## Отчет за 1 квартал 2019
Отчет по выполнению инвестиционной программы за I квартал 2019 года
ГУП РК "Крымгазсети"
(наименование)
| № п/п | Наименование работ | Объем финансирования за 1 квартал 2019 года (тыс.руб. без НДС) |  | Процент выполнения | Объем выполнения в количественном выражении за 1 квартал 2019 года (шт. /км.) |  |  |  | Процент выполнения | [9 empty] | ТЭО проведения работ (указать номер приложения)
|  |  | План | Факт |  | План |  | Факт
[6 empty] | шт. | км. | шт. | км. | шт. | км. | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года"
| Вид деятельности: |  | 1. Транспортировка природного газа
Строительство и реконструкция
| 1 | Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч: | 612.56 | 612.5614 | 100.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч: | 265.73 | 265.7284 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 1328.4975 | #REF! | 10523.0275 | #REF! | 13454.9275 | #REF! | 11715.4175
| 3 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч: | 721.56 | 721.56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по разделу, в т.ч .: |  | 1599.85 | 1599.8498 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку |  | 1599.85 | 1599.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" на 2019 год, в т.ч .: |  | 1599.85 | 1599.8498 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку |  | 1599.85 | 1599.8498 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) | за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вид деятельности: |  | 2. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:
| ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)" на 2019 год, в т.ч .: |  | 31882.85 | 41978.0392 | 131.6634 | 732 | 0 | 1015 | 0 | 138.6612 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год |  | 31882.85 | 41978.0392 | 131.6634 | 732 | 0 | 1015 | 0 | 138.6612 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" |  |  | 0 | 1189.5702 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Вид деятельности: |  |  | 3.Предоставление субсидии
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Предоставление субсидии", в т.ч .: |  |  | 7481.6 | 5379.4688 | 71.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год |  |  | 7481.6 | 5379.4688 | 71.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по разделу I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года" с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Подключение (технологическое присоединения)", "Предоставление из бюджета Республики Крым субсидии на осуществление капитальных вложений на 2018-2020 годы" в т.ч .: |  | 40964.3 | 48957.3578 | 119.5123 | 732 | 0 | 1015 | 0 | 138.6612 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку |  | 1599.85 | 1599.8498 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год |  | 31882.85 | 41978.0392 | 131.6634 | 732 | 0 | 1015 | 0 | 138.6612 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год |  | 7481.6 | 5379.4688 | 71.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Раздел II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2018 года; кредитные средства 2018 года; амортизационные отчисления 2016 года; возмещения затрат по выносу сетей 2018 года ; возмещения затрат (компенсация) 2018 года).
Вид деятельности: |  |  | 1. Транспортировка природного газа
Строительство и реконструкция
1 |  | Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .: | 56669.5827 | 56669.5827 | 100 | 2 | 9.027 | 2 | 9.027 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Строительство газовых сетей и сооружения на них , всего, км, в т.ч. .: | 237.15 | 237.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч: | 31.3 | 31.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч: | 256.8779 | 226.3179 | 88.1033 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 5 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч: | 12.0694 | 12.0694 | 100 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО по разделу , в т.ч .: |  |  | 57206.98 | 57176.42 | 99.9466 | 24 | 9.027 | 24 | 9.027 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) |  |  | 57024.26 | 56993.7 | 99.9464 | 24 | 9.027 | 24 | 9.027 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку). | за счет тарифа на транспортировку (прибыль) |  | 182.72 | 182.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения
1 |  | Автотранспорт | 27182.8587 | 27188.054 | 100.0191 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Переоборудование, модернизация и приобретение аппаратных комплексов, программного обеспечивание (компьютерная техника) | 11748.59 | 11748.5905 | 100 | 67 | 0 | 67 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО по разделу , в т.ч .: |  |  | 38991.3487 | 38936.6445 | 99.8597 | 85 | 0 | 84 | 0 | 98.8235 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) |  |  | 11820.43 | 11765.7305 | 99.5372 | 75 | 0 | 74 | 0 | 98.6667 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку). | за счет тарифа на транспортировку (прибыль) |  | 803.98 | 803.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 527.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года -кредитные средства ) |  |  | 26366.93 | 26366.93 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа", в т.ч .: |  |  | 96198.3287 | 96113.0645 | 99.9114 | 109 | 9.027 | 108 | 9.027 | 99.0826 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) |  |  | 68844.69 | 68759.4305 | 99.8762 | 99 | 9.027 | 98 | 9.027 | 98.9899 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку). | за счет тарифа на транспортировку (прибыль) |  | 986.7 | 986.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года -кредитные средства ) |  |  | 26366.93 | 26366.93 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Вид деятельности: |  |  | 2.Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года":
ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года": |  |  | 0.67 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 года -возмещения затрат по выносу сетей) |  |  | 0.67 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Вид деятельности: |  |  | 3.Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них
ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них ": |  |  | 146.79 | 169.9067 | 115.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 года от возмещения затрат (компенсации)) |  |  | 146.79 | 169.9067 | 115.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Вид деятельности: |  | 4.Реализация сжиженного газа
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч .: | ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч .: | ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч .: | 22.8 | 22.8 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0
| Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности) |  | 22.8 | 22.8 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0
| Вид деятельности: |  | 5.Прочая деятельность
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Прочая деятельность", в т.ч .: | ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч .: | ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч .: | 16.05 | 16.05 | 100 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100 | 0
| Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности) |  | 16.05 | 16.05 | 100 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100 | 0
ВСЕГО по Разделу II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2018 года; кредитные средства 2018 года; амортизационные отчисления 2016 года; возмещения затрат (компенсация) 2018 года) с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Вынос сетей газоснабжения", "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них" "Реализация сжиженного газа", "Прочая деятельность" , в т.ч . по источникам финансирования: |  |  | 96384.6387 | 96322.4912 | 99.9355 | 130 | 9.027 | 129 | 9.027 | 99.2308 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку |  |  | 68844.69 | 68759.4305 | 99.8762 | 99 | 9.027 | 98 | 9.027 | 98.9899 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку | за счет тарифа на транспортировку (прибыль) |  | 986.7 | 986.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - кредитные средства 2018 года |  |  | 26366.93 | 26366.93 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей |  |  | 0.67 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат (компенсации) |  |  | 146.79 | 169.9067 | 115.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в расценках по прочей деятельности) |  |  | 38.85 | 38.85 | 100 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 0
Раздел III. Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2017 года; амортизационные отчисления 2016 года ).
Вид деятельности: |  |  | 1.Транспортировка природного газа
Строительство и реконструкция
1 |  | Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .: | 27745.49 | 27745.4945 | 100 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Строительство газовых сетей, км: | 294.42 | 294.4216 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Закольцовка газовых сетей, км: | 577.3278 | 577.3303 | 100.0004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч: | 6.0994 | 6.0994 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч: | 1.01 | 1.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа", в т.ч .: |  |  | 28624.3472 | 28624.3557 | 100 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку) |  |  | 28624.3472 | 28624.3557 | 100 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО по Разделу III. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2017 года; амортизационные отчисления 2016 года ), в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 28624.3472 | 28624.3557 | 100 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления 2017 года в тарифе на транспортировку |  |  | 28624.3472 | 28624.3557 | 100 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по разделам I+II+III шт., в т.ч. по программам и источникам финансирования: |  | 165973.2858 | 173904.2047 | 104.7784 | 868 | 14.127 | 1150 | 14.127 | 132.4885 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по разделу I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года", в т.ч. по источникам финансирования: |  | 40964.3 | 48957.3578 | 119.5123 | 732 | 0 | 1015 | 0 | 138.6612 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку |  | 1599.85 | 1599.8498 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год |  | 31882.85 | 41978.0392 | 131.6634 | 732 | 0 | 1015 | 0 | 138.6612 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год |  | 7481.6 | 5379.4688 | 71.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО по Разделу II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года", в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 96384.6387 | 96322.4912 | 99.9355 | 130 | 9.027 | 129 | 9.027 | 99.2308 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку |  |  | 68844.69 | 68759.4305 | 99.8762 | 99 | 9.027 | 98 | 9.027 | 98.9899 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку | за счет тарифа на транспортировку (прибыль) |  | 986.7 | 986.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - кредитные средства 2018 года |  |  | 26366.93 | 26366.93 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей |  |  | 0.67 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат (компенсации) |  |  | 146.79 | 169.9067 | 115.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности) |  |  | 38.85 | 38.85 | 100 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 0
ВСЕГО по Разделу III. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года", в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 28624.3472 | 28624.3557 | 100 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления 2017 года в тарифе на транспортировку |  |  | 28624.3472 | 28624.3557 | 100 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!