## План на 2020 год
Отчет по Инвестиционной программе за 9 месяцев 2020 года
ГУП РК "Крымгазсети"
№ п/п | Наименование работ | Всего ПЛАН на 2020 год в количественном выражении, единицы (км., /шт.) |  | в том числе за 9 месяцев 2020г. в количественном выражении, единицы (км., /шт.) |  | ФАКТ за 9 месяцев 2020г. в количественном выражении, единицы (км., /шт.) |  | Процент выполнения, км. | Процент выполнения, шт. | Всего объем финансирования на 2020 год тыс.руб без НДС | в том числе объем финансирования за 9 месяцев 2020г., тыс.руб без НДС | ФАКТ за 9 месяцев 2020г., тыс.руб без НДС | Процент выполнения
|  | км. | шт. | км. | шт. | км. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Вид деятельности: |  | Транспортировка природного газа
1. Строительство
1.1 | Строительство газопроводов, км., шт., в т.ч.: | 153.99 | 18 | 114.54 | 5 | 114.54 | 5 | 74.3815 | 27.7778 | 749790.9948 | 395610.6207 | 395718.4187 | 52.7772
1.1.1 | Предоставление Главным распорядителем субсидии Получателю из средств бюджета Республики Крым в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» в рамках основного мероприятия «Строительство межпоселковых газопроводов и уличных распределительных сетей» Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Соглашение №01-01.20 от 17.01.2020г. и № 46-10.19 от 30.10.2019 г. ): | 48.83 | 2 | 43.68 | 1 | 43.68 | 1 | 89.4532 | 50 | 347564.36 | 188699.2112 | 192358.269 | 55.3446
1.1.2 | Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Соглашение № 34-07.19 от 03.07.2019 года о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»): | 105.16 | 12 | 70.86 | 3 | 70.86 | 3 | 67.383 | 25 | 401860.3269 | 206715.8336 | 203186.2138 | 50.5614
1.1.3 | Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках реализации непрограммных мероприятий «Капитальные расходы (Соглашение №72-09.20 от 11.09.2020г. ): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Выполнение кадастровых работ по объектам переданных ГУП РК "Крымгазсети" в хозяйственной ведение на основании приказов Министерства топлива и энергетики Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Выполнение работ по строительному контролю (согласно приказа Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 27.04.2018 №183 "Об организации технического контроля по проектированию и строительству") | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 366.308 | 195.5759 | 173.9358 | 47.4835
1.2 | Закольцовка газовых сетей, км: | 1.316 | 5 | 0.752 | 1 | 0.752 | 1 | 57.1429 | 20 | 5883.5449 | 3044.9484 | 3027.5671 | 51.4582
1.3 | Строительство ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ШРП | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50.2 | 28.2956 | 28.2956 | 56.3658
1.5 | Строительство средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВСЕГО по разделу "1. Строительство", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 155.306 | 24 | 115.292 | 7 | 115.292 | 7 | 74.2354 | 29.1667 | 755724.7397 | 398683.8647 | 398774.2814 | 52.7671
за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку |  | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 100 | 0 | 93.4523 | 93.4523 | 93.4523 | 100
за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 1.251 | 4 | 0.687 | 2 | 0.687 | 2 | 54.9161 | 50 | 5785.3413 | 2973.9125 | 2956.5311 | 51.1038
за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9512 | 5.8793 | 5.8793 | 10.6991
за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 366.308 | 195.5759 | 173.9358 | 47.4835
за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2020 год |  | 87.13 | 15 | 47.68 | 4 | 47.68 | 4 | 54.7228 | 26.6667 | 586030.2566 | 243919.74 | 236821.4226 | 40.4111
за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год |  | 66.86 | 0 | 66.86 | 0 | 66.86 | 0 | 100 | 0 | 163394.4265 | 151495.3 | 158723.0568 | 97.141
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация
2.1 | Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, всего, км, шт., в т.ч. .: | 5.723 | 41 | 3.811 | 13 | 3.811 | 13 | 66.5909 | 31.7073 | 112947.281 | 37965.3016 | 43776.2341 | 38.7581
км. |  | 5.723 | 0 | 3.811 | 0 | 3.811 | 0 | 66.5909 | 0 | 67366.4665 | 18947.0686 | 19068.5711 | 28.3057
шт. |  | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 31.7073 | 45580.8145 | 19018.233 | 24707.663 | 54.2063
2.1.1 | Реконструкция распределительных газопроводов, км, шт., в т.ч. .: | 5.723 | 38 | 3.811 | 12 | 3.811 | 12 | 66.5909 | 31.5789 | 112402.6677 | 37577.6019 | 43316.3048 | 38.5367
км. |  | 5.723 | 0 | 3.811 | 0 | 3.811 | 0 | 66.5909 | 0 | 67366.4665 | 18947.0686 | 19068.5711 | 28.3057
шт. |  | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 31.5789 | 45036.2012 | 18630.5333 | 24247.7336 | 53.8405
2.1.2 | Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8923 | 25.9787 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч: | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч: | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 361.721 | 361.721 | 360.1294 | 99.56
2.1.6 | Другое (расшифровать) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0
2.2 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП, шт., в т.ч: | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 40.7407 | 12863.7214 | 5323.1726 | 7671.5884 | 59.6374
2.3 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП, шт., в т.ч: | 0 | 154 | 0 | 56 | 0 | 61 | 0 | 39.6104 | 31583.6937 | 18853.4178 | 20148.3571 | 63.7935
2.4 | Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов, шт., в т.ч: | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3333 | 2259.49 | 908.6144 | 528.0963 | 23.3724
2.5 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч: | 0 | 42 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 57.1429 | 5053.9695 | 995.1453 | 997.2583 | 19.7322
2.6 | Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч: | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.1924 | 1128.9087 | 1128.9087 | 28.2567
2.7 | Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники , шт., в т.ч: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 5.723 | 279 | 3.811 | 97 | 3.811 | 113 | 66.5909 | 40.5018 | 161254.8553 | 65490.7903 | 74363.2128 | 46.1153
за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку |  | 1.268 | 108 | 0.511 | 12 | 0.511 | 14 | 40.2997 | 12.963 | 53423.0262 | 23646.2991 | 26913.3953 | 50.3779
за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 1.13 | 120 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 68.3333 | 28512.1858 | 10333.1226 | 10987.9723 | 38.5378
за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 3.3 | 24 | 3.3 | 9 | 3.3 | 9 | 100 | 37.5 | 70705.6928 | 26449.0335 | 31999.2901 | 45.257
за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.7007 | 52.71 | 52.7059 | 9.3334
за счет возмещения затрат (компенсации) 2020 года |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1807.0472 | 1362.5829 | 1418.5651 | 78.5018
за счет возмещения затрат (компенсации) 2018-2019гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28.5714 | 6242.2211 | 3647.0526 | 2991.276 | 47.9201
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа
3.1 | Машины и оборудование | 0 | 112 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 93.75 | 10759.995 | 10050.21 | 10050.21 | 93.4035
3.1.1 | Вычислительная техника для филиалов | 0 | 112 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 93.75 | 10759.995 | 10050.21 | 10050.21 | 93.4035
3.1.2 | Оснащение серверных | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 100
3.2 | Транспортные средства | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 32253 | 32253 | 32253 | 100
3.3 | Инструменты, приборы, инвентарь | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 3010.87 | 3010.87 | 3010.87 | 100
3.4 | Прочие | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ВСЕГО по разделу "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 143 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 95.1049 | 46023.865 | 45314.08 | 45314.08 | 98.4578
за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку |  | 0 | 68 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 91.1765 | 4226.06 | 3662.12 | 3662.12 | 86.6557
за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 71 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 98.5915 | 9411.665 | 9265.82 | 9265.82 | 98.4504
за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 21563.61 | 21563.61 | 21563.61 | 100
за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 10822.5267 | 10822.5267 | 10822.5267 | 100
4. Технологические присоединения до границы участка заявителя |  | 4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:
ВСЕГО по разделу "4. Технологические присоединения до границы участка заявителя", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 3632 |  | 2828 |  | 2943 | 0 | 81.0297 | 225583.4282 | 170154.4791 | 182574.6815 | 80.9344
за счет платы за технологическое присоединениена 2020 год |  | 0 | 3632 |  | 2828 |  | 2943 | 0 | 81.0297 | 225583.4282 | 170154.4791 | 182574.6815 | 80.9344
в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" |  | 0 | 1849 |  | 20 |  | 9 | 0 | 0.48675 | 37541.92 | 17359.54 | 3173.6291 | 8.4536
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2020 год: "Транспортировка природного газа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 161.029 | 4078 | 119.103 | 3068 | 119.103 | 3199 | 73.9637 | 78.4453 | 1179911.6083 | 679643.2142 | 701026.2558 | 59.4135
за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку |  | 1.333 | 176 | 0.576 | 74 | 0.576 | 76 | 43.2108 | 43.1818 | 46549.1105 | 27401.8714 | 30668.9676 | 65.8852
за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 2.381 | 195 | 0.687 | 139 | 0.687 | 154 | 28.8534 | 78.9744 | 45764.3621 | 22572.855 | 23210.3235 | 50.717
за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 21563.61 | 21563.61 | 21563.61 | 100
за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 3.3 | 28 | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 100 | 42.8571 | 82046.1407 | 37277.4395 | 42827.6961 | 52.1995
за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 931.0086 | 248.2859 | 226.6417 | 24.3437
за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2020 год |  | 87.13 | 15 | 47.68 | 4 | 47.68 | 4 | 54.7228 | 26.6667 | 586030.2566 | 243919.74 | 236821.4226 | 40.4111
за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год |  | 66.86 | 0 | 66.86 | 0 | 66.86 | 0 | 100 | 0 | 163394.4265 | 151495.3 | 158723.0568 | 97.141
за счет возмещения затрат (компенсации) 2020 года |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1807.0472 | 1362.5829 | 1418.5651 | 78.5018
за счет возмещения затрат (компенсации) 2018-2019гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28.5714 | 6242.2211 | 3647.0526 | 2991.276 | 47.9201
за счет платы за технологическое присоединение на 2020 год |  | 0 | 3632 | 0 | 2828 | 0 | 2943 | 0 | 81.0297 | 225583.4282 | 170154.4791 | 182574.6815 | 80.9344
Вид деятельности: |  | Оказание снабженческо - сбытовых услуг
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переооборудование, модернизация
2.2 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 790.03 | 300 | 368.9581 | 46.7018
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация" |  | 0 | 3 |  | 2 |  | 3 | 0 | 100 | 790.03 | 300 | 368.9581 | 46.7018
за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 |  | 2 |  | 3 | 0 | 100 | 790.03 | 300 | 368.9581 | 46.7018
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2020 год "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 790.03 | 300 | 368.9581 | 46.7018
за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 790.03 | 300 | 368.9581 | 46.7018
Вид деятельности: |  | Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа
3.1 | Машины и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 | Транспортные средства | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 18191.04 | 18191.04 | 18191.04 | 100
ВСЕГО по разделу "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 18191.04 | 18191.04 | 18191.04 | 100
за счет амортизационных отчислений 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3191.04 | 3191.04 | 3191.04 | 100
за счет субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 100
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2020 год "Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 18191.04 | 18191.04 | 18191.04 | 100
за счет амортизационных отчислений 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3191.04 | 3191.04 | 3191.04 | 100
за счет субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 100
Вид деятельности: |  | Прочая деятельность
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа
3.2 | Транспортные средства | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18132.05 | 18132.05 | 18132.05 | 100
ВСЕГО по разделу "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18132.05 | 18132.05 | 18132.05 | 100
за счет амортизационные отчисления 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18132.05 | 18132.05 | 18132.05 | 100
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе на 2020 год "Прочая деятельность", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18132.05 | 18132.05 | 18132.05 | 100
за счет амортизационные отчисления 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18132.05 | 18132.05 | 18132.05 | 100
ВСЕГО по Инвестиционной программе на 2020 год с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)", "Доставка сжиженного газа до потребителя", "Прочая деятельность", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 161.029 | 4090 | 119.103 | 3079 | 119.103 | 3211 | 73.9637 | 78.5086 | 1217024.7283 | 716266.3042 | 737718.3039 | 60.6165
за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку |  | 1.333 | 176 | 0.576 | 74 | 0.576 | 76 | 43.2108 | 43.1818 | 46549.1105 | 27401.8714 | 30668.9676 | 65.8852
за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 2.381 | 195 | 0.687 | 139 | 0.687 | 154 | 28.8534 | 78.9744 | 45764.3621 | 22572.855 | 23210.3235 | 50.717
за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 21563.61 | 21563.61 | 21563.61 | 100
за счет амортизационных отчислений 2017 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 3.3 | 28 | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 100 | 42.8571 | 82046.1407 | 37277.4395 | 42827.6961 | 52.1995
за счет амортизационных отчислений 2016 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 931.0086 | 248.2859 | 226.6417 | 24.3437
за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2020 год |  | 87.13 | 15 | 47.68 | 4 | 47.68 | 4 | 54.7228 | 26.6667 | 586030.2566 | 243919.74 | 236821.4226 | 40.4111
за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год |  | 66.86 | 0 | 66.86 | 0 | 66.86 | 0 | 100 | 0 | 163394.4265 | 151495.3 | 158723.0568 | 97.141
за счет возмещения затрат (компенсации) 2020 года |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1807.0472 | 1362.5829 | 1418.5651 | 78.5018
за счет возмещения затрат (компенсации) 2018-2019гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28.5714 | 6242.2211 | 3647.0526 | 2991.276 | 47.9201
за счет платы за технологическое присоединение на 2020 год |  | 0 | 3632 | 0 | 2828 | 0 | 2943 | 0 | 81.0297 | 225583.4282 | 170154.4791 | 182574.6815 | 80.9344
за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 790.03 | 300 | 368.9581 | 46.7018
за счет амортизационных отчислений 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3191.04 | 3191.04 | 3191.04 | 100
за счет субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 100
за счет амортизационные отчисления 2019 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2019 года) |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18132.05 | 18132.05 | 18132.05 | 100