## Инвест.программа 2024
Приложение №9 ф.2
к приказу ФАС № 960/22 от 8 декабря 2022г
Информация об инвестиционных программах ГУП РК "Крымгазсети" на 2024 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ШРП, СКЗ, газовых колодцев, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Инвестиционная программа на 2024 год (утверждена в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым 24.12.2024)
1 | Общая сумма инвестиций, в том числе: |  |  |  | 3596732.436 | 1. амортизационные очисления 2. за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым 3. плата за технологическое присоединение 4. плата по договорам компенсации 5. прочие средства
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 3596732.436 |  | 162.6 | d 57-325 | 333
3 | Новые объекты (строительство): | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 3022973.74 | 3022973.74 | 1. амортизационные очисления 2. за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым 3. прочие средства | 160.9 | d 57-325 | 3
3.1 | Газопроводы | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 2874284.47 | 2874284.47 | 1. амортизационные очисления 2. за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым | 160.9 | d 57-325
3.1.1 | Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт.Форос Республики Крым (газопровод высокого давления). Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (протяженностью 29,00км.) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1543812.89 | 1543812.89 | за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
3.1.2 | Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт.Кореиз Республики Крым (газопровод высокого давления). Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 14,1548 км.) | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 307690.53 | 307690.53 | за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
3.1.3 | Строительство сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС-2 г. Симферополя Республики Крым. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 28,8002км.) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 146423.04 | 146423.04 | за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
3.1.4 | Строительство сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС-4 г. Симферополя Республики Крым. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 61,1942км.) | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 113116.47 | 113116.47 | за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
3.1.5 | Строительство сетей газоснабжения сел Дачное, Лесное, Переваловка г. Судак Республики Крым Выполнение проектно-изыскательских работ (протяженностью 34,80км.) | I кв. 2024 | I кв. 2024 | 11207.65 | 11207.65 | за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
3.1.6 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления сел Льговское, Золотое Поле Кировского района Республики Крым. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 60,54 км.) | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 90887.8 | 90887.8 | за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
3.1.7 | Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым (1 этап - с. Строгоновка) Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 98,398 км.) | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 156578.43 | 156578.43 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.8 | Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым (4 этап - с. Строгоновка) Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 36,79 км.) | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 212200.47 | 212200.47 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.9 | Строительство сетей газоснабжения с. Мазанка Симферопольского района Республики Крым Выполнение проектно-изыскательских работ (протяженностью 49,50 км.) | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 20988 | 20988 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.10 | Строительство сетей газоснабжения с. Возрождение Кировского района Республики Крым Выполнение проектно-изыскательских работ (протяженностью 13,7 км.) | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 49036.71 | 49036.71 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.11 | Строительство сетей газоснабжения с. Островское, с. Абрикосово Первомайского района Республики Крым Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 52,19 км.) | II кв. 2024 | IV кв. 2025 | 80771.69 | 80771.69 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.12 | Реконструкция ограждения в составе объекта "Здание производственного назначения (Литер А), ул. Дружбы,127, г. Феодосия" (инв.№ 13.10.4.02212) с устройством технических средств охраны (система охранной сигнализации, система охранная телевизионная, система контроля и управления доступом), вспомогательная система (система охранного освещения, система оповещения о тревоге, черезвычайных ситуациях).Выполнение строительно-монтажных работ | IV кв. 2025 | IV кв. 2025 | 71469.29 | 71469.29 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.13 | Строительство на объекте "Феодосийская газонаполнительная станция" Республика Крым, г.Феодосия, ул.Дружбы, 127 нового инженерного заграждения периметра с устройством технических средств охраны (система охранной сигнализации, система охранная телевизионная, система контроля и управления доступом), вспомогательных систем (система охранного освещения, система оповещения о тревоге, черезвычайных ситуациях), строительство инженерного заграждения (шлагбаум), строительство инженерного заграждения ПТУ (противотаранное устройство). Выполнение строительно-монтажных работ | IV кв. 2025 | IV кв. 2025 | 13047.09 | 13047.09 | за счет средств бюджета Республики Крым
3.1.14 | Газопровод среднего давления д.89мм. Симферопольский р-н, пгт. Аграрное, ул. Научная, 1 (протяженность 0,0034км) Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 11.08 | 11.08 | амортизационные очисления
3.1.15 | Шкафной газорегуляторный пункт Симферопольский р-н, пгт. Аграрное, ул. Научная, 1 Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.22 | 14.22 | амортизационные очисления
3.1.16 | Газопровод среднего давления д.57мм. и д.20мм. г.Симферополь, ул.Студенческая, 3 (протяженность 0,0025км) Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 11.08 | 11.08 | амортизационные очисления
3.1.17 | Шкафной газорегуляторный пункт (регулятор давления) по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Студенческая, 3 Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 8.5 | 8.5 | амортизационные очисления
3.1.18 | Газопровод Республика Крым, мкр. Каменка, СОТ «Пневматика», протяженностью 5458,11м. Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 78.42 | 78.42 | амортизационные очисления
3.1.19 | Сооружение (иное сооружение (газопровод среднего давления с регулятором давления газа), Республика Крым, г. Симферополь, в районе дома №52 ул. Оленчука, протяженностью 2м, кадастровый номер 90:22:010224:2577 Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
3.1.20 | Строительство газопровода высокого давления Ф57мм.г.Феодосия, бл.Камыши, ул. О.Кошевого ( протяженностью 27 м. ) (объект построен к ГРПШ по ул.Кошевого при выполнении работ по объекту: «Техническое перевооружение ШРП бл.Камыши, ул.Кошевого с заменой оборудования, инв.№13.05.2.01764) Выполнение кадастровых работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2.58 | 2.58 | амортизационные очисления
3.1.21 | Строительство газопровода к ШРП с. Айвазовского, Кировский район. Выполнение строительно-монтажных и земельно-кадастровых работ для ввода объекта в эксплуатацию | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 199.07 | 199.07 | амортизационные очисления
3.1.22 | Строительство закольцовки газопроводов низкого давления г. Алушта, ул. Первомайская, 36 до ул. Садовая, 18 Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и кадастровых работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 147.49 | 147.49 | амортизационные очисления
3.1.23 | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ ул. Дружбы, с. Железнодорожное, Бахчисарайского района Выполнение проектно-изыскательских работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 300 | 300 | амортизационные очисления
3.1.24 | Закольцовка газопровода Бахчисарайский район с. Вилино Школа №1. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа, выполнение кадастровых работ) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 15.66 | 15.66 | амортизационные очисления
3.1.25 | Закольцовка газопровода г. Бахчисарай ул.Хрусталева, пер. Тенистый, ул. Якутская Выполнение строительно-монтажных и земельно-кадастровых работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 5198.04 | 5198.04 | амортизационные очисления
3.1.26 | Закольцовка газопровода низкого давления г. Красноперекопск, ул. Гоголя ( общей протяженностью 0,03 км.) Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа, кадастровые работы). | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 18.58 | 18.58 | амортизационные очисления
3.1.27 | Закольцовка газопровода низкого давления по ул. Механизаторов и 10 мкрн. в г. Красноперекопск Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, кадастровые работы). | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16.57 | 16.57 | амортизационные очисления
3.1.28 | Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Симферопольский район, СНТ Ветеран, улицы 15, 16, 17, 18 Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 419.38 | 419.38 | амортизационные очисления
3.1.29 | Закольцовка распределительных газопроводов низкого давления г. Симферополь мкрн. Новониколаевка ул.Миндальная 42 и ул. Миндальная, 32 Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 128.48 | 128.48 | амортизационные очисления
3.1.30 | Закольцовка распределительных газопроводов низкого давления мкр. Фонтаны-4 и мкрн. Фонтаны-3 в г. г. Симферополе Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | I кв. 2024 | I кв. 2024 | 185.44 | 185.44 | амортизационные очисления
3.1.31 | Строительство закольцовки распределительных газопроводов низкого давления Симферопольский район, с. Чайкино, ул. Розовая 26,28 и ул. Розовая 39. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 341.99 | 341.99 | амортизационные очисления
3.1.32 | Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ø160мм, проложенного к мкр.Верхние Фонтаны с газопроводом среднего давления Ø159мм, проложенного к ГРП-1, с.Залесье. Выполнение изыскательских и земельно-кадастровых работ для корректировки проектной документациии, проектные работ, экспертизы. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2021.39 | 2021.39 | амортизационные очисления
3.1.33 | Строительство закольцовки газопроводов по ул. Трудовая в пгт. Николаевка Симферопольского района. Выполнение строительно-монтажных работ и земельно-кадастровых работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 351.46 | 351.46 | амортизационные очисления
3.1.34 | Строительство закольцовки газопроводов ул. Центральная - пер. Ботанический в с. Софиевка Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение кадастровых работ,врезка и пуск газа) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 100.36 | 100.36 | амортизационные очисления
3.1.35 | Строительство закольцовки газопровода среднего давления в г.Симферополе, мкрн.Промзона, ул.Тав Даир-ул.Узловая Выполнение земельно-кадастровых работ и строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 8934.45 | 8934.45 | амортизационные очисления
3.1.36 | Строительство закольцовки газопровода с устройством ГРПШ СОТ Дзержинец с Мирное, Симферопольский район Выполнение строительно-монтажных работ и выполнение кадастровых работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1530 | 1530 | амортизационные очисления
3.1.37 | Строительство закольцовки газопровода от ул. 60 лет Октября и мкр. Фонтаны, 2, г. Симферополь. Выполнение земельно-кадастровых работ и строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 14166.96 | 14166.96 | амортизационные очисления
3.1.38 | Строительство закольцовки газопровода низкого давления г. Судак, квартал Долинный, ул. Заречная и газопровода низкого давления микрарайон Суук-Су, ул. Мамеди. Окончание строительно-моньажных работ (строительный контроль, врезка, пуск газа, выполнение кадастровых работ) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 65.43 | 65.43 | амортизационные очисления
3.1.39 | «Строительство закольцовки газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП г. Феодосия, с. Солнечное» Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза достоверности сметной стоимости, кадастровые работы | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 21394.51 | 21394.51 | амортизационные очисления
3.1.40 | Закольцовка газопровода г.Старый Крым (4-я очередь) Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и кадастровых работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 206.81 | 206.81 | амортизационные очисления
3.1.41 | Строительство закольцовки газопроводов низкого давления г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Садовая и ул. Школьная. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение врезке, пуска, кадастровых работ) | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 21 | 21 | амортизационные очисления
3.1.42 | Закольцовка по улице Мира и 70 лет Октября с. Славное Раздольненского района Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение кадастровых работ) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 5.05 | 5.05 | амортизационные очисления
3.1.43 | Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления по ул. Луговая в шт. Черноморское. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 39.23 | 39.23 | амортизационные очисления
3.1.44 | Строительство газопровода к Феодосийской ГНС, расположенной по адресу: «Республика Крым, г.Феодосия, ул. Дружбы, 127 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1106.18 | 1106.18 | амортизационные очисления
3.2 | Сооружения на распределительных газопроводах: | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 3825.82 | 3825.82 |  |  |  | 3
3.2.1 | Строительство ГРПш Симферопольский район, с. Скворцово, 1-й Микрорайон Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1322.49 | 1322.49 | амортизационные очисления
3.2.2 | Строительство ГРПш Симферопольский район, с. Скворцово, 1-й Микрорайон Выполнение проектно-изыскательских работ | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 67.59 | 67.59 | амортизационные очисления
3.2.3 | Строительство ШРП Красногвардейский район на межпоселковом газопроводе среднего давления к с. Котельниково. Выполнение корректировка проекта, экспертиза сметной документации, строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2213.87 | 2213.87 | амортизационные очисления
3.2.4 | Строительство ШРП Красногвардейский район на межпоселковом газопроводе среднего давления к с. Комаровка. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиза сметной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 97.87 | 97.87 | амортизационные очисления
3.2.5 | Строительство ШРП в районе г.Ялта, ул. Мухина 22, 24 для закольцовки газопровода. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 112.82 | 112.82 | амортизационные очисления
3.2.6 | Строительство ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с.Песчаное, к пансионатам Выполнение работ по электроснабжению станции | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 11.18 | 11.18 | амортизационные очисления
3.3 | Строительство производственно-административных зданий | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 452.51 | 452.51
3.3.1 | Строительство на объекте "Феодосийская газонаполнительная станция" Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 127 нового инженерного заграждения периметра с устройством технических средств охраны (система охранной сигнализации, система охранная телевизионная, система контроля и управления доступом), вспомогательных систем (система охранного освещения, система оповещения о тревоге, черезвычайных ситуациях), строительство инженерного заграждения (шлагбаум), строительство инженерного заграждения ПТУ (противотаранное устройство). Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 452.51 | 452.51 | Прочие средства
3.4 | Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 144410.94 | 144410.94 | плата за технологическое присоединение
4 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 323089.876 | 323089.876 | амортизационные очисления | 1.7 | d 57-325 | 328
4.1 | Газопроводы | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 34057.03 | 34057.03 | амортизационные очисления | 1.7 | d 57-325
4.1.1 | Реконструкция газопровода низкого давления по г. Алушта, ул. Первомайская, 24 Инв.№ 01.01.2.00463 Выполнение проектных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 26.77 | 26.77 | амортизационные очисления
4.1.2 | Реконструкция участка газопровода высокого давления Ø219мм. протяженностью 150м. (поврежден оползнем) (в составе объекта: "Газопровод Бахчисарайский район, с.Железнодорожное, с.Дачное, с.Тургеневка") Инв. № 02.10.2.00268. Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 7953.37 | 7953.37 | амортизационные очисления
4.1.3 | Реконструкция газопровода высокого давления - реконструкции вантового перехода в составе объекта «Газопровод Джанкойский район, с. Новая Жизнь, ул. Юбилейная, 1» Инв. № 03.03.2.00059 Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1611.92 | 1611.92 | амортизационные очисления
4.1.4 | Реконструкция (переустройство, перенос) объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Западная, 6" (с целью выноса подводящего газопровода к ШРП по ул. Западная, 4 из территории охранной зоны ЛЭП). Выполнение проектно-изыскательских работ Инв № 03.01.2.00201 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 90.17 | 90.17 | амортизационные очисления
4.1.5 | Реконструкция (переустройство, перенос) объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Западная, 15" (с целью выноса подводящего газопровода к ШРП по ул. Западная,15 из территории охранной зоны ЛЭП). Выполнение проектно-изыскательских работ Инв № 03.02.2.00443 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 90.17 | 90.17 | амортизационные очисления
4.1.6 | Реконструкция (переустройство, перенос) объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Ленина, 26" (с целью выноса подводящего газопровода к ШРП (ШРП г. Джанкой, пер. Интернациональный, 9 инв. №03.05.2.00665), подлежащего техническому перевооружению, из территории частного домовладения). Инв. № 03.02.2.00550. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 33.1 | 33.1 | амортизационные очисления
4.1.7 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления 2-й категории Кировский район с.Партизаны, с. Матросовка, с. Бабенково, с. Маковское, с. Тутовка, с. Жемчужина Крыма (увеличение диаметра) (в составе объекта: "Газопровод Кировский р-н, с. Партизаны, с. Матросовка, с. Бабенково, с. Тутовка, с.Жемчужина Крыма") Инв.№: 05.03.2.00338 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение кадастровых работ). | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 88.28 | 88.28 | амортизационные очисления
4.1.8 | Реконструкция участка газопровода - увеличение диаметра с Ø57мм. на Ø159мм., (протяженность участка-0,533км. (в сотаве объекта: "Газопровод с.п. Первомайское, 87 Дивизии,21", L общая-3,163км"). Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение работ по демонтажу газопровода). Инв. №07.01.2.00495 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 96.26 | 96.26 | амортизационные очисления
4.1.9 | Реконструкция газопровода низкого давления в с.Краснознаменка- замена надземных переходов на подземные полиэтиленовые (количество- 12 шт., Ду 150, 125, 80, 65, 50 мм, L=171пм) в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район, с. Краснознаменка, 1-я очередь. " Инв.№06.01.2.00237 Выполнение корректировке проекта, строительно-монтажных работ, экспертиза сметной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 6529.98 | 6529.98 | амортизационные очисления
4.1.10 | Реконструкция газопровода среднего давления - замена надземного перехода Ду 76 мм., на подземный (в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Садовая " ) ( L участка-160пм) Инв. №06.02.2.00369. Выполнение строительно-монтажных работ, врезка и пуск газа | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 54.54 | 54.54 | амортизационные очисления
4.1.11 | Реконструкция участка стального газопровода высокого давления с заменой на полиэтиленовый, протяженностью 1654м. (в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район, с.Восход"). Инв. №06.03.2.06098. Окончание строительно-монтажных работ (Ограждение крановых узлов, демонтаж газопровода) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 168.77 | 168.77 | амортизационные очисления
4.1.12 | Реконструкция (переустройство) объекта: " Газопровод Красногвардейский район, с. Янтарное" (с целью выноса ШРП с. Янтарное, ул. Кубракова, 14, школа, с территории охранной зоны ЛЭП). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.01.2.00411 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 115.23 | 115.23 | амортизационные очисления
4.1.13 | Реконструкция стального газопровода высокого давления в пгт. Заозерное от ГРС Евпатории до котельной ЮЗКЗ с заменой на полиэтиленовый (в составе объекта: "Газопровод Сакский район, с. Колоски, Веселовка, Заозерное, п. Новоозерное") Инв.№ 04.10.2.00289 Выполнение проектно-изыскательскихх работ и экспертизы | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 6598 | 6598 | амортизационные очисления
4.1.14 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Керчь, ул. Блюхера, 8- замена надземного газопровода в подземный (в составе объекта: "Газопровод г. Керчь, мкр. Марат-2, ул. Ворошилова, 11, 11а, 13, 15, 17, 21, 23") Инв.№ 17.10.2.00558 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 411.63 | 411.63 | амортизационные очисления
4.1.15 | Реконструкция газопровода низкого давления Ленинский район, с. Виноградное, ул. Гагарина,31 - замена участка газапровода низкого давления (в составе объекта: "Газопровод Ленинский район, с. Виноградное, ул. Мичурина, ул. Школьная, ул. Новая") Инв.№ 17.10.2.00002 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 69.35 | 69.35 | амортизационные очисления
4.1.16 | Реконструкция газопровода с увеличением диаметра по ул. Стадионная в г. Симферополе (в составе объекта: «Газопровод Симферопольский район, ул. Южная, Стадионная, Авиационная, Нижняя, Поселковая, Каховская») (протяженностью 0,04км.) Инв. №15.01.2.03824 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 134.1 | 134.1 | амортизационные очисления
4.1.17 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления Симферопольский район, п. Гвардейское (увеличение диаметра) (в составе объекта: "Газопровод Симферопольский район, пгт.Гваpдейское") Выполнение корректировки проектной документации Инв.№: 15.10.2.01082 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 253.47 | 253.47 | амортизационные очисления
4.1.18 | Реконструкция газопровода п. Грэсовский, ул.Яблочкова, ГСК-11 (в составе объекта «Газопровод г. Симферополь пгт. Аэрофлотский») Окончание строительно-монтажных работ Инв.№: 15.10.2.00834 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 242.83 | 242.83 | амортизационные очисления
4.1.19 | Реконструкция газопровода низкого давления Ø57 по ул. К. Маркса – Стадионная в пгт. Гвардейское (в составе объекта: "Газопровод Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. К.Маркса, ул. Стадионная") Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, демонтаж газопровода) Инв.№: 15.01.2.00807 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 36.72 | 36.72 | амортизационные очисления
4.1.20 | Реконструкция газопровода Сакский район, с. Крымское инв № 09.03.2.00141 Подготовка исходных данных для проектирования | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.57 | 80.57 | амортизационные очисления
4.1.21 | Реконструкция газопровода г. Саки пос.Химзавод инв.№06.10.2.00123 Выполнения негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.57 | 80.57 | амортизационные очисления
4.1.22 | Реконструкция газопровода Сакский район, с. Митяево, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Строительная (в составе объекта: "Газопровод Сакский район, с. Митяево, Журавли") (протяженностью 2,10км.) инв № 09.10.2.00161 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 825 | 825 | амортизационные очисления
4.1.23 | Реконструкция участка газопровода Сакский район, с. Орехово (протяженностью 3,10км.) № 09.10.2.00144 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1235 | 1235 | амортизационные очисления
4.1.24 | Реконструкция участка надземного газопровода среднего давления в Сакском районе с. Ивановка, ул. Гагарина (в составе объекта: "Газопровод Сакский район с. Ивановка") Инв. № 09.02.2.00064 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, кадастровые работы) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 20 | 20 | амортизационные очисления
4.1.25 | Реконструкция газопровода Сакский район с. Ивановка Инв. № 09.01.2.00063 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 3.13 | 3.13 | амортизационные очисления
4.1.26 | Реконструкция газопровода-ввода г. Феодосия, пгт.Щебетовка, ул.Октябрьская,д.25Б (подъем арки газопровода над воротами заявителя по адресу: г.Феодосия, пгт.Щебетовка, ул.Октябрьская д.17) Инв.№13.01.4.02461 Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 99.18 | 99.18 | амортизационные очисления
4.1.27 | Реконструкция стального газопровода низкого давления диаметром 57мм по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Октябрьская, 25 (Газопровод г. Феодосия, ул. Осовиахима, Октябрьской, Назарова) Инв.№ 13.01.2.00726 Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 54.85 | 54.85 | амортизационные очисления
4.1.28 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф76 по пер. Свердлова, 8 (замена подземного на надземный) протяженностью 20 м (в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Садовая") Инв. № 14.10.2.00609 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 36.54 | 36.54 | амортизационные очисления
4.1.29 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ф159 от ул. Чехова, 19 до ул. Кирова, 19, протяженностью 130 м (в составе газопровода г. Ялта, ул. Кирова). Инв. № 14.10.2.00471 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1244.53 | 1244.53 | амортизационные очисления
4.1.30 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 ул. Садовая, 51 до ул. Мичурина, 17 протяженностью 150 м ( в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Дражинского"). Инв. № 14.10.2.00438 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 665.34 | 665.34 | амортизационные очисления
4.1.31 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 ул. Садовая, 78 протяженностью 96 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г. Ялта ул. Садовая 78") Инв. № 14.10.2.01729 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 510.6 | 510.6 | амортизационные очисления
4.1.32 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 от ул. Нади Лисановой д.3 к ул. Мичурина д. 5 протяженностью 103 м ( в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Чехова") Инв. № 14.10.2.00710 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 522.4 | 522.4 | амортизационные очисления
4.1.33 | Реконструкция поддземного газопровода низкого давления ф57 по ул. Кривошты, (замена подземного на надземный) протяженностью 130 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г.Ялта ул.Кривошты,25") Инв. № 14.10.2.01710 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 786.52 | 786.52 | амортизационные очисления
4.1.34 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 с заменой на ф108 по ул. Школьная, протяженностью 389 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г.Ялта пгт. Гаспра, ул. Школьная, 47") Инв. № 14.10.2.01856 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1787.86 | 1787.86 | амортизационные очисления
4.1.35 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф76 с заменой на ф133 и ф159 по ул. Риекская , протяженностью 134 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г.Ялта пгт. Гаспра, ул. Риекская, 27") Инв. № 14.10.2.01859 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 987.13 | 987.13 | амортизационные очисления
4.1.36 | Реконструкция газопровода г. Ялта, ул. Дзержинского. Инв. №14.10.2.00421. Выполнение на газопроводе работ по: - Реконструкция задвижки на газопроводе низкого давления Ø 200 мм от ГРП-21 до ул. Весенней, 12, г. Ялта; Инв. №14.10.2.00421. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, демонтаж) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 94.8 | 94.8 | амортизационные очисления
4.1.37 | Реконструкция газопровода г. Ялта ул. Чехова. Инв. № 14.10.2.00710. Выполнение на газопроводе работ по: - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф108 мм по ул. Сеченова (протяженностью 15м.); - Реконструкция задвижки на газопроводе низкого давления ф159 мм от ул. Руданского до ул. Толстого, г. Ялта Выполнение строительно-монтажных работ. | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 418.35 | 418.35 | амортизационные очисления
4.2 | ГРП | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 27965.85 | 27965.85 | амортизационные очисления |  |  | 17
4.2.1 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с.Холмовка ул. Мира замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00892 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 871.83 | 871.83 | амортизационные очисления
4.2.2 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с.Холмовка ул. Строителей замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00902 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 881.95 | 881.95 | амортизационные очисления
4.2.3 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с.Красный Мак ул. Лесная замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00891 Приобретение материалов | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 871.83 | 871.83 | амортизационные очисления
4.2.4 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с.Красный Мак ул. Садовая замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00900 Приобретение материалов | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 871.83 | 871.83 | амортизационные очисления
4.2.5 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с. Холмовка ул. Мира замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00892 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 161.12 | 161.12 | амортизационные очисления
4.2.6 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с. Холмовка ул. Строителей замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00902 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 140.45 | 140.45 | амортизационные очисления
4.2.7 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с. Красный Мак ул. Лесная замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00891 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 171.27 | 171.27 | амортизационные очисления
4.2.8 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с. Красный Мак ул. Садовая замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00900 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 245.29 | 245.29 | амортизационные очисления
4.2.9 | Реконструкция узла учета газа в комплекте с прямыми участками ГРС с. Вишнёвое отвод на Бахчисарайский район в составе объекта: Газопровод Бахчисарайский район, от ГРС с.Вишневое к ГРП с.Суворово инв. № 02.03.2.02000 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 243.13 | 243.13 | амортизационные очисления
4.2.10 | Техническое перевооружение ГРП-1 Джанкойский район, с. Заветленинское, ул. Шевченко, 41 около школы с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв. №03.04.2.00010 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 129.63 | 129.63 | амортизационные очисления
4.2.11 | Техническое перевооружение ГРП-18 г. Джанкой, ул. Ново-Александровская, 25 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.04.2.00025. | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 154.98 | 154.98 | амортизационные очисления
4.2.12 | Техническое перевооружение ГРП-4 Джанкойский район, с. Дымовка, ул. Шевченко, 20 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв № 03.04.2.00033 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 142.3 | 142.3 | амортизационные очисления
4.2.13 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Маслово, ул. Ленина, 25 с заменой ГРПБ. Приобретение материалов. Инв. №03.04.2.23890 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1540.38 | 1540.38 | амортизационные очисления
4.2.14 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Колоколова, 51 с заменой ГРПБ. Приобретение материалов. Инв. №03.04.2.23883 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1540.38 | 1540.38 | амортизационные очисления
4.2.15 | Техническое перевооружение ГРП-1 Джанкойский район, с.Победное, ул. Полтавская, 14 с заменой оборудования Приобретение материалов. Инв. №03.04.2.00009 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 944.81 | 944.81 | амортизационные очисления
4.2.16 | Техническое перевооружение ГРП-2 Джанкойский район, с. Победное, ул. Победы с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.04.2.00029 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 965.33 | 965.33 | амортизационные очисления
4.2.17 | Техническое перевооружение ГРП-1 Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Интернациональная, 54 с заменой оборудования. Приобретение материалов Инв. № 03.04.2.00015 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1137.97 | 1137.97 | амортизационные очисления
4.2.18 | Техническое перевооружение ГРП-5 г. Джанкой, ул. Интернациональная, 186 ОСШ№7 с заменой оборудования и установкой второй линии редуцирования. Выполнение экспертизы проектной документации, приобретение материалов Инв. №03.04.2.00036 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 32.57 | 32.57 | амортизационные очисления
4.2.19 | Техническое перевооружение ГРП-19 г. Джанкой, ул. Вишневая, 2 с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.00026 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 183.16 | 183.16 | амортизационные очисления
4.2.20 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Маслово, ул. Ленина, 25 с заменой ГРПБ. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.23890 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 136.87 | 136.87 | амортизационные очисления
4.2.21 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Колоколова, 51 с заменой ГРПБ. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.23883 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 125.53 | 125.53 | амортизационные очисления
4.2.22 | Техническое перевооружение ГРП-1 г. Джанкой ул. Советская, 15 с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. №03.04.2.00017 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 823.06 | 823.06 | амортизационные очисления
4.2.23 | Техническое перевооружение ГРП-14 г. Джанкой, ул. Южная, 11 с заменой оборудования и установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) Инв. №03.04.2.23878. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 7.11 | 7.11 | амортизационные очисления
4.2.24 | Техническое перевооружение ГРП-13 г. Джанкой ул. Московская, 128 с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации. Инв. №03.04.2.00021 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 181.15 | 181.15 | амортизационные очисления
4.2.25 | Техническое перевооружение ГРП-2 Джанкойский район с. Крымка ул. Первомайская, в поле с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации. Инв. №03.04.2.00027 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 246.03 | 246.03 | амортизационные очисления
4.2.26 | Модернизация коммерческого узла учета газа в ГРП-0 с. Марьино Джанкойский район, ул. Днепровская, 46. Инв.№:03.04.2.23888 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 5.94 | 5.94 | амортизационные очисления
4.2.27 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, с.Веселовка, пер.Школьный, 20 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№04.04.2.03759 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 728.03 | 728.03 | амортизационные очисления
4.2.28 | Техническое перевооружение ГРП г. Евпатория, ул. 60 лет Октября с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв.№04.04.2.00009 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 120.88 | 120.88 | амортизационные очисления
4.2.29 | Техническое перевооружение ГРПБ Красногвардейский район, п. Красногвардейское, Даниловка-1,ул. Дзержинского, 65 с заменой ГРПБ на ШРП. Инв. № 06.04.2.00001. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 100.42 | 100.42 | амортизационные очисления
4.2.30 | Техническое перевооружение ГРПБ Красногвардейский район, с.Тимошенко, ул. Киевская,2 с заменой ГРПБ на ШРП. Инв. № 06.04.2.00036. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 188.73 | 188.73 | амортизационные очисления
4.2.31 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.1-2, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05792. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 505.39 | 505.39 | амортизационные очисления
4.2.32 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.5, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05790. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 498.64 | 498.64 | амортизационные очисления
4.2.33 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ№1,бр.3. с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05791. Выполнение строительно-монтажных работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 462.48 | 462.48 | амортизационные очисления
4.2.34 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с.Новоэстония, ПФ№1,бр.9,10. с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05788. Выполнение строительно-монтажных работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 566.34 | 566.34 | амортизационные очисления
4.2.35 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.1-2, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05792. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 158.76 | 158.76 | амортизационные очисления
4.2.36 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.5, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05790. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 129.4 | 129.4 | амортизационные очисления
4.2.37 | Техническое перевооружение ГРП Красноперекопский район, с. Таврическое, ул. Школьная, 1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв.№ 07.04.2.00327 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 121.45 | 121.45 | амортизационные очисления
4.2.38 | Техническое перевооружение ГРП Красноперекопский район, с. Совхозное, ул. Фрича, 1 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) Инв. №07.04.2.00319 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 23.42 | 23.42 | амортизационные очисления
4.2.39 | Техническое перевооружение с заменой ГРПБ-4 г. Симферополь мкр. Фонтаны-4 ул. Кара-Дениз. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв.№15.04.2.00066 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 146.67 | 146.67 | амортизационные очисления
4.2.40 | Техническое перевооружение с заменой ГРПБ Симферопольский район, пгт Гваpдейское военный городок ул. Острякова у ж/д №7. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв.15.04.2.00041 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 100.42 | 100.42 | амортизационные очисления
4.2.41 | Техническое перевооружение ГРП с зменой оборудования Симферопольский район, с.Чистенькое(Калинина). Приобретение материалов. инв. 15.04.2.00045 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 867.48 | 867.48 | амортизационные очисления
4.2.42 | Техническое перевооружение ГРП с зменой оборудования Симферопольский район, с.Чистенькое. Приобретение материалов.инв. 15.04.2.00056 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 867.48 | 867.48 | амортизационные очисления
4.2.43 | Техническое перевооружение ГРП с заменой оборудования Симферопольский район, с.Чистенькое(Калинина) Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации инв. 15.04.2.00045 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 151.53 | 151.53 | амортизационные очисления
4.2.44 | Техническое перевооружение ГРП с заменой оборудования ГРП Симферопольский район, с. Левадки, ул. Гагарина Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации инв.15.04.2.00006 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 209.19 | 209.19 | амортизационные очисления
4.2.45 | Реконструкция ГРП-6 г. Симферополь ул. М. Залки с заменой оборудования и устройством второй линии редуцирования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.04.2.00034 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 689.14 | 689.14 | амортизационные очисления
4.2.46 | Техническое перевооружение ГРП Симферопольский район, с. Пеpово с заменой оборудования. Выполнение строительно - монтажных работ. Инв.№15.04.2.00051 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 391.23 | 391.23 | амортизационные очисления
4.2.47 | Техническое перевооружение ГРП Симферопольский район, ул. Белова, с/х Дзержинского с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 15.04.2.09418 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 605.51 | 605.51 | амортизационные очисления
4.2.48 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, Журавли, ул. Мира инв.№ 09.04.2.14137 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 152.98 | 152.98 | амортизационные очисления
4.2.49 | Техническое перевооружение ГРП, Сакский район, Михайловка, ул. Житкова инв.№ 09.04.2.14142 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 122.78 | 122.78 | амортизационные очисления
4.2.50 | Реконструкция ГРП г. Саки, район Аметхан Султана, инв.№ 09.04.2.00011 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 109.14 | 109.14 | амортизационные очисления
4.2.51 | Техническое перевооружение ГРП г. Саки, пер. Фонтанный, 29 инв.№ 09.04.2.00005 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 186.13 | 186.13 | амортизационные очисления
4.2.52 | Техническое перевооружение ГРП - 2, г. Саки ул. Гоголя, 35, г. Саки, инв.№ 09.04.2.00004 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 420.61 | 420.61 | амортизационные очисления
4.2.53 | Техническое перевооружение "ГРП Сакский район, с. Митяево, ул. Ленина" инв. № 09.04.2.14139 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 569.18 | 569.18 | амортизационные очисления
4.2.54 | Модернизация пункта учёта газа на газопроводе-отводе от АГРС до с. Фрунзе Сакского района инв №09.08.2.00174 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 578.49 | 578.49 | амортизационные очисления
4.2.55 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, с. Геройское, ул. Ленина , замена оборудования с установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка и пуск газа) Инв. № 09.04.2.14136 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 82.42 | 82.42 | амортизационные очисления
4.2.56 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район пгт. Новофёдоровка, ул. Севастопольская, 2, замена оборудования с установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка газа) Инв. № 09.04.2.14143 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 4.66 | 4.66 | амортизационные очисления
4.2.57 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, с. Ивановка, ул. Ленина, замена оборудования с установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка газа) Инв. № 09.04.2.00001 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 4.66 | 4.66 | амортизационные очисления
4.2.58 | Техническое перевооружение ГРПБ Ленинский район, с. Приозерноре с заменой оборудования Инв. № 17.04.2.23223 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 5346.31 | 5346.31 | амортизационные очисления
4.3 | ШРП и Надомные регуляторы | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 87510.026 | 87510.026 | амортизационные очисления |  |  | 238
4.3.1 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Б.Хмельницкого,11, инв.№01.05.2.00147 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 895.36 | 895.36 | амортизационные очисления
4.3.2 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,Красноармейская,19, инв.№01.05.2.00805 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 899.93 | 899.93 | амортизационные очисления
4.3.3 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Партизанская,10 инв.№01.05.2.00165 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 305.58 | 305.58 | амортизационные очисления
4.3.4 | Техническое перевооружение ШРП г. Алушта, п. Лаванда, ул. Октябрьская, 7, инв.№01.05.2.00162. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 899.93 | 899.93 | амортизационные очисления
4.3.5 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Ленина,15 инв.№ 01.05.2.00918 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 113.66 | 113.66 | амортизационные очисления
4.3.6 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул. Октябрьская, 29 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00811 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, контроль сварочных стыков, врезка, пуск) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 49.96 | 49.96 | амортизационные очисления
4.3.7 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул. Пуцатова, 12 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00175 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 259.6 | 259.6 | амортизационные очисления
4.3.8 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,с. Нижняя Кутузовка, ул.Центральная, 8 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00839 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, контроль сварочных стыков, врезка, пуск) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 38.72 | 38.72 | амортизационные очисления
4.3.9 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,с. Кипарисное, ул. Алуштинская, 8 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00829 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, контроль сварочных стыков, врезка, пуск) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 38.72 | 38.72 | амортизационные очисления
4.3.10 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,с.Кипарисное,ул.Партизанская,13 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00838 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.44 | 12.44 | амортизационные очисления
4.3.11 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул.Красноармейская, 19 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00906 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (пуск газа) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.76 | 2.76 | амортизационные очисления
4.3.12 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул.Октябрьская, 32 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00834 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (пуск газа) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.76 | 2.76 | амортизационные очисления
4.3.13 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул .Партизанская, 42 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00825 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (пуск газа) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.76 | 2.76 | амортизационные очисления
4.3.14 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Комсомольская,4 с заменой оборудования инв.№01.05.2.00827 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по демонтажу) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 6 | 6 | амортизационные очисления
4.3.15 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район с.Красный Мак ул. Жукова с заменой оборудования инв. №02.05.2.01042 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 943.55 | 943.55 | амортизационные очисления
4.3.16 | Техническое первооружение ШРП №2 Бахчисарайский район с.Танковое ул. Ялтинская с заменой оборудования инв.№02.05.2.00925 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1013.55 | 1013.55 | амортизационные очисления
4.3.17 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район с.Железнодорожное ул. Стадионная с заменой оборудования инв.№02.05.2.00956 Выполнение изыскательских работ | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 57.04 | 57.04 | амортизационные очисления
4.3.18 | Техническое первооружение ШРП №1 Бахчисарайский район с.Скалистое, ул.Ленина-ул.Щерса с заменой оборудования инв.№02.05.2.00356 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 81.2 | 81.2 | амортизационные очисления
4.3.19 | Техническое первооружение ШРП №1 Бахчисарайский район с.Яблоково с заменой оборудования инв.№02.05.2.00930 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 68.88 | 68.88 | амортизационные очисления
4.3.20 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район, с. Долинное ул. Родниковая с заменой оборудования инв.№02.05.2.00982 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 68.88 | 68.88 | амортизационные очисления
4.3.21 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район с. Красный Мак ул. Жукова с заменой оборудования инв. №02.05.2.01042 Выполнение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.22 | Техническое первооружение ШРП №2 Бахчисарайский район с. Танковое ул. Ялтинская с заменой оборудования инв.№02.05.2.00925 Выполнение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.23 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Интернациональная/Толстого, 9 ОСШ № 5 с заменой оборудования. Приобретение материалов Инв.№:03.05.2.23938 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 341.16 | 341.16 | амортизационные очисления
4.3.24 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 42 ОСШ. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.05.2.23952 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 96.62 | 96.62 | амортизационные очисления
4.3.25 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Заречное, ул. Киевская, 22а УВК. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:03.05.2.23927 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 113.72 | 113.72 | амортизационные очисления
4.3.26 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Интернациональная/Толстого, 9 ОСШ № 5 с заменой оборудования. Выполнение экспертизы проектной документации Инв.№03.05.2.23938 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.27 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Московская, 182а, ООО,АК " Ветеран" с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23933 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 310.53 | 310.53 | амортизационные очисления
4.3.28 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Садовая, 3 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23954 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 179.8 | 179.8 | амортизационные очисления
4.3.29 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Интернациональная, 22 , ОСШ № 1 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23950 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 719.07 | 719.07 | амортизационные очисления
4.3.30 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Советская, к мини-котельной ОСШ № 8 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23942 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 715.08 | 715.08 | амортизационные очисления
4.3.31 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Ленина, 46, СОШ № 6 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23939 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 612.55 | 612.55 | амортизационные очисления
4.3.32 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Ясное, ул. Богемская, 27 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№:03.05.2.23911 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.33 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Западная, 15 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации Инв.№:03.05.2.23916 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 81.1 | 81.1 | амортизационные очисления
4.3.34 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Западная, 4 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации Инв.№:03.05.2.23910 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 51.08 | 51.08 | амортизационные очисления
4.3.35 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Днепровка ул. Пионерская, возле дороги на с. Мирновка с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв.№:03.05.2.23922 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.36 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Ленина, 45/2 (ЦКиД) с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№:03.05.2.23936 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.37 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Крымских партизан, 73 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:03.05.2.23948 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 237.9 | 237.9 | амортизационные очисления
4.3.38 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, ул.Московская, 21 , с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03918 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 53.02 | 53.02 | амортизационные очисления
4.3.39 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Поповка, ул. Донецкая, 36, с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03891 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 53.02 | 53.02 | амортизационные очисления
4.3.40 | Техническое перевооружение ШРПг.Евпатория,, Дистанционные пути, 57 км, с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03798 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 53.02 | 53.02 | амортизационные очисления
4.3.41 | Техническое перевооружение ШРП г. Евпатория, ул. Франко, 16 , с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03897 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 55.27 | 55.27 | амортизационные очисления
4.3.42 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, к жилым домам 4-й км с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:04.05.2.03815 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 977.06 | 977.06 | амортизационные очисления
4.3.43 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, мкр.Спутник-2, пер.Светлый , с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:04.05.2.03827 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1221.26 | 1221.26 | амортизационные очисления
4.3.44 | Техническое перевооружение ШРП г. Евпатория ул. Революции, 9 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:04.05.2.03907 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1130.15 | 1130.15 | амортизационные очисления
4.3.45 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Колоски, ул.Ленина с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:04.05.2.03837 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1170.13 | 1170.13 | амортизационные очисления
4.3.46 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, ул.Пушкина, 75 а , с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков ,врезка, пуск) Инв.№:04.05.2.03788 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 7.36 | 7.36 | амортизационные очисления
4.3.47 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Каменоломня, ул. Петриченко, 11А, с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков ,врезка, пуск) Инв.№:04.05.2.03886 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 35.12 | 35.12 | амортизационные очисления
4.3.48 | Техническое перевооружение ШРП 07-2 Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Франко с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 05.05.2.00302 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 947.42 | 947.42 | амортизационные очисления
4.3.49 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Новая,9 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 05.05.2.01936 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 947.42 | 947.42 | амортизационные очисления
4.3.50 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Яркое Поле, ул. Фрунзе,1 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 05.05.2.01948 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 947.42 | 947.42 | амортизационные очисления
4.3.51 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Яркое Поле, ул. Фрунзе,1 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№: 05.05.2.01948 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.52 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Новая,9 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№: 05.05.2.01936 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.53 | Техническое перевооружение ШРП Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Огородная,51 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№: 05.05.2.01962 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2.65 | 2.65 | амортизационные очисления
4.3.54 | Техническое перевооружение ШРП Кировский район, пгт. Кировское, ул. Днепровская к дому оператора с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№: 05.05.2.02026 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2.65 | 2.65 | амортизационные очисления
4.3.55 | Техническое перевооружение ШРП Кировский район пгт. Кировское, ул. Кирова,9 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№:05.05.2.01958 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2.65 | 2.65 | амортизационные очисления
4.3.56 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Изобильное с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, строительно-монтажные работы) Инв.№ 05.05.2.01980 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 22.21 | 22.21 | амортизационные очисления
4.3.57 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Первомайское, ул.Гаспринского,1 замена оборудования с установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение строительно-монтажных работ) Инв.№ 05.05.2.01979 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 2.43 | 2.43 | амортизационные очисления
4.3.58 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Приветное с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, строительно-монтажные работы) Инв.№ 05.05.2.01981 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 21.66 | 21.66 | амортизационные очисления
4.3.59 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Спасовка, с. Приветное замена оборудования с установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение строительно-монтажных работ) Инв.№ 05.05.2.01973 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 5.33 | 5.33 | амортизационные очисления
4.3.60 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, c. Яркое Поле, ж/м "Ватан", ул.Заречная,2 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) (Инв.№ 05.05.2.01937) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 21.95 | 21.95 | амортизационные очисления
4.3.61 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Горького,1 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) (Инв.№ 05.05.2.01960) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 74.41 | 74.41 | амортизационные очисления
4.3.62 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт.Кировское, мкр.Авдет с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) (Инв.№ 05.05.2.00304) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 26.7 | 26.7 | амортизационные очисления
4.3.63 | Техническое перевооружение ШРП по ул.Циалковского, 4 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Инв. № 17.05.2.22999 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 851.38 | 851.38 | амортизационные очисления
4.3.64 | Техническое перевооружение ШРП по ул. Ленина, 10 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Инв. №. 17.05.2.23122 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 847.35 | 847.35 | амортизационные очисления
4.3.65 | Техническое перевооружение ШРП по ул. Госпитальная, 39 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Инв. № 17.05.2.23093 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 847.35 | 847.35 | амортизационные очисления
4.3.66 | Техническое перевооружение ШРП г. Керчь, ул. Кавказская 3, с заменой оборудования Инв. № 17.05.2.23167 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 848.35 | 848.35 | амортизационные очисления
4.3.67 | Техническое перевооружение ШРП г. Керчь, ул. Горького 2Б, с заменой оборудования Инв. № 17.05.2.23103 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 847.65 | 847.65 | амортизационные очисления
4.3.68 | Техническое перевооружение ШРП ул. Правды, 36 в г. Керчь с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений радиографическим методом). Инв. № 17.05.2.23147 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 58.46 | 58.46 | амортизационные очисления
4.3.69 | Техническое перевооружение ШРП Красноперекопский район, с. Пятихатка, ул. Фрунзе, 49 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:07.05.2.00388 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 982.79 | 982.79 | амортизационные очисления
4.3.70 | Техническое перевооружение ШРП г. Красноперекопск, ул. Транспортная, 1 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№ 07.05.2.03376 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 864.93 | 864.93 | амортизационные очисления
4.3.71 | Техническое перевооружение ШРП г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 107 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№ № 07.05.2.00380 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 881.19 | 881.19 | амортизационные очисления
4.3.72 | Техническое перевооружение ШРП с.п. Первомайское, ул. 87 Дивизии, 2 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ.Инв.№ 07.05.2.01501 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 99.99 | 99.99 | амортизационные очисления
4.3.73 | Техническое перевооружение ШРП Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Морская, 44 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа) Инв. № 07.05.2.00386 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 53.21 | 53.21 | амортизационные очисления
4.3.74 | Техническое перевооружение ШРП Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Октябрьская, 11 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.05.2.00394 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 36.49 | 36.49 | амортизационные очисления
4.3.75 | Техническое перевооружение ШРП г. Армянск, ул. Школьная, 87 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 07.05.2.01475 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 219.82 | 219.82 | амортизационные очисления
4.3.76 | Техническое перевооружение ШРП г. Армянск, с. Перекоп ул.Театральная, 2а с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 07.05.2.00387 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 239.94 | 239.94 | амортизационные очисления
4.3.77 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Петровка, кв.Новый,4 с заменой оборудования. Инв.№ 06.05.2.05922. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 92.07 | 92.07 | амортизационные очисления
4.3.78 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул.Титова,14 с заменой оборудования. Инв.№06.05.2.05931. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 91.92 | 91.92 | амортизационные очисления
4.3.79 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Калинино, миникотельная Дома культуры и общежития с заменой оборудования. Инв.№ 06.05.2.05821. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 90.15 | 90.15 | амортизационные очисления
4.3.80 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Ленина,2 с заменой оборудования. Инв. № 06.06.2.00435. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 61.48 | 61.48 | амортизационные очисления
4.3.81 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05913. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 705.8 | 705.8 | амортизационные очисления
4.3.82 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с.Полтавка, школа с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05798. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 702.13 | 702.13 | амортизационные очисления
4.3.83 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, 14, школа с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05914. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 974.46 | 974.46 | амортизационные очисления
4.3.84 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, квартал Кучмы, 3 с заменой оборудования. Инв. № 06.06.2.00428. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 760.23 | 760.23 | амортизационные очисления
4.3.85 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05913. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.86 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с.Полтавка, школа с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05798. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.87 | Реконструкция ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, 14, школа (перенос). Инв. № 06.05.2.05914. Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 96.85 | 96.85 | амортизационные очисления
4.3.88 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, квартал Кучмы, 3 с заменой оборудования. Инв. № 06.06.2.00428. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.89 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь мкр. Фонтаны-5 Сувук-Дере ул. Григоренко1 . Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.03757 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.90 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район,с.Кольчугино, ул.Юбилейная Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09483 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.91 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, ул.Подгорная 32, с/х Дзержинского Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09479 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.92 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г.Симферополь, мкрн. Луговое, ул. Объездная-Тепличная Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09867 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.93 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь, ул. Луговая 91 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09446 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.94 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Гагарина 95а, 96б Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09650 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.95 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, c. Широкое, ул.Ленина, 12. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации инв.15.05.2.09593 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 87.57 | 87.57 | амортизационные очисления
4.3.96 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Самохвалова - Геническая. Инв.№15.05.2.09600 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1313.57 | 1313.57 | амортизационные очисления
4.3.97 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Кирпичная 2. Инв. 15.05.2.09559 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1058.02 | 1058.02 | амортизационные очисления
4.3.98 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферопольский район с. Белоглинка. Инв. 15.05.2.09914 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1058.02 | 1058.02 | амортизационные очисления
4.3.99 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Миpное, мкp.Hовый. Инв. 15.05.2.03766 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1058.02 | 1058.02 | амортизационные очисления
4.3.100 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г.Симферополь, мкрн. Белое-2 ул. Тракторная - Рождественская. Инв. 15.05.2.09595 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1313.57 | 1313.57 | амортизационные очисления
4.3.101 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Кирова-Революции (общежитие) (ШРП-7). Инв 15.05.2.09905 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1058.02 | 1058.02 | амортизационные очисления
4.3.102 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Новосёловка, ул. Изумрудная. Инв 15.05.2.42263 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 861.02 | 861.02 | амортизационные очисления
4.3.103 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Перевальное, газификация 1 зоны Ялтинского дачного массива (СТ "Магарач"). Инв.15.05.2.09771 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1313.57 | 1313.57 | амортизационные очисления
4.3.104 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольський р-н, с.Новый Сад, ул.Квартал Цветочный, 2. Инв. 15.05.2.09633 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1058.02 | 1058.02 | амортизационные очисления
4.3.105 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Самохвалова - Геническая с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№15.05.2.09600 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.106 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Кирпичная 2 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.09559 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.107 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферопольский район с. Белоглинка с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.09914 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.108 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Миpное, мкp.Hовый с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.03766 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 75.25 | 75.25 | амортизационные очисления
4.3.109 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г.Симферополь, мкрн. Белое-2 ул. Тракторная - Рождественская с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.09595 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 32.38 | 32.38 | амортизационные очисления
4.3.110 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Кирова-Революции (общежитие) (ШРП-7) с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. инв 15.05.2.09905 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.111 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Новосёловка, ул. Изумрудная с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. инв 15.05.2.42263 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 78.54 | 78.54 | амортизационные очисления
4.3.112 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольський р-н, с.Новый Сад, ул.Квартал Цветочный, 2 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. инв. 15.05.2.09633 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.113 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Перевальное, газификация 1 зоны Ялтинского дачного массива (СТ "Магар) Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. инв. 15.05.2.09771 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 81.2 | 81.2 | амортизационные очисления
4.3.114 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь, мкр. Новониколаевка, ул. Пихтовая, Хвойная, Миндальная с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№15.05.2.09465 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 347.86 | 347.86 | амортизационные очисления
4.3.115 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Дюльбер с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.03769 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 246.45 | 246.45 | амортизационные очисления
4.3.116 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Уральская с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09506 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 422.85 | 422.85 | амортизационные очисления
4.3.117 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район с. Сумское ул. Центральная, 25 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09487 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 246.45 | 246.45 | амортизационные очисления
4.3.118 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район с. Фонтаны ул. Садовая, 1 СОТ "Надежда" с РД-50 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09610 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 246.45 | 246.45 | амортизационные очисления
4.3.119 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Марка Донского, 1 Енисейская 2 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09615 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 246.45 | 246.45 | амортизационные очисления
4.3.120 | Техническое перевооружение ШРП-4 г. Симферополь мкр. Новониколаевка, ул. Абдул-Тейфук, 73 с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09598 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 473.99 | 473.99 | амортизационные очисления
4.3.121 | Техническое перевооружение ШРП г. Симферополь ул. Южная, 16, с/х Дзержинского с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09457 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 348.41 | 348.41 | амортизационные очисления
4.3.122 | Техническое перевооружение ШРП г. Симферополь, Кирпичное, уч. 6-18, СТ"Ветеран" с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09538 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 385.03 | 385.03 | амортизационные очисления
4.3.123 | Техническое перевооружение ШРП Симферопольский район, c. Кольчугино, ул.Джами 28/ул.Новосадовая 42 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию Инв. 15.05.2.09456 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 211.7 | 211.7 | амортизационные очисления
4.3.124 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, ул.Мира, ул.Центральная, с/х Дзержинского Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по строительному контролю) Инв.№15.05.2.09510 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 5.59 | 5.59 | амортизационные очисления
4.3.125 | Техническое перевооружение ШРП г.Симферополь, ул. Шахтеров Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по контролю сварных соединений радиографическим методом, работы по врезке и пуску газа, устройство молниеотвода и ограждения) Инв.№15.05.2.09875 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 104.56 | 104.56 | амортизационные очисления
4.3.126 | Реконструкция ШРП Сакский район, с. Червоное, ул. Чеботарская с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ. инв. №09.05.2.00206 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 107.62 | 107.62 | амортизационные очисления
4.3.127 | Реконструкция ШРП Сакский район, с. Ивановка, ул. Мира с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ. инв. №09.05.2.00210 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 80.48 | 80.48 | амортизационные очисления
4.3.128 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Орехово, ул. 60 лет СССР с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.00223 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 58.91 | 58.91 | амортизационные очисления
4.3.129 | Реконструкция ШРП Сакский район, с. Орехово, ул. Уютная с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . инв. №09.05.2.00226 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 100.32 | 100.32 | амортизационные очисления
4.3.130 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Охотниково, ул. Комсомольская с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . инв. №09.05.2.00227 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 857.38 | 857.38 | амортизационные очисления
4.3.131 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Чеботарка, ул. Школьная с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации . инв. №09.05.2.00229 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 65.48 | 65.48 | амортизационные очисления
4.3.132 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Червоное, ул. Мира с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации . инв. №09.05.2.14232 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 98.57 | 98.57 | амортизационные очисления
4.3.133 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул. Героев, 15 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . инв. №09.05.2.14226 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 353.2 | 353.2 | амортизационные очисления
4.3.134 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка,база отдыха КП "Новофёдоровка" с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.14200 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 63.37 | 63.37 | амортизационные очисления
4.3.135 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул. Героев, 14 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . инв. №09.05.2.14175 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 393.32 | 393.32 | амортизационные очисления
4.3.136 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул. Марченко, 6 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации работ . инв. №09.05.2.14174 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 63.37 | 63.37 | амортизационные очисления
4.3.137 | Техническое перевооружение ШРП г.Саки, ул.Михайловское шоссе,26 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка газа). инв. № 09.05.2.00204 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 4.66 | 4.66 | амортизационные очисления
4.3.138 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Орехово, ул.Средняя с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№09.05.2.14167 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 815.31 | 815.31 | амортизационные очисления
4.3.139 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Орехово, ул.Садовая с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). Инв.№09.05.2.00225 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 3 | 3 | амортизационные очисления
4.3.140 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Орехово, пер.Степанова с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). инв. № 09.05.2.00222 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 6.11 | 6.11 | амортизационные очисления
4.3.141 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Владимировка, пер. Мичурина с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). инв. № 09.05.2.00195 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.57 | 2.57 | амортизационные очисления
4.3.142 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Куликовка, ул. Молодёжная с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). инв. №09.05.2.00196 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.57 | 2.57 | амортизационные очисления
4.3.143 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Крымское, ул. Парковая с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) инв. №09.05.2.00215 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.57 | 2.57 | амортизационные очисления
4.3.144 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Фрунзе, у АГРС с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) инв. №09.05.2.00239 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 3.03 | 3.03 | амортизационные очисления
4.3.145 | Техническое перевооружение ШРП г. Саки, ул. Промышленная, 6-а с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ. инв.№ 09.05.2.14181 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 769.09 | 769.09 | амортизационные очисления
4.3.146 | Техническое перевооружение ШРП г. Саки, Северо-Восточный район, ул. Свободы с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) инв. № 09.05.2.00234 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 7.71 | 7.71 | амортизационные очисления
4.3.147 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Ботаническое, ул. Мира,15 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.05349 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 948.6715 | 948.6715 | амортизационные очисления
4.3.148 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Славянское, ул.Победы,36 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.05291 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 948.6715 | 948.6715 | амортизационные очисления
4.3.149 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Чернышево, ул.Садовая,47 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.05354 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 948.6715 | 948.6715 | амортизационные очисления
4.3.150 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, с.Ручьи, ул.Оголя,29 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.00250 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 948.6715 | 948.6715 | амортизационные очисления
4.3.151 | Техническое перевооружение ШРП тепловых пунктов здания школы Раздольненский район, с.Ручьи ул.Школьная,1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05384 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 55.53 | 55.53 | амортизационные очисления
4.3.152 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, с.Ручьи, проспект Мира, 6 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.00252 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 55.53 | 55.53 | амортизационные очисления
4.3.153 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Чернышево, ул.Кирова,23 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05332 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 55.53 | 55.53 | амортизационные очисления
4.3.154 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Юбилейная, 39 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05373 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 55.53 | 55.53 | амортизационные очисления
4.3.155 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, с. Кукушкино ул. Юбилейная,38а с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:08.05.2.05295 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 344.37 | 344.37 | амортизационные очисления
4.3.156 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт. Раздольное ул. Гоголя,80 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:08.05.2.05320 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 333.69 | 333.69 | амортизационные очисления
4.3.157 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт. Раздольное ул. Западная,13 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:08.05.2.05278 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 321.38 | 321.38 | амортизационные очисления
4.3.158 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Славянское, ул.Победы,36 с заменой оборудования. Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№:08.05.2.05291 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16 | 16 | амортизационные очисления
4.3.159 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c.Ручьи, ул.Советская,68 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.00248 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 52.04 | 52.04 | амортизационные очисления
4.3.160 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c.Ручьи, ул.Титова,11 с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ (бетонировка площадки,устройство ограждения, контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.00251 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 116.93 | 116.93 | амортизационные очисления
4.3.161 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c.Орловка, пер.Школьный,5 с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ (бетонировка площадки,устройство ограждения, контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.05338 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 106.11 | 106.11 | амортизационные очисления
4.3.162 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Евпаторийское шоссе,22а с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ (бетонировка площадки,устройство ограждения, контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.05297 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 88 | 88 | амортизационные очисления
4.3.163 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с. Медведево ул. Цветущая, 89 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:08.05.2.05344 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 890.61 | 890.61 | амортизационные очисления
4.3.164 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, п. Черноморское ул. Горького 17а с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:08.05.2.05331 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 911.51 | 911.51 | амортизационные очисления
4.3.165 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с. Медведево ул. Цветущая, 5 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05322 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 56.28 | 56.28 | амортизационные очисления
4.3.166 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, п. Черноморское ул.Парковая, 6 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.17497 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 55.92 | 55.92 | амортизационные очисления
4.3.167 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, пгт Черноморское, ул.60 лет Октября,8 с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№:08.05.2.05281 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 30.97 | 30.97 | амортизационные очисления
4.3.168 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с.Внуково, ул.Гагарина,16 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№:08.05.2.05351 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16.81 | 16.81 | амортизационные очисления
4.3.169 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с.Внуково, ул.Ленина,11 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№:08.05.2.05376 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 21.24 | 21.24 | амортизационные очисления
4.3.170 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, c. Медведево, ул.Рабочая,12 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа) Инв.№:08.05.2.05347 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.83 | 12.83 | амортизационные очисления
4.3.171 | Техническое перевооружение ШРП п. Нижнегорский, ул. Первомайская,59 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке газа ) Инв.№10.05.2.04022 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 6.84 | 6.84 | амортизационные очисления
4.3.172 | Техническое перевооружение ШРП п. Нижнегорский, ул. Придорожная,54 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке газа ) Инв.№10.05.2.04021 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 6.92 | 6.92 | амортизационные очисления
4.3.173 | Техническое перевооружение ШРП РД-50 пгт.Советский мкрн.Молодежная-Заозерная с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№10.05.2.03878 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 541.39 | 541.39 | амортизационные очисления
4.3.174 | Техническое перевооружение ШРП РД-50 № 2 на объекте г-д.от АГРС до ГРП-1 и ГРП-2 мик-на "Степной в пгт Советский с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№10.05.2.03866 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 485.83 | 485.83 | амортизационные очисления
4.3.175 | Техническое перевооружение ШРП РДГ-50 РК пгт.Советский на объекте г-д от АГРС до ГРП-1 и ГРП-2 мик-на "Степной" с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка) Инв.№10.05.2.03865 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 9.86 | 9.86 | амортизационные очисления
4.3.176 | Техническое перевооружение ШРП Крым, пгт.Приморский, ул.Промышленная (Крым, пгт.Приморский, ул.Просвещения,5) инв.№13.05.2.01679 Приобритение материалов (газорегуляторный пункт шкафной и блок телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 967.8594 | 967.8594 | амортизационные очисления
4.3.177 | Техническое перевооружение ШРП Крым, пгт.Приморский, ул.Промышленная (Крым, пгт.Приморский, ул.Промышленная,1) инв.№13.05.2.01672 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 52.83 | 52.83 | амортизационные очисления
4.3.178 | Техническое перевооружение ШРП г.Феодосия, ул.Железнодорожная (г.Феодосия, с.Береговое, ул.40 лет Победы, 1) инв.№13.05.2.01756 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1357.574 | 1357.574 | амортизационные очисления
4.3.179 | Техническое перевооружение ШРП г.Феодосия, ул.Геологическая, 2б (ул.Айвазовского, 19) с заменой оборудования, инв.№13.05.2.01716. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, просветка) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 185.72 | 185.72 | амортизационные очисления
4.3.180 | Техническое перевооружение ШРП г. Феодосия, Крымская, Чкалова, Федько» (ул. Крымская, 84) с заменой оборудования Инв.№ 13.05.2.00100. Выполнение строительно-монтажных работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 4408.87 | 4408.87 | амортизационные очисления
4.3.181 | Техническое перевооружение ШРП с.Насыпное (ул.Новая) с заменой оборудования инв.№13.05.2.01744 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, просветка, врезка, пуск) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 188.97 | 188.97 | амортизационные очисления
4.3.182 | Техническое перевооружение ШРП с.Подгорное (ул.Судакская) с заменой оборудования. инв.№13.05.2.01734 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, строительный контроль, просветка, врезка, пуск) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 108.75 | 108.75 | амортизационные очисления
4.3.183 | Техническое перевооружение ШРП п.Орджоникидзе ул.Ленина (СТ "Волна") с заменой оборудования. инв.№13.05.2.01778 Выполнение строительно-монтажных работ и экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 300.41 | 300.41 | амортизационные очисления
4.3.184 | Техническое перевооружение ШРП с.Насыпное (ул.Первомайская) с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) инв.№13.05.2.01733 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 17.78 | 17.78 | амортизационные очисления
4.3.185 | Техническое перевооружение ШРП г.Феодосия, ул.Керченское шоссе (ул. Керченское шоссе,56) с заменой оборудования инв.№13.05.2.01724 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, просветка, врезка, пуск) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 143.33 | 143.33 | амортизационные очисления
4.3.186 | Техническое перевооружение ШРП с.Ближнее, ул.Боевая инв.№13.05.2.01747 Выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, врезка и пуск газа,выполнение работ по контролю сварных соединений радиографическим методом | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 379.57 | 379.57 | амортизационные очисления
4.3.187 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Изобильная, 9, с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02814 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 685.94 | 685.94 | амортизационные очисления
4.3.188 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Ливадийская,13 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02505 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1131.25 | 1131.25 | амортизационные очисления
4.3.189 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Щорса, 15, с заменой оборудования Инв. №14.05.2.02496 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 867.0566 | 867.0566 | амортизационные очисления
4.3.190 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт. Массандра ул. 16 апреля 1944 года 7,9 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02566 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1199.29 | 1199.29 | амортизационные очисления
4.3.191 | Техническое перевооружение ШРП г.Ялта, ул.Достоевского, 20 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02559 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 78.38 | 78.38 | амортизационные очисления
4.3.192 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Мира, 17-24 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02562 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 78.38 | 78.38 | амортизационные очисления
4.3.193 | Техническое перевооружение ШРП г.Ялта, ул.Руданского, 23 с заменой оборудования Инв. № 14.05.5.05113 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 56.87 | 56.87 | амортизационные очисления
4.3.194 | Реконструкция (перенос) объекта: "ШРП г Ялта, ул. Южнобережное шоссе. 33" (с целью переноса ШРП г Ялта. ул. Южнобережное шоссе. 33) Инв №” 14.05.2.02490 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 78.38 | 78.38 | амортизационные очисления
4.3.195 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Коммунаров с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02491 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 74.8 | 74.8 | амортизационные очисления
4.3.196 | Техническое перевооружение ШРП г.Ялта, ул. Д. Ульянова, 11 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.00851 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 74.8 | 74.8 | амортизационные очисления
4.3.197 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт.Никита, Южнобережное шоссе, 27 с заменой оборудования инв № 14.05.2.02800 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, демонтаж, установка датчиков телеметрии, благойстройство ШРП с ограждением и молниезащитой) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 159.22 | 159.22 | амортизационные очисления
4.3.198 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта пгт Восход, ул. Авроры, дом №28 с заменой оборудования инв № 14.05.2.00856 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Установка датчиков телеметрии, благойстройство ШРП с ограждением и молниезащитой) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 193.67 | 193.67 | амортизационные очисления
4.3.199 | Техническое перевооружени ШРП г.Ялта пгт. Массандра ул.Стахановская с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.00847 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 113.63 | 113.63 | амортизационные очисления
4.3.200 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт. Массандра ул. 16 апреля 1944 года 4 с заменой оборудования инв № 14.05.2.02574 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Демонтаж ШРП, благоустройство, ограждение, установка молниеотвода, датчиков телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 123.56 | 123.56 | амортизационные очисления
4.3.201 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул.В.Егорова, 11 с заменой оборудования инв № 14.05.2.02498 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Установка молниеотвода) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 51.53 | 51.53 | амортизационные очисления
4.3.202 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт.Гурзуф, ул. Подвойского с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02537 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Благоустройство, ограждение, установка молниеотвода, датчиков телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 212.2 | 212.2 | амортизационные очисления
4.3.203 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта пгт. Виноградное ул.Лесная, с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02756 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 129.5 | 129.5 | амортизационные очисления
4.3.204 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, Южнобережное шоссе, 42 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02938 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Благоустройство, установка молниеотвода,датчиков телеметрии) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 165.23 | 165.23 | амортизационные очисления
4.3.205 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. П. Тольятти, дом №6 с заменой оборудования. Инв. № 14.05.2.02493 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Ограждение ШРП) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 1593.8 | 1593.8 | амортизационные очисления
4.3.206 | Техническое перевооружение надомного регулятора ул.Глазкрицкого, 12, инв.№ 01.05.2.00875. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 265.55 | 265.55 | амортизационные очисления
4.3.207 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Алушта,ул.Береговая,28, инв.№01.05.2.00904 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 265.55 | 265.55 | амортизационные очисления
4.3.208 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Алушта, с.Изобильное, ул.Изобильная,4, инв.№01.05.2.00850 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 265.55 | 265.55 | амортизационные очисления
4.3.209 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Алушта,ул. Комсомольская, 13 инв.№ 01.05.2.00880 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.18 | 2.18 | амортизационные очисления
4.3.210 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Алушта,ул. Ленина, 10 инв.№ 01.05.2.00878 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.18 | 2.18 | амортизационные очисления
4.3.211 | Техническое перевооружение надомного регулятора по ул. Зябрева 52 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.19040 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 62.82 | 62.82 | амортизационные очисления
4.3.212 | Техническое перевооружение надомного регулятора по ул. Данченко, 13 б в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.16981 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 65.18 | 65.18 | амортизационные очисления
4.3.213 | Техническое перевооружение надомного регулятора по ул. Героев, 16 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.19851 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 62.13 | 62.13 | амортизационные очисления
4.3.214 | Техническое перевооружение надомного регулятора Ленинский р-он, с. Войково, ул. Лихачева, 55 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.22337 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 26 | 26 | амортизационные очисления
4.3.215 | Техническое перевооружение надомного регулятора Ленинский р-он, с. Войково, ул. Лихачева, 54 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.22341 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 26 | 26 | амортизационные очисления
4.3.216 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский райлн, с. Тимирязево, ул. Садовая, 36 инв. № 03.10.2.23520 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 79.73 | 79.73 | амортизационные очисления
4.3.217 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 26 инв. № 03.10.2.23544 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.08 | 80.08 | амортизационные очисления
4.3.218 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 24 инв. № 03.10.2.23532 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 79.46 | 79.46 | амортизационные очисления
4.3.219 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, ул. Водопроводная, 57 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.10.2.22237 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 49.79 | 49.79 | амортизационные очисления
4.3.220 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, ул. Дальняя, 1 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.10.2.22239 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 90.07 | 90.07 | амортизационные очисления
4.3.221 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, ул. Строителей, 6 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.10.2.22232 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 91.82 | 91.82 | амортизационные очисления
4.3.222 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, пер. Больничный, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.05.2.00662 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 49.79 | 49.79 | амортизационные очисления
4.3.223 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Садовая, 36 инв. № 03.10.2.23520 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 40.31 | 40.31 | амортизационные очисления
4.3.224 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский райлн, с. Тимирязево, ул. Садовая, 26 инв. № 03.10.2.23544 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 41.56 | 41.56 | амортизационные очисления
4.3.225 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 24 инв. № 03.10.2.23532 Выполнение строительно-монтажных работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 41.56 | 41.56 | амортизационные очисления
4.3.226 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Октябрьская, 6 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22472. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.227 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Советская, 13 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22567. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.228 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Гагарина, 28 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22520. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.229 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Юбилейная, 11 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22694. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.230 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Виноградная, 11 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22281. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2.08 | 2.08 | амортизационные очисления
4.3.231 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова 28 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07090 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.232 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, пер.Садовый 21 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07091 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.233 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул.Ак-Кая, уч.222 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07095 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.234 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул.Пихтовая 12/26,10 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07096 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.235 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфук, уч.1059 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07098 Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.93 | 80.93 | амортизационные очисления
4.3.236 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Вилар 6 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07100 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.237 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, Сакский проезд 7 кв.4 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07102 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.238 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Солнечная долина, уч. 1 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07103 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.239 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, Ак- Мечеть уч.62 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07104 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.240 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Кубанская 14 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07105 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.241 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, пр.Победы 241 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07106 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.242 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Каспийская 4 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07113 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.243 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07125 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.244 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфук № 78-84 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07126 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.245 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район, Московское шоссе 9 км. с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07128 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.246 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А. Тейфук 3 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07129 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.247 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфука уч.95 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07130 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.248 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфука, уч. 6,4, Сахарова 3 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07131 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.249 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08090 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.250 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08091 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.9 | 81.9 | амортизационные очисления
4.3.251 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08092 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.9 | 81.9 | амортизационные очисления
4.3.252 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08093 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.253 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08094 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.254 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08095 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.9 | 81.9 | амортизационные очисления
4.3.255 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08096 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.256 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08097 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.9 | 81.9 | амортизационные очисления
4.3.257 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08098 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.258 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08099 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.259 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08100 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.260 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08101 Выполнение экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 95.18 | 95.18 | амортизационные очисления
4.3.261 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08102 Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.93 | 80.93 | амортизационные очисления
4.3.262 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08103 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.9 | 81.9 | амортизационные очисления
4.3.263 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08104 Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.264 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08105 Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.265 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08106 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 82.45 | 82.45 | амортизационные очисления
4.3.266 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08107 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.267 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08108 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.9 | 81.9 | амортизационные очисления
4.3.268 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08109 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 83.55 | 83.55 | амортизационные очисления
4.3.269 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08110 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 83.65 | 83.65 | амортизационные очисления
4.3.270 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08111 Приобретение материалов и подготовка строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.271 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08112 Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных рабо, экспертиза проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.93 | 80.93 | амортизационные очисления
4.3.272 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08113 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 81.56 | 81.56 | амортизационные очисления
4.3.273 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08114 Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных рабо, экспертиза проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 80.93 | 80.93 | амортизационные очисления
4.3.274 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08115 Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.275 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район с. Грушевое с заменой на ШРП. Приобретение материалов, подготовка строительно-монтажных работ, Инв. 15.10.2.07119 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 653.3 | 653.3 | амортизационные очисления
4.3.276 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район, с.Михайловка, ул.Виноградная 1 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13985 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.277 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район, с.Михайловка, ул.Виноградная 40 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13637 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.278 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район, с.Михайловка, ул.Виноградная 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№. 09.10.2.13663 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.279 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 56 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13658 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.280 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14014 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.281 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14017 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.282 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 29 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13981 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.283 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 27 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13987 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.284 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 32 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13655 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.285 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 5 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13968 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.286 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 54 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13614 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.287 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14005 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.288 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 36 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13672 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.289 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 62 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13617 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.290 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13646 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.291 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 52 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13670 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.292 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 18 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13615 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.293 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 56 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13657 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.294 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13653 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.295 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 5 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13673 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.296 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13607 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.297 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 30 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13602 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.298 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13649 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.299 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13622 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.300 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 49 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13659 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.301 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 47 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13669 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.302 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 38 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13660 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.303 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 30 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13642 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.304 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. ул.Морская 26 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13665 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.305 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 3 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13973 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.306 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13624 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.307 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 18 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14007 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.308 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 27 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13978 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.309 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13656 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.310 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 59 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13666 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.311 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 23 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13644 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.312 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13664 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.313 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13986 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.314 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 25 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13991 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.315 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 31 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13662 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.316 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 12 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13641 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.317 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13652 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.318 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 17 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13676 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.319 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 52 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13675 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.320 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайлдовка, ул.Крымская, 57 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13647 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.321 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 37 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13677 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.322 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 53 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13648 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.323 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 28 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13611 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.324 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13618 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.325 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13623 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.326 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13650 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.327 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 55 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13645 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.328 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 52 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13671 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.329 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13643 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.330 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Южная, 14 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13674 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.331 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Южная, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13668 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.332 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Южная, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13667 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.333 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. Ул.Интернациональная, 24 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14016 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.334 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Энергетиков,2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13661 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.335 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новонижняя, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13639 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.336 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Лесновка, ул.Крымская ,17 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13640 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.337 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Орехово, ул.Профсоюзная, 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13608 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.338 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Орехово, ул.Профсоюзная, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13630 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.339 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Орехово, ул.Магистральная,4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13636 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.340 | Техническое перевооружение надомного регулятор пгт.Новофедоровка, ул.Зеленая, 24 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14104 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.341 | Техническое перевооружение надомного регулятор пгт.Новофедоровка, ул.Кирова, 10 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14092 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.342 | Техническое перевооружение надомного регулятор г.Саки, ул.Курортная, 10"Вечный огонь" Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13573 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 70.27 | 70.27 | амортизационные очисления
4.3.343 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район с. Суворовское, ул. Молодежная,1-а с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.04050 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 100.25 | 100.25 | амортизационные очисления
4.3.344 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район с. Суворовское, ул. Молодежная,7-а с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.04051 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 101.84 | 101.84 | амортизационные очисления
4.3.345 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория,пгт. Заозерное Аллея Дружбы, 26 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03696 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 103.56 | 103.56 | амортизационные очисления
4.3.346 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, пр-т Победы,68 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03720 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 103.38 | 103.38 | амортизационные очисления
4.3.347 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, пр-т Победы,12 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03692 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 100.04 | 100.04 | амортизационные очисления
4.3.348 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория Театральная площадь, вечный огонь с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03744 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 95.73 | 95.73 | амортизационные очисления
4.3.349 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, пр-т Победы, 28 с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка,пуск) Инв.№:04.10.2.03743 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 6.3 | 6.3 | амортизационные очисления
4.3.350 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, Черноморское шоссе, 7-а с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка,пуск) Инв.№:04.10.2.03751 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 6.3 | 6.3 | амортизационные очисления
4.3.351 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район п.Черноморское ул.Некрасова , 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.17495 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 90.92 | 90.92 | амортизационные очисления
4.3.352 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район п.Черноморское ул.60 лет Октября, 28 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.03536 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 93.6 | 93.6 | амортизационные очисления
4.3.353 | Техническое перевооружение надомного регулятора топочной здания ГАИ Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ инв.№ 08.10.2.03143 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 97.66 | 97.66 | амортизационные очисления
4.3.354 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район, с. Красноярское, ул. Почтовая, 10 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.05105 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 90.84 | 90.84 | амортизационные очисления
4.3.355 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район, с. Далекое, ул. Комсомольская, 26 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.04952 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 94.13 | 94.13 | амортизационные очисления
4.3.356 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,10 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05888. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.357 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05892. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.358 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,12 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05891. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.359 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,13 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05893. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.360 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,14 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05895. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.361 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,3 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05885. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.362 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,5 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05884. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.363 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,8 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05890. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.364 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,9 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05894. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.365 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Дубровское, ул. Cадовая,37 (дом оператора) с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05772. Выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.366 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,20 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05896. Выполнение строительно-монтажных работ.. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.367 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Полевая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05778. Выполнение строительно-монтажных работ.. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 71.72 | 71.72 | амортизационные очисления
4.3.368 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,35,39 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05867. Выполнение строительно-монтажных работ.. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 64.17 | 64.17 | амортизационные очисления
4.3.369 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,44 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05880. Выполнение строительно-монтажных работ.. | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 66.93 | 66.93 | амортизационные очисления
4.3.370 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,10 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05888. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.371 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05892. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.372 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,12 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05891. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.373 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,13 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05893. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.374 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,14 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05895. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.375 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,3 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05885. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.376 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,5 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05884. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.377 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,8 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05890. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.378 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,9 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05894. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.379 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Дубровское, ул. Cадовая,37 (дом оператора) с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05772. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.380 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,20 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05896. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.381 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Полевая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05778. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.382 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,35,39 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05867. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.383 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,44 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05880. Выполнение экспертизы проектной документации. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.384 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01322 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.385 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 21 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01316 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.386 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 23 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01317 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.387 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 61 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01315 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.388 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 65 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№07.10.2.01320 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.389 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Красноперекопск, ул. Новая, 75 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01356 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.390 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01127 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.391 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01139 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.392 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01132 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.393 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 26 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01119 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.394 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Новая, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01219 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.395 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 1 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01290 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.396 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01291 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.397 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 3 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01292 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.398 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 5 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01294 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.399 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 6 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01295 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.400 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01296 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.401 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01297 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.402 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 10 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01299 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.403 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 11 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01288 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.404 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01305 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.405 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01308 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.406 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 20 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01309 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.407 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 22 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01275 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.408 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Школьная, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01339 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.409 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 50, с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№07.10.2.01101 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.410 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Бачурина, 1А с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01100 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.17 | 10.17 | амортизационные очисления
4.3.411 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 19 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01314 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.13 | 10.13 | амортизационные очисления
4.3.412 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 33 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01321 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.09 | 10.09 | амортизационные очисления
4.3.413 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 51 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01313 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 9.32 | 9.32 | амортизационные очисления
4.3.414 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 53 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01344 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 9.49 | 9.49 | амортизационные очисления
4.3.415 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Красноперекопск, ул. Новая, 77 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01345 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 9.9 | 9.9 | амортизационные очисления
4.3.416 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 4/1 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01206 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.29 | 10.29 | амортизационные очисления
4.3.417 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 5/3 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01199 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.33 | 10.33 | амортизационные очисления
4.3.418 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 6/1 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01211 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 11.32 | 11.32 | амортизационные очисления
4.3.419 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 6/2 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01212 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.25 | 10.25 | амортизационные очисления
4.3.420 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 8/1 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01213 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.19 | 10.19 | амортизационные очисления
4.3.421 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 5 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01120 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.16 | 10.16 | амортизационные очисления
4.3.422 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 8 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01129 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.2 | 10.2 | амортизационные очисления
4.3.423 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 11 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01134 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.36 | 10.36 | амортизационные очисления
4.3.424 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 13 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01136 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.2 | 10.2 | амортизационные очисления
4.3.425 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 15 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01138 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.39 | 10.39 | амортизационные очисления
4.3.426 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 16 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01131 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 11.27 | 11.27 | амортизационные очисления
4.3.427 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 17 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01113 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.27 | 10.27 | амортизационные очисления
4.3.428 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 24 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01110 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.17 | 10.17 | амортизационные очисления
4.3.429 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 25 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01117 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.17 | 10.17 | амортизационные очисления
4.3.430 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Парковая, 4 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01215 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.14 | 10.14 | амортизационные очисления
4.3.431 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Парковая, 14 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01217 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.33 | 10.33 | амортизационные очисления
4.3.432 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Парковая, 20 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01189 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 10.13 | 10.13 | амортизационные очисления
4.3.433 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Красноперекопск ул. Новая, 17 с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. №07.10.2.01334 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.34 | 13.34 | амортизационные очисления
4.3.434 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,8 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03317 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.435 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,9,10 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03332 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.436 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Изобилия,31 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03512 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.437 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Изобилия,5,7 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03549 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.438 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Комсомольская,10 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03518 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.439 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03271 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.440 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,23,25 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03194 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.441 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,27 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03180 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.442 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,28,30 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03190 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.443 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,29 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03226 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.444 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,31,33 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03222 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.445 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,32,34 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03211 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.446 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,35 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03207 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.447 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,36,38 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03256 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.448 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,37 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03213 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.449 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,40,42 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03178 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.450 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,41,43 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03202 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.451 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,46 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03268 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.452 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,47 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03280 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.453 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,48 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03233 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.454 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,49 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03201 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.455 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,50 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03251 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.456 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,51 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03102 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.457 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,2,4 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03477 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.458 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,28,30 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03162 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.459 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,2а с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03480 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.460 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,39,41 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03117 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.461 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,6,8 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03465 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.462 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Садовая,16 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03294 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.463 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Садовая,17,19 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03284 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 73.05 | 73.05 | амортизационные очисления
4.3.464 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,1 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03382 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.68 | 12.68 | амортизационные очисления
4.3.465 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,24 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03392 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.95 | 13.95 | амортизационные очисления
4.3.466 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,26 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03389 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.89 | 12.89 | амортизационные очисления
4.3.467 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,28 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03394 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.9 | 12.9 | амортизационные очисления
4.3.468 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,29 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03397 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.07 | 14.07 | амортизационные очисления
4.3.469 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,31,33 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03303 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.16 | 14.16 | амортизационные очисления
4.3.470 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,36,38 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03312 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.76 | 12.76 | амортизационные очисления
4.3.471 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,37 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03314 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.04 | 14.04 | амортизационные очисления
4.3.472 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,6,8 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03351 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.99 | 12.99 | амортизационные очисления
4.3.473 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,13 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03319 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.13 | 14.13 | амортизационные очисления
4.3.474 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,14 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03340 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.3.475 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,15 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03325 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.93 | 13.93 | амортизационные очисления
4.3.476 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,20 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03344 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.06 | 14.06 | амортизационные очисления
4.3.477 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,3,4 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03431 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.78 | 12.78 | амортизационные очисления
4.3.478 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Западная,9 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04470 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.64 | 12.64 | амортизационные очисления
4.3.479 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,11 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04577 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.85 | 13.85 | амортизационные очисления
4.3.480 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,5,7 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04568 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.97 | 13.97 | амортизационные очисления
4.3.481 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,9 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04566 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.74 | 12.74 | амортизационные очисления
4.3.482 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Гаспринского,17,15 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04541 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.76 | 12.76 | амортизационные очисления
4.3.483 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Западная,13 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04503 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.85 | 13.85 | амортизационные очисления
4.3.484 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Кирова,28 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04562 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.78 | 12.78 | амортизационные очисления
4.3.485 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, СТК ОСОУ ул.Пограничная,24а с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.05227 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.9 | 12.9 | амортизационные очисления
4.3.486 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Пограничная32 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04313 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.85 | 13.85 | амортизационные очисления
4.3.487 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Таврическая,26 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04353 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 12.73 | 12.73 | амортизационные очисления
4.3.488 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Таврическая,28 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04378 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.12 | 13.12 | амортизационные очисления
4.3.489 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,1,3 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04570 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.48 | 14.48 | амортизационные очисления
4.3.490 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,17,19,21 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04564 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14.38 | 14.38 | амортизационные очисления
4.3.491 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Сенокосное, ул.Первомайская,14,15,17 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04171 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.12 | 13.12 | амортизационные очисления
4.3.492 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Сенокосное, ул.Первомайская,1,3 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04146 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.12 | 13.12 | амортизационные очисления
4.3.493 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Сенокосное, ул.Первомайская,4 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04144 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 13.25 | 13.25 | амортизационные очисления
4.3.494 | Техническое перевооружение Надомного регулятора г.Ялта , пгт. Отрадное , ул.Лазурная с заменой оборудования Инв. № 14.10.2.00790 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 47.33 | 47.33 | амортизационные очисления
4.4 | Газовые колодцы | II кв. 2024 | IV кв. 2024 | 6820.96 | 6820.96 | амортизационные очисления |  |  | 3
4.4.1 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Крайней в г. Джанкое - замена задвижки, расположенной в газовом колодце №53, на задвижку бесколодезной установки. В составе объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Крайняя, 4" Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.02.2.00551 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 192.8 | 192.8 | амортизационные очисления
4.4.2 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Совхозной в г. Джанкое - замена задвижки, расположенной в газовом колодце № 42, на задвижку бесколодезной установки. В составе объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Ярмарочная, 76". Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.02.2.00516 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 370.04 | 370.04 | амортизационные очисления
4.4.3 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Совхозной,24 в г. Джанкое - замена задвижек, расположенных в газовых колодцах № 26, №30, на задвижки бесколодезной установки (в составе объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Совхозная, 24") . Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск, строительный контроль) Инв. № 03.02.2.00536 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 41.82 | 41.82 | амортизационные очисления
4.4.4 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Джанкой ул. Перекопская, 48 - замена задвижки, расположенной в газовом колодце № 4 по ул. Первомайской в г. Джанкое на задвижку бесколодезной установки (в составе объекта: " Газопровод г. Джанкой ул. Перекопская, 48"). Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, строительный контроль) Инв. № 03.02.2.00508 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 19.68 | 19.68 | амортизационные очисления
4.4.5 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Советской,51 в г. Джанкое - замена задвижки, расположенной в газовом колодце № 31, на задвижку бесколодезной установки. В составе объекта: "Газопровод г. Джанкой ул. Советская, 51". Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск, строительный контроль) Инв. № 03.02.2.20039 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 16.79 | 16.79 | амортизационные очисления
4.4.6 | Реконструкция участка газопровода высокого давления в с. Дубровское Красногвардейского района - замена задвижки диаметром 300 мм с выносом из газового колодца и устройством ограждения, в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район от АГРС с.Дубровское до ГРП с.Дубровское, ул.Садовая". Инв. №06.03.2.06012. Выполнение проектно-изыскательских работ. | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 26.98 | 26.98 | амортизационные очисления
4.4.7 | Реконструкция газопровода Сакский район с.Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Куликовка, Гаршино с заменой задвижки на газопроводе высокого давления Ø 100мм с.Гаршино (в составе объекта: "Газопровод Сакский район с.Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Куликовка, Гаршино" ) Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение работ по врезке и пуску газа) инв № 09.03.2.00165 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 3.05 | 3.05 | амортизационные очисления
4.4.8 | Техническое перевооружение газопровода г.Симферополь от ГРС-1 по пер Планеристов, ул Энтузиастов,ул. Шахтеров, пер Харьковский с заменой задвижки высокого давления диаметром 500 мм газового колодца ГК-95 (в составе объекта: "Газопровод г. Симферополь от ГРС-1 по пер Планеристов, ул Энтузиастов,ул. Шахтеров, пер Харьковский") Выполнение строительно монтажных работ. Инв.№ 15.03.2.00799 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 5547.75 | 5547.75 | амортизационные очисления
4.4.9 | Реконструкция газопровода г.Ялта ул.Весенняя - замена задвижки с установкой компенсатора расположенных в газовом колодце на газопроводе среднего давления Ø 108 мм от ул. Весенней, 12 до ГРП-21, г. Ялта (в составе объекта: "Газопровод г.Ялта ул.Весенняя") Инв № 14.10.2.00354 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, демонтаж) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 602.05 | 602.05 | амортизационные очисления
4.5 | ЭХЗ | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 59523.62 | 59523.62 | амортизационные очисления |  |  | 63
4.5.1 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Виноградная, 13 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00142 Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 905.5 | 905.5 | амортизационные очисления
4.5.2 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Заречная, 43 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00138 Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 905.5 | 905.5 | амортизационные очисления
4.5.3 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Коллективная, 8 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00132 Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 905.5 | 905.5 | амортизационные очисления
4.5.4 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольское шоссе, 107 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00131 Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 905.5 | 905.5 | амортизационные очисления
4.5.5 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Ленина, 41 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№ 01.06.2.00143 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 274.11 | 274.11 | амортизационные очисления
4.5.6 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул.Симферопольская, 26 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00136 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 274.11 | 274.11 | амортизационные очисления
4.5.7 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 15 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00141 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 274.11 | 274.11 | амортизационные очисления
4.5.8 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Октябрьская, 57 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00134 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 274.11 | 274.11 | амортизационные очисления
4.5.9 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольская, 20 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00130 Выполнение строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 274.11 | 274.11 | амортизационные очисления
4.5.10 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Виноградная, 13 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00142 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 129.08 | 129.08 | амортизационные очисления
4.5.11 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Заречная, 43 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00138 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 392.79 | 392.79 | амортизационные очисления
4.5.12 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Коллективная, 8 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00132 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 79 | 79 | амортизационные очисления
4.5.13 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольское шоссе, 107 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00131 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 107.54 | 107.54 | амортизационные очисления
4.5.14 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Ленина, 41 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№ 01.06.2.00143 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 387.92 | 387.92 | амортизационные очисления
4.5.15 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул.Симферопольская, 26 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00136 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 103.89 | 103.89 | амортизационные очисления
4.5.16 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 15 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00141 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 103.83 | 103.83 | амортизационные очисления
4.5.17 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Октябрьская, 57 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00134 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 425.49 | 425.49 | амортизационные очисления
4.5.18 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольская, 20 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00130 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 134.12 | 134.12 | амортизационные очисления
4.5.19 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Кооперативная (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) . Инв. №:02.10.2.01078 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 445.87 | 445.87 | амортизационные очисления
4.5.20 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с. Железнодорожное ГРП №1 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Инв. №:02.10.2.01071 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 511.57 | 511.57 | амортизационные очисления
4.5.21 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г. Бахчисарай, ул. Советская, Больница с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.10.2.01080 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 270.12 | 270.12 | амортизационные очисления
4.5.22 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Мира ГРП №6 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.17660 Выполнение строительно-монтажных работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 271.55 | 271.55 | амортизационные очисления
4.5.23 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с. Красный Мак, МТФ с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.10.2.01073 Выполнение строительно-монтажных работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 275.5 | 275.5 | амортизационные очисления
4.5.24 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район, с.Трудолюбовка Инв. №: 02.10.2.01052 Выполнение работ по электроснабжению станции | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 11.18 | 11.18 | амортизационные очисления
4.5.25 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Грузинова ГРП №1 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.10.2.01058 Выполнение проектно-изыскательских работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 78.94 | 78.94 | амортизационные очисления
4.5.26 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Подгородняя ГРП №5 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.00341 Выполнение проектно-изыскательских работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 65.81 | 65.81 | амортизационные очисления
4.5.27 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай 6 мкр, ГРП №7 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.00336 Выполнение проектно-изыскательских работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 65.81 | 65.81 | амортизационные очисления
4.5.28 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с. Угловое ГРП с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.00342 Выполнение изыскательских работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 77.62 | 77.62 | амортизационные очисления
4.5.29 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Мира 18 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.00340 Выполнение изыскательских работ | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 39.03 | 39.03 | амортизационные очисления
4.5.30 | Реконструкция СКЗ ЭХЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Кооперативная с заменой станции катодной защиты и анодных заземлителей Инв. №:02.10.2.01078 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 93.54 | 93.54 | амортизационные очисления
4.5.31 | Реконструкция СКЗ ЭХЗ Бахчисарайский район с. Железнодорожное ГРП №1 с заменой станции катодной защиты и анодных заземлителей Инв. №:02.10.2.01071 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 78.56 | 78.56 | амортизационные очисления
4.5.32 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Яркое, ул. Северная (насосная) (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). В Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. № 03.06.2.00648 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 668.34 | 668.34 | амортизационные очисления
4.5.33 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Победное, микр. Тутики (Дымовка) ГРП- 4 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. № 03.06.2.00655 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 634.25 | 634.25 | амортизационные очисления
4.5.34 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Джанкой, ул. Первомайская, 42 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. № 03.06.2.00633 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 657.09 | 657.09 | амортизационные очисления
4.5.35 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ с. Победное, ГРП 0 район очистных сооружений (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. № 03.06.2.00664 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 645.9 | 645.9 | амортизационные очисления
4.5.36 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Калиновка, ул. 40лет Победы, 5 с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. № 03.06.2.00638 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 321.79 | 321.79 | амортизационные очисления
4.5.37 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Марьино, ул. Днепровская, 46 на ГРП-0 с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. №03.10.2.23967 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 328.86 | 328.86 | амортизационные очисления
4.5.38 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, c. Мирновка, ул. Огородняя, в поле с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. № 03.06.2.00635 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 321.85 | 321.85 | амортизационные очисления
4.5.39 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, c. Завет-Ленинский, ул. Гагарина с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. № 03.06.2.00637 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 328.18 | 328.18 | амортизационные очисления
4.5.40 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Дувановская (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03994 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.41 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.2-ой Гвардейской Армии, 24 (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03988 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.42 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Л.Украинки (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.04017 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.43 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Сакский район, с. Столбовое (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.06.2.00779 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.44 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Симферопольская (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.04005 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.45 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Чапаева, котельная 8-го (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.04007 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.46 | Техническое перевооружениеЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул. Матвеева (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03998 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 336.87 | 336.87 | амортизационные очисления
4.5.47 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, пр.Победы, ГРП-9 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03971 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 626.61 | 626.61 | амортизационные очисления
4.5.48 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Шевченко, ДКС "Смена" (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03983 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 657.82 | 657.82 | амортизационные очисления
4.5.49 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Косицкого, сан."Планета" (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03996 | I кв. 2024 | III кв. 2024 | 655.52 | 655.52 | амортизационные очисления
4.5.50 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория ул.Пушкина-Токарева (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04020 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.51 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, пгт.Заозерное, ул.Садовая, 64 (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.03984 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.52 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Десантников, 13-а (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04008 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.53 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Больничная (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04022 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.54 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Л.Толстого, ГРП-2 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04021 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.55 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Черноморский район, ГРП c.Красноярское, ул.Гагарина, 2 (с заменой станции катодной за-щиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв.№ 08.10.2.05402 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.56 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Черноморский район, ГРП c.Кировское, ул.Садовая, 1а (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв.№ 08.10.2.05400 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.57 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Черноморский район, c.Новоивановка (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв.№ 08.10.2.05412 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.58 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Армянск, ул. Гайдара, 14 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв. № 07.06.2.00357 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 694.09 | 694.09 | амортизационные очисления
4.5.59 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Горького, 7 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв. № 07.06.2.00349 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 692.19 | 692.19 | амортизационные очисления
4.5.60 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Армянск, мкрн. им. Генерала Корявко, 4 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.06.2.03712 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 691.89 | 691.89 | амортизационные очисления
4.5.61 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Армянск, с. Перекоп, ул. Толбухина, 1 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.06.2.00361 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 694.25 | 694.25 | амортизационные очисления
4.5.62 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Железнодорожная, 26 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.10.2.01509 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 58.62 | 58.62 | амортизационные очисления
4.5.63 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красноперекопский район, с. Таврическое, ул. Школьная, 1 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.06.2.00359 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 57.31 | 57.31 | амортизационные очисления
4.5.64 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 3 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.06.2.00358 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 305.38 | 305.38 | амортизационные очисления
4.5.65 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Армянск, ул.Гайдара,21 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.06.2.00363 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 53.08 | 53.08 | амортизационные очисления
4.5.66 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Ковыльное, ул.Дорожная, 1 с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.05417 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 285.39 | 285.39 | амортизационные очисления
4.5.67 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП с.Огни, ул.50 Лет Октября,24 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.06.2.05487 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 289.77 | 289.77 | амортизационные очисления
4.5.68 | Реконструкции ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП с.Аврора, ул.Гагарина, 40 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ Инв.№ 08.10.2.05429 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 353.25 | 353.25 | амортизационные очисления
4.5.69 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Чернышево, ул.Новосадовая, 1а (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.05401 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 285.92 | 285.92 | амортизационные очисления
4.5.70 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, Красноперекопский район, с. Рисовое, ул. Огородняя, 35 (замена станции катодной защиты). Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №07.06.2.00337 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.71 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, Красноперекопский район, с. Братское, ул. Зеленая, 24 (замена станции катодной защиты). Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №07.06.2.00348 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.72 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, Красноперекопский район, с. Полтавское, ул. Виноградная, 27 (замена станции катодной защиты). Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №07.10.2.01508 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.73 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Петровка, ул. Юбилейная на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05959 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 576.84 | 576.84 | амортизационные очисления
4.5.74 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Красная поляна,ферма (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05952 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 608.75 | 608.75 | амортизационные очисления
4.5.75 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Григорьевка, ул.Пионерская (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.06242 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 571.85 | 571.85 | амортизационные очисления
4.5.76 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Ястребовка на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05980 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 584.93 | 584.93 | амортизационные очисления
4.5.77 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул.Заводская на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05944 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 574.58 | 574.58 | амортизационные очисления
4.5.78 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Коммунары на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05982 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 98.63 | 98.63 | амортизационные очисления
4.5.79 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ№1, ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.10.2.05858 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 95.06 | 95.06 | амортизационные очисления
4.5.80 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Щербаково на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05938 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 104.24 | 104.24 | амортизационные очисления
4.5.81 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Петровка, ул. Юбилейная на ГРП (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05959 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 118.37 | 118.37 | амортизационные очисления
4.5.82 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Красная поляна,ферма (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05952 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 114.44 | 114.44 | амортизационные очисления
4.5.83 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Григорьевка, ул.Пионерская (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.06242 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 107.19 | 107.19 | амортизационные очисления
4.5.84 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Ястребовка на ГРП (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05980 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 114.89 | 114.89 | амортизационные очисления
4.5.85 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул.Заводская на ГРП (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05944 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 122.27 | 122.27 | амортизационные очисления
4.5.86 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Видное (замена станции катодной защиты). Инв.№ 06.06.2.05953 Выполнение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.87 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район,п. Октябрьское, ул. Кирова, ГРП (замена станции катодной защиты). Инв.№ 06.10.2.05854 Выполнение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.88 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с.Новоэстония, ПФ№1, на фасаде дома мастера (замена станции катодной защиты) Инв.№ 06.10.2.05857 Выполнение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.89 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Петровка на кв. Егудина,15 (замена станции катодной защиты) Инв№06.06.2.05956 Выполнение экспертизы проектной документации | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 14 | 14 | амортизационные очисления
4.5.90 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская 135 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03724. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.91 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Верхние Фонтаны-2 ГРПБ (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10023. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.92 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. 1ой Конной Армии, 19 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10040. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.93 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Мальченко (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03725. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.94 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Дубки (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10024. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.95 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Левадки ГРП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09933. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.96 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Первомайске (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10010. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.97 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Чистеньское ГРП ул. Калинина (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03707. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.98 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Малореченская, 10 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09934. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.99 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, пер. Охотничий, 27/22 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10028. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.100 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, с. Кизиловое ул.Мелиораторов (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03710. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.101 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Журавлевка, ул. Мира, Свободы (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10060. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.102 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Залесье, Петровские высоты ТП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10020. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.103 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская, 120б (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10012. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.104 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Б.Куна (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.03717. Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 935.5 | 935.5 | амортизационные очисления
4.5.105 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. Станционная ГРП-58 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09955. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.106 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, мкрн. Белое, ул. Горная (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09962. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.107 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. Гурзуфская, 4 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09964. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.108 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда 25 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10030. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.109 | ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Давыдовка (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10033. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.110 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, просп. Кирова, 54 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10045. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.111 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, пер. Альпинистов, 10 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10051. Выполнение изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 60 | 60 | амортизационные очисления
4.5.112 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская 135 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03724 Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 133.3 | 133.3 | амортизационные очисления
4.5.113 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Верхние Фонтаны-2 ГРПБ (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10023. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 110.1 | 110.1 | амортизационные очисления
4.5.114 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. 1ой Конной Армии, 19 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10040. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 190.72 | 190.72 | амортизационные очисления
4.5.115 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Мальченко (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03725. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 135.81 | 135.81 | амортизационные очисления
4.5.116 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Дубки (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10024. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 138.5 | 138.5 | амортизационные очисления
4.5.117 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Левадки ГРП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09933. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 155.26 | 155.26 | амортизационные очисления
4.5.118 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Первомайске (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10010. Выполнение проектно-изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 144.09 | 144.09 | амортизационные очисления
4.5.119 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Чистеньское ГРП ул. Калинина (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03707. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 124.14 | 124.14 | амортизационные очисления
4.5.120 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Малореченская, 10 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09934. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 120.54 | 120.54 | амортизационные очисления
4.5.121 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, пер. Охотничий, 27/22 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10028. Выполнение проектно-изыскательских работ | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 191.55 | 191.55 | амортизационные очисления
4.5.122 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, с. Кизиловое ул.Мелиораторов (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03710. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 111.98 | 111.98 | амортизационные очисления
4.5.123 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Журавлевка, ул. Мира, Свободы (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10060. Выполнение проектно-изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 154.73 | 154.73 | амортизационные очисления
4.5.124 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Залесье, Петровские высоты ТП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10020. Выполнение проектно-изыскательских работ. | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 146.23 | 146.23 | амортизационные очисления
4.5.125 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская, 120б (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10012. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 165.2 | 165.2 | амортизационные очисления
4.5.126 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Б.Куна (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.03717. Выполнение проектно-изыскательских работ. | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 155.65 | 155.65 | амортизационные очисления
4.5.127 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Сторожевое (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10065. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 604.59 | 604.59 | амортизационные очисления
4.5.128 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Скворцово, котельная (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.42265 . Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 603.33 | 603.33 | амортизационные очисления
4.5.129 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Скворцово, ул. 60 лет СССР, ГРП-16 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.42266 . Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 627.34 | 627.34 | амортизационные очисления
4.5.130 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Новосёловка (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.42267. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 630.83 | 630.83 | амортизационные очисления
4.5.131 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. 51 Армии, 111 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09966. Выполнение проектно-изыскательских работ, приобретение материалов | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 772.25 | 772.25 | амортизационные очисления
4.5.132 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Журавлевка, ул. Партизанская (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10046. Выполнение проектно-изыскательских работ, приобретение материалов | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 809.08 | 809.08 | амортизационные очисления
4.5.133 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Саки, ул. Михайловское шоссе (замена станции катодной защиты и анодного поля), инв. №09.10.2.14238 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 617 | 617 | амортизационные очисления
4.5.134 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Сакский район, с. Митяево, ул. Первомайская (замена станции катодной защиты и анодного поля), инв. №09.06.2.00189 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 617 | 617 | амортизационные очисления
4.5.135 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Сакский район, с. Фрунзе (замена станции катодной защиты и анодного поля) инв. №09.06.2.15156 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 617 | 617 | амортизационные очисления
4.5.136 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП с.Нива, ул.Виноградная , 1а (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 08.10.2.05424 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 633.6 | 633.6 | амортизационные очисления
4.5.137 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Орловка, ул.40 лет Победы, 28 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 08.10.2.05411 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 633.6 | 633.6 | амортизационные очисления
4.5.138 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Сенокосное, ул. Комарова, 20 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№08.10.2.05395 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 633.6 | 633.6 | амортизационные очисления
4.5.139 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Коммунаров (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02965 Выполнение строительно-монтажных работ по установке преобразователя для катодной защиты и приобретение комплекта анодных заземлителей | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 861.59 | 861.59 | амортизационные очисления
4.5.140 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Крупской (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02974 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1750.12 | 1750.12 | амортизационные очисления
4.5.141 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Московская,25 (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02969 Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 484.32 | 484.32 | амортизационные очисления
4.5.142 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02964 Выполнение строительно-монтажных работ по установке преобразователя для катодной защиты и приобретение комплекта анодных заземлителей | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 861.41 | 861.41 | амортизационные очисления
4.5.143 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Ялта Приморский парк (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.06.2.05315 Приобритение материалов (преобразователь для катодной защиты и комплект анодных заземлителей) | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 809.82 | 809.82 | амортизационные очисления
4.5.144 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Кривошты (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02979 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1750.12 | 1750.12 | амортизационные очисления
4.5.145 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул Садовая (замена станнин катодной защиты и анодных заземлителей) инв №: 14.10.2.02977 Выполнение строительно-монтажных работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1750.12 | 1750.12 | амортизационные очисления
4.5.146 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта. пгт. Массандра, ул. 16 апреля 1944 г. (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей) инв №: 14.10.2.02970 Выполнение строительно-монтажных работ по установке преобразователя для катодной защиты и приобретение комплекта анодных заземлителей | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 545.16 | 545.16 | амортизационные очисления
4.5.147 | Реконструкция ЭХЗ СКЗг. Ялта ул. Московская, 31 (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02984 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 106.15 | 106.15 | амортизационные очисления
4.5.148 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта ул. Киевская, 22 (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02983 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 77.28 | 77.28 | амортизационные очисления
4.5.149 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта пгт. Массандра, ул. Мира (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02968 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 77.28 | 77.28 | амортизационные очисления
4.5.150 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта г. Ялта, ул. Ломоносова (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв №14.10.2.02966 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 106.15 | 106.15 | амортизационные очисления
4.5.151 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта г. Ялта, ул. Свердлова (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв №14.10.2.02973 Выполнение проектно-изыскательских работ | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 94.6 | 94.6 | амортизационные очисления
4.5.152 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта пгт Ливадия ул.Батурина (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей) инв № 14.10.2.02975 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 4.97 | 4.97 | амортизационные очисления
4.5.153 | Реконструеция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Гоголя (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02976 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 6.22 | 6.22 | амортизационные очисления
4.6 | Производственно-административные здания | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 107207.42 | 107207.42 | амортизационные очисления прочие средства |  |  | 7
4.6.1 | Капитальный ремонт административного здания (ЛитераБ) инв. №09.10.4.00180 по адресу: Ресмпублика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 5а Выполнение проектно-сметной документации и экспертизы | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 630 | 630 | амортизационные очисления
4.6.2 | Капитальный ремонт административного здания (ЛитераЖ) инв. №09.10.4.00178 по адресу: Ресмпублика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 5а Выполнение проектно-сметной документации и экспертизы | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 44546.38 | 44546.38 | амортизационные очисления
4.6.3 | Капитальный ремонт административного здания (ЛитераА) инв. №09.10.4.00176 по адресу: Ресмпублика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 5а Выполнение проектно-сметной документации и экспертизы | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 595 | 595 | амортизационные очисления
4.6.4 | Реконструкция здания производственного назначения (Литер А, Б, В, Д, У, Ж) по адресу: ул. Индустриальная, 1 г. Белогорск (Реконструкция здания Литер А,Б) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 15.10.4.03839 | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 4657 | 4657 | амортизационные очисления
4.6.5 | Устройство системы отопления здания производственного административного Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:176) Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 16.10.2.00661 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | 2587.29 | 2587.29 | амортизационные очисления
4.6.6 | Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А1», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 24648.42 | 24648.42 | амортизационные очисления
4.6.7 | «Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А»,расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Архитектурно-строительные решения и благоустройство ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 200.2 | 200.2 | амортизационные очисления
4.6.8 | «Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А»,расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Внутренние инженерные сети вентиляции и кондиционирования ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | II кв. 2024 | IV кв. 2025 | 883.03 | 883.03 | амортизационные очисления
4.6.9 | «Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А»,расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Внутренние инженерные сети электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | IV кв. 2025 | IV кв. 2025 | 16.67 | 16.67 | амортизационные очисления
4.6.10 | Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А1», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Внешние сети и благоустройство ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. | III кв. 2024 | IV кв. 2026 | 2899.04 | 2899.04 | амортизационные очисления
4.6.11 | Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций объекта капитального строительства: нежилое здание (лабораторный корпус), Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:174). Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций | I кв. 2024 | I кв. 2024 | 290 | 290 | амортизационные очисления
4.6.12 | Разработка проектно-сметной документации по приведению в нормативное состояние объекта капитального строительства: нежилое здание (лабораторный корпус), Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:174). Выполнение проектно-сметной документации, прохождение экспертизы | II кв. 2024 | III кв. 2024 | 9270 | 9270 | амортизационные очисления
4.6.13 | Приведение в нормативное состояние объекта капитального строительства: нежилое здание (лабораторный корпус), Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:174) (II этап) Выполнение проектно-сметной документации, прохождение негосударственной экспертизы сметной документации | III кв. 2024 | IV кв. 2026 | 10401.36 | 10401.36 | амортизационные очисления
4.6.14 | «Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А, А1», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Система видеонаблюдения и охранная сигнализация (в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | III кв. 2025 | IV кв. 2027 | 428.67 | 428.67 | амортизационные очисления
4.6.15 | «Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А, А1», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Система автоматической пожарной сигнализации и структурированная кабельная сеть, IP телефония) (в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)) Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | III кв. 2026 | IV кв. 2028 | 430.67 | 430.67 | амортизационные очисления
4.6.16 | Определение рыночной стоимости нежилого здания, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151 кадастровый номер 90:19:010109:11934 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.17 | Определение рыночной стоимости нежилого здания, по адресу: г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151 кадастровый номер 90:19:010109:11931 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.18 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (проходная), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151 кадастровый номер 90:19:010109:11921 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.19 | Определение рыночной стоимости нежилого здания, по адресу: г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151 кадастровый номер 90:19:010109:11920 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.20 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (мастерская), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11919 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.21 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (мастерская), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11918 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.22 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (склад), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11917 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.23 | Определение рыночной стоимости нежилого здания, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11916 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.24 | Определение рыночной стоимости нежилого здания, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11914 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.25 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (мастерская), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11913 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.26 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (производственное здание), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11772 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.27 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (административный блок вспомогательных помещений), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11694 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.28 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (миникотельная), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010109:11035 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.29 | Определение рыночной стоимости сооружения газохимического комплекса (автомобильный газонаполнительная компрессорная станция), по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д. 151, кадастровый номер 90:19:010107:2380 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.30 | Определение рыночной стоимости иное сооружение (резервуар неиспользованного газа), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:369 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.31 | Определение рыночной стоимости иное сооружение (пожарный резервуар), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:368 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.32 | Определение рыночной стоимости иное сооружение (резервуар хранения газа), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:367 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.33 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (сарай), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:352 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.34 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (проходная), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:351 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.35 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (производственное), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:350 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.36 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (компрессорная), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:349 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.37 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (насосная), адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:348 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10 | 10 | амортизационные очисления
4.6.38 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (гараж), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:347 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.39 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (административное здание) по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:346 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.40 | Определение рыночной стоимости нежилого здания (производственное), по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Королево, ул. Центральная, д. 1, кадастровый номер 90:07:150201:339 | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15 | 15 | амортизационные очисления
4.6.41 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Евпатория, ул. Строителей, д.3 Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 228.12 | 228.12 | амортизационные очисления
4.6.42 | Реконструкция ограждения базы инв № 12.10.2.00023, благоустройство территории базы, расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.Восточное шоссе,19 Выполнение проектно-изыскательских работ | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 390.35 | 390.35 | амортизационные очисления
4.6.43 | Реконструкция ограждения здания производственного назначения (Литер А), ул. Дружбы,127, г. Феодосия. Выполнение реконструкции ограждения с устройством технических средств охраны (система охранной сигнализации, система охранная телевизионная, система контроля и управления доступом), вспомогательных систем (система охранного освещения, система оповещения о тревоге, черезвычайных ситуациях). Завершение проектно-изыскательских работ, выполнение экспертизы инв.№13.10.4.02212 | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 654.73 | 654.73 | прочие средства
4.6.44 | Устройство системы отпления производственного назначения (лит.А - ремонт системы отопления) по адресу: г. Феодосия, ул. Дружбы, 127, инв.№13.10.4.02212 Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и выполнение экспертизы | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 3150.49 | 3150.49 | амортизационные очисления
5 | Прочие (Приобретение зданий и помещений) | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 220 | 220
6.1 | Разработка и внедрение "Система автоматизации коммуникаций (чат-бот) с абонентами ГУП РК "Крымгазсети" на базе мессенджера Телеграм" | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 220 | 220 | амортизационные очисления
7 | Устройство системы пожаротушения | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 2851.04 | 2851.04 | амортизационные очисления |  |  | 2
7.1 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Евпатория, ул. Строителей, д.3 Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения | II кв. 2024 | II кв. 2024 | 706.4 | 706.4 | амортизационные очисления
7.2 | Устройство системы пожаротушения зданий г.Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12А Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения | III кв. 2024 | III кв. 2024 | 1531.08 | 1531.08 | амортизационные очисления
7.3 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Алушта, ул. Виноградная, д. 15. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 50.5 | 50.5 | амортизационные очисления
7.4 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, д.10. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 50.5 | 50.5 | амортизационные очисления
7.5 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Джанкой, ул. Совхозная, д.18.Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 101 | 101 | амортизационные очисления
7.6 | Устройство системы пожаротушения зданий Кировский р-н, пгт. Кировское, ул. Полевая, д.2а. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 30.3 | 30.3 | амортизационные очисления
7.7 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.55. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15.15 | 15.15 | амортизационные очисления
7.8 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Армянск, ул. Гайдара, д. 8а. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 10.1 | 10.1 | амортизационные очисления
7.9 | Устройство системы пожаротушения зданий Первомайский р-н, пгт. Первомайское, пер. Промышленный, 26.. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15.15 | 15.15 | амортизационные очисления
7.10 | Устройство системы пожаротушения зданий Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул. Элеваторная, д.17а. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 140.96 | 140.96 | амортизационные очисления
7.11 | Устройство системы пожаротушения зданий Раздольненский р-н, пгт. Раздольное, ул. Леонида Рябикина, 1а. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 50.5 | 50.5 | амортизационные очисления
7.12 | Устройство системы пожаротушения зданий Советский р-н, пгт. Советское, ул. 50 лет СССР, 5. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 20.2 | 20.2 | амортизационные очисления
7.13 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, д. 33. Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 114.05 | 114.05 | амортизационные очисления
7.14 | Устройство системы пожаротушения здания Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 Выполнение проектно-сметной документации | IV кв. 2024 | IV кв. 2024 | 15.15 | 15.15 | амортизационные очисления
8 | Выполнение работ по реконструкции газопроводов, ГРП, ШРП, надомных регуляторов и средств ЭХЗ в рамках исполнения договоров компенсации за счет средств заявителя | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 24324.28 | 24328.28 | Плата по договорам компенсации |  |  | 0
8.1 | Выполнение работ по реконструкции газопроводов, ГРП, ШРП, надомных регуляторов и средств ЭХЗ в рамках исполнения договоров компенсации за счет средств заявителя Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, кадастровых работ и экспертизы | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | 24324.28 | 24328.28 | Плата по договорам компенсации
9 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек и не требующего монтажа: | I кв. 2024 | IV кв. 2024 |  | 223269.5 | амортизационные очисления
9.1 | машины и оборудования | I кв. 2024 | II кв. 2024 |  | 35317.69 | амортизационные очисления
9.2 | трнспортные средства | I кв. 2024 | IV кв. 2024 |  | 179661.47 | амортизационные очисления
9.3 | инструменты, приборы, инвентарь | I кв. 2024 | II кв. 2024 |  | 8290.34 | амортизационные очисления
10 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
11 | Сведения о приобретении внеоборотных активов