## Отчет 9 месяцев
Отчет по Инвестиционной программе за 9 месяцев 2024 года
ГУП РК "Крымгазсети"
Раздел | № п/п | Наименование работ | Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.) |  | Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | ПЛАН за 9 месяцев 2024 года |  |  | ФАКТ за 9 месяцев 2024 года |  |  | Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км.) | Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (шт.) | Процент выполнения в объеме финансирования, тыс.руб | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[6 empty] | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) |  | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) |  | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС
|  |  | км. | шт. |  | км. | шт. |  | км. | шт. |  |  |  |  | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС | всего в количественном выражении, единицы (км., шт.) | всего объем финансирования, тыс.руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Вид деятельности: |  | Транспортировка природного газа
1. Строительство
I | 1.1 | Строительство газопроводов, км., шт., в т.ч.: | 164.7962 | 6 | 2852826.9506 | 150.6414 | 5 | 2681439.057 | 150.637 | 4 | 924967.7318 | 99.9971 | 80 | 34.4952 | 61.1942 | 146511.7211 | 32.8002 | 2152999.1264 | 61.647 | 381928.2096 | 14.1548 | 171387.8935
I | 1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным, государственным автономным учреждениям Республики Крым и государственным унитарным предприятиям Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Крым и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Республики Крым в рамках государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Распоряжение Совета министров Республики Крым 01 февраля 2024 года № 157-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 5 декабря 2023 года № 2181-р)): | 104.1492 | 0 | 2545561.3508 | 89.9944 | 0 | 2403884.4528 | 89.99 | 0 | 811283.286 | 99.9951 | 0 | 33.7488 | 61.1942 | 93733.449 | 28.8002 | 2097635.6568 | 0 | 212515.347 | 14.1548 | 141676.898
I | 1.1.1.1 | Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт.Форос Республики Крым (газопровод высокого давления). Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (протяженностью 22,27км.) |  |  | 1543812.8907 |  |  | 1543812.8907 |  |  | 188054.2185 | 0 | 0 | 12.1812 |  |  |  | 1543812.8907
I | 1.1.1.2 | Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт.Кореиз Республики Крым (газопровод высокого давления). Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 14,1548 км.) | 14.1548 |  | 708384.49 |  |  | 566707.592 |  |  | 437960.2403 | 0 | 0 | 77.2815 |  | 70838.449 |  | 283353.796 |  | 212515.347 | 14.1548 | 141676.898
I | 1.1.1.3 | Строительство сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС-2 г. Симферополя Республики Крым. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 28,8002км.) | 28.8002 |  | 170576.6627 | 28.8002 |  | 170576.6627 | 28.8 |  | 97323.6152 | 99.9993 | 0 | 57.0556 |  | 12387 | 28.8002 | 158189.6627
I | 1.1.1.4 | Строительство сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС-4 г. Симферополя Республики Крым. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 61,1942км.) | 61.1942 |  | 122787.3074 | 61.1942 |  | 122787.3074 | 61.19 |  | 87945.2119 | 99.9931 | 0 | 71.624 | 61.1942 | 10508 |  | 112279.3074
I | 1.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным, государственным автономным учреждениям Республики Крым и государственным унитарным предприятиям Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Крым и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Республики Крым в рамках государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Распоряжение Совета министров Республики Крым от 17 апреля 2024 года № 573-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 5 декабря 2023 года № 2181-р)): | 60.54 | 1 | 306712.8144 | 60.54 | 0 | 277001.8189 | 60.54 | 0 | 113440.4951 | 100 | 0 | 40.953 | 0 | 52778.2721 | 0 | 55318.5856 | 60.54 | 168904.9612 | 0 | 29710.9955
I | 1.1.2.1 | Строительство сетей газоснабжения сел Дачное, Лесное, Переваловка г. Судак Республики Крым Выполнение проектно-изыскательских работ (протяженностью 53,354км.) | 0 | 1 | 11207.646 |  |  | 11207.646 |  |  | 11207.6466 | 0 | 0 | 100 |  | 11207.646
I | 1.1.2.2 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления сел Льговское, Золотое Поле Кировского района Республики Крым. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 60,54 км.) | 60.54 |  | 91141.2522 | 60.54 |  | 91141.2522 | 60.54 |  | 90887.7995 | 100 | 0 | 99.7219 |  | 41570.6261 |  | 49570.6261 | 60.54 | 0
I | 1.1.2.3 | Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым (1 этап - с. Строгоновка) Выполнение строительно-монтажных работ (протяженностью 98,398 км.) | 0 |  | 168980.3963 |  |  | 168980.3963 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75.435 |  | 168904.9612
I | 1.1.2.4 | Строительство сетей газоснабжения с. Мазанка Симферопольского района Республики Крым Выполнение проектно-изыскательских работ (протяженностью 49,50 км.) | 0 |  | 22777.91 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 22777.91
I | 1.1.2.5 | Строительство сетей газоснабжения с. Возрождение Кировского района Республики Крым Выполнение проектно-изыскательских работ (протяженностью 13,7 км.) | 0 |  | 12605.61 |  |  | 5672.5245 |  |  | 11345.049 | 0 | 0 | 200 |  |  |  | 5672.5245 |  |  |  | 6933.0855
I | 1.1.3 | Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и выполнение кадастровых работ | 0 | 5 | 47.466 | 0 | 5 | 47.466 | 0 | 4 | 44.884 | 0 | 80 | 94.5603 | 0 | 0 | 4 | 44.884 | 1 | 2.582 | 0 | 0
I | ГУП РК "Крымгазсети" (без учета филиалов) |  | 0 | 4 | 44.884 | 0 | 4 | 44.884 | 0 | 4 | 44.884 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 44.884 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 1.1.3.1 | Газопровод среднего давления д.89мм. Симферопольский р-н, пгт. Аграрное, ул. Научная, 1 (протяженность 0,0034км) Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ |  | 1 | 11.082 |  | 1 | 11.082 |  | 1 | 11.082 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 11.082
I | 1.1.3.2 | Шкафной газорегуляторный пункт Симферопольский р-н, пгт. Аграрное, ул. Научная, 1 Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ |  | 1 | 14.22 |  | 1 | 14.22 |  | 1 | 14.22 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 14.22
I | 1.1.3.3 | Газопровод среднего давления д.57мм. и д.20мм. г.Симферополь, ул.Студенческая, 3 (протяженность 0,0025км) Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов и кадастровых работ |  | 1 | 11.082 |  | 1 | 11.082 |  | 1 | 11.082 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 11.082
I | 1.1.3.4 | Шкафной газорегуляторный пункт (регулятор давления) по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Студенческая, 3 Выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов |  | 1 | 8.5 |  | 1 | 8.5 |  | 1 | 8.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 8.5
I | Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 1 | 2.582 | 0 | 1 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.582 | 0 | 0
I | 1.1.3.5 | Строительство газопровода высокого давления Ф57мм.г.Феодосия, бл.Камыши, ул. О.Кошевого ( протяженностью 27 м. ) (объект построен к ГРПШ по ул.Кошевого при выполнении работ по объекту: «Техническое перевооружение ШРП бл.Камыши, ул.Кошевого с заменой оборудования, инв.№13.05.2.01764) Выполнение кадастровых работ |  | 1 | 2.582 |  | 1 | 2.582 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2.582
I | 1.1.4 | Строительство газопроводов, км., шт., в т.ч.: | 0.107 | 0 | 505.3194 | 0.107 | 0 | 505.3194 | 0.107 | 0 | 199.0668 | 100 | 0 | 39.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 505.3194 | 0 | 0
| Кировский участок Феодосийского УЭГХ |  | 0.107 | 0 | 505.3194 | 0.107 | 0 | 505.3194 | 0.107 | 0 | 199.0668 | 100 | 0 | 39.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 505.3194 | 0 | 0
I | 1.1.4.1 | Строительство газопровода к ШРП с. Айвазовского, Кировский район. Выполнение строительно-монтажных и земельно-кадастровых работ для ввода объекта в эксплуатацию | 0.107 | 0 | 505.3194 | 0.107 |  | 505.3194 | 0.107 |  | 199.0668 | 100 | 0 | 39.3942 |  |  |  |  | 0.107 | 505.3194
I | 1.2 | Закольцовка газовых сетей, км., шт., в т.ч.: | 9.2166 | 15 | 79206.2764 | 9.2166 | 14 | 74963.362 | 3.9034 | 6 | 32855.9983 | 42.3513 | 42.8571 | 43.8294 | 0 | 66.8723 | 12.9081 | 17847.4228 | 10.3085 | 57049.0669 | 1 | 4242.9144
| км. |  | 9.2166 | 0 | 72594.8464 | 8.0336 | 0 | 65463.7314 | 3.9034 | 0 | 32683.6436 | 48.5878 | 0 | 49.9263 | 0 | 53.301 | 0.9081 | 15574.9 | 8.3085 | 56966.6455 | 0 | 0
| шт. |  | 0 | 15 | 6611.4299 | 1.183 | 13 | 9451.4191 | 0 | 5 | 133.1258 | 0 | 38.4615 | 1.4085 | 0 | 13.5713 | 12 | 2272.5228 | 2 | 82.4214 | 1 | 4242.9144
| Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ |  | 0.07 | 0 | 196.0904 | 0.07 | 0 | 196.0904 | 0 | 0 | 27.9706 | 0 | 0 | 14.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 196.0904 | 0 | 0
I | 1.2.1 | Строительство закольцовки газопроводов низкого давления г. Алушта, ул. Первомайская, 36 до ул. Садовая, 18 Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и кадастровых работ | 0.07 |  | 196.0904 | 0.07 |  | 196.0904 |  |  | 27.9706 | 0 | 0 | 14.2641 |  |  |  |  | 0.07 | 196.0904
I | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0.4 | 1 | 6836.3744 | 0.4 | 1 | 2593.46 | 0.948 | 1 | 3797.854 | 237 | 100 | 146.4397 | 0 | 0 | 1 | 27.549 | 0.4 | 2565.911 | 1 | 4242.9144
I | 1.2.2 | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ ул. Дружбы, с. Железнодорожное, Бахчисарайского района Выполнение проектно-изыскательских работ | 0 | 1 | 4242.9144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4242.9144
I | 1.2.3 | Закольцовка газопровода Бахчисарайский район с. Вилино Школа №1. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа, выполнение кадастровых работ) | 0 | 1 | 27.549 |  | 1 | 27.549 |  | 1 | 11.5566 | 0 | 100 | 41.9494 |  |  | 1 | 27.549
I | 1.2.4 | Закольцовка газопровода г. Бахчисарай ул.Хрусталева, пер. Тенистый, ул. Якутская Выполнение строительно-монтажных и земельно-кадастровых работ Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/20/2-У1 с регуляторами дав.газа РД-К20 на сумму 466,66667тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. | 0.4 |  | 2565.911 | 0.4 |  | 2565.911 | 0.948 |  | 3786.2974 | 237 | 0 | 147.5615 |  |  |  |  | 0.4 | 2565.911 |  |  | 580.236
| Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 2 | 45.288 | 0 | 2 | 45.288 | 0 | 2 | 35.1414 | 0 | 100 | 77.5955 | 0 | 0 | 2 | 45.288 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 1.2.5 | Закольцовка газопровода низкого давления г. Красноперекопск, ул. Гоголя ( общей протяженностью 0,03 км.) Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа, кадастровые работы). | 0 | 1 | 20.196 |  | 1 | 20.196 |  | 1 | 18.5756 | 0 | 100 | 91.9767 |  |  | 1 | 20.196
I | 1.2.6 | Закольцовка газопровода низкого давления по ул. Механизаторов и 10 мкрн. в г. Красноперекопск Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, кадастровые работы). | 0 | 1 | 25.092 |  | 1 | 25.092 |  | 1 | 16.5658 | 0 | 100 | 66.0204 |  |  | 1 | 25.092
I | Симферопольское УЭГХ |  | 6.4021 | 6 | 48960.733 | 6.4021 | 6 | 48960.733 | 0.586 | 0 | 10131.4299 | 9.1532 | 0 | 20.693 | 0 | 53.301 | 6.9081 | 17690.098 | 5.494 | 31217.334 | 0 | 0
I | 1.2.7 | Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Симферопольский район, СНТ Ветеран, улицы 15, 16, 17, 18 Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | 0.4 |  | 419.38 | 0.4 |  | 419.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 419.38
I | 1.2.8 | Закольцовка распределительных газопроводов низкого давления г. Симферополь мкрн. Новониколаевка ул.Миндальная 42 и ул. Миндальная, 32 Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | 0.065 |  | 128.48 | 0.065 |  | 128.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 128.48
I | 1.2.9 | Закольцовка распределительных газопроводов низкого давления мкр. Фонтаны-4 и мкрн. Фонтаны-3 в г. г. Симферополе Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ | 0.023 |  | 185.44 | 0.023 |  | 185.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.023 | 185.44
I | 1.2.10 | Строительство закольцовки распределительных газопроводов низкого давления Симферопольский район, с. Чайкино, ул. Розовая 26,28 и ул. Розовая 39. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ | 0.06 | 0 | 341.99 | 0.06 |  | 341.99 | 0.06 |  | 304.6542 | 100 | 0 | 89.0828 |  | 53.301 |  |  | 0.06 | 288.689
I | 1.2.11 | Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ø160мм, проложенного к мкр.Верхние Фонтаны с газопроводом среднего давления Ø159мм, проложенного к ГРП-1, с.Залесье. Выполнение изыскательских работ для корректировки проектной документациии, экспертизы, строительно-монтажных работ | 2 | 0 | 5568.73 | 2 |  | 5568.73 |  |  | 1901.1119 | 0 | 0 | 34.1391 |  |  |  |  | 2 | 5568.73
I | 1.2.12 | Строительство закольцовки газопроводов по ул. Трудовая в пгт. Николаевка Симферопольского района. Выполнение строительно-монтажных работ и земельно-кадастровых работ | 0.03 | 0 | 351.46 | 0.03 |  | 351.46 | 0.03 |  | 134.8863 | 100 | 0 | 38.3788 |  |  |  |  | 0.03 | 351.46
I | 1.2.13 | Строительство закольцовки газопроводов ул. Солнечная, Раздольная, Ломоносова в с. Софиевка. Выполнение строительно-монтажных работ, кадастровых работ | 0.12 | 0 | 333.8 | 0.12 |  | 333.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 333.8
I | 1.2.14 | Строительство закольцовки газопроводов ул. Центральная - пер. Ботанический в с. Софиевка Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение кадастровых работ,врезка и пуск газа) | 0 | 1 | 129.36 |  | 1 | 129.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 129.36
I | 1.2.15 | Строительство закольцовки распределительных газопроводов с устройством ГРПШ в районе ул. Станционная , г.Симферополь Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, земельно-кадастровых работ) | 0 | 1 | 514.61 |  | 1 | 514.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 514.61
I | 1.2.16 | Строительство закольцовки распределительных газопроводов в мкр. Мерхамет (верхнее плато) г. Симферополь Выполнение кадастровых работ | 0 | 1 | 240.82 |  | 1 | 240.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 240.82
I | 1.2.17 | Строительство закольцовки газопровода низкого давления в с. Кольчугино, по ул. Школьной Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, земельно-кадастровых работ) | 0 | 1 | 100.358 |  | 1 | 100.358 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100.358
I | 1.2.18 | Строительство закольцовки газопровода высокого и среднего давления с установкой задвижки Ø300мм в г.Симферополе, по ул.Станционная, 63. Выполнение строительно-монтажных работ и выполнение кадастровых работ. | 0.005 | 0 | 463.55 | 0.005 |  | 463.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.005 | 463.55
I | 1.2.19 | Строительство закольцовки газопровода среднего давления в г.Симферополе, мкрн.Промзона, ул.Тав Даир-ул.Узловая Выполнение земельно-кадастровых работ и строительно-монтажных работ | 0.496 | 0 | 10249.77 | 0.496 |  | 10249.77 | 0.496 |  | 7790.7775 | 100 | 0 | 76.0093 |  |  |  |  | 0.496 | 10249.77
I | 1.2.20 | Строительство закольцовки газопровода с устройством ГРПШ СОТ Дзержинец с Мирное, Симферопольский район Выполнение строительно-монтажных работ и выполнение кадастровых работ. | 0.4201 | 0 | 14841.6 | 0.4201 |  | 14841.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4201 | 14841.6
I | 1.2.21 | Строительство закольцовки газопроводов Симферопольский район п. Молодежное, ул. Центральная Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, строительный контроль, контроль сварных соединений радиографическим методом, кадастровых работ ) | 0 | 1 | 120.31 |  | 1 | 120.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 120.31
I | 1.2.22 | Строительно-монтажные работы по устройству закольцовки газопроводов с установкой ШРП Газопровод г. Симферополь, ул. Депутатская - ул. Ухтомского. Окончание строительно-монтажных работ с последующей врезкой и пуском газа | 0 | 1 | 1009.74 |  | 1 | 1009.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1009.74
I | 1.2.23 | Строительство закольцовки газопровода от ул. 60 лет Октября и мкр. Фонтаны, 2, г. Симферополь. Выполнение земельно-кадастровых работ и строительно-монтажных работ | 1.183 | 0 | 7131.115 | 1.183 |  | 7131.115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.183 | 7131.115
I | 1.2.24 | Cтроительно-монтажные работы по закольцовке распределительных газопроводов среднего давления от ГРС-1 до ШРП ул. Заречная, с.Мирное и от ГРС-2 до ГРП п. Богдановка Выполнение строительно-монтажных работ и выполнение кадастровых работ | 1.6 | 0 | 6830.22 | 1.6 |  | 6830.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 6830.22
I | Судакское УЭГХ |  | 0 | 1 | 65.4291 | 0 | 1 | 65.4291 | 0 | 1 | 65.4291 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 65.4291 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 1.2.25 | Строительство закольцовки газопровода низкого давления г. Судак, квартал Долинный, ул. Заречная и газопровода низкого давления микрарайон Суук-Су, ул. Мамеди. Окончание строительно-монтажных работ, строительный контроль, врезка, пуск газа, выполнение кадастровых работ) | 0 | 1 | 65.4291 |  | 1 | 65.4291 |  | 1 | 65.4291 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 65.4291
I | Феодосийское УЭГХ |  | 2.3445 | 1 | 23011.44 | 2.3445 | 1 | 23011.44 | 2.3693 | 0 | 18753.8943 | 101.0599 | 0 | 81.4981 | 0 | 13.5713 | 1 | 10.5587 | 2.3445 | 22987.31 | 0 | 0
I | 1.2.26 | «Строительство закольцовки газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП г. Феодосия, с. Солнечное» Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза достоверности сметной стоимости, кадастровые работы | 2.2765 |  | 22830.17 | 2.2765 |  | 22830.17 | 2.2994 |  | 18536.1879 | 101.0037 | 0 | 81.1916 | 0 | 0 |  |  | 2.2765 | 22830.17
I | 1.2.27 | Закольцовка газопровода г.Старый Крым (4-я очередь) Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и кадастровых работ | 0.068 |  | 157.14 | 0.068 |  | 157.14 | 0.07 |  | 201.7578 | 102.9412 | 0 | 128.3937 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 157.14
I | 1.2.28 | Строительство закольцовки газопроводов низкого давления г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Садовая и ул. Школьная. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение врезке, пуска, кадастровых работ) | 0 | 1 | 24.13 |  | 1 | 24.13 |  |  | 15.9485 | 0 | 0 | 66.0942 |  | 13.5713 | 1 | 10.5587
I | Советский участок Джанкойского УЭГХ |  | 0 | 1 | 34.21 | 0 | 1 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.21 | 0 | 0
I | 1.2.29 | Устройство закольцовки газопровода от дома№10 по ул.Садовая к газопроводу возле дома №7а по ул.Пригородная в п.Нижнегорский. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа и кадастровых работ, протяженностью 0,130км.) |  | 1 | 34.21 |  | 1 | 34.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 34.21
I | Раздольненский участок Красноперекопского УЭГХ |  | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 1 | 5.05 | 0 | 100 | 59.4118 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 1.2.30 | Закольцовка по улице Мира и 70 лет Октября с. Славное Раздольненского района Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение кадастровых работ) | 0 | 1 | 8.5 |  | 1 | 8.5 |  | 1 | 5.05 | 0 | 100 | 59.4118 |  |  | 1 | 8.5
| Черноморский участок Евпаторийского УЭГХ |  | 0 | 1 | 48.2114 | 0 | 1 | 48.2114 | 0 | 1 | 39.2289 | 0 | 100 | 81.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.2114 | 0 | 0
I | 1.2.31 | Строительство (закольцовка) газопровода низкого давления по ул. Луговая в шт. Черноморское. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы. | 0 | 1 | 48.2114 |  | 1 | 48.2114 |  | 1 | 39.2289 | 0 | 100 | 81.3686 |  |  |  |  | 1 | 48.2114
I | 1.3 | Строительство ГРП шт., в т.ч.: | 0 | 2 | 1667.75 | 0 | 2 | 1667.75 | 0 | 0 | 67.5949 | 0 | 0 | 4.0531 | 0 | 67.5949 | 2 | 1600.1551 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 2 | 1667.75 | 0 | 2 | 1667.75 | 0 | 0 | 67.5949 | 0 | 0 | 4.0531 | 0 | 67.5949 | 2 | 1600.1551 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 1.3.1 | Строительство ГРПш Симферопольский район, с. Скворцово, 1-й Микрорайон Выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ |  | 1 | 1322.49 |  | 1 | 1322.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1322.49
I | 1.3.2 | Строительство ГРПш Симферопольский район, с. Скворцово, 1-й Микрорайон Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 345.26 |  | 1 | 345.26 |  |  | 67.5949 | 0 | 0 | 19.578 |  | 67.5949 | 1 | 277.6651
I | 1.4 | Строительство ШРП шт., в т.ч.: | 0 | 8 | 3718.1636 | 0 | 8 | 3718.1636 | 0 | 0 | 212.4736 | 0 | 0 | 5.7145 | 0 | 0 | 2 | 167.5803 | 6 | 3550.5833 | 0 | 0
I | Красногвардейское УЭГХ |  | 0 | 2 | 2307.76 | 0 | 2 | 2307.76 | 0 | 0 | 150.0911 | 0 | 0 | 6.5038 | 0 | 0 | 1 | 93.89 | 1 | 2213.87 | 0 | 0
I | 1.4.1 | Строительство ШРП Красногвардейский район на межпоселковом газопроводе среднего давления к с. Котельниково. Выполнение корректировка проекта, экспертиза сметной документации, строительно-монтажных работ |  | 1 | 2213.87 |  | 1 | 2213.87 |  |  | 70.2263 | 0 | 0 | 3.1721 |  |  |  |  | 1 | 2213.87
I | 1.4.2 | Строительство ШРП Красногвардейский район на межпоселковом газопроводе среднего давления к с. Комаровка. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиза сметной документации | 0 | 1 | 93.89 |  | 1 | 93.89 |  |  | 79.8648 | 0 | 0 | 85.0621 |  |  | 1 | 93.89
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 5 | 1297.58 | 0 | 5 | 1297.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1297.58 | 0 | 0
I | 1.4.3 | Строительство ГРПШ Симферопольский район п. Молодежное, ул. Центральная Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, строительный контроль, выполнение работ по установке молниеотвода, контролю сварных соединений радиографическим методом, кадастровые работы) | 0 | 1 | 55.8 |  | 1 | 55.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55.8
I | 1.4.4 | Строительство ГРПШ Симферопольский район, п. Давидовка. Выполнение корректировки проектной документации, строительно-монтажных работ, работ по строительному контролю, работ по контролю сварных соединений радиографическим методом,кадастровых работ. | 0 | 1 | 560.38 |  | 1 | 560.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 560.38
I | 1.4.5 | Строительство ГРПШ Симферопольский район, пгт. Гвардейское военный городок ул. Острякова у ж/д №6-8. Выполнение корректировки проектной документации, работ по строительному контролю, врезке и пуску газа, кадастровых работ. | 0 | 1 | 372.36 |  | 1 | 372.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 372.36
I | 1.4.6 | Строительство ГРПШ Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Л.Комсомола,35, Симферопольский район. Выполнение корректировки проектной документации, работ по строительному контролю, врезке и пуску газа, работ по контролю сварных соединений радиографическим методом, кадастровых работ. | 0 | 1 | 191.93 |  | 1 | 191.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 191.93
I | 1.4.7 | Строительство распределительных газопроводов с устройством ГРПШ Симферопольский район, с. Каштановое, ул. Богданова, 8 Выполнение корректировки проектной документации, работ по строительному контролю, врезке и пуску газа, , работ по контролю сварных соединений радиографическим методом, кадастровых работ. | 0 | 1 | 117.11 |  | 1 | 117.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 117.11
I | Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 1 | 112.8237 | 0 | 1 | 112.8237 | 0 | 0 | 62.3825 | 0 | 0 | 55.292 | 0 | 0 | 1 | 73.6903 | 0 | 39.1333 | 0 | 0
I | 1.4.8 | Строительство ШРП в районе г.Ялта, ул. Мухина 22, 24 для закольцовки газопровода. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы. | 0 | 1 | 112.8237 |  | 1 | 112.8237 |  |  | 62.3825 | 0 | 0 | 55.292 |  |  | 1 | 73.6903 |  | 39.1333
I | 1.5 | Строительство ЭХЗ шт., в т.ч.: | 0 | 1 | 545.3205 | 0 | 1 | 545.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 545.3205 | 0 | 0
I | Черноморский участок Евпаторийского УЭГХ |  | 0 | 1 | 545.3205 | 0 | 1 | 545.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 545.3205 | 0 | 0
I | 1.5.1 | Строительство ЭХЗ СКЗ Черноморский район, с.Громово, УКПГ «Глебовка». Выполнение строительно-монтажных работ | 0 | 1 | 545.3205 |  | 1 | 545.3205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 545.3205
I | 1.6 | Строительство производственно-административных зданий шт., в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | ВСЕГО " 1. Строительство", в т.ч. по источникам финансирования: |  | 174.0128 | 32 | 2937964.4611 | 159.858 | 30 | 2762333.6532 | 154.5403 | 10 | 958103.7987 | 96.6735 | 33.3333 | 34.6846 | 61.1942 | 146646.1883 | 49.7083 | 2172614.2845 | 78.9555 | 443073.1803 | 15.1548 | 175630.8079
за счет амортизационных отчислений 2024 года в тарифе на транспортировку природного газа |  |  | 0.665 | 9 | 3511.0214 | 0.67 | 9 | 3511.0214 | 0.107 | 5 | 373.5328 | 15.9701 | 55.5556 | 10.6389 | 0 | 0 | 6.488 | 2174.3643 | 3.177 | 1336.6571 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым |  |  | 164.6892 | 1 | 2570223.8694 | 150.5344 |  | 2398835.9759 | 150.53 | 0 | 715562.0654 | 99.9971 | 0 | 29.8296 | 61.1942 | 146511.7211 | 28.8002 | 1870903.9466 | 60.54 | 381420.3082 | 14.1548 | 171387.8935
за счет амортизационных отчислений 2023 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 6.3821 | 21 | 58769.4545 | 6.38 | 21 | 54526.5401 | 1.604 | 5 | 14470.2969 | 25.1411 | 23.8095 | 26.5381 | 0 | 134.4673 | 14.4201 | 17485.6778 | 12.962 | 36906.395 | 1 | 4242.9144
за счет остатка не использованной Субсидии средства федерального бюджета и бюджета Республики Крымна на 2023 год |  |  | 0 | 0 | 282050.2958 |  |  | 282050.2958 |  |  | 209161.7171 | 0 | 0 | 74.1576 | 0 | 0 |  | 282050.2958
за счет амортизационных отчислений 2022 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 2.2765 | 0 | 23409.82 | 2.28 |  | 23409.82 | 2.2994 | 0 | 18536.1879 | 100.8487 | 0 | 79.1812 | 0 | 0 |  |  | 2.2765 | 23409.82
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация
I | 2.1 | Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, всего, км, шт., в т.ч.: | 6.5113 | 36 | 68880.7438 | 1.8813 | 35 | 63245.16 | 0.5353 | 9 | 19327.7181 | 28.4537 | 25.7143 | 30.56 | 0 | 0 | 13.3498 | 16530.7268 | 23.5315 | 46714.4332 | 5.63 | 5635.5838
| км. |  | 6.5113 | 0 | 28583.6172 | 1.8813 | 0 | 23017.8972 | 0.5353 | 0 | 3513.6035 | 28.4537 | 0 | 15.2647 | 0 | 0 | 1.3498 | 6474.656 | 0.5315 | 16543.2412 | 4.63 | 5565.72
| шт. |  | 0 | 36 | 40297.1266 | 0 | 35 | 40227.2628 | 0 | 9 | 15814.1146 | 0 | 25.7143 | 39.3119 | 0 | 0 | 12 | 10056.0708 | 23 | 30171.192 | 1 | 69.8638
I | 2.1.1 | Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч.: | 6.5113 | 24 | 59755.9374 | 1.8813 | 24 | 54190.2174 | 0.5353 | 4 | 12970.3089 | 28.4537 | 16.6667 | 23.9348 | 0 | 0 | 8.3498 | 15751.6782 | 17.5315 | 38438.5392 | 4.63 | 5565.72
| км. |  | 6.5113 | 0 | 28583.6172 | 1.8813 | 0 | 23017.8972 | 0.5353 | 0 | 3513.6035 | 28.4537 | 0 | 15.2647 | 0 | 0 | 1.3498 | 6474.656 | 0.5315 | 16543.2412 | 4.63 | 5565.72
| шт. |  | 0 | 24 | 31172.3202 | 0 | 24 | 31172.3202 | 0 | 4 | 9456.7054 | 0 | 16.6667 | 30.3369 | 0 | 0 | 7 | 9277.0222 | 17 | 21895.298 | 0 | 0
| Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ |  | 0.045 | 0 | 128.6348 | 0.045 | 0 | 128.6348 | 0 | 0 | 26.7714 | 0 | 0 | 20.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 128.6348 | 0 | 0
I | 2.1.1.1 | Реконструкция газопровода низкого давления по г. Алушта, ул. Первомайская, 24 Инв.№ 01.01.2.00463 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ. | 0.045 | 0 | 128.6348 | 0.045 |  | 128.6348 |  |  | 26.7714 | 0 | 0 | 20.8119 |  |  |  |  | 0.045 | 128.6348
I | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0.15 | 0 | 7953.369 | 0.15 | 0 | 7953.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 7953.369 | 0 | 0
I | 2.1.1.2 | Реконструкция участка газопровода высокого давления Ø219мм. протяженностью 150м. (поврежден оползнем) (в составе объекта: "Газопровод Бахчисарайский район, с.Железнодорожное, с.Дачное, с.Тургеневка") Инв. № 02.10.2.00268. Выполнение строительно-монтажных работ и кадастровых работ | 0.15 | 0 | 7953.369 | 0.15 |  | 7953.369 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 7953.369
I | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 4 | 4451.2632 | 0 | 4 | 4451.2632 | 0 | 0 | 1654.1749 | 0 | 0 | 37.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4451.2632 | 0 | 0
I | 2.1.1.3 | Реконструкция газопровода высокого давления - реконструкции вантового перехода в составе объекта «Газопровод Джанкойский район, с. Новая Жизнь, ул. Юбилейная, 1» Инв. № 03.03.2.00059 Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы. | 0 | 1 | 3905.6092 |  | 1 | 3905.6092 |  |  | 1473.8274 | 0 | 0 | 37.7362 |  |  |  |  | 1 | 3905.6092
I | 2.1.1.4 | Реконструкция (переустройство, перенос) объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Западная, 6" (с целью выноса подводящего газопровода к ШРП по ул. Западная, 4 из территории охранной зоны ЛЭП). Выполнение проектно-изыскательских работ Инв № 03.01.2.00201 | 0 | 1 | 127.813 |  | 1 | 127.813 |  |  | 90.1738 | 0 | 0 | 70.5513 |  |  |  |  | 1 | 127.813
I | 2.1.1.5 | Реконструкция (переустройство, перенос) объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Западная, 15" (с целью выноса подводящего газопровода к ШРП по ул. Западная,15 из территории охранной зоны ЛЭП). Выполнение проектно-изыскательских работ Инв № 03.02.2.00443 | 0 | 1 | 103.29 |  | 1 | 103.29 |  |  | 90.1738 | 0 | 0 | 87.3015 |  |  |  |  | 1 | 103.29
I | 2.1.1.6 | Реконструкция (переустройство, перенос) объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Ленина, 26" (с целью выноса подводящего газопровода к ШРП (ШРП г. Джанкой, пер. Интернациональный, 9 инв. №03.05.2.00665), подлежащего техническому перевооружению, из территории частного домовладения). Инв. № 03.02.2.00550. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 314.5509 |  | 1 | 314.5509 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 314.5509
I | Кировский участок Феодосийского УЭГХ |  | 0 | 1 | 88.275 | 0 | 1 | 88.275 | 0 | 1 | 88.2753 | 0 | 100 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.275 | 0 | 0
I | 2.1.1.7 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления 2-й категории Кировский район с.Партизаны, с. Матросовка, с. Бабенково, с. Маковское, с. Тутовка, с. Жемчужина Крыма (увеличение диаметра) (в составе объекта: "Газопровод Кировский р-н, с. Партизаны, с. Матросовка, с. Бабенково, с. Тутовка, с. Жемчужина Крыма") Инв.№: 05.03.2.00338 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение кадастровых работ). | 0 | 1 | 88.275 |  | 1 | 88.275 |  | 1 | 88.2753 | 0 | 100 | 100.0004 |  |  |  |  | 1 | 88.275
I | Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 3 | 8414.185 | 0 | 3 | 8414.185 | 0 | 0 | 96.264 | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 0 | 1 | 5007.201 | 2 | 3406.984 | 0 | 0
I | 2.1.1.8 | Реконструкция газопровода г. Армянск, ул. Северная Промзона,1.III этап строительства. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы. Инв. №07.03.2.00283 |  | 1 | 7513.1 |  | 1 | 7513.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4250 | 1 | 3263.1
I | 2.1.1.9 | Реконструкция участка газопровода - увеличение диаметра с Ø57мм. на Ø159мм., (протяженность участка-0,533км. (в сотаве объекта: "Газопровод с.п. Первомайское, 87 Дивизии,21", L общая-3,163км"). Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение работ по демонтажу газопровода). Инв. №07.01.2.00495 |  | 1 | 143.884 |  | 1 | 143.884 |  |  | 96.264 | 0 | 0 | 66.9039 |  |  |  |  | 1 | 143.884
I | 2.1.1.10 | Реконструкция участка газопровода - увеличение диаметра с Ø57мм. на Ø159мм., (протяженность участка-0,22км). (в сотаве объекта: "Газопровод с.п. Первомайское, ул. Ленина,1" , L общая-4,1071км") Окончание строительно-монтажных работ, строительный контроль, врезка, пуск газа. Инв. №07.01.2.00483 | 0 | 1 | 757.201 |  | 1 | 757.201 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 757.201
I | Красногвардейское УЭГХ |  | 0.3675 | 1 | 9482.677 | 0.3675 | 1 | 9482.677 | 0.0365 | 0 | 672.955 | 9.932 | 0 | 7.0967 | 0 | 0 | 1.16 | 1879.28 | 0.2075 | 7603.397 | 0 | 0
I | 2.1.1.11 | Реконструкция газопровода низкого давления в с.Краснознаменка- замена надземных переходов на подземные полиэтиленовые (количество- 12 шт., Ду 150, 125, 80, 65, 50 мм, L=171пм) в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район, с. Краснознаменка, 1-я очередь. " Инв.№06.01.2.00237 Выполнение корректировке проекта, строительно-монтажных работ, экспертиза сметной документации | 0.171 |  | 7509.004 | 0.171 |  | 7509.004 |  |  | 399.4729 | 0 | 0 | 5.3199 |  |  |  |  | 0.171 | 7509.004
I | 2.1.1.12 | Реконструкция газопровода среднего давления - замена надземного перехода Ду 76 мм., на подземный (в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Садовая " ) ( L участка-160пм) Инв. №06.02.2.00369. Выполнение строительно-монтажных работ, врезка и пуск газа | 0.16 |  | 326.23 | 0.16 |  | 326.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 326.23
I | 2.1.1.13 | Реконструкция участка стального газопровода высокого давления с заменой на полиэтиленовый, протяженностью 1654м. (в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район, с.Восход"). Инв. №06.03.2.06098. Окончание строительно-монтажных работ (Ограждение крановых узлов, демонтаж газопровода) | 0 | 1 | 1506.87 |  | 1 | 1506.87 |  |  | 168.7703 | 0 | 0 | 11.2001 |  |  | 1 | 1506.87
I | 2.1.1.14 | Реконструкция (переустройство) объекта: " Газопровод Красногвардейский район, с. Янтарное" (с целью выноса ШРП с. Янтарное, ул. Кубракова, 14, школа, с территории охранной зоны ЛЭП). Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Инв.№ 06.01.2.00411 | 0.0365 |  | 140.573 | 0.0365 |  | 140.573 | 0.0365 |  | 104.7118 | 100 | 0 | 74.4893 |  |  |  | 46.18 | 0.0365 | 94.393
| Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 1 | 8810.02 | 0 | 1 | 8810.02 | 0 | 0 | 6361.3285 | 0 | 0 | 72.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8810.02 | 0 | 0
I | 2.1.1.15 | Реконструкция стального газопровода высокого давления в пгт. Заозерное от ГРС Евпатории до котельной ЮЗКЗ с заменой на полиэтиленовый (в составе объекта: "Газопровод Сакский район, с. Колоски, Веселовка, Заозерное, п. Новоозерное"). 1, 2, 3 этап. Инв.№ 04.10.2.00289 Выполнение проектно-изыскательскихх работ и экспертизы | 0 | 1 | 8810.02 |  | 1 | 8810.02 |  |  | 6361.3285 | 0 | 0 | 72.2056 |  |  |  |  | 1 | 8810.02
I | Керченское УЭГХ |  | 0.024 | 0 | 480.9769 | 0.024 | 0 | 480.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 480.9769 | 0 | 0
I | 2.1.1.16 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Керчь, ул. Блюхера, 8- замена надземного газопровода в подземный (в составе объекта: "Газопровод г. Керчь, мкр. Марат-2, ул. Ворошилова, 11, 11а, 13, 15, 17, 21, 23") Инв.№ 17.10.2.00558 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 0.012 |  | 411.6313 | 0.012 |  | 411.6313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.012 | 411.6313
I | 2.1.1.17 | Реконструкция газопровода низкого давления Ленинский район, с. Виноградное, ул. Гагарина,31 - замена участка газапровода низкого давления (в составе объекта: "Газопровод Ленинский район, с. Виноградное, ул. Мичурина, ул. Школьная, ул. Новая") Инв.№ 17.10.2.00002 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 0.012 |  | 69.3455 | 0.012 |  | 69.3455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.012 | 69.3455
I | Симферопольское УЭГХ |  | 4.75 | 5 | 7648.01 | 0.12 | 5 | 2082.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 95.51 | 5.08 | 1986.78 | 4.63 | 5565.72
I | 2.1.1.18 | Реконструкция газопровода надземного газопровода низкого давлений с увеличением диаметра по ул. Стадионной в г. Симферополе в составе объекта: «Газопровод Симферопольский район, ул. Южная, Стадионная, Авиационная, Нижняя, Поселковая, Каховская» Инв. №15.01.2.03824. Выполнение строительно-монтажных работ | 0.04 |  | 95.51 | 0.04 |  | 95.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 95.51
I | 2.1.1.19 | Реконструкция распределительных газопроводов низкого давления с увеличением диаметров Симферопольский район, с. Левадки, ул. Гречко— ул. Гагарина - ул. Лесная Инв. №15.01.2. 01705 Выполнение проектно-изыскательских работ | 0 | 1 | 693.32 |  | 1 | 693.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 693.32
I | 2.1.1.20 | Реконструкция распределительных газопроводов низкого давления с увеличением диаметров Симферопольский район, с. Левадки, ул. Гагарина - ул. Лесная Инв. №15.01.2.01708 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 203.06 |  | 1 | 203.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 203.06
I | 2.1.1.21 | Реконструкция распределительных газопроводов низкого давления с увеличением диаметров Симферопольский район, с. Левадки, ул. Кунешли. Инв. №15.01.2.04499 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 676.75 |  | 1 | 676.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 676.75
I | 2.1.1.22 | Реконструкция газопровода с увеличением диаметра по ул. Стадионная в г. Симферополе (в составе объекта: «Газопровод Симферопольский район, ул. Южная, Стадионная, Авиационная, Нижняя, Поселковая, Каховская») (протяженностью 0,04км.) Инв. №15.01.2.03824 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы |  | 1 | 134.1 |  | 1 | 134.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 134.1
I | 2.1.1.23 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления Симферопольский район, п. Гвардейское (увеличение диаметра) (в составе объекта: "Газопровод Симферопольский район, пгт.Гваpдейское") Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 15.10.2.01082 | 4.63 | 0 | 5565.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.63 | 5565.72
I | 2.1.1.24 | Реконструкция газопровода п. Грэсовский, ул.Яблочкова, ГСК-11 (в составе объекта «Газопровод г. Симферополь пгт. Аэрофлотский») Окончание строительно-монтажных работ Инв.№: 15.10.2.00834 | 0.08 | 0 | 242.83 | 0.08 |  | 242.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 242.83
I | 2.1.1.25 | Реконструкция газопровода низкого давления Ø57 по ул. К. Маркса – Стадионная в пгт. Гвардейское (в составе объекта: "Газопровод Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. К.Маркса, ул. Стадионная") Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа, демонтаж газопровода) Инв.№: 15.01.2.00807 | 0 | 1 | 36.72 |  | 1 | 36.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 36.72
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 5 | 5731.6 | 0 | 5 | 5731.6 | 0 | 0 | 908.134 | 0 | 0 | 15.8443 | 0 | 0 | 1 | 2415.0608 | 4 | 3316.5392 | 0 | 0
I | 2.1.1.26 | Реконструкция газопровода Сакский район, с. Крымское инв № 09.03.2.00141 Выполнение инженерных изысканий и земельно-кадастровых работ |  | 1 | 3570 |  | 1 | 3570 |  |  | 80.568 | 0 | 0 | 2.2568 |  |  |  | 2395.0608 | 1 | 1174.9392
I | 2.1.1.28 | Реконструкция газопровода г. Саки пос.Химзавод инв.№06.10.2.00123 Выполнения негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости |  | 1 | 81.6 |  | 1 | 81.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 81.6
I | 2.1.1.29 | Реконструкция газопровода Сакский район, с. Митяево, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Строительная (в составе объекта: "Газопровод Сакский район, с. Митяево, Журавли") инв № 09.10.2.00161 Выполнение инженерных изысканий |  | 1 | 825 |  | 1 | 825 |  |  | 825 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 825
I | 2.1.1.30 | Реконструкция участка газопровода Сакский район, с. Орехово № 09.10.2.00144 Выполнение инженерных изысканий и земельно-кадастровых работ |  | 1 | 1235 |  | 1 | 1235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1235
I | 2.1.1.31 | Реконструкция участка надземного газопровода среднего давления в Сакском районе с. Ивановка, ул. Гагарина (в составе объекта: "Газопровод Сакский район с. Ивановка") Инв. № 09.02.2.00064 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, кадастровые работы) | 0 | 1 | 20 |  | 1 | 20 |  |  | 2.566 | 0 | 0 | 12.83 |  |  | 1 | 20
I | Феодосийское УЭГХ |  | 0.025 | 0 | 134.0336 | 0.025 | 0 | 134.0336 | 0.01 | 0 | 89.8324 | 40 | 0 | 67.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 134.0336 | 0 | 0
I | 2.1.1.32 | Реконструкция газопровода-ввода г. Феодосия, пгт.Щебетовка, ул.Октябрьская,д.25Б (подъем арки газопровода над воротами заявителя по адресу: г.Феодосия, пгт.Щебетовка, ул.Октябрьская д.17) Инв.№13.01.4.02461 Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. | 0.015 | 0 | 79.182 | 0.015 |  | 79.182 |  |  | 34.5367 | 0 | 0 | 43.6168 |  |  |  |  | 0.015 | 79.182
I | 2.1.1.33 | Реконструкция стального газопровода среднего давления диаметром 57мм по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Октябрьская, 25 (Газопровод г. Феодосия, ул. Осовиахима, Октябрьской, Назарова) Инв.№13.01.2.00349 Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. | 0.01 | 0 | 54.8516 | 0.01 |  | 54.8516 | 0.01 |  | 55.2957 | 100 | 0 | 100.8097 |  |  |  |  | 0.01 | 54.8516
I | Ялтинское УЭГХ |  | 1.1498 | 4 | 6432.893 | 1.1498 | 4 | 6432.893 | 0.4888 | 3 | 3072.5734 | 42.5117 | 75 | 47.7635 | 0 | 0 | 5.1498 | 6354.6263 | 0 | 78.2667 | 0 | 0
I | 2.1.1.34 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф108 по ул. Южнобережное шоссе, 33 (замена подземного на надземный) протяженностью 68 м (в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Дражинского ") Инв. № 14.10.2.00438 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 74.32 |  | 1 | 74.32 |  | 1 | 51.0042 | 0 | 100 | 68.6278 |  |  | 1 | 35.1866 |  | 39.1333
I | 2.1.1.35 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф76 по пер. Свердлова, 8 (замена подземного на надземный) протяженностью 20 м (в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Садовая") Инв. № 14.10.2.00609 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 74.32 |  | 1 | 74.32 |  | 1 | 36.5371 | 0 | 100 | 49.1619 |  |  | 1 | 35.1866 |  | 39.1333
I | 2.1.1.36 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ф159 от ул. Чехова, 19 до ул. Кирова, 19, протяженностью 130 м (в составе газопровода г. Ялта, ул. Кирова). Инв. № 14.10.2.00471 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.1015 | 0 | 1244.525 | 0.1015 |  | 1244.525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1015 | 1244.525
I | 2.1.1.37 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 ул. Садовая, 51 до ул. Мичурина, 17 протяженностью 150 м ( в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Дражинского"). Инв. № 14.10.2.00438 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.145 | 0 | 665.341 | 0.145 |  | 665.341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 665.341
I | 2.1.1.38 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 ул. Садовая, 78 протяженностью 96 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г. Ялта ул. Садовая 78") Инв. № 14.10.2.01729 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.112 | 0 | 510.604 | 0.112 |  | 510.604 |  |  | 36.7759 | 0 | 0 | 7.2024 |  |  | 0.112 | 510.604
I | 2.1.1.39 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 от ул. Нади Лисановой д.3 к ул. Мичурина д. 5 протяженностью 103 м ( в составе газопровода "Газопровод г.Ялта ул.Чехова") Инв. № 14.10.2.00710 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.1405 | 0 | 522.404 | 0.1405 |  | 522.404 |  |  | 43.649 | 0 | 0 | 8.3554 |  |  | 0.1405 | 522.404
I | 2.1.1.40 | Реконструкция поддземного газопровода низкого давления ф57 по ул. Кривошты, (замена подземного на надземный) протяженностью 130 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г.Ялта ул.Кривошты,25") Инв. № 14.10.2.01710 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.147 | 0 | 786.517 | 0.147 |  | 786.517 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 786.517
I | 2.1.1.41 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф57 с заменой на ф108 по ул. Школьная, протяженностью 389 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г.Ялта пгт. Гаспра, ул. Школьная, 47") Инв. № 14.10.2.01856 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.1208 | 0 | 1524.418 | 0.1208 |  | 1524.418 | 0.1208 |  | 1770.2556 | 100 | 0 | 116.1267 |  |  | 0.1208 | 1524.418
I | 2.1.1.42 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления ф76 с заменой на ф133 и ф159 по ул. Риекская , протяженностью 134 м ( в составе газопровода "Газопровод ввод г.Ялта пгт. Гаспра, ул. Риекская, 27") Инв. № 14.10.2.01859 Выполнение строительно-монтажных работ | 0.368 | 0 | 662.82 | 0.368 |  | 662.82 | 0.368 |  | 970.0231 | 100 | 0 | 146.3479 |  |  | 0.368 | 662.82
I | 2.1.1.43 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф108 мм с заменой подземного участка газопровода от ул. Найденова, 8 до ул. Киевская, 86 г. Ялта протяженностью 170 м ( в составе объекта "Газопровод-ввод ул. Найденова, 8, г. Ялта) инв. №14.10.2.01677 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (окончание строительно-монтажных работ, строительный контроль, врезка и пуск газа, кадастровые работы ) | 0 | 1 | 185.3 |  | 1 | 185.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 185.3
I | 2.1.1.44 | Реконструкция газопровода г. Ялта, ул. Дзержинского. Инв. №14.10.2.00421. Выполнение на газопроводе работ по: - Реконструкция задвижки на газопроводе низкого давления Ø 200 мм от ГРП-21 до ул. Весенней, 12, г. Ялта; Инв. №14.10.2.00421. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, демонтаж) | 0 | 1 | 92.2171 |  | 1 | 92.2171 |  | 1 | 92.2171 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 92.2171
I | 2.1.1.45 | Реконструкция газопровода г. Ялта ул. Чехова. Инв. № 14.10.2.00710. Выполнение на газопроводе работ по: - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ф108 мм по ул. Сеченова (протяженностью 15м.); - Реконструкция задвижки на газопроводе низкого давления ф159 мм от ул. Руданского до ул. Толстого, г. Ялта Выполнение строительно-монтажных работ. | 0.015 | 0 | 90.107 | 0.015 |  | 90.107 |  |  | 72.1115 | 0 | 0 | 80.0287 |  |  | 0.015 | 90.107
I | 2.1.2 | Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.1.3 | Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.1.4 | Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.1.5 | Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч: | 0 | 12 | 9124.8064 | 0 | 11 | 9054.9426 | 0 | 5 | 6357.4092 | 0 | 45.4545 | 70.2093 | 0 | 0 | 5 | 779.0486 | 6 | 8275.894 | 1 | 69.8638
I | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 5 | 1377.914 | 0 | 5 | 1377.914 | 0 | 3 | 204.5584 | 0 | 60 | 14.8455 | 0 | 0 | 3 | 157 | 2 | 1220.914 | 0 | 0
I | 2.1.5.1 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Крайней в г. Джанкое - замена задвижки, расположенной в газовом колодце №53, на задвижку бесколодезной установки. В составе объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Крайняя, 4" Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.02.2.00551 |  | 1 | 313.2 |  | 1 | 313.2 |  |  | 33.6624 | 0 | 0 | 10.7479 |  |  |  |  | 1 | 313.2
I | 2.1.5.2 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Совхозной в г. Джанкое - замена задвижки, расположенной в газовом колодце № 42, на задвижку бесколодезной установки. В составе объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Ярмарочная, 76". Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.02.2.00516 |  | 1 | 907.714 |  | 1 | 907.714 |  |  | 92.6055 | 0 | 0 | 10.2021 |  |  |  |  | 1 | 907.714
I | 2.1.5.3 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Совхозной,24 в г. Джанкое - замена задвижек, расположенных в газовых колодцах № 26, №30, на задвижки бесколодезной установки (в составе объекта: "Газопровод г. Джанкой, ул. Совхозная, 24") . Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск, строительный контроль) Инв. № 03.02.2.00536 | 0 | 1 | 59.5 |  | 1 | 59.5 |  | 1 | 41.817 | 0 | 100 | 70.2807 |  |  | 1 | 59.5
I | 2.1.5.4 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Джанкой ул. Перекопская, 48 - замена задвижки, расположенной в газовом колодце № 4 по ул. Первомайской в г. Джанкое на задвижку бесколодезной установки (в составе объекта: " Газопровод г. Джанкой ул. Перекопская, 48"). Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, строительный контроль) Инв. № 03.02.2.00508 | 0 | 1 | 38 |  | 1 | 38 |  | 1 | 19.6823 | 0 | 100 | 51.7957 |  |  | 1 | 38
I | 2.1.5.5 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Советской,51 в г. Джанкое - замена задвижки, расположенной в газовом колодце № 31, на задвижку бесколодезной установки. В составе объекта: "Газопровод г. Джанкой ул. Советская, 51". Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск, строительный контроль) Инв. № 03.02.2.20039 | 0 | 1 | 59.5 |  | 1 | 59.5 |  | 1 | 16.7912 | 0 | 100 | 28.2204 |  |  | 1 | 59.5
I | Красногвардейское УЭГХ |  | 0 | 1 | 99.8638 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 69.8638
I | 2.1.5.6 | Реконструкция участка газопровода высокого давления в с. Дубровское Красногвардейского района - замена задвижки диаметром 300 мм с выносом из газового колодца и устройством ограждения, в составе объекта: "Газопровод Красногвардейский район от АГРС с.Дубровское до ГРП с.Дубровское, ул.Садовая". Инв. №06.03.2.06012. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 99.8638 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 69.8638
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 15.2461 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.1.5.7 | Реконструкция газопровода Сакский район с.Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Куликовка, Гаршино с заменой задвижки на газопроводе высокого давления Ø 100мм с.Гаршино (в составе объекта: "Газопровод Сакский район с.Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Куликовка, Гаршино" ) Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Выполнение работ по врезке и пуску газа) инв № 09.03.2.00165 | 0 | 1 | 20 |  | 1 | 20 |  |  | 3.0492 | 0 | 0 | 15.2461 |  |  | 1 | 20
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 4 | 7024.98 | 0 | 4 | 7024.98 | 0 | 1 | 5547.753 | 0 | 25 | 78.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7024.98 | 0 | 0
I | 2.1.5.8 | Техническое перевооружение газопровода г. Симферополь ул. Ковыльная с заменой задвижки среднего давления диаметром 400мм газового колодца ГК-247 (в составе объекта:" Газопровод г. Симферополь ул. Ковыльная") Инв.№ 15.02.2.03063. Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 2042.04 |  | 1 | 2042.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2042.04
I | 2.1.5.9 | Техническое перевооружение газопровода г.Симферополь от ГРС-1 по пер Планеристов, ул Энтузиастов,ул. Шахтеров, пер Харьковский с заменой задвижки высокого давления диаметром 500 мм газового колодца ГК-95 (в составе объекта: "Газопровод г. Симферополь от ГРС-1 по пер Планеристов, ул Энтузиастов,ул. Шахтеров, пер Харьковский") Выполнение строительно монтажных работ. Инв.№ 15.03.2.00799 | 0 | 1 | 2768 |  | 1 | 2768 |  | 1 | 5547.753 | 0 | 100 | 200.4246 |  |  |  |  | 1 | 2768
I | 2.1.5.10 | Реконструкция ггазопровода г.Симферополь от ГРС-1 по пер Планеристов, ул Энтузиастов,ул. Шахтеров, пер Харьковский - ликвидациия колодца ГК-97 (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь от ГРС-1 по пер Планеристов, ул Энтузиастов,ул. Шахтеров, пер Харьковский") Выполнение строительно-монтажных работ. инв 15.03.2.00799» | 0 | 1 | 198.28 |  | 1 | 198.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 198.28
I | 2.1.5.11 | Техническое перевооружение газопровода г. Симферополь, пр-кт. Победы, ул. Глинки - замена задвижки среднего давления диаметром 400мм газового колодца ГК-243 Выполнение строительно-монтажных работ. инв 15.02.2.03340 | 0 | 1 | 2016.66 |  | 1 | 2016.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016.66
I | Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 1 | 602.0486 | 0 | 1 | 602.0486 | 0 | 1 | 602.0486 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 602.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.1.5.12 | Реконструкция газопровода г.Ялта ул.Весенняя - замена задвижки с установкой компенсатора расположенных в газовом колодце на газопроводе среднего давления Ø 108 мм от ул. Весенней, 12 до ГРП-21, г. Ялта (в составе объекта: "Газопровод г.Ялта ул.Весенняя") Инв № 14.10.2.00354 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, демонтаж) | 0 | 1 | 602.0486 |  | 1 | 602.0486 |  | 1 | 602.0486 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 602.0486
I | 2.1.6 | Другое (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.2 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП, шт., в т.ч: | 0 | 59 | 36428.3813 | 0 | 57 | 34782.4217 | 0 | 14 | 12066.6078 | 0 | 24.5614 | 34.6917 | 0 | 957.0181 | 36 | 12580.6674 | 21 | 21244.7362 | 2 | 1645.9596
| ПИР |  | 0 | 25 | 7197.9578 | 0 | 25 | 7102.1245 | 0 | 4 | 2303.4241 | 0 | 16 | 32.4329 | 0 | 161.157 | 19 | 6044.1314 | 6 | 896.836 | 0 | 95.8333
| ПИР+СМР |  | 0 | 29 | 29013.3345 | 0 | 27 | 27463.2083 | 0 | 8 | 9644.2976 | 0 | 29.6296 | 35.1172 | 0 | 795.8611 | 12 | 6319.4469 | 15 | 20347.9002 | 2 | 1550.1263
| Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию |  | 0 | 5 | 217.089 | 0 | 5 | 217.089 | 0 | 2 | 118.8861 | 0 | 40 | 54.7637 | 0 | 0 | 5 | 217.089 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 9 | 4685.0001 | 0 | 7 | 3134.8738 | 0 | 6 | 1737.3402 | 0 | 85.7143 | 55.4198 | 0 | 0 | 5 | 1574.6253 | 2 | 1560.2485 | 2 | 1550.1263
I | 2.2.1 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с.Холмовка ул. Мира замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00892 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 775.0631 |  | 1 | 775.0631 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 775.0631
I | 2.2.2 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с.Холмовка ул. Строителей замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00902 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 785.1854 |  | 1 | 785.1854 |  | 1 | 635.6291 | 0 | 100 | 80.9527 |  |  |  |  | 1 | 785.1854
I | 2.2.3 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с.Красный Мак ул. Лесная замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00891 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 775.0631 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 775.0631
I | 2.2.4 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с.Красный Мак ул. Садовая замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00900 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 775.0631 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 775.0631
I | 2.2.5 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с. Холмовка ул. Мира замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00892 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 161.1199 | 0 | 100 | 45.2569 |  |  | 1 | 356.012
I | 2.2.6 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с. Холмовка ул. Строителей замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00902 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 280.8957 | 0 | 100 | 78.9006 |  |  | 1 | 356.012
I | 2.2.7 | Техническое перевооружение ГРП №1 Бахчисарайский район с. Красный Мак ул. Лесная замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00891 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 171.2696 | 0 | 100 | 48.1078 |  |  | 1 | 356.012
I | 2.2.8 | Техническое перевооружение ГРП №2 Бахчисарайский район с. Красный Мак ул. Садовая замена оборудования с установкой второй линии редуцирования инв. №02.04.2.00900 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 356.012 |  | 1 | 245.2931 | 0 | 100 | 68.9002 |  |  | 1 | 356.012
I | 2.2.9 | Реконструкция узла учета газа в комплекте с прямыми участками ГРС с. Вишнёвое отвод на Бахчисарайский район в составе объекта: Газопровод Бахчисарайский район, от ГРС с.Вишневое к ГРП с.Суворово инв. № 02.03.2.02000. Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 150.5773 |  | 1 | 150.5773 |  | 1 | 243.1327 | 0 | 100 | 161.467 |  |  | 1 | 150.5773 |  |  |  |  | 113.566
I | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 17 | 9217.2491 | 0 | 17 | 9121.4158 | 0 | 1 | 1028.2948 | 0 | 5.8824 | 11.2734 | 0 | 161.157 | 8 | 1394.013 | 9 | 7566.2458 | 0 | 95.8333
I | 2.2.10 | Техническое перевооружение ГРП-1 Джанкойский район, с. Заветленинское, ул. Шевченко, 41 около школы с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв. №03.04.2.00010 |  | 1 | 245.7061 |  | 1 | 213.7616 |  |  | 87.403 | 0 | 0 | 40.8881 |  |  |  |  | 1 | 213.7616 |  | 31.9444
I | 2.2.11 | Техническое перевооружение ГРП-18 г. Джанкой, ул. Ново-Александровская, 25 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.04.2.00025. |  | 1 | 245.7061 |  | 1 | 213.7616 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 213.7616 |  | 31.9444
I | 2.2.12 | Техническое перевооружение ГРП-4 Джанкойский район, с. Дымовка, ул. Шевченко, 20 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв № 03.04.2.00033 |  | 1 | 245.7061 |  | 1 | 213.7616 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 213.7616 |  | 31.9444
I | 2.2.13 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Маслово, ул. Ленина, 25 с заменой ГРПБ. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. №03.04.2.23890 |  | 1 | 1540.3763 |  | 1 | 1540.3763 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1540.3763
I | 2.2.14 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Колоколова, 51 с заменой ГРПБ. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. №03.04.2.23883 |  | 1 | 1540.3763 |  | 1 | 1540.3763 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1540.3763
I | 2.2.15 | Техническое перевооружение ГРП-1 Джанкойский район, с.Победное, ул. Полтавская, 14 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. №03.04.2.00009 |  | 1 | 824.8086 |  | 1 | 824.8086 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 824.8086
I | 2.2.16 | Техническое перевооружение ГРП-2 Джанкойский район, с. Победное, ул. Победы с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.04.2.00029 |  | 1 | 845.3297 |  | 1 | 845.3297 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 845.3297
I | 2.2.17 | Техническое перевооружение ГРП-1 Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Интернациональная, 54 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 03.04.2.00015 |  | 1 | 1137.97 |  | 1 | 1137.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1137.97
I | 2.2.18 | Техническое перевооружение ГРП-5 г. Джанкой, ул. Интернациональная, 186 ОСШ№7 с заменой оборудования и установкой второй линии редуцирования. Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.00036 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.2.19 | Техническое перевооружение ГРП-19 г. Джанкой, ул. Вишневая, 2 с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.00026 |  | 1 | 299.5 |  | 1 | 299.5 |  |  | 161.157 | 0 | 0 | 53.8087 |  | 161.157 | 1 | 138.343
I | 2.2.20 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Маслово, ул. Ленина, 25 с заменой ГРПБ. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.23890 |  | 1 | 272.73 |  | 1 | 272.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 272.73
I | 2.2.21 | Техническое перевооружение ГРП Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Колоколова, 51 с заменой ГРПБ. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации Инв. №03.04.2.23883 |  | 1 | 299.5 |  | 1 | 299.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 299.5
I | 2.2.22 | Техническое перевооружение ГРП-1 г. Джанкой ул. Советская, 15 с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. №03.04.2.00017 | 0 | 1 | 1036.1 |  | 1 | 1036.1 |  | 1 | 678.3844 | 0 | 100 | 65.4748 |  |  |  |  | 1 | 1036.1
I | 2.2.23 | Техническое перевооружение ГРП-14 г. Джанкой, ул. Южная, 11 с заменой оборудования и установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) Инв. №03.04.2.23878. | 0 | 1 | 25 |  | 1 | 25 |  |  | 7.1088 | 0 | 0 | 28.4352 |  |  | 1 | 25
I | 2.2.24 | Техническое перевооружение ГРП-13 г. Джанкой ул. Московская, 128 с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации. Инв. №03.04.2.00021 | 0 | 1 | 299.5 |  | 1 | 299.5 |  |  | 53.2439 | 0 | 0 | 17.7776 |  |  | 1 | 299.5
I | 2.2.25 | Техническое перевооружение ГРП-2 Джанкойский район с. Крымка ул. Первомайская, в поле с заменой оборудования и установкой 2-ой линии редуцирования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации. Инв. №03.04.2.00027 | 0 | 1 | 299.5 |  | 1 | 299.5 |  |  | 35.0587 | 0 | 0 | 11.7058 |  |  | 1 | 299.5
I | 2.2.26 | Модернизация коммерческого узла учета газа в ГРП-0 с. Марьино Джанкойский район, ул. Днепровская, 46. Инв.№:03.04.2.23888 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка) | 0 | 1 | 27.5 |  | 1 | 27.5 |  |  | 5.939 | 0 | 0 | 21.5965 |  |  | 1 | 27.5
I | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 2 | 1294.2527 | 0 | 2 | 1294.2527 | 0 | 0 | 212.4442 | 0 | 0 | 16.4144 | 0 | 0 | 1 | 247.7859 | 1 | 1046.4668 | 0 | 0
I | 2.2.27 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, с.Веселовка, пер.Школьный, 20 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№04.04.2.03759 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1014.5224 |  | 1 | 1014.5224 |  |  | 113.5667 | 0 | 0 | 11.1941 |  |  |  |  | 1 | 1014.5224 |  |  | 113.566
I | 2.2.28 | Техническое перевооружение ГРП г. Евпатория, ул. 60 лет Октября с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв.№04.04.2.00009 |  | 1 | 279.7303 |  | 1 | 279.7303 |  |  | 98.8775 | 0 | 0 | 35.3475 |  |  | 1 | 247.7859 |  | 31.9444
I | Красногвардейское УЭГХ |  | 0 | 8 | 4787.9367 | 0 | 8 | 4787.9367 | 0 | 2 | 1579.4858 | 0 | 25 | 32.9889 | 0 | 47.1131 | 6 | 2906.3243 | 2 | 1834.4993 | 0 | 0
I | 2.2.29 | Техническое перевооружение ГРПБ Красногвардейский район, п. Красногвардейское, Даниловка-1,ул. Дзержинского, 65. Инв. № 06.04.2.00001. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 342.5572 |  | 1 | 342.5572 |  |  | 78.4167 | 0 | 0 | 22.8916 |  |  | 1 | 310.6128 |  | 31.9444
I | 2.2.30 | Техническое перевооружение ГРПБ Красногвардейский район, с.Тимошенко, ул. Киевская,2. Инв. № 06.04.2.00036. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 342.5572 |  | 1 | 342.5572 |  |  | 166.7319 | 0 | 0 | 48.6727 |  |  | 1 | 310.6128 |  | 31.9444
I | 2.2.31 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.1-2, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05792. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 885.3052 |  | 1 | 885.3052 |  |  | 44.6243 | 0 | 0 | 5.0406 |  |  |  |  | 1 | 885.3052
I | 2.2.32 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.5, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05790. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 885.3052 |  | 1 | 885.3052 |  |  | 16.7344 | 0 | 0 | 1.8902 |  |  |  |  | 1 | 885.3052
I | 2.2.33 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ№1,бр.3. с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05791. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 770.2518 |  | 1 | 770.2518 |  | 1 | 462.482 | 0 | 100 | 60.043 |  | 27.6677 | 1 | 742.584
I | 2.2.34 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с.Новоэстония, ПФ№1,бр.9,10. с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05788. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 777.76 |  | 1 | 777.76 |  | 1 | 566.3395 | 0 | 100 | 72.8167 |  | 19.4454 | 1 | 758.3147
I | 2.2.35 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.1-2, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05792. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 392.1 |  | 1 | 392.1 |  |  | 136.7603 | 0 | 0 | 34.8789 |  |  | 1 | 392.1
I | 2.2.36 | Техническое перевооружение ГРП Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ № 1,бр.5, с заменой оборудования. Инв. № 06.04.2.05790. Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 392.1 |  | 1 | 392.1 |  |  | 107.3967 | 0 | 0 | 27.3901 |  |  | 1 | 392.1
I | Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 4 | 396.0713 | 0 | 4 | 396.0713 | 0 | 1 | 23.417 | 0 | 25 | 5.9123 | 0 | 0 | 1 | 300.238 | 3 | 95.8333 | 0 | 0
I | 2.2.37 | Техническое перевооружение ГРП Красноперекопский район, с. Таврическое, ул. Школьная, 1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв.№ 07.04.2.00327 |  | 1 | 125.6574 |  | 1 | 125.6574 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.713 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.2.38 | Техническое перевооружение ГРПБ пгт. Первомайское, ул. Весенняя, 2 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации.Инв.№ 07.04.2.01457 |  | 1 | 125.6574 |  | 1 | 125.6574 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.713 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.2.39 | Техническое перевооружение ГРПБ пгт. Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, 37 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации .Инв.№ 07.04.2.01458 |  | 1 | 125.6574 |  | 1 | 125.6574 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.713 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.2.40 | Техническое перевооружение ГРП Красноперекопский район, с. Совхозное, ул. Фрича, 1 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) Инв. №07.04.2.00319 |  | 1 | 19.099 |  | 1 | 19.099 |  | 1 | 23.417 | 0 | 100 | 122.6086 | 0 | 0 | 1 | 19.099
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 10 | 4914.4344 | 0 | 10 | 4914.4344 | 0 | 0 | 619.9471 | 0 | 0 | 12.6148 | 0 | 0 | 7 | 3164.67 | 3 | 1749.7644 | 0 | 0
I | 2.2.41 | Техническое перевооружение с заменой ГРПБ-4 г. Симферополь мкр. Фонтаны-4 ул. Кара-Дениз. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. Инв.№15.04.2.00066 |  | 1 | 316.74 |  | 1 | 316.74 |  |  | 124.669 | 0 | 0 | 39.36 |  |  | 1 | 284.8 |  | 31.94
I | 2.2.42 | Техническое перевооружение с заменой ГРПБ Симферопольский район, пгт Гваpдейское военный городок ул. Острякова у ж/д №7. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв.15.04.2.00041 |  | 1 | 316.7444 |  | 1 | 316.7444 |  |  | 78.4167 | 0 | 0 | 24.7571 |  |  | 1 | 284.8 |  | 31.9444
I | 2.2.43 | Техническое перевооружение ГРП с зменой оборудования Симферопольский район, с.Чистенькое(Калинина). Выполнение строительно-монтажных работ. инв. 15.04.2.00045 |  | 1 | 867.48 |  | 1 | 867.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 867.48
I | 2.2.44 | Техническое перевооружение ГРП с зменой оборудования Симферопольский район, с.Чистенькое. Выполнение строительно-монтажных работ.инв. 15.04.2.00056 |  | 1 | 867.48 |  | 1 | 867.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 867.48
I | 2.2.45 | Техническое перевооружение ГРП с заменой оборудования Симферопольский район, с.Чистенькое(Калинина) Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации инв. 15.04.2.00045 |  | 1 | 387.31 |  | 1 | 387.31 |  |  | 129.527 | 0 | 0 | 33.4427 |  |  | 1 | 387.31
I | 2.2.46 | Техническое перевооружение ГРП с заменой оборудования ГРП Симферопольский район, с. Левадки, ул. Гагарина Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации инв.15.04.2.00006 |  | 1 | 387.31 |  | 1 | 387.31 |  |  | 187.1871 | 0 | 0 | 48.33 |  |  | 1 | 387.31
I | 2.2.47 | Реконструкция ГРП-6 г. Симферополь ул. М. Залки с заменой оборудования и устройством второй линии редуцирования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.04.2.00034 | 0 | 1 | 689.14 |  | 1 | 689.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 689.14
I | 2.2.48 | Техническое перевооружение ГРП Симферопольский район, с. Пеpово с заменой оборудования. Выполнение строительно - монтажных работ. Инв.№15.04.2.00051 | 0 | 1 | 391.23 |  | 1 | 391.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 391.23
I | 2.2.49 | Техническое перевооружение ГРП Симферопольский район, ул. Белова, с/х Дзержинского с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 15.04.2.09418 | 0 | 1 | 605.51 |  | 1 | 605.51 |  |  | 100.1473 | 0 | 0 | 16.5393 |  |  |  |  | 1 | 605.51
I | 2.2.50 | Техническое перевооружение ГРП-58 г. Симферополь, пер Планеристов, с установкой второй линии редуцирования» Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (окончание строительно-монтажных работ, выполнение работ по контролю сварных соединений радиографическим методом, работы по врезке и пуску газа, строительный контроль) Инв. № 15.04.2.00007 | 0 | 1 | 85.49 |  | 1 | 85.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 85.49
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 8 | 3681.0066 | 0 | 8 | 3681.0066 | 0 | 4 | 1975.6786 | 0 | 50 | 53.6722 | 0 | 748.748 | 8 | 2932.2587 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.2.51 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, Журавли, ул. Мира инв.№ 09.04.2.14137 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 219.1314 |  | 1 | 219.1314 |  |  | 130.9754 | 0 | 0 | 59.7703 |  | 187.187 | 1 | 31.9444
I | 2.2.52 | Техническое перевооружение ГРП, Сакский район, Михайловка, ул. Житкова инв.№ 09.04.2.14142 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 219.1314 |  | 1 | 219.1314 |  |  | 100.7771 | 0 | 0 | 45.9893 |  | 187.187 | 1 | 31.9444
I | 2.2.53 | Реконструкция ГРП г. Саки, район Аметхан Султана, инв.№ 09.04.2.00011 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 219.1314 |  | 1 | 219.1314 |  |  | 109.1422 | 0 | 0 | 49.8067 |  | 187.187 | 1 | 31.9444
I | 2.2.54 | Техническое перевооружение ГРП г. Саки, пер. Фонтанный, 29 инв.№ 09.04.2.00005 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 219.1314 |  | 1 | 219.1314 |  |  | 164.1287 | 0 | 0 | 74.8997 |  | 187.187 | 1 | 31.9444
I | 2.2.55 | Техническое перевооружение ГРП - 2, г. Саки ул. Гоголя, 35, г. Саки, инв.№ 09.04.2.00004 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 1081.57 |  | 1 | 1081.57 |  | 1 | 420.6144 | 0 | 100 | 38.8892 |  |  | 1 | 1081.57
I | 2.2.56 | Техническое перевооружение "ГРП Сакский район, с. Митяево, ул. Ленина" инв. № 09.04.2.14139 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 1073.85 |  | 1 | 1073.85 |  | 1 | 569.1815 | 0 | 100 | 53.0038 |  |  | 1 | 1073.85
I | 2.2.57 | Модернизация пункта учёта газа на газопроводе-отводе от АГРС до с. Фрунзе Сакского района инв №09.08.2.00174 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 589.0609 |  | 1 | 589.0609 |  | 1 | 398.4381 | 0 | 100 | 67.6395 |  |  | 1 | 589.0609
I | 2.2.58 | Техническое перевооружение ГРП Сакский район, с. Геройское, ул. Ленина , замена оборудования с установкой второй линии редуцирования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка и пуск газа) Инв. № 09.04.2.14136 | 0 | 1 | 60 |  | 1 | 60 |  | 1 | 82.4212 | 0 | 100 | 137.3687 |  |  | 1 | 60
I | Керченское УЭГХ |  | 0 | 1 | 7452.4303 | 0 | 1 | 7452.4303 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 65.6162 | 0 | 0 | 0 | 60.7523 | 1 | 7391.6781 | 0 | 0
I | 2.2.59 | Техническое перевооружение ГРПБ Ленинский район, с. Приозерноре с заменой оборудования Инв. № 17.04.2.23223 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/100/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 4890,00тыс.руб. |  | 1 | 7452.4303 |  | 1 | 7452.4303 |  |  | 4890 | 0 | 0 | 65.6162 |  |  |  | 60.7523 | 1 | 7391.6781 |  |  | 4890
I | 2.3 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП, шт., в т.ч: | 0 | 204 | 70522.7835 | 0 | 203 | 69400.9901 | 0 | 88 | 42542.4301 | 0 | 43.3498 | 61.2995 | 0 | 982.8344 | 138 | 36734.0367 | 65 | 31684.119 | 1 | 1121.7934 |  | 0 | 0
| ПИР |  | 0 | 66 | 8741.3773 | 0 | 66 | 8429.4329 | 0 | 19 | 2706.1064 | 0 | 28.7879 | 32.1031 | 0 | 721.2538 | 43 | 3730.3874 | 23 | 3977.7917 | 0 | 311.9444
| ПИР+СМР |  | 0 | 77 | 54310.9126 | 0 | 77 | 54310.9126 | 0 | 35 | 35160.1465 | 0 | 45.4545 | 64.7386 | 0 | 248.25 | 43 | 28317.3153 | 34 | 25745.3473 | 0 | 0
| Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | 61 | 7470.4936 | 0 | 60 | 6660.6446 | 0 | 34 | 4676.1772 | 0 | 56.6667 | 70.2061 | 0 | 13.3306 | 52 | 4686.334 | 8 | 1960.98 | 1 | 809.849
I | Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ |  | 0 | 12 | 3380.5992 | 0 | 11 | 2570.7502 | 0 | 8 | 2364.6709 | 0 | 72.7273 | 91.9837 | 0 | 3.0052 | 8 | 738.1438 | 3 | 1829.6012 | 1 | 809.849 |  | 0 | 0
I | 2.3.1 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Б.Хмельницкого,11, инв.№01.05.2.00147 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/20/2-У1 с регуляторами дав.газа РД-К20 на сумму 466,66667тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 895.3644 |  | 1 | 895.3644 |  |  | 661.0738 | 0 | 0 | 73.8329 |  |  |  | 90.603 | 1 | 804.7614 |  |  | 580.236
I | 2.3.2 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,Красноармейская,19, инв.№01.05.2.00805 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/20/2-У1 с регуляторами дав.газа РД-К20 на сумму 466,66667тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 899.934 |  | 1 | 899.934 |  |  | 661.0738 | 0 | 0 | 73.458 |  |  |  | 90.6 | 1 | 809.334 |  |  | 580.236
I | 2.3.3 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Партизанская,10 инв.№01.05.2.00165 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ FES-2 (07.Оборудование) на сумму 55,16667 тыс.руб. |  | 1 | 305.5767 |  | 1 | 305.5767 |  |  | 122.1631 | 0 | 0 | 39.9779 |  |  |  | 90.071 | 1 | 215.5057 |  |  | 55.1667
I | 2.3.4 | Техническое перевооружение ШРП г. Алушта, п. Лаванда, ул. Октябрьская, 7, инв.№01.05.2.00162. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/20/2-У1 с регуляторами дав.газа РД-К20 на сумму 466,66667тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 899.934 |  | 0 | 90.085 |  |  | 661.0805 | 0 | 0 | 733.8408 |  |  |  | 90.085 |  |  | 1 | 809.849 | 580.236
I | 2.3.5 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул. Октябрьская, 29 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00811 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, контроль сварочных стыков, врезка, пуск) |  | 1 | 47.5 |  | 1 | 47.5 |  | 1 | 49.9628 | 0 | 100 | 105.1848 |  |  | 1 | 47.5
I | 2.3.6 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул. Пуцатова, 12 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00175 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 205.79 |  | 1 | 205.79 |  | 1 | 111.1565 | 0 | 100 | 54.0145 |  |  | 1 | 205.79
I | 2.3.7 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,с. Нижняя Кутузовка, ул.Центральная, 8 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00839 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, контроль сварочных стыков, врезка, пуск) |  | 1 | 47.5 |  | 1 | 47.5 |  | 1 | 38.7179 | 0 | 100 | 81.5113 |  |  | 1 | 47.5
I | 2.3.8 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,с. Кипарисное, ул. Алуштинская, 8 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00829 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, контроль сварочных стыков, врезка, пуск) |  | 1 | 47.5 |  | 1 | 47.5 |  | 1 | 38.7229 | 0 | 100 | 81.5219 |  |  | 1 | 47.5
I | 2.3.9 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,с.Кипарисное,ул.Партизанская,13 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00838 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) | 0 | 1 | 16.5 |  | 1 | 16.5 |  | 1 | 12.4387 | 0 | 100 | 75.3861 |  | 3.0052 | 1 | 13.4948
I | 2.3.12 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул.Красноармейская, 19 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00906 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (пуск газа) | 0 | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 2.7603 | 0 | 100 | 55.2068 |  |  | 1 | 5
I | 2.3.13 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул.Октябрьская, 32 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00834 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (пуск газа) | 0 | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 2.7603 | 0 | 100 | 55.2068 |  |  | 1 | 5
I | 2.3.14 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта, ул .Партизанская, 42 с заменой оборудования. инв.№01.05.2.00825 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (пуск газа) | 0 | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 2.7603 | 0 | 100 | 55.2068 |  |  | 1 | 5
I | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 8 | 2546.7582 | 0 | 8 | 2418.9804 | 0 | 2 | 1159.12 | 0 | 25 | 47.9177 | 0 | 0 | 2 | 63.88 | 6 | 2355.1004 | 0 | 127.7778 |  | 0 | 0
I | 2.3.15 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район с.Красный Мак ул. Жукова с заменой оборудования. инв. №02.05.2.01042 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/15/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 450,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 943.5502 |  | 1 | 943.5502 |  |  | 563.56 | 0 | 0 | 59.7276 |  |  |  |  | 1 | 943.5502 |  |  | 563.566
I | 2.3.16 | Техническое первооружение ШРП №2 Бахчисарайский район с.Танковое ул. Ялтинская с заменой оборудования. инв.№02.05.2.00925. Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/15/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 450,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 943.5502 |  | 1 | 943.5502 |  |  | 563.56 | 0 | 0 | 59.7276 |  |  |  |  | 1 | 943.5502 |  |  | 563.566
I | 2.3.17 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район с.Железнодорожное ул. Стадионная с заменой оборудования инв.№02.05.2.00956 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 148.9444 |  | 1 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 117 |  | 31.9444
I | 2.3.18 | Техническое первооружение ШРП №1 Бахчисарайский район с.Скалистое, ул.Ленина-ул.Щерса с заменой оборудования инв.№02.05.2.00356 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 148.9444 |  | 1 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 117 |  | 31.9444
I | 2.3.19 | Техническое первооружение ШРП №1 Бахчисарайский район с.Яблоково с заменой оборудования инв.№02.05.2.00930 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 148.9444 |  | 1 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 117 |  | 31.9444
I | 2.3.20 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район, с. Долинное ул. Родниковая с заменой оборудования инв.№02.05.2.00982 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 148.9444 |  | 1 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 117 |  | 31.9444
I | 2.3.21 | Техническое первооружение ШРП Бахчисарайский район с. Красный Мак ул. Жукова с заменой оборудования инв. №02.05.2.01042 Выполнение экспертизы проектной документации |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.22 | Техническое первооружение ШРП №2 Бахчисарайский район с. Танковое ул. Ялтинская с заменой оборудования инв.№02.05.2.00925 Выполнение экспертизы проектной документации |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 16 | 4481.9774 | 0 | 16 | 4418.0886 | 0 | 9 | 2840.0607 | 0 | 56.25 | 64.2826 | 0 | 0 | 14 | 4222.652 | 2 | 195.4366 | 0 | 63.8889 |  | 0 | 4.2633e-13
I | 2.3.23 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Интернациональная/Толстого, 9 ОСШ № 5 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23938 |  | 1 | 341.16 |  | 1 | 341.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 341.16
I | 2.3.24 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 42 ОСШ. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.05.2.23952 |  | 1 | 129.6627 |  | 1 | 97.7183 |  |  | 80.6219 | 0 | 0 | 82.5044 |  |  |  |  | 1 | 97.7183 |  | 31.9444
I | 2.3.25 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Заречное, ул. Киевская, 22а УВК. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:03.05.2.23927 |  | 1 | 129.6627 |  | 1 | 97.7183 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 97.7183 |  | 31.9444
I | 2.3.26 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Интернациональная/Толстого, 9 ОСШ № 5 с заменой оборудования. Выполнение экспертизы проектной документации Инв.№03.05.2.23938 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.27 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Московская, 182а, ООО,АК " Ветеран" с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23933 |  | 1 | 814.845 |  | 1 | 814.845 |  | 1 | 298.2679 | 0 | 100 | 36.6042 |  |  | 1 | 814.845
I | 2.3.28 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Садовая, 3 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23954 |  | 1 | 675.021 |  | 1 | 675.021 |  | 1 | 174.3308 | 0 | 100 | 25.826 |  |  | 1 | 675.021
I | 2.3.29 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Интернациональная, 22 , ОСШ № 1 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23950 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 553.88 |  | 1 | 553.88 |  | 1 | 713.3105 | 0 | 100 | 128.7843 |  |  | 1 | 553.88 |  |  |  |  | 113.566
I | 2.3.30 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Советская, к мини-котельной ОСШ № 8 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23942 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 680.41 |  | 1 | 680.41 |  | 1 | 703.9953 | 0 | 100 | 103.4663 |  |  | 1 | 680.41 |  |  |  |  | 113.566
I | 2.3.31 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Ленина, 46, СОШ № 6 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.23939 | 0 | 1 | 467.3569 |  | 1 | 467.3569 |  | 1 | 515.3329 | 0 | 100 | 110.2654 |  |  | 1 | 467.3569
I | 2.3.32 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Ясное, ул. Богемская, 27 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№:03.05.2.23911 | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.3.33 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Западная, 15 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации Инв.№:03.05.2.23916 | 0 | 1 | 106.27 |  | 1 | 106.27 |  |  | 65.0996 | 0 | 0 | 61.2587 |  |  | 1 | 106.27
I | 2.3.34 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Западная, 4 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации Инв.№:03.05.2.23910 | 0 | 1 | 106.27 |  | 1 | 106.27 |  |  | 35.0844 | 0 | 0 | 33.0144 |  |  | 1 | 106.27
I | 2.3.35 | Техническое перевооружение ШРП Джанкойский район, с. Днепровка ул. Пионерская, возле дороги на с. Мирновка с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв.№:03.05.2.23922 | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.3.36 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой пер. Интернациональный, 9 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:03.05.2.00665 Приобретен: Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ FES-2 (07.Оборудование) на сумму 55,16667тыс.руб. | 0 | 1 | 217.6 |  | 1 | 217.6 |  |  | 55.1667 | 0 | 0 | 25.3523 |  |  | 1 | 217.6 |  |  |  |  | 55.1667
I | 2.3.37 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Ленина, 45/2 (ЦКиД) с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) Инв.№:03.05.2.23936 | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.3.38 | Техническое перевооружение ШРП г. Джанкой, ул. Крымских партизан, 73 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:03.05.2.23948 | 0 | 1 | 197.899 |  | 1 | 197.899 |  | 1 | 192.6101 | 0 | 100 | 97.3275 |  |  | 1 | 197.899
I | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 10 | 4749.448 | 0 | 10 | 4749.448 | 0 | 2 | 4111.6212 | 0 | 20 | 86.5705 | 0 | 0 | 6 | 415.6188 | 4 | 4333.8292 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.39 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, ул.Московская, 21 , с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03918 |  | 1 | 118.2891 |  | 1 | 118.2891 |  |  | 37.0155 | 0 | 0 | 31.2924 |  |  | 1 | 86.3447 |  | 31.9444
I | 2.3.40 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Поповка, ул. Донецкая, 36, с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03891 |  | 1 | 118.2891 |  | 1 | 118.2891 |  |  | 37.0155 | 0 | 0 | 31.2924 |  |  | 1 | 86.3447 |  | 31.9444
I | 2.3.41 | Техническое перевооружение ШРПг.Евпатория,, Дистанционные пути, 57 км, с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03798 |  | 1 | 118.2891 |  | 1 | 118.2891 |  |  | 37.0155 | 0 | 0 | 31.2924 |  |  | 1 | 86.3447 |  | 31.9444
I | 2.3.42 | Техническое перевооружение ШРП г. Евпатория, ул. Франко, 16 , с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:04.05.2.03897 |  | 1 | 118.2891 |  | 1 | 118.2891 |  |  | 37.0155 | 0 | 0 | 31.2924 |  |  | 1 | 86.3447 |  | 31.9444
I | 2.3.43 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, к жилым домам 4-й км с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:04.05.2.03815 |  | 1 | 737.9156 |  | 1 | 737.9156 |  | 1 | 922.683 | 0 | 100 | 125.0391 |  |  |  |  | 1 | 737.9156
I | 2.3.44 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, мкр.Спутник-2, пер.Светлый , с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:04.05.2.03827 |  | 1 | 1167.2623 |  | 1 | 1167.2623 |  | 1 | 1163.7563 | 0 | 100 | 99.6996 |  |  |  |  | 1 | 1167.2623
I | 2.3.45 | Техническое перевооружение ШРП г. Евпатория ул. Революции, 9 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.05.2.03907 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/80/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 825,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1130.1468 |  | 1 | 1130.1468 |  |  | 938.56 | 0 | 0 | 83.0476 |  |  |  |  | 1 | 1130.1468 |  |  | 938.5667
I | 2.3.46 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Колоски, ул.Ленина с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.05.2.03837 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/80/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 825,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1170.7267 |  | 1 | 1170.7267 |  |  | 938.56 | 0 | 0 | 80.169 |  |  |  |  | 1 | 1170.7267 |  |  | 938.5667
I | 2.3.47 | Техническое перевооружение ШРП г.Евпатория, ул.Пушкина, 75 а , с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков ,врезка, пуск) Инв.№:04.05.2.03788 |  | 1 | 35.12 |  | 1 | 35.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 35.12
I | 2.3.48 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Каменоломня, ул. Петриченко, 11А, с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков ,врезка, пуск) Инв.№:04.05.2.03886 |  | 1 | 35.12 |  | 1 | 35.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 35.12
I | Кировский участок Феодосийского УЭГХ |  | 0 | 8 | 1866.4854 | 0 | 8 | 1866.4854 | 0 | 5 | 155.0545 | 0 | 62.5 | 8.3073 | 0 | 0 | 8 | 1866.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.49 | Техническое перевооружение ШРП 07-2 Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Франко с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 05.05.2.00302 |  | 1 | 566.35 |  | 1 | 566.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 566.35
I | 2.3.50 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Новая,9 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 05.05.2.01936 |  | 1 | 566.35 |  | 1 | 566.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 566.35
I | 2.3.51 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Яркое Поле, ул. Фрунзе,1 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№: 05.05.2.01948 |  | 1 | 566.35 |  | 1 | 566.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 566.35
I | 2.3.52 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, с. Яркое Поле, ул. Фрунзе,1 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№: 05.05.2.01948 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.53 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Новая,9 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№: 05.05.2.01936 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.54 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, c. Яркое Поле, ж/м "Ватан", ул.Заречная,2 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) (Инв.№ 05.05.2.01937) | 0 | 1 | 25 |  | 1 | 25 |  | 1 | 21.9456 | 0 | 100 | 87.7822 |  |  | 1 | 25
I | 2.3.55 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт. Кировское, ул.Горького,1 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) (Инв.№ 05.05.2.01960) | 0 | 1 | 53.5553 |  | 1 | 53.5553 |  | 1 | 74.4067 | 0 | 100 | 138.9343 |  |  | 1 | 53.5553
I | 2.3.56 | Техническое перевооружение ШРП Кировский р-н, пгт.Кировское, мкр.Авдет с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа) (Инв.№ 05.05.2.00304) | 0 | 1 | 25 |  | 1 | 25 |  | 1 | 26.7022 | 0 | 100 | 106.8088 |  |  | 1 | 25
I | Керченское УЭГХ |  | 0 | 6 | 3488.6191 | 0 | 6 | 3488.6191 | 0 | 5 | 4235.7485 | 0 | 83.3333 | 121.4162 | 0 | 0 | 1 | 359.4862 | 5 | 3129.1329 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.57 | Техническое перевооружение ШРП по ул.Циалковского, 4 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Инв. № 17.05.2.22999 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 650.4459 |  | 1 | 650.4459 |  | 1 | 842.2858 | 0 | 100 | 129.4936 |  |  |  | 60.7525 | 1 | 589.6934 |  |  | 113.5667
I | 2.3.58 | Техническое перевооружение ШРП по ул. Ленина, 10 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Инв. №. 17.05.2.23122 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 982.484 |  | 1 | 982.484 |  | 1 | 829.3044 | 0 | 100 | 84.4089 |  |  |  | 60.7525 | 1 | 921.7315 |  |  | 113.5667
I | 2.3.59 | Техническое перевооружение ШРП по ул. Госпитальная, 39 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Инв. № 17.05.2.23093 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 580.0563 |  | 1 | 580.0563 |  | 1 | 840.5466 | 0 | 100 | 144.9077 |  |  |  | 60.7525 | 1 | 519.3039 |  |  | 113.5667
I | 2.3.60 | Техническое перевооружение ШРП г. Керчь, ул. Кавказская, 3 с заменой оборудования. Инв. № 17.05.2.23167. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 609.9546 |  | 1 | 609.9546 |  | 1 | 834.5806 | 0 | 100 | 136.8267 |  |  |  | 60.7525 | 1 | 549.2021 |  |  | 113.5667
I | 2.3.61 | Техническое перевооружение ШРП г. Керчь, ул. Горького 2Б, с заменой оборудования Инв. № 17.05.2.23103. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 609.9546 |  | 1 | 609.9546 |  | 1 | 830.5744 | 0 | 100 | 136.1699 |  |  |  | 60.7525 | 1 | 549.2021 |  |  | 113.5667
I | 2.3.62 | Техническое перевооружение ШРП ул. Правды, 36 в г. Керчь с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений радиографическим методом). Инв. № 17.05.2.23147 |  | 1 | 55.7237 |  | 1 | 55.7237 |  |  | 58.4567 | 0 | 0 | 104.9045 |  |  | 1 | 55.7237
I | Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 9 | 4722.959 | 0 | 9 | 4722.959 | 0 | 5 | 2889.3368 | 0 | 55.5556 | 61.1764 | 0 | 0 | 5 | 1863.6865 | 4 | 2859.2726 | 0 | 0 |  | 0 | -4.5475e-13
I | 2.3.63 | Техническое перевооружение ШРП Красноперекопский район, с. Пятихатка, ул. Фрунзе, 49 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:07.05.2.00388 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1190.0433 |  | 1 | 1190.0433 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 59.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1190.0433 | 0 | 0 | 713.566
I | 2.3.64 | Техническое перевооружение ШРП г. Красноперекопск, ул. Транспортная, 1 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№ 07.05.2.03376 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 793.4748 |  | 1 | 793.4748 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 89.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793.4748 | 0 | 0 | 713.566
I | 2.3.65 | Техническое перевооружение ШРП г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 107 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№ № 07.05.2.00380 Приобретен: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 843.8144 |  | 1 | 843.8144 |  | 1 | 880.4614 | 0 | 100 | 104.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843.8144 | 0 | 0 | 113.566
I | 2.3.66 | Техническое перевооружение ШРП с.п. Первомайское, ул. 87 Дивизии, 2 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ.Инв.№ 07.05.2.01501 |  | 1 | 115.929 |  | 1 | 115.929 |  |  | 32.2984 | 0 | 0 | 27.8605 |  |  |  | 83.989 | 1 | 31.94
I | 2.3.67 | Техническое перевооружение ШРП Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Морская, 44 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа) Инв. № 07.05.2.00386 |  | 1 | 46.69 |  | 1 | 46.69 |  | 1 | 53.2096 | 0 | 100 | 113.9635 | 0 | 0 | 1 | 46.69
I | 2.3.68 | Техническое перевооружение ШРП Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Октябрьская, 11 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.05.2.00394 |  | 1 | 46.69 |  | 1 | 46.69 |  | 1 | 36.4854 | 0 | 100 | 78.144 | 0 | 0 | 1 | 46.69
I | 2.3.69 | Техническое перевооружение ШРП г. Армянск, ул. Школьная, 87 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 07.05.2.01475 |  | 1 | 577.06 |  | 1 | 577.06 |  | 1 | 219.822 | 0 | 100 | 38.0934 | 0 | 0 | 1 | 577.06
I | 2.3.70 | Техническое перевооружение ШРП г. Армянск, с. Перекоп ул.Театральная, 2а с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 07.05.2.00387 |  | 1 | 893.73 |  | 1 | 893.73 |  | 1 | 239.9399 | 0 | 100 | 26.847 | 0 | 0 | 1 | 893.73
I | 2.3.71 | Техническое перевооружение ШРП Первомайский район, с. Упорное, ул. Светлая, 1 к дому оператора с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. №07.05.2.01548 | 0 | 1 | 215.5275 |  | 1 | 215.5275 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215.5275
I | Красногвардейское УЭГХ |  | 0 | 12 | 3477.878 | 0 | 12 | 3357.6003 | 0 | 7 | 3170.8505 | 0 | 58.3333 | 94.438 | 0 | 0 | 4 | 207.76 | 8 | 3149.8403 | 0 | 120.2778 |  | 0 | 0
I | 2.3.72 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Петровка, кв.Новый,4 с заменой оборудования. Инв.№ 06.05.2.05922. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 117.8677 |  | 1 | 93.4232 |  |  | 76.075 | 0 | 0 | 81.4304 |  |  |  |  | 1 | 93.4232 |  | 24.4444
I | 2.3.73 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул.Титова,14 с заменой оборудования. Инв.№06.05.2.05931. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 125.3677 |  | 1 | 93.4232 |  |  | 75.2916 | 0 | 0 | 80.5919 |  |  |  |  | 1 | 93.4232 |  | 31.9444
I | 2.3.74 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Калинино, миникотельная Дома культуры и общежития с заменой оборудования. Инв.№ 06.05.2.05821. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 125.3677 |  | 1 | 93.4232 |  |  | 74.146 | 0 | 0 | 79.3657 |  |  |  |  | 1 | 93.4232 |  | 31.9444
I | 2.3.75 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Ленина,2 с заменой оборудования. Инв. № 06.06.2.00435. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 125.3677 |  | 1 | 93.4232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 93.4232 |  | 31.9444
I | 2.3.76 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05913. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 694.6229 |  | 1 | 694.6229 |  | 1 | 687.2708 | 0 | 100 | 98.9416 |  |  |  |  | 1 | 694.6229
I | 2.3.77 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с.Полтавка, школа с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05798. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 694.6229 |  | 1 | 694.6229 |  | 1 | 603.7156 | 0 | 100 | 86.9127 |  |  |  |  | 1 | 694.6229
I | 2.3.78 | Реконструкция ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, 14, школа (перенос) с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05914. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 693.346 |  | 1 | 693.346 |  | 1 | 825.7586 | 0 | 100 | 119.0976 |  |  |  |  | 1 | 693.346
I | 2.3.79 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, квартал Кучмы, 3 с заменой оборудования. Инв. № 06.06.2.00428. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 693.5556 |  | 1 | 693.5556 |  | 1 | 683.7435 | 0 | 100 | 98.5852 |  |  |  |  | 1 | 693.5556
I | 2.3.80 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05913. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.81 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с.Полтавка, школа с заменой оборудования. Инв. № 06.05.2.05798. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.82 | Реконструкция ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, 14, школа (перенос). Инв. № 06.05.2.05914. Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 111.94 |  | 1 | 111.94 |  |  | 96.8495 | 0 | 0 | 86.5191 |  |  | 1 | 111.94
I | 2.3.83 | Техническое перевооружение ШРП Красногвардейский район, с. Янтарное, квартал Кучмы, 3 с заменой оборудования. Инв. № 06.06.2.00428. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 40 | 14844.2755 | 0 | 40 | 14844.2755 | 0 | 7 | 501.5082 | 0 | 17.5 | 3.3785 | 0 | 59.2538 | 26 | 10289.3062 | 14 | 4495.7155 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.84 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь мкр. Фонтаны-5 Сувук-Дере ул. Григоренко1 . Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.03757 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.85 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район,с.Кольчугино, ул.Юбилейная Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09483 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.86 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, ул.Подгорная 32, с/х Дзержинского Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09479 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.87 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г.Симферополь, мкрн. Луговое, ул. Объездная-Тепличная Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09867 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  | 65.8863 | 0 | 0 | 63.6493 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.88 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь, ул. Луговая 91 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09446 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  | 47.6129 | 0 | 0 | 45.9964 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.89 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Гагарина 95а, 96б Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.09650 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.90 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, c. Широкое, ул.Ленина, 12. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации инв.15.05.2.09593 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.91 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, СТ Лотос Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№15.05.2.39650 |  | 1 | 103.5144 |  | 1 | 103.5144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71.57 |  | 31.9444
I | 2.3.92 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Самохвалова - Геническая. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№15.05.2.09600 |  | 1 | 1301.02 |  | 1 | 1301.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1301.02
I | 2.3.93 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Кирпичная 2. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09559 |  | 1 | 1058.02 |  | 1 | 1058.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1058.02
I | 2.3.94 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферопольский район с. Белоглинка. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09914 |  | 1 | 1058.02 |  | 1 | 1058.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1058.02
I | 2.3.95 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Миpное, мкp.Hовый. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.03766 |  | 1 | 1058.02 |  | 1 | 1058.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1058.02
I | 2.3.96 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г.Симферополь, мкрн. Белое-2 ул. Тракторная - Рождественская. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09595 |  | 1 | 813.02 |  | 1 | 813.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 813.02
I | 2.3.97 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Кирова-Революции (общежитие) (ШРП-7). Выполнение строительно-монтажных работ. инв 15.05.2.09905 |  | 1 | 1058.02 |  | 1 | 1058.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1058.02
I | 2.3.98 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Новосёловка, ул. Изумрудная. Выполнение строительно-монтажных работ. инв 15.05.2.42263 |  | 1 | 861.02 |  | 1 | 861.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 861.02
I | 2.3.99 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Перевальное, газификация 1 зоны Ялтинского дачного массива (СТ "Магарач"). Выполнение строительно-монтажных работ. 15.05.2.09771 |  | 1 | 861.02 |  | 1 | 861.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 861.02
I | 2.3.100 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольський р-н, с.Новый Сад, ул.Квартал Цветочный, 2. Выполнение строительно-монтажных работ.инв. 15.05.2.09633 |  | 1 | 1058.02 |  | 1 | 1058.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1058.02
I | 2.3.101 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Самохвалова - Геническая с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№15.05.2.09600 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.102 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Кирпичная 2 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.09559 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.103 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферопольский район с. Белоглинка с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.09914 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.104 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Миpное, мкp.Hовый с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.03766 |  | 1 | 122.53 |  | 1 | 122.53 |  |  | 59.2254 | 0 | 0 | 48.3354 |  | 59.2538 | 1 | 63.2762
I | 2.3.105 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г.Симферополь, мкрн. Белое-2 ул. Тракторная - Рождественская с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. Инв. 15.05.2.09595 |  | 1 | 122.53 |  | 1 | 122.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 122.53
I | 2.3.106 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Кирова-Революции (общежитие) (ШРП-7) с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. инв 15.05.2.09905 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.107 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с. Новосёловка, ул. Изумрудная с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. инв 15.05.2.42263 |  | 1 | 122.53 |  | 1 | 122.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 122.53
I | 2.3.108 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольський р-н, с.Новый Сад, ул.Квартал Цветочный, 2 с заменой оборудования Выполнение экспертизы проектной документации. инв. 15.05.2.09633 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.3.109 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, с.Перевальное, газификация 1 зоны Ялтинского дачного массива (СТ "Магар) Выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. инв. 15.05.2.09771 |  | 1 | 122.53 |  | 1 | 122.53 |  |  | 65.1976 | 0 | 0 | 53.2095 |  |  | 1 | 122.53
I | 2.3.110 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь, мкр. Новониколаевка, ул. Пихтовая, Хвойная, Миндальная с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№15.05.2.09465 |  | 1 | 347.86 |  | 1 | 347.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 347.86
I | 2.3.111 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Дюльбер с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.03769 |  | 1 | 225.36 |  | 1 | 225.36 |  | 1 | 34.6812 | 0 | 100 | 15.3892 |  |  |  |  | 1 | 225.36
I | 2.3.112 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Уральская с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09506 |  | 1 | 455 |  | 1 | 455 |  | 1 | 34.7441 | 0 | 100 | 7.6361 |  |  |  |  | 1 | 455
I | 2.3.113 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район с. Сумское ул. Центральная, 25 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09487 |  | 1 | 460.48 |  | 1 | 460.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 460.48
I | 2.3.114 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район с. Фонтаны ул. Садовая, 1 СОТ "Надежда" с РД-50 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09610 |  | 1 | 455 |  | 1 | 455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 455
I | 2.3.115 | Техническое перевооружение с заменой ШРП г. Симферополь ул. Марка Донского, 1 Енисейская 2 с заменой оборудования Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09615 |  | 1 | 335.48 |  | 1 | 335.48 |  |  | 2.874 | 0 | 0 | 0.85667 |  |  |  |  | 1 | 335.48
I | 2.3.116 | Техническое перевооружение ШРП-4 г. Симферополь мкр. Новониколаевка, ул. Абдул-Тейфук, 73 с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09598 | 0 | 1 | 473.99 |  | 1 | 473.99 |  |  | 111.2869 | 0 | 0 | 23.4787 |  |  |  |  | 1 | 473.99
I | 2.3.117 | Техническое перевооружение ШРП г. Симферополь ул. Южная, 16, с/х Дзержинского с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09457 | 0 | 1 | 348.41 |  | 1 | 348.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 348.41
I | 2.3.118 | Техническое перевооружение ШРП г. Симферополь, Кирпичное, уч. 6-18, СТ"Ветеран" с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ. Инв. 15.05.2.09538 | 0 | 1 | 385.03 |  | 1 | 385.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 385.03
I | 2.3.119 | Техническое перевооружение ШРП Симферопольский район, c. Кольчугино, ул.Джами 28/ул.Новосадовая 42 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию Инв. 15.05.2.09456 | 0 | 1 | 211.7 |  | 1 | 211.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 211.7
I | 2.3.120 | Техническое перевооружение ШРП Симферопольский район пгт. Гвардейское, ул. Ботаническая, 3 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (окончание строительно-монтажных работ, выполнение работ по строительному контролю, контролю сварных соединений радиографическим методом, работы по врезке и пуску газа, устройство молниеотвода и ограждения) Инв. 15.05.2.03749 | 0 | 1 | 222.58 |  | 1 | 222.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 222.58
I | 2.3.121 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, c. Новоандреевка, ул.Тессели 17 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по строительному контролю, контролю сварных соединений радиографическим методом, работы по врезке и пуску газа, устройство молниеотвода и ограждения) Инв.№15.05.2.09453 | 0 | 1 | 209.12 |  | 1 | 209.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 209.12
I | 2.3.122 | Техническое перевооружение с заменой ШРП Симферопольский район, ул.Мира, ул.Центральная, с/х Дзержинского Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по строительному контролю) Инв.№15.05.2.09510 | 0 | 1 | 5.59 |  | 1 | 5.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5.59
I | 2.3.123 | Техническое перевооружение ШРП г.Симферополь, ул. Шахтеров Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по контролю сварных соединений радиографическим методом, работы по врезке и пуску газа, устройство молниеотвода и ограждения) Инв.№15.05.2.09875 | 0 | 1 | 104.56 |  | 1 | 104.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 104.56
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 20 | 5244.5222 | 0 | 20 | 5244.5222 | 0 | 8 | 3133.1539 | 0 | 40 | 59.7415 | 0 | 910.25 | 19 | 1195.3856 | 1 | 3138.8867 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.124 | Реконструкция ШРП Сакский район, с. Червоное, ул. Чеботарская с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ. инв. №09.05.2.00206 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 57.507 | 0 | 0 | 50.1393 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.125 | Реконструкция ШРП Сакский район, с. Ивановка, ул. Мира с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ. инв. №09.05.2.00210 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 36.9841 | 0 | 0 | 32.2458 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.126 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Орехово, ул. 60 лет СССР с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.00223 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 42.9124 | 0 | 0 | 37.4146 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.127 | Реконструкция ШРП Сакский район, с. Орехово, ул. Уютная с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ. инв. №09.05.2.00226 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 57.507 | 0 | 0 | 50.1393 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.128 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Охотниково, ул. Комсомольская с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . инв. №09.05.2.00227 Приобретены: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1181.8 |  | 1 | 1181.8 |  | 1 | 829.7661 | 0 | 100 | 70.2121 |  | 82.75 |  | 31.9444 | 1 | 1067.1056 |  |  | 113.566
I | 2.3.129 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Чеботарка, ул. Школьная с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.00229 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 49.4785 | 0 | 0 | 43.1394 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.130 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Червоное, ул. Мира с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.14232 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.131 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул. Героев, 15 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ. инв. №09.05.2.14226 Приобретены: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1180.4 |  | 1 | 1180.4 |  | 1 | 342.6092 | 0 | 100 | 29.0248 |  | 82.75 | 1 | 31.9444 |  | 1065.7056 |  |  | 113.566
I | 2.3.132 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка,база отдыха КП "Новофёдоровка" с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.14200 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 47.368 | 0 | 0 | 41.2993 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.133 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул. Героев, 14 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ. инв. №09.05.2.14175 Приобретены: - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1120.77 |  | 1 | 1120.77 |  |  | 365.0131 | 0 | 0 | 32.5681 |  | 82.75 | 1 | 31.9444 |  | 1006.0756 |  |  | 113.566
I | 2.3.134 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, пгт. Новофёдоровка, ул. Марченко, 6 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. №09.05.2.14174 |  | 1 | 114.6944 |  | 1 | 114.6944 |  |  | 47.368 | 0 | 0 | 41.2993 |  | 82.75 | 1 | 31.9444
I | 2.3.135 | Реконструкция ШРП Сакский район, с.Орехово, ул.Средняя с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. Инв.№09.05.2.14167 Приобретены: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/20/2-У1 с регуляторами дав.газа РД-К20 на сумму 466,66667тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 362.4322 |  | 1 | 362.4322 |  |  | 672.3864 | 0 | 0 | 185.5206 |  |  | 1 | 362.4322 |  |  |  |  | 580.233
I | 2.3.136 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с.Орехово, ул.Садовая с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). Инв.№09.05.2.00225 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 2.556 | 0 | 0 | 85.2003 |  |  | 1 | 3
I | 2.3.137 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Орехово, пер.Степанова с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). инв. № 09.05.2.00222 |  | 1 | 3.5445 |  | 1 | 3.5445 |  | 1 | 6.1105 | 0 | 100 | 172.3941 |  |  | 1 | 3.5445
I | 2.3.138 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Владимировка, пер. Мичурина с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). инв. № 09.05.2.00195 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2.566 | 0 | 100 | 85.5337 |  |  | 1 | 3
I | 2.3.139 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Куликовка, ул. Молодёжная с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль). инв. №09.05.2.00196 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2.566 | 0 | 100 | 85.5337 |  |  | 1 | 3
I | 2.3.140 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Крымское, ул. Парковая с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) инв. №09.05.2.00215 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2.566 | 0 | 100 | 85.5337 |  |  | 1 | 3
I | 2.3.141 | Техническое перевооружение ШРП Сакский район, с. Фрунзе, у АГРС с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) инв. №09.05.2.00239 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3.0346 | 0 | 100 | 101.153 |  |  | 1 | 3
I | 2.3.142 | Реконструкция ШРП г. Саки, ул. Промышленная, 6-а с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. инв.№ 09.05.2.14181 Приобретены: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-122/20/2-У1 с регуляторами дав.газа РД-К20 на сумму 466,66667тыс.руб. |  | 1 | 443.02 |  | 1 | 443.02 |  |  | 557.1446 | 0 | 0 | 125.7606 |  |  | 1 | 443.02 |  |  |  |  | 466.667
I | 2.3.143 | Техническое перевооружение ШРП г. Саки, Северо-Восточный район, ул. Свободы с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) инв. № 09.05.2.00234 | 0 | 1 | 20 |  | 1 | 20 |  | 1 | 7.7102 | 0 | 100 | 38.551 |  |  | 1 | 20
I | Раздольненский участок Красноперекопского УЭГХ |  | 0 | 16 | 5738.7316 | 0 | 16 | 5738.7316 | 0 | 8 | 3500.387 | 0 | 50 | 60.9958 | 0 | 0 | 8 | 1816.2678 | 8 | 3922.4638 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.144 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Ботаническое, ул. Мира,15 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.05349 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 948.6715 |  | 1 | 948.6715 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 75.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.6715 | 0 | 0 | 713.566
I | 2.3.145 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Славянское, ул.Победы,36 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.05291 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 948.6715 |  | 1 | 948.6715 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 75.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.6715 | 0 | 0 | 713.566
I | 2.3.146 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Чернышево, ул.Садовая,47 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.05354 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 948.6715 |  | 1 | 948.6715 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 75.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.6715 | 0 | 0 | 713.566
I | 2.3.147 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, с.Ручьи, ул.Оголя,29 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.Инв.№:08.05.2.00250 Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 948.6715 |  | 1 | 948.6715 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 75.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.6715 | 0 | 0 | 713.566
I | 2.3.148 | Техническое перевооружение ШРП тепловых пунктов здания школы Раздольненский район, с.Ручьи ул.Школьная,1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05384 |  | 1 | 115.9339 |  | 1 | 115.9339 |  |  | 39.5304 | 0 | 0 | 34.0973 | 0 | 0 |  | 83.9895 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.3.149 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, с.Ручьи, проспект Мира, 6 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.00252 |  | 1 | 115.9339 |  | 1 | 115.9339 |  |  | 39.5304 | 0 | 0 | 34.0973 | 0 | 0 |  | 83.9895 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.3.150 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Чернышево, ул.Кирова,23 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05332 |  | 1 | 115.9339 |  | 1 | 115.9339 |  |  | 39.5304 | 0 | 0 | 34.0973 | 0 | 0 |  | 83.9895 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.3.151 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Юбилейная, 39 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05373 |  | 1 | 115.9339 |  | 1 | 115.9339 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.9895 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.3.152 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, с. Кукушкино ул. Юбилейная,38а с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:08.05.2.05295 |  | 1 | 344.37 |  | 1 | 344.37 |  | 1 | 49.6383 | 0 | 100 | 14.4142 | 0 | 0 | 1 | 344.37
I | 2.3.153 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт. Раздольное ул. Гоголя,80 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:08.05.2.05320 |  | 1 | 333.69 |  | 1 | 333.69 |  | 1 | 49.4043 | 0 | 100 | 14.8055 | 0 | 0 | 1 | 333.69
I | 2.3.154 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт. Раздольное ул. Западная,13 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:08.05.2.05278 |  | 1 | 321.38 |  | 1 | 321.38 |  | 1 | 49.4307 | 0 | 100 | 15.3808 | 0 | 0 | 1 | 321.38
I | 2.3.155 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c. Славянское, ул.Победы,36 с заменой оборудования. Выполнение экспертизы проектной документации. Инв.№:08.05.2.05291 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 16 | 0 | 100 | 50.0939 | 0 | 0 | 1 | 31.94
I | 2.3.156 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c.Ручьи, ул.Советская,68 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль сварных соединений, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.00248 | 0 | 1 | 48.43 |  | 1 | 48.43 |  | 1 | 52.0409 | 0 | 100 | 107.4559 |  |  | 1 | 48.43
I | 2.3.157 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c.Ручьи, ул.Титова,11 с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ (бетонировка площадки,устройство ограждения, контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.00251 | 0 | 1 | 127.3 |  | 1 | 127.3 |  | 1 | 116.9325 | 0 | 100 | 91.8559 |  |  | 1 | 127.3
I | 2.3.158 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, c.Орловка, пер.Школьный,5 с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ (бетонировка площадки,устройство ограждения, контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.05338 | 0 | 1 | 140.57 |  | 1 | 140.57 |  | 1 | 106.1099 | 0 | 100 | 75.4855 |  |  | 1 | 140.57
I | 2.3.159 | Техническое перевооружение ШРП Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Евпаторийское шоссе,22а с заменой оборудования. Окончание строительно-монтажных работ (бетонировка площадки,устройство ограждения, контроль сварных соединений, строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв.№:08.05.2.05297 | 0 | 1 | 132.63 |  | 1 | 132.63 |  | 1 | 87.9992 | 0 | 100 | 66.3494 |  |  | 1 | 132.63
I | Черноморский участок Евпаторийского УЭГХ |  | 0 | 8 | 2346.6938 | 0 | 8 | 2346.6938 | 0 | 2 | 1915.8008 | 0 | 25 | 81.6383 | 0 | 0 | 6 | 327.4094 | 2 | 2019.2844 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.160 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с. Медведево ул. Цветущая, 89 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:08.05.2.05344 |  | 1 | 964.7407 |  | 1 | 964.7407 |  | 1 | 873.0611 | 0 | 100 | 90.497 |  |  |  |  | 1 | 964.7407
I | 2.3.161 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, п. Черноморское ул. Горького 17а с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№:08.05.2.05331 |  | 1 | 984.2692 |  | 1 | 984.2692 |  | 1 | 898.1078 | 0 | 100 | 91.2462 |  |  |  |  | 1 | 984.2692
I | 2.3.162 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с. Медведево ул. Цветущая, 5 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.05322 |  | 1 | 124.6747 |  | 1 | 124.6747 |  |  | 40.2831 | 0 | 0 | 32.3106 |  |  | 1 | 86.3447 |  | 38.33
I | 2.3.163 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, п. Черноморское ул.Парковая, 6 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации Инв.№:08.05.2.17497 |  | 1 | 118.2891 |  | 1 | 118.2891 |  |  | 39.921 | 0 | 0 | 33.7487 |  |  | 1 | 86.3447 |  | 31.9444
I | 2.3.164 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, пгт Черноморское, ул.60 лет Октября,8 с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№:08.05.2.05281 |  | 1 | 38.68 |  | 1 | 38.68 |  |  | 30.9698 | 0 | 0 | 80.0667 |  |  | 1 | 38.68
I | 2.3.165 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с.Внуково, ул.Гагарина,16 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№:08.05.2.05351 |  | 1 | 38.68 |  | 1 | 38.68 |  |  | 8.1435 | 0 | 0 | 21.0536 |  |  | 1 | 38.68
I | 2.3.166 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, с.Внуково, ул.Ленина,11 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Контроль качества сварных стыков, строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№:08.05.2.05376 |  | 1 | 38.68 |  | 1 | 38.68 |  |  | 12.4805 | 0 | 0 | 32.2662 |  |  | 1 | 38.68
I | 2.3.167 | Техническое перевооружение ШРП Черноморский район, c. Медведево, ул.Рабочая,12 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке и пуску газа) Инв.№:08.05.2.05347 | 0 | 1 | 38.68 |  | 1 | 38.68 |  |  | 12.8338 | 0 | 0 | 33.1793 |  |  | 1 | 38.68
I | Советский участок Джанкойского УЭГХ |  | 0 | 8 | 1611.54 | 0 | 8 | 1611.54 | 0 | 4 | 1045.3301 | 0 | 50 | 64.8653 | 0 | 0 | 8 | 1611.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | 2.3.168 | Техническое перевооружение ШРП п. Нижнегорский, ул. Первомайская,59 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке газа ) Инв.№10.05.2.04022 | 0 | 1 | 15 |  | 1 | 15 |  | 1 | 6.8402 | 0 | 100 | 45.6015 |  |  | 1 | 15
I | 2.3.169 | Техническое перевооружение ШРП п. Нижнегорский, ул. Придорожная,54 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по врезке газа ) Инв.№10.05.2.04021 | 0 | 1 | 15 |  | 1 | 15 |  | 1 | 6.9151 | 0 | 100 | 46.101 |  |  | 1 | 15
I | 2.3.170 | Техническое перевооружение ШРП РД-50 пгт.Советский мкрн.Молодежная-Заозерная с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№10.05.2.03878 | 0 | 1 | 776.48 |  | 1 | 776.48 |  | 1 | 538.6332 | 0 | 100 | 69.3686 |  |  | 1 | 776.48
I | 2.3.171 | Техническое перевооружение ШРП РД-50 № 2 на объекте г-д.от АГРС до ГРП-1 и ГРП-2 мик-на "Степной в пгт Советский с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ Инв.№10.05.2.03866 | 0 | 1 | 648.77 |  | 1 | 648.77 |  | 1 | 483.0767 | 0 | 100 | 74.4604 |  |  | 1 | 648.77
I | 2.3.172 | Техническое перевооружение ШРП РДГ-50 РК пгт.Советский на объекте г-д от АГРС до ГРП-1 и ГРП-2 мик-на "Степной" с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка) Инв.№10.05.2.03865 | 0 | 1 | 27.5 |  | 1 | 27.5 |  |  | 9.8648 | 0 | 0 | 35.8719 |  |  | 1 | 27.5
I | 2.3.173 | Техническое перевооружение ШРП РДНК-400 № 1 РК,пгт.Советский на объекте г-д в.д.,с.д. к ГРП-1 и ГРП - 2 в пгт.Советский ( 1-я оч. От ГРС-1 к ГРП-2и котел.) (ул. Железнодорожная) с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по демонтажу газопровода, ограждения, врезке и пуску газа, выполнение работ по строительному контролю ) Инв.№10.05.2.03845 | 0 | 1 | 66.29 |  | 1 | 66.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 66.29
I | 2.3.174 | Техническое перевооружение ШРП РД-50 пгт.Нижнегорский Газоснабжение ГРП № 2, 1 очередь к ул.Победы д.20а с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по демонтажу газопровода, ограждения, врезке и пуску газа, выполнение работ по строительному контролю ) Инв.№10.05.2.03876 | 0 | 1 | 25 |  | 1 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 25
I | 2.3.175 | Техническое перевооружение ШРП РД-50 с.Плодовое, Нижнегорский район с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (строительный контроль, врезка, пуск) Инв.№10.05.2.03875 | 0 | 1 | 37.5 |  | 1 | 37.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 37.5
I | Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 12 | 4280.6423 | 0 | 12 | 4280.6423 | 0 | 4 | 5440.9624 | 0 | 33.3333 | 127.1062 | 0 | 10.3254 | 10 | 4206.428 | 2 | 63.8889 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5475e-13
I | 2.3.176 | Техническое перевооружение ШРП Крым, пгт.Приморский, ул.Промышленная (Крым, пгт.Приморский, ул.Просвещения,5) инв.№13.05.2.01679. Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 967.8594 |  | 1 | 967.8594 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 73.7256 |  |  | 1 | 967.8594 |  |  |  |  | 713.566
I | 2.3.177 | Техническое перевооружение ШРП шт.Приморский, ул.Морозова, инв.№ 13.05.2.01711 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 167.8466 |  | 1 | 167.8466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135.9022 | 1 | 31.9444
I | 2.3.178 | Техническое перевооружение ШРП Крым, пгт.Приморский, ул.Промышленная (Крым, пгт.Приморский, ул.Промышленная,1) инв.№13.05.2.01672 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 167.8466 |  | 1 | 167.8466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135.9022 | 1 | 31.9444
I | 2.3.179 | Техническое перевооружение ШРП г.Феодосия, ул.Железнодорожная (г.Феодосия, с.Береговое, ул.40 лет Победы, 1) инв.№13.05.2.01756. Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/80/2-У1 (07.Оборудование) 825,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1357.574 |  | 1 | 1357.574 |  |  | 938.5667 | 0 | 0 | 69.1356 |  |  | 1 | 1357.574 |  |  |  |  | 938.566
I | 2.3.180 | Техническое перевооружение ШРП г.Феодосия, ул.Геологическая, 2б (ул.Айвазовского, 19) с заменой оборудования, инв.№13.05.2.01716. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, просветка) |  | 1 | 171.06 |  | 1 | 171.06 |  |  | 98.4654 | 0 | 0 | 57.5619 |  |  | 1 | 171.06
I | 2.3.181 | Техническое перевооружение ШРП г. Феодосия, Крымская, Чкалова, Федько» (ул. Крымская, 84) с заменой оборудования Инв.№ 13.05.2.00100. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 471.24 |  | 1 | 471.24 |  | 1 | 3358.8728 | 0 | 100 | 712.7733 |  |  | 1 | 471.24
I | 2.3.182 | Техническое перевооружение ШРП с.Насыпное (ул.Новая) с заменой оборудования инв.№13.05.2.01744 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, просветка, врезка, пуск) |  | 1 | 183.4057 |  | 1 | 183.4057 |  | 1 | 188.9681 | 0 | 100 | 103.0328 |  |  | 1 | 183.4057
I | 2.3.183 | Техническое перевооружение ШРП с.Подгорное (ул.Судакская) с заменой оборудования. инв.№13.05.2.01734 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, строительный контроль, просветка, врезка, пуск) | 0 | 1 | 106.91 |  | 1 | 106.91 |  | 1 | 108.7517 | 0 | 100 | 101.7227 |  |  | 1 | 106.91
I | 2.3.184 | Техническое перевооружение ШРП п.Орджоникидзе ул.Ленина (СТ "Волна") с заменой оборудования. инв.№13.05.2.01778 Выполнение строительно-монтажных работ и экспертизы проектной документации. | 0 | 1 | 300.41 |  | 1 | 300.41 |  |  | 16 | 0 | 0 | 5.3261 |  |  | 1 | 300.41
I | 2.3.185 | Техническое перевооружение ШРП с.Насыпное (ул.Первомайская) с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск) инв.№13.05.2.01733 | 0 | 1 | 39.08 |  | 1 | 39.08 |  | 1 | 17.7778 | 0 | 100 | 45.4908 |  | 10.3254 | 1 | 28.7546
I | 2.3.186 | Техническое перевооружение ШРП г.Феодосия, ул.Керченское шоссе (ул. Керченское шоссе,56) с заменой оборудования инв.№13.05.2.01724 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Молниеотвод, ограждение, просветка, врезка, пуск) | 0 | 1 | 143.33 |  | 1 | 143.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 143.33
I | 2.3.187 | Техническое перевооружение ШРП с.Ближнее, ул.Боевая инв.№13.05.2.01747 Выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, врезка и пуск газа,выполнение работ по контролю сварных соединений радиографическим методом | 0 | 1 | 204.08 |  | 1 | 204.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 204.08
I | Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 19 | 7741.6538 | 0 | 19 | 7741.6538 | 0 | 12 | 6078.8246 | 0 | 63.1579 | 78.521 | 0 | 0 | 13 | 7549.9871 | 6 | 191.6666 | 0 | 0 |  | 0 | 3.979e-13
I | 2.3.188 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Изобильная, 9, с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02814 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 867.8438 |  | 1 | 867.8438 |  | 1 | 685.9448 | 0 | 100 | 79.0401 |  |  | 1 | 867.8438
I | 2.3.189 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Ливадийская,13 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02505 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: Газорегуляторный пункт шкафной ЭС-ГРПШ-139/80/2-У1 (07.Оборудование) на сумму 825,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 1372.9571 |  | 1 | 1372.9571 |  |  | 938.56 | 0 | 0 | 68.3605 |  |  | 1 | 1372.9571 |  |  |  |  | 938.566
I | 2.3.190 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Щорса, 15, с заменой оборудования Инв. №14.05.2.02496 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен Газорегуляторный пункт шкафного типа с регуляторами давления РДГ-50В/42 и РДГ-50Н/42-ЭС-ГРПШ-139/50/-139/50-2У1 на сумму 600,00 тыс.руб. - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-5 К-И-2Х-Ех (5КПа, на выходе) на сумму 56,78333 тыс.руб.; - Блок телеметрии ББТ-ДДТ-600кПа-А-2Х-Ех (600кПа, на входе) на сумму 56,78333тыс.руб. |  | 1 | 867.0566 |  | 1 | 867.0566 |  |  | 713.56 | 0 | 0 | 82.2968 |  |  | 1 | 867.0566 |  |  |  |  | 713.566
I | 2.3.191 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт. Массандра ул. 16 апреля 1944 года 7,9 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02566 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 1540.4963 |  | 1 | 1540.4963 |  | 1 | 1199.2945 | 0 | 100 | 77.8512 |  |  | 1 | 1540.4963
I | 2.3.192 | Техническое перевооружение ШРП г.Ялта, ул.Достоевского, 20 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02559 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 78.3825 | 0 | 100 | 68.9974 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.3.193 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Мира, 17-24 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02562 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 78.3825 | 0 | 100 | 68.9974 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.3.194 | Техническое перевооружение ШРП г.Ялта, ул.Руданского, 23 с заменой оборудования Инв. № 14.05.5.05113 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 56.8661 | 0 | 100 | 50.0572 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.3.195 | Реконструкция (перенос) объекта: "ШРП г Ялта, ул. Южнобережное шоссе. 33" (с целью переноса ШРП г Ялта. ул. Южнобережное шоссе. 33) Инв №” 14.05.2.02490 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  |  | 62.3825 | 0 | 0 | 54.9131 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.3.196 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. Коммунаров с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02491 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 74.7955 | 0 | 100 | 65.8398 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.3.197 | Техническое перевооружение ШРП г.Ялта, ул. Д. Ульянова, 11 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.00851 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 74.7955 | 0 | 100 | 65.8398 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.3.198 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт.Никита, Южнобережное шоссе, 27 с заменой оборудования инв № 14.05.2.02800 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа, демонтаж, установка датчиков телеметрии, благойстройство ШРП с ограждением и молниезащитой) |  | 1 | 233.3133 |  | 1 | 233.3133 |  | 1 | 159.2183 | 0 | 100 | 68.2422 |  |  | 1 | 233.3133
I | 2.3.199 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта пгт Восход, ул. Авроры, дом №28 с заменой оборудования инв № 14.05.2.00856 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Установка датчиков телеметрии, благойстройство ШРП с ограждением и молниезащитой) |  | 1 | 203.8233 |  | 1 | 203.8233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 203.8233
I | 2.3.200 | Техническое перевооружени ШРП г.Ялта пгт. Массандра ул.Стахановская с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.00847 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 199.9533 |  | 1 | 199.9533 |  | 1 | 113.6294 | 0 | 100 | 56.8279 |  |  | 1 | 199.9533
I | 2.3.201 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт. Массандра ул. 16 апреля 1944 года 4 с заменой оборудования инв № 14.05.2.02574 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Демонтаж ШРП, благоустройство, ограждение, установка молниеотвода, датчиков телеметрии) |  | 1 | 250.2933 |  | 1 | 250.2933 |  | 1 | 123.5567 | 0 | 100 | 49.3648 |  |  | 1 | 250.2933
I | 2.3.202 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул.В.Егорова, 11 с заменой оборудования инв № 14.05.2.02498 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Установка молниеотвода) |  | 1 | 79.017 |  | 1 | 79.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 79.017
I | 2.3.203 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, пгт.Гурзуф, ул. Подвойского с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02537 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Благоустройство, ограждение, установка молниеотвода, датчиков телеметрии) |  | 1 | 223.1834 |  | 1 | 223.1834 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 223.1834
I | 2.3.204 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта пгт. Виноградное ул.Лесная, с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02756 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 155.2033 |  | 1 | 155.2033 |  | 1 | 129.5048 | 0 | 100 | 83.442 |  |  | 1 | 155.2033
I | 2.3.205 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, Южнобережное шоссе, 42 с заменой оборудования Инв. № 14.05.2.02938 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Благоустройство, установка молниеотвода,датчиков телеметрии, строительный контроль) |  | 1 | 165.23 |  | 1 | 165.23 |  |  | 9.328 | 0 | 0 | 5.6455 |  |  | 1 | 165.23
I | 2.3.206 | Техническое перевооружение ШРП г. Ялта, ул. П. Тольятти, дом №6 с заменой оборудования. Инв. № 14.05.2.02493 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Ограждение ШРП) | 0 | 1 | 901.67 |  | 1 | 901.67 |  | 1 | 1580.6238 | 0 | 100 | 175.2996 |  |  | 1 | 901.67
I | 2.4 | Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов, шт., в т.ч: | 0 | 293 | 28501.4703 | 0 | 290 | 27759.426 | 0 | 110 | 7083.1799 | 0 | 37.931 | 25.5163 | 0 | 2493.1816 | 84 | 3696.424 | 206 | 21569.8204 | 3 | 742.0443
| ПИР |  | 0 | 22 | 1084.2213 | 0 | 22 | 974.3879 | 0 | 20 | 500.3349 | 0 | 90.9091 | 51.3486 | 0 | 81.4259 | 17 | 677.5818 | 5 | 215.3802 | 0 | 109.8333
| ПИР+СМР |  | 0 | 206 | 26222.0132 | 0 | 205 | 26046.548 | 0 | 29 | 5655.8675 | 0 | 14.1463 | 21.7145 | 0 | 2411.7557 | 4 | 2280.3521 | 201 | 21354.4402 | 1 | 175.4651
| Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | 63 | 558.334 | 0 | 63 | 558.334 | 0 | 61 | 666.2265 | 0 | 96.8254 | 119.324 | 0 | 0 | 63 | 558.334 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ |  | 0 | 6 | 1083.132 | 0 | 3 | 450.921 | 0 | 3 | 440.1102 | 0 | 100 | 97.6025 | 0 | 0 | 3 | 450.921 | 0 | 0 | 3 | 632.211
I | 2.4.1 | Техническое перевооружение ШРП г.Алушта,ул.Ленина,15 инв.№ 01.05.2.00918 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 170.68 |  | 1 | 170.68 |  | 1 | 105.3163 | 0 | 100 | 61.7039 |  |  | 1 | 170.68
I | 2.4.2 | Техническое перевооружение надомного регулятора ул.Глазкрицкого, 12, инв.№ 01.05.2.00875. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ FES-2 (07.Оборудование) на сумму 55,16667 тыс.руб. |  | 1 | 265.5501 |  | 0 | 90.085 |  |  | 111.6877 | 0 | 0 | 123.9804 |  |  |  | 90.085 |  |  | 1 | 175.4651 | 55.1667
I | 2.3.4 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Алушта,ул.Береговая,28, инв.№01.05.2.00904 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ FES-2 (07.Оборудование) на сумму 55,16667 тыс.руб. |  | 1 | 305.7672 |  | 0 | 90.071 |  |  | 111.6877 | 0 | 0 | 123.9997 |  |  |  | 90.071 |  |  | 1 | 215.6962 | 55.1667
I | 2.3.5 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Алушта, с.Изобильное, ул.Изобильная,4, инв.№01.05.2.00850 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. и строительно-монтажных работ . Приобретен: - Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ FES-2 (07.Оборудование) на сумму 55,16667 тыс.руб. |  | 1 | 331.1347 |  | 0 | 90.085 |  |  | 107.0632 | 0 | 0 | 118.8469 |  |  |  | 90.085 |  |  | 1 | 241.0497 | 55.1667
I | 2.4.3 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Алушта,ул. Комсомольская, 13 инв.№ 01.05.2.00880 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) |  | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 2.1776 | 0 | 100 | 43.552 |  |  | 1 | 5
I | 2.4.4 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Алушта,ул. Ленина, 10 инв.№ 01.05.2.00878 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (выполнение работ по пуску газа) |  | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 2.1776 | 0 | 100 | 43.552 |  |  | 1 | 5
I | Керчеснкое УЭГХ |  | 0 | 5 | 476.777 | 0 | 5 | 476.777 | 0 | 5 | 242.8084 | 0 | 100 | 50.927 | 0 | 0 | 3 | 220.11 | 2 | 256.667 | 0 | 0
I | 2.4.5 | Техническое перевооружение надомного регулятора по ул. Зябрева 52 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.19040 |  | 1 | 121.459 |  | 1 | 121.459 |  | 1 | 62.8186 | 0 | 100 | 51.72 |  |  | 1 | 73.37 |  | 48.089
I | 2.4.6 | Техническое перевооружение надомного регулятора по ул. Данченко, 13 б в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.16981 |  | 1 | 121.459 |  | 1 | 121.459 |  | 1 | 65.1819 | 0 | 100 | 53.6658 |  |  | 1 | 73.37 |  | 48.089
I | 2.4.7 | Техническое перевооружение надомного регулятора по ул. Героев, 16 в г. Керчь с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.19851 |  | 1 | 121.459 |  | 1 | 121.459 |  | 1 | 62.8134 | 0 | 100 | 51.7157 |  |  | 1 | 73.37 |  | 48.089
I | 2.4.8 | Техническое перевооружение надомного регулятора Ленинский р-он, с. Войково, ул. Лихачева, 55 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.22337 |  | 1 | 56.2 |  | 1 | 56.2 |  | 1 | 25.9973 | 0 | 100 | 46.2585 |  |  |  |  | 1 | 56.2
I | 2.4.9 | Техническое перевооружение надомного регулятора Ленинский р-он, с. Войково, ул. Лихачева, 54 с заменой оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 17.10.2.22341 |  | 1 | 56.2 |  | 1 | 56.2 |  | 1 | 25.9973 | 0 | 100 | 46.2585 |  |  |  |  | 1 | 56.2
I | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 15 | 876.7122 | 0 | 15 | 766.8789 | 0 | 13 | 482.6742 | 0 | 86.6667 | 62.9401 | 0 | 81.4259 | 8 | 198.7641 | 7 | 486.6889 | 0 | 109.8333
I | 2.4.10 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский райлн, с. Тимирязево, ул. Садовая, 36 инв. № 03.10.2.23520 Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 101.0844 |  | 1 | 101.0844 |  | 1 | 71.7267 | 0 | 100 | 70.9573 |  |  |  |  | 1 | 101.0844
I | 2.4.11 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 26 инв. № 03.10.2.23544 Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 101.0844 |  | 1 | 101.0844 |  | 1 | 72.0819 | 0 | 100 | 71.3087 |  |  |  |  | 1 | 101.0844
I | 2.4.12 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 24 инв. № 03.10.2.23532 Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 101.0844 |  | 1 | 101.0844 |  | 1 | 71.4592 | 0 | 100 | 70.6926 |  |  |  |  | 1 | 101.0844
I | 2.4.13 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, ул. Водопроводная, 57 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.10.2.22237 |  | 1 | 67.7314 |  | 1 | 35.787 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 35.787 |  | 31.9444
I | 2.4.14 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, ул. Дальняя, 1 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.10.2.22239 |  | 1 | 90.0748 |  | 1 | 76.0748 |  | 1 | 76.0752 | 0 | 100 | 100.0006 |  |  |  |  | 1 | 76.0748 |  | 14
I | 2.4.15 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, ул. Строителей, 6 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.10.2.22232 |  | 1 | 67.7314 |  | 1 | 35.787 |  | 1 | 57.507 | 0 | 100 | 160.6924 |  |  |  |  | 1 | 35.787 |  | 31.9444
I | 2.4.16 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г. Джанкой, пер. Больничный, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации. инв. № 03.05.2.00662 |  | 1 | 67.7314 |  | 1 | 35.787 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 35.787 |  | 31.9444
I | 2.4.17 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Садовая, 36 инв. № 03.10.2.23520 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 76.73 |  | 1 | 76.73 |  | 1 | 40.3091 | 0 | 100 | 52.5337 |  | 26.3091 | 1 | 50.4209
I | 2.4.18 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский райлн, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 26 инв. № 03.10.2.23544 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 76.73 |  | 1 | 76.73 |  | 1 | 41.557 | 0 | 100 | 54.16 |  | 27.5599 | 1 | 49.1701
I | 2.4.19 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор Джанкойский район, с. Тимирязево, ул. Мичурина, 24 инв. № 03.10.2.23532 Выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 76.73 |  | 1 | 76.73 |  | 1 | 41.557 | 0 | 100 | 54.16 |  | 27.5569 | 1 | 49.1731
I | 2.4.20 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Октябрьская, 6 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22472. | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.4.21 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Советская, 13 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22567. | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.4.22 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Гагарина, 28 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22520. | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.4.23 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Юбилейная, 11 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22694. | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | 2.4.24 | Техническое перевооружение надомного регулятора по адресу: Джанкойский район, с.Рощино ул. Виноградная, 11 с заменой регулятора. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Пуск газа) Инв. №03.10.2.22281. | 0 | 1 | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.0802 | 0 | 100 | 20.8021 |  |  | 1 | 10
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 48 | 6423.28 | 0 | 48 | 6423.28 | 0 | 7 | 393.3611 | 0 | 14.5833 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6423.28 | 0 | 0
I | 2.4.25 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова 28 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07090 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.26 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, пер.Садовый 21 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07091 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.27 | Техническое перевооружение надомного регулятора Надомный регулятор г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул.Ак-Кая, уч.222 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07095 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.28 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул.Пихтовая 12/26,10 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07096 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.29 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. Тейфук 1065-1067 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07097 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.30 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфук, уч.1059 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07098 Выполнение строительно-монтажных работ, экспертизы проектной документации. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  | 14 | 0 | 0 | 10.0402 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.31 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Вилар 6 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07100 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.32 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, Сакский проезд 7 кв.4 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07102 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.33 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Солнечная долина, уч. 1 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07103 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.34 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, Ак- Мечеть уч.62 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07104 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.35 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Кубанская 14 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07105 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.36 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, пр.Победы 241 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07106 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.37 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Каспийская 4 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07113 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.38 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, мкрн. Новониколаевка, уч. 87 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07122 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.39 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Киевская 148 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07124 Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.40 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07125 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 130.94 |  | 1 | 130.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 130.94
I | 2.4.41 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфук № 78-84 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07126 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.42 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район, Московское шоссе 9 км. с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07128 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.43 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А. Тейфук 3 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07129 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.44 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфука уч.95 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07130 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.45 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Симферополь, мкрн. Новониколаевка, ул. А.Тейфука, уч. 6,4, Сахарова 3 с заменой оборудования. инв.№15.10.2.07131 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.46 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08090 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.47 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08091 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.48 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08092 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.49 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08093 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.50 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08094 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.51 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08095 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  | 1 | 46.1041 | 0 | 100 | 41.6177 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.52 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08096 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.53 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08097 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.54 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08098 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.55 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08099 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.56 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08100 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.57 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08101 Выполнение экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 110.78 |  | 1 | 110.78 |  | 1 | 67.4329 | 0 | 100 | 60.871 |  |  |  |  | 1 | 110.78
I | 2.4.58 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08102 Выполнение экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.59 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08103 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  | 1 | 47.5086 | 0 | 100 | 36.057 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.60 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08104 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.61 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08105 Выполнение экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.62 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08106 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  | 1 | 54.1382 | 0 | 100 | 41.0885 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.63 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08107 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.64 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08108 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.65 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08109 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  | 1 | 55.0742 | 0 | 100 | 41.7989 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.66 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08110 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  | 1 | 55.2963 | 0 | 100 | 41.9674 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.67 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08111 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.68 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08112 Выполнение экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.69 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08113 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 131.76 |  | 1 | 131.76 |  | 1 | 53.8068 | 0 | 100 | 40.8369 |  |  |  |  | 1 | 131.76
I | 2.4.70 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08114 Выполнение экспертизы проектной документации и строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 139.44 |  | 1 | 139.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 139.44
I | 2.4.71 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район,с.Чистенькое Верхний квартал с заменой оборудования. инв.№15.10.2.08115 Выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 130.94 |  | 1 | 130.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 130.94
I | 2.4.72 | Техническое перевооружение надомного регулятора Симферопольский район с. Грушевое с заменой на ШРП. Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. 15.10.2.07119 | 0 | 1 | 653.3 |  | 1 | 653.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 653.3
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 67 | 6891.845 | 0 | 67 | 6891.845 | 0 | 0 | 1371.6821 | 0 | 0 | 19.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6891.845 | 0 | 0
I | 2.4.73 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 1 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13985 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.1228 | 0 | 0 | 29.2843 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.74 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 40 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13637 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.1228 | 0 | 0 | 29.2843 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.75 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№. 09.10.2.13663 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.1228 | 0 | 0 | 29.2843 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.76 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 56 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13658 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.1228 | 0 | 0 | 29.2843 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.77 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14014 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.78 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14017 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.79 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 29 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13981 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.80 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 27 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13987 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 26.0094 | 0 | 0 | 25.2854 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.81 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 32 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13655 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.82 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 5 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13968 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.83 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 54 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13614 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 26.0094 | 0 | 0 | 25.2854 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.84 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14005 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.85 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 36 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13672 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.86 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 62 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13617 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 26.009 | 0 | 0 | 25.285 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.87 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13646 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 14 | 0 | 0 | 13.6103 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.88 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Виноградная 52 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13670 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.89 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 18 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13615 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.90 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 56 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13657 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.91 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13653 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.92 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 5 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13673 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.93 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13607 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.94 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Средняя 30 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13602 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.95 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13649 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.96 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13622 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.97 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 49 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13659 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.98 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 47 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13669 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.99 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 38 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13660 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.100 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 30 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13642 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.101 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Морская 26 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13665 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 30.123 | 0 | 0 | 29.2845 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.102 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 3 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13973 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.103 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 21 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13624 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 14.7718 | 0 | 0 | 14.3606 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.104 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 18 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14007 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 27.19 | 0 | 0 | 26.4331 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.105 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 27 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13978 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 13.19 | 0 | 0 | 12.8228 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.106 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13656 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 13.845 | 0 | 0 | 13.4596 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.107 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 59 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13666 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 13.845 | 0 | 0 | 13.4596 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.108 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 23 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13644 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 0.77175 | 0 | 0 | 0.75027 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.109 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13664 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 0.56187 | 0 | 0 | 0.54623 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.110 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13986 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 0.77175 | 0 | 0 | 0.75027 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.111 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 25 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13991 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 0.562 | 0 | 0 | 0.54636 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.112 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 31 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13662 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 0.562 | 0 | 0 | 0.54636 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.113 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 12 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13641 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 0.562 | 0 | 0 | 0.54636 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.114 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13652 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 13.6646 | 0 | 0 | 13.2842 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.115 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 17 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13676 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 13.6646 | 0 | 0 | 13.2842 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.116 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 52 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13675 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 13.6646 | 0 | 0 | 13.2842 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.117 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Крымская, 57 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13647 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 14.4363 | 0 | 0 | 14.0345 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.118 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 37 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13677 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.119 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 53 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13648 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 12.0094 | 0 | 0 | 11.6751 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.120 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 28 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13611 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.121 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13618 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.122 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13623 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.123 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13650 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.124 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 55 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13645 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.125 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 52 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13671 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.126 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новоселов, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13643 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.127 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Южная, 14 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13674 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 16.123 | 0 | 0 | 15.6742 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.128 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Южная, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13668 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 16.123 | 0 | 0 | 15.6742 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.129 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Южная, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13667 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 16.123 | 0 | 0 | 15.6742 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.130 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка. Ул.Интернациональная, 24 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14016 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 11.925 | 0 | 0 | 11.593 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.131 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Энергетиков,2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13661 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 12.009 | 0 | 0 | 11.6747 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.132 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Михайловка, ул.Новонижняя, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13639 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 12.009 | 0 | 0 | 11.6747 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.133 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Лесновка, ул.Крымская ,17 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13640 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 25.2377 | 0 | 0 | 24.5352 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.134 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Орехово, ул.Профсоюзная, 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13608 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 26.0094 | 0 | 0 | 25.2854 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.135 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Орехово, ул.Профсоюзная, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13630 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 25.2377 | 0 | 0 | 24.5352 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.136 | Техническое перевооружение надомного регулятор с.Орехово, ул.Магистральная,4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13636 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 26.0094 | 0 | 0 | 25.2854 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.137 | Техническое перевооружение надомного регулятор пгт.Новофедоровка, ул.Зеленая, 24 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14104 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 25.9255 | 0 | 0 | 25.2038 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.138 | Техническое перевооружение надомного регулятор пгт.Новофедоровка, ул.Кирова, 10 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.14092 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 25.9255 | 0 | 0 | 25.2038 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | 2.4.139 | Техническое перевооружение надомного регулятор г.Саки, ул.Курортная, 10"Вечный огонь" Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв.№ 09.10.2.13573 |  | 1 | 102.8634 |  | 1 | 102.8634 |  |  | 25.9255 | 0 | 0 | 25.2038 |  |  |  |  | 1 | 102.8634
I | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 8 | 1071.5493 | 0 | 8 | 1071.5493 | 0 | 6 | 549.0777 | 0 | 75 | 51.2415 | 0 | 272.3119 | 2 | 18.16 | 6 | 781.0774 | 0 | 0
I | 2.4.140 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район с. Суворовское, ул. Молодежная,7-а с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.04050 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 91.744 | 0 | 100 | 52.2565 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 130.1796
I | 2.4.141 | Техническое перевооружение надомного регулятора Сакский район с. Суворовское, ул. Молодежная,1-а с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.04051 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 93.3283 | 0 | 100 | 53.1589 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 130.1796
I | 2.4.142 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория,пгт. Заозерное Аллея Дружбы, 26 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03696 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 94.303 | 0 | 100 | 53.714 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 130.1796
I | 2.4.143 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, пр-т Победы,68 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03720 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 93.4331 | 0 | 100 | 53.2186 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 130.1796
I | 2.4.144 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, пр-т Победы,12 с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03692 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 90.0957 | 0 | 100 | 51.3176 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 130.1796
I | 2.4.145 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория Театральная площадь, вечный огонь с заменой оборудования Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№:04.10.2.03744 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 175.5649 |  | 1 | 86.1736 | 0 | 100 | 49.0836 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 130.1796
I | 2.4.146 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, пр-т Победы, 28 с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка,пуск) Инв.№:04.10.2.03743 |  | 1 | 9.08 |  | 1 | 9.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9.08
I | 2.4.147 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Евпатория, Черноморское шоссе, 7-а с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка,пуск) Инв.№:04.10.2.03751 |  | 1 | 9.08 |  | 1 | 9.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9.08
I | Черноморский участок Евпаторийского УЭГХ |  | 0 | 5 | 1025.4624 | 0 | 5 | 1025.4624 | 0 | 5 | 424.0965 | 0 | 100 | 41.3566 | 0 | 226.9266 | 0 | 0 | 5 | 798.5358 | 0 | 0
I | 2.4.148 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район п.Черноморское ул.Некрасова , 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.17495 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 81.4711 | 0 | 100 | 39.7241 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 159.7072
I | 2.4.149 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район п.Черноморское ул.60 лет Октября, 28 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.03536 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 85.9108 | 0 | 100 | 41.8888 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 159.7072
I | 2.4.150 | Техническое перевооружение надомного регулятора топочной здания ГАИ Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Индустриальная. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ инв.№ 08.10.2.03143 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 87.7971 | 0 | 100 | 42.8086 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 159.7072
I | 2.4.151 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район, с. Красноярское, ул. Почтовая, 10 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.05105 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 82.8112 | 0 | 100 | 40.3775 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 159.7072
I | 2.4.152 | Техническое перевооружение надомного регулятора Черноморский район, с. Далекое, ул. Комсомольская, 26 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ ин.№08.10.2.04952 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 205.0925 |  | 1 | 86.1063 | 0 | 100 | 41.9841 |  | 45.3853 |  |  | 1 | 159.7072
I | Красногвардейск УЭГХ |  | 0 | 28 | 1209.517 | 0 | 28 | 1209.517 | 0 | 16 | 356.3913 | 0 | 57.1429 | 29.4656 | 0 | 0 | 14 | 447.16 | 14 | 762.357 | 0 | 0
I | 2.4.153 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,10 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05888. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 55.9904 |  | 1 | 55.9904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55.9904
I | 2.4.154 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05892. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.155 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,12 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05891. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.156 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,13 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05893. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.157 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,14 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05895. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.158 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,3 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05885. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.159 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,5 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05884. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.160 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,8 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05890. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.161 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,9 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05894. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 55.9904 |  | 1 | 55.9904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55.9904
I | 2.4.162 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Дубровское, ул. Cадовая,37 (дом оператора) с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05772. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 54.3263 |  | 1 | 54.3263 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.3263
I | 2.4.163 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,20 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05896. Выполнение строительно-монтажных работ.. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.164 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Полевая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05778. Выполнение строительно-монтажных работ.. |  | 1 | 54.2245 |  | 1 | 54.2245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 54.2245
I | 2.4.165 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,35,39 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05867. Выполнение строительно-монтажных работ.. |  | 1 | 54.0149 |  | 1 | 54.0149 |  | 1 | 57.8147 | 0 | 100 | 107.0348 |  |  |  |  | 1 | 54.0149
I | 2.4.166 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,44 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05880. Выполнение строительно-монтажных работ.. |  | 1 | 54.0149 |  | 1 | 54.0149 |  | 1 | 60.5765 | 0 | 100 | 112.1478 |  |  |  |  | 1 | 54.0149
I | 2.4.167 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,10 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05888. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.168 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05892. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.169 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,12 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05891. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.170 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,13 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05893. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.171 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,14 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05895. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.172 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,3 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05885. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.173 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,5 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05884. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.174 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,8 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05890. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.175 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,9 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05894. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.176 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Дубровское, ул. Cадовая,37 (дом оператора) с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05772. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.177 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Cадовая,20 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05896. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.178 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Полевая,11 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05778. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.179 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,35,39 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05867. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.4.180 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Светлая,44 с заменой оборудования. Инв. № 06.10.2.05880. Выполнение экспертизы проектной документации. |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 50 | 4304.6706 | 0 | 50 | 4304.6706 | 0 | 24 | 1225.9984 | 0 | 48 | 28.4807 | 0 | 869.326 | 24 | 1042.8879 | 26 | 2392.4566 | 0 | 0
I | 2.4.181 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01322 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.182 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 21 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01316 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.183 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 23 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01317 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.184 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 61 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01315 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.185 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 65 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№07.10.2.01320 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.186 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Красноперекопск, ул. Новая, 75 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01356 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.3303 | 0 | 0 | 23.5944 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.187 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01127 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.188 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 4 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01139 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.189 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 9 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01132 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.190 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 26 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01119 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.191 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Новая, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01219 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.192 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 1 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01290 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.193 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01291 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.194 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 3 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01292 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.195 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 5 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01294 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.196 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 6 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01295 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.197 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 7 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01296 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.198 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 8 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01297 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.199 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 10 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01299 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.200 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 11 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01288 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.201 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 16 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01305 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.202 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 19 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01308 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.203 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 20 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01309 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.204 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Урожайная, 22 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01275 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.205 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Школьная, 2 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.10.2.01339 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.9285 | 0 | 0 | 25.2366 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.206 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 50, с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№07.10.2.01101 |  | 1 | 147.5161 |  | 1 | 147.5161 |  |  | 21.291 | 0 | 0 | 14.433 |  |  |  | 42.5329 | 1 | 104.9831
I | 2.4.207 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Бачурина, 1А с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01100 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 10.175 | 0 | 100 | 161.9965 |  |  | 1 | 6.281
I | 2.4.208 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 19 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01314 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 10.1299 | 0 | 100 | 161.2778 |  |  | 1 | 6.281
I | 2.4.209 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 33 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01321 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 10.0899 | 0 | 100 | 160.6416 |  |  | 1 | 6.281
I | 2.4.210 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 51 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01313 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 9.3198 | 0 | 100 | 148.3813 |  |  | 1 | 6.281
I | 2.4.211 | Техническое перевооружение надомного регулятора Красноперекопский район, с. Воронцовка, ул. Коробчука, 53 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01344 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 9.4946 | 0 | 100 | 151.1641 |  |  | 1 | 6.281
I | 2.4.212 | Техническое перевооружение надомного регулятора г. Красноперекопск, ул. Новая, 77 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01345 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 9.9001 | 0 | 100 | 157.6203 |  |  | 1 | 6.281
I | 2.4.213 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 4/1 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01206 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.2922 | 0 | 100 | 110.8956 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.214 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 5/3 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01199 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.332 | 0 | 100 | 111.3242 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.215 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 6/1 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01211 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 11.3195 | 0 | 100 | 121.9638 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.216 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 6/2 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01212 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.2474 | 0 | 100 | 110.4127 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.217 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Автодорожная, 8/1 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01213 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.188 | 0 | 100 | 109.7727 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.218 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 5 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01120 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.163 | 0 | 100 | 109.5036 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.219 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 8 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01129 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.2023 | 0 | 100 | 109.9271 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.220 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 11 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01134 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.3578 | 0 | 100 | 111.6023 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.221 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 13 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01136 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.198 | 0 | 100 | 109.8804 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.222 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 15 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01138 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.3878 | 0 | 100 | 111.9251 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.223 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 16 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01131 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 11.2745 | 0 | 100 | 121.4795 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.224 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 17 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01113 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.2679 | 0 | 100 | 110.6337 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.225 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 24 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01110 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.168 | 0 | 100 | 109.5575 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.226 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Еременко, 25 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01117 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.168 | 0 | 100 | 109.5575 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.227 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Парковая, 4 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01215 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.1374 | 0 | 100 | 109.2275 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.228 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Парковая, 14 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01217 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.3322 | 0 | 100 | 111.3262 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.229 | Техническое перевооружение надомного регулятора сп. Первомайское, ул. Парковая, 20 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 07.10.2.01189 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 10.1324 | 0 | 100 | 109.1737 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.230 | Техническое перевооружение надомного регулятора г.Красноперекопск ул. Новая, 17 с заменой оборудования Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Врезка, пуск газа). Инв. №07.10.2.01334 | 0 | 1 | 6.281 |  | 1 | 6.281 |  | 1 | 13.343 | 0 | 100 | 212.4337 |  |  | 1 | 6.281
I | Раздольненский участок Красноперекопского УЭГХ |  | 0 | 60 | 5024.9226 | 0 | 60 | 5024.9226 | 0 | 30 | 1549.6504 | 0 | 50 | 30.8393 | 0 | 1043.1912 | 30 | 1236.7632 | 30 | 2744.9682 | 0 | 0
I | 2.4.231 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,8 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03317 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.232 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,9,10 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03332 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.233 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Изобилия,31 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03512 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.234 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Изобилия,5,7 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03549 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.235 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Комсомольская,10 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03518 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.236 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,1 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03271 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.237 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,23,25 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03194 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.238 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,39 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03220 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.239 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,28,30 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03190 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.240 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,29 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03226 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.241 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,31,33 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03222 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.242 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,32,34 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03211 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.243 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,35 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03207 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.244 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,36,38 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03256 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.245 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,37 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03213 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.246 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,40,42 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03178 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.247 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,41,43 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03202 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.248 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,46 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03268 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 38.2815 | 0 | 0 | 24.1956 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.249 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,47 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03280 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.250 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,48 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03233 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.251 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,49 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03201 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.252 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,50 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03251 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 39.0928 | 0 | 0 | 24.7085 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.253 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Механизаторов,51 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03102 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.6474 | 0 | 0 | 23.7948 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.254 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,2,4 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03477 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.255 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,28,30 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03162 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.256 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,2а с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03480 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.257 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,39,41 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03117 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.258 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Новоселов,6,8 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03465 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.259 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Садовая,16 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03294 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.260 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Садовая,17,19 с заменой оборудования. Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.03284 |  | 1 | 158.2164 |  | 1 | 158.2164 |  |  | 37.8765 | 0 | 0 | 23.9397 |  | 34.773 |  | 31.9444 | 1 | 91.4989
I | 2.4.261 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,1 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03382 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.6815 | 0 | 100 | 136.6398 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.262 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,24 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03392 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.947 | 0 | 100 | 150.2748 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.263 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,26 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03389 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.887 | 0 | 100 | 138.8536 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.264 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,28 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03394 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.896 | 0 | 100 | 138.9505 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.265 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,29 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03397 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.0698 | 0 | 100 | 151.5975 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.266 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,31,33 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03303 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.162 | 0 | 100 | 152.5913 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.267 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,36,38 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03312 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.764 | 0 | 100 | 137.5283 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.268 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,37 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03314 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.039 | 0 | 100 | 151.266 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.269 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Ботаническая,6,8 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03351 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.993 | 0 | 100 | 139.9957 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.270 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,13 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03319 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.128 | 0 | 100 | 152.225 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.271 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,14 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03340 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.005 | 0 | 100 | 150.8997 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.272 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,15 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03325 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.932 | 0 | 100 | 150.1131 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.273 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,20 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03344 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.06 | 0 | 100 | 151.4923 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.274 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Гагарина,3,4 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.03431 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.775 | 0 | 100 | 137.6468 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.275 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Западная,9 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04470 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.638 | 0 | 100 | 136.1707 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.276 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,11 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04577 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.85 | 0 | 100 | 149.2296 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.277 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,5,7 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04568 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.973 | 0 | 100 | 150.5549 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.278 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,9 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04566 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.742 | 0 | 100 | 137.2912 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.279 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Гаспринского,17,15 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04541 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.759 | 0 | 100 | 137.4744 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.280 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Западная,13 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04503 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.845 | 0 | 100 | 149.1757 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.281 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Кирова,28 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04562 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.775 | 0 | 100 | 137.6468 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.282 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, СТК ОСОУ ул.Пограничная,24а с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.05227 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.901 | 0 | 100 | 139.0044 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.283 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Пограничная32 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04313 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.845 | 0 | 100 | 149.1757 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.284 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Таврическая,26 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04353 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 12.7299 | 0 | 100 | 137.1605 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.285 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Таврическая,28 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04378 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.1199 | 0 | 100 | 141.3629 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.286 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,1,3 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04570 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.476 | 0 | 100 | 155.9746 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.287 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Чехова,17,19,21 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04564 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 14.376 | 0 | 100 | 154.8971 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.288 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Сенокосное, ул.Первомайская,14,15,17 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04171 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.1151 | 0 | 100 | 141.3109 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.289 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Сенокосное, ул.Первомайская,1,3 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04146 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.115 | 0 | 100 | 141.3102 |  |  | 1 | 9.281
I | 2.4.290 | Техническое перевооружение надомного регулятора Раздольненский район, с.Сенокосное, ул.Первомайская,4 с заменой оборудования. Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль, врезка, пуск газа). Инв. № 08.10.2.04144 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 9.281 |  | 1 | 13.2504 | 0 | 100 | 142.769 |  |  | 1 | 9.281
I | Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 1 | 113.6022 | 0 | 1 | 113.6022 | 0 | 1 | 47.3296 | 0 | 100 | 41.6626 | 0 | 0 | 0 | 81.6577 | 1 | 31.9444 | 0 | 0
I | 2.4.291 | Техническое перевооружение Надомного регулятора г.Ялта , пгт. Отрадное , ул.Лазурная с заменой оборудования Инв. № 14.10.2.00790 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 113.6022 |  | 1 | 47.3296 | 0 | 100 | 41.6626 |  |  |  | 81.6577 | 1 | 31.9444
I | 2.5 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч: | 0 | 157 | 81899.2842 | 0 | 150 | 80766.149 | 0 | 50 | 27637.8425 | 0 | 33.3333 | 34.2196 | 0 | 1814.3024 | 89 | 43076.8893 | 61 | 35874.9573 | 7 | 1133.1352
| ПИР |  | 0 | 67 | 9417.7061 | 0 | 62 | 8870.4761 | 0 | 13 | 3291.9664 | 0 | 20.9677 | 37.1115 | 0 | 968.1169 | 49 | 6652.6285 | 13 | 1249.7306 | 5 | 547.23
| ПИР+СМР |  | 0 | 84 | 72341.3781 | 0 | 81 | 71462.5203 | 0 | 30 | 24008.5677 | 0 | 37.037 | 33.596 | 0 | 846.1855 | 38 | 36411.8208 | 44 | 34497.4666 | 2 | 585.9052
| Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | 6 | 140.2 | 0 | 2 | 12.44 | 0 | 2 | 11.1905 | 0 | 100 | 89.9555 | 0 | 0 | 2 | 12.44 | 4 | 127.76 | 0 | 0
I | Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ |  | 0 | 23 | 8500.3844 | 0 | 23 | 8500.3844 | 0 | 0 | 4669.7052 | 0 | 0 | 54.9352 | 0 | 0 | 14 | 3306.7168 | 9 | 5193.6676 | 0 | 0
I | 2.5.1 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Виноградная, 13 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00142 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-РА-3,0 (07.Оборудование) на сумму 312,05667тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 9МПП-2х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ+КМА 360 кг (07 оборудование) на сумму 550,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1162.2307 |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567 | 0 | 0 | 74.1726 |  |  |  |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567
I | 2.5.2 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Заречная, 43 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00138 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-РА-3,0 (07.Оборудование) на сумму 312,05667тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 9МПП-2х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ+КМА 360 кг (07 оборудование) на сумму 550,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1162.2307 |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567 | 0 | 0 | 74.1726 |  |  |  |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567
I | 2.5.3 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Коллективная, 8 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00132 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-РА-3,0 (07.Оборудование) на сумму 312,05667тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 9МПП-2х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ+КМА 360 кг (07 оборудование) на сумму 550,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1162.2307 |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567 | 0 | 0 | 74.1726 |  |  |  |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567
I | 2.5.4 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольское шоссе, 107 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00131 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-РА-3,0 (07.Оборудование) на сумму 312,05667тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 9МПП-2х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ+КМА 360 кг (07 оборудование) на сумму 550,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1162.2307 |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567 | 0 | 0 | 74.1726 |  |  |  |  | 1 | 1162.2307 |  |  | 862.0567
I | 2.5.5 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Красноармейская, 18 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00133 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 108.949 |  | 1 | 108.949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 108.949
I | 2.5.6 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Октябрьская, 30 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00135 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 108.949 |  | 1 | 108.949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 108.949
I | 2.5.7 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ-1200 г. Алушта, ул. Октябрьская, 30 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.10.2.00845 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 108.949 |  | 1 | 108.949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 108.949
I | 2.5.8 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Ялтинская, 13 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) ) инв.№01.06.2.00131 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 108.949 |  | 1 | 108.949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 108.949
I | 2.5.9 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Ялтинская, 17 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00144 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 108.949 |  | 1 | 108.949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 108.949
I | 2.5.10 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Ленина, 41 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№ 01.06.2.00143 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 274.1127 |  | 1 | 274.1127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 274.1127
I | 2.5.11 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул.Симферопольская, 26 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00136 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 274.1127 |  | 1 | 274.1127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 274.1127
I | 2.5.12 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 15 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00141 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 274.1127 |  | 1 | 274.1127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 274.1127
I | 2.5.13 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Октябрьская, 57 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00134 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 274.1127 |  | 1 | 274.1127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 274.1127
I | 2.5.14 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольская, 20 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00130 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 274.1127 |  | 1 | 274.1127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 274.1127
I | 2.5.15 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Виноградная, 13 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00142 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 167.7533 |  | 1 | 167.7533 |  |  | 68.708 | 0 | 0 | 40.9578 |  |  | 1 | 167.7533
I | 2.5.16 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Заречная, 43 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00138 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 404.795 |  | 1 | 404.795 |  |  | 305.75 | 0 | 0 | 75.5321 |  |  | 1 | 404.795
I | 2.5.17 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Коллективная, 8 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00132 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 120.295 |  | 1 | 120.295 |  |  | 21.25 | 0 | 0 | 17.6649 |  |  | 1 | 120.295
I | 2.5.18 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольское шоссе, 107 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00131 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 137.295 |  | 1 | 137.295 |  |  | 38.25 | 0 | 0 | 27.8597 |  |  | 1 | 137.295
I | 2.5.19 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Ленина, 41 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№ 01.06.2.00143 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 377.144 |  | 1 | 377.144 |  |  | 320.2708 | 0 | 0 | 84.92 |  |  | 1 | 377.144
I | 2.5.20 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул.Симферопольская, 26 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00136 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 102.9191 |  | 1 | 102.9191 |  |  | 46.042 | 0 | 0 | 44.7361 |  |  | 1 | 102.9191
I | 2.5.21 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 15 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00141 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 98.7062 |  | 1 | 98.7062 |  |  | 30.458 | 0 | 0 | 30.8572 |  |  | 1 | 98.7062
I | 2.5.22 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Октябрьская, 57 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00134 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 379.6646 |  | 1 | 379.6646 |  |  | 311.4167 | 0 | 0 | 82.0242 |  |  | 1 | 379.6646
I | 2.5.23 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Алушта, ул. Симферопольская, 20 (замена станции катодной защиты и анодного заземления) инв.№01.06.2.00130 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 147.5812 |  | 1 | 147.5812 |  |  | 79.333 | 0 | 0 | 53.7555 |  |  | 1 | 147.5812
I | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 12 | 2762.9796 | 0 | 5 | 1629.8444 | 0 | 5 | 1850.278 | 0 | 100 | 113.5248 | 0 | 0 | 2 | 350.88 | 3 | 1278.9644 | 7 | 1133.1352
I | 2.5.24 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Кооперативная (замена станции катодной зщиты и анодного заземления) . Инв. №:02.10.2.01078 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 494.5308 |  | 1 | 494.5308 |  | 1 | 536.6751 | 0 | 100 | 108.5221 |  |  |  |  | 1 | 494.5308
I | 2.5.25 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с. Железнодорожное ГРП №1 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Инв. №:02.10.2.01071 Выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 491.481 |  | 1 | 491.481 |  | 1 | 496.4391 | 0 | 100 | 101.0088 |  |  |  |  | 1 | 491.481
I | 2.5.26 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г. Бахчисарай, ул. Советская, Больница с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.10.2.01080 Выполнение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 292.9526 |  | 1 | 292.9526 |  | 1 | 270.1179 | 0 | 100 | 92.2053 |  |  |  |  | 1 | 292.9526
I | 2.5.27 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Мира ГРП №6 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.17660 Выполнение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 292.9526 |  | 0 | 0 |  | 1 | 271.5499 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 292.9526
I | 2.5.28 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с. Красный Мак, МТФ с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.10.2.01073 Выполнение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ |  | 1 | 292.9526 |  | 0 | 0 |  | 1 | 275.4961 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 292.9526
I | 2.5.29 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Грузинова ГРП №1 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.10.2.01058 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 109.446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 109.446
I | 2.5.30 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Подгородняя ГРП №5 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.00341 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 109.446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 109.446
I | 2.5.31 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай 6 мкр, ГРП №7 с заменой станции катодной защиты . Инв. №:02.06.2.00336 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 109.446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 109.446
I | 2.5.32 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Бахчисарайский район с. Угловое ГРП с заменой станции катодной защиты и анодных заземлителей . Инв. №:02.06.2.00342 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 109.446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 109.446
I | 2.5.33 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Бахчисарай ул. Мира, 18 с заменой станции катодной защиты и анодных заземлителей . Инв. №:02.06.2.00340 Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации |  | 1 | 109.446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 109.446
I | 2.5.34 | Реконструкция СКЗ ЭХЗ Бахчисарайский район г. Бахчисарай ул. Кооперативная с заменой станции катодной защиты и анодных заземлителей Инв. №:02.10.2.01078 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 175.44 |  | 1 | 175.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 175.44
I | 2.5.35 | Реконструкция СКЗ ЭХЗ Бахчисарайский район с. Железнодорожное ГРП №1 с заменой станции катодной защиты и анодных заземлителей Инв. №:02.10.2.01071 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 175.44 |  | 1 | 175.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 175.44
I | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 8 | 4072.4107 | 0 | 8 | 4072.4107 | 0 | 8 | 3888.9691 | 0 | 100 | 95.4955 | 0 | 0 | 4 | 1622.6863 | 4 | 2449.7243 | 0 | 0
I | 2.5.36 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Яркое, ул. Северная (насосная) (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 03.06.2.00648 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 668.3351 | 0 | 100 | 98.0697 |  |  |  | 69.06 | 1 | 612.43
I | 2.5.37 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Победное, микр. Тутики (Дымовка) ГРП- 4 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 03.06.2.00655 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 631.8506 | 0 | 100 | 92.7161 |  |  |  | 69.06 | 1 | 612.43
I | 2.5.38 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Джанкой, ул. Первомайская, 42 (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 03.06.2.00633 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 654.6855 | 0 | 100 | 96.0668 |  |  |  | 69.0557 | 1 | 612.4343
I | 2.5.39 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ с. Победное, ГРП 0 район очистных сооружений (замена станции катодной зщиты и анодного заземления). Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 03.06.2.00664 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 681.49 |  | 1 | 643.2568 | 0 | 100 | 94.3898 |  |  |  | 69.06 | 1 | 612.43
I | 2.5.40 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Калиновка, ул. 40лет Победы, 5 с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. № 03.06.2.00638 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 319.3913 | 0 | 100 | 94.8839 |  |  | 1 | 336.6127
I | 2.5.41 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, с. Марьино, ул. Днепровская, 46 на ГРП-0 с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. №03.10.2.23967 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 326.4602 | 0 | 100 | 96.9839 |  |  | 1 | 336.6127
I | 2.5.42 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, c. Мирновка, ул. Огородняя, в поле с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. № 03.06.2.00635 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 319.4499 | 0 | 100 | 94.9013 |  |  | 1 | 336.6127
I | 2.5.43 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Джанкойский район, c. Завет-Ленинский, ул. Гагарина с заменой станции катодной защиты и анодного заземления. Выполнение строительно-монтажных работ Инв. № 03.06.2.00637 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 336.6127 |  | 1 | 325.5395 | 0 | 100 | 96.7104 |  |  | 1 | 336.6127
I | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 15 | 4337.0679 | 0 | 15 | 4337.0679 | 0 | 10 | 4130.5733 | 0 | 66.6667 | 95.2388 | 0 | 758.1688 | 5 | 159.7 | 10 | 3419.1991 | 0 | 0
I | 2.5.44 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Дувановская (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03994 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 317.8657 | 0 | 100 | 96.8453 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.45 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.2-ой Гвардейской Армии, 24 (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03988 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 315.9248 | 0 | 100 | 96.254 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.46 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Л.Украинки (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.04017 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 315.6858 | 0 | 100 | 96.1812 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.47 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Сакский район, с. Столбовое (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.06.2.00779 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 320.8533 | 0 | 100 | 97.7556 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.48 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Симферопольская (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.04005 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 317.8729 | 0 | 100 | 96.8475 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.49 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Чапаева, котельная 8-го (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.04007 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 318.1552 | 0 | 100 | 96.9335 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.50 | Техническое перевооружениеЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул. Матвеева (с заменой станции катодной защиты) Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03998 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 328.22 |  | 1 | 315.7567 | 0 | 100 | 96.2028 |  | 64.7841 |  |  | 1 | 263.4359
I | 2.5.51 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, пр.Победы, ГРП-9 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03971 |  | 1 | 626.6093 |  | 1 | 626.6093 |  | 1 | 604.5236 | 0 | 100 | 96.4754 |  | 101.5601 |  |  | 1 | 525.0492
I | 2.5.52 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Шевченко, ДКС "Смена" (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03983 |  | 1 | 626.6093 |  | 1 | 626.6093 |  | 1 | 653.1182 | 0 | 100 | 104.2305 |  | 101.5601 |  |  | 1 | 525.0492
I | 2.5.53 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Косицкого, сан."Планета" (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ. инв. №04.10.2.03996 |  | 1 | 626.6093 |  | 1 | 626.6093 |  | 1 | 650.817 | 0 | 100 | 103.8633 |  | 101.5601 |  |  | 1 | 525.0492
I | 2.5.54 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория ул.Пушкина-Токарева (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04020 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.55 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, пгт.Заозерное, ул.Садовая, 64 (с заменой станции катодной защиты ) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.03984 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.56 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Десантников, 13-а (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04008 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.57 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Больничная (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04022 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.58 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Евпатория, ул.Л.Толстого, ГРП-2 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв. №04.10.2.04021 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31.94
I | Черноморский участок Евпаторийского УЭГХ |  | 0 | 3 | 95.82 | 0 | 3 | 95.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.82 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.5.59 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Черноморский район, ГРП c.Красноярское, ул.Гагарина, 2 (с заменой станции катодной за-щиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв.№ 08.10.2.05402 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 31.94
I | 2.5.60 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Черноморский район, ГРП c.Кировское, ул.Садовая, 1а (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв.№ 08.10.2.05400 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 31.94
I | 2.5.61 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Черноморский район, c.Новоивановка (с заменой станции катодной защиты) Выполнение экспертизы проектной документации. инв.№ 08.10.2.05412 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 31.94
I | Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 15 | 4572.486 | 0 | 15 | 4572.486 | 0 | 11 | 2942.8452 | 0 | 73.3333 | 64.3599 | 0 | 5.85 | 11 | 2328.4594 | 4 | 2238.1765 | 0 | 0
I | 2.5.62 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Армянск, ул. Гайдара, 14 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв. № 07.06.2.00357 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | 2.5.63 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Горького, 7 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв. № 07.06.2.00349 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | 2.5.64 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Армянск, мкрн. им. Генерала Корявко, 4 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.06.2.03712 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | 2.5.65 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Армянск, с. Перекоп, ул. Толбухина, 1 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 07.06.2.00361 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | 2.5.66 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Железнодорожная, 26 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.10.2.01509 |  | 1 | 65.0627 |  | 1 | 65.0627 |  | 1 | 58.6171 | 0 | 100 | 90.0933 |  |  | 1 | 65.0627
I | 2.5.67 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красноперекопский район, с. Таврическое, ул. Школьная, 1 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.06.2.00359 |  | 1 | 65.0627 |  | 1 | 65.0627 |  | 1 | 57.3122 | 0 | 100 | 88.0878 |  |  | 1 | 65.0627
I | 2.5.68 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 3 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.06.2.00358 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 305.3813 | 0 | 100 | 86.952 | 0 |  | 1 | 351.2067
I | 2.5.69 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ г.Армянск, ул.Гайдара,21 (с заменой станции катодной защиты) Выполнение строительно-монтажных работ, экспертиза проектной документации Инв. № 07.06.2.00363 |  | 1 | 65.0627 |  | 1 | 65.0627 |  | 1 | 53.0773 | 0 | 100 | 81.5787 | 0 |  | 1 | 65.0627
I | 2.5.70 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Ковыльное, ул.Дорожная, 1 с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.05417 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 285.3947 | 0 | 100 | 81.2612 | 0 |  | 1 | 351.2067
I | 2.5.71 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП с.Огни, ул.50 Лет Октября,24 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.06.2.05487 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 289.7682 | 0 | 100 | 82.5065 | 0 |  | 1 | 351.2067
I | 2.5.72 | Реконструкции ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП с.Аврора, ул.Гагарина, 40 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ Инв.№ 08.10.2.05429 |  | 1 | 408.6637 |  | 1 | 408.6637 |  | 1 | 353.253 | 0 | 100 | 86.441 | 0 | 5.85 | 1 | 402.8137
I | 2.5.73 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Чернышево, ул.Новосадовая, 1а (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение строительно-монтажных работ. Инв. № 08.10.2.05401 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 351.2067 |  | 1 | 285.9179 | 0 | 100 | 81.4101 | 0 |  | 1 | 351.2067
I | 2.5.74 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, Красноперекопский район, с. Рисовое, ул. Огородняя, 35 (замена станции катодной защиты). Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №07.06.2.00337 | 0 | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.75 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, Красноперекопский район, с. Братское, ул. Зеленая, 24 (замена станции катодной защиты). Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №07.06.2.00348 | 0 | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.76 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ, Красноперекопский район, с. Полтавское, ул. Виноградная, 27 (замена станции катодной защиты). Выполнение экспертизы проектной документации Инв. №07.10.2.01508 | 0 | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  | 1 | 31.94
I | Красногвардейское УЭГХ |  | 0 | 17 | 5456.13 | 0 | 17 | 5456.13 | 0 | 9 | 2028.4763 | 0 | 52.9412 | 37.1779 | 0 | 111.0343 | 5 | 762.9657 | 12 | 4582.13 | 0 | 0
I | 2.5.77 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Петровка, ул. Юбилейная на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05959 |  | 1 | 788.1123 |  | 1 | 788.1123 |  |  | 279.3599 | 0 | 0 | 35.4467 |  |  |  |  | 1 | 788.1123
I | 2.5.78 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Красная поляна,ферма (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05952 |  | 1 | 791.3349 |  | 1 | 791.3349 |  |  | 278.9117 | 0 | 0 | 35.2457 |  |  |  |  | 1 | 791.3349
I | 2.5.79 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Григорьевка, ул.Пионерская (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.06242 |  | 1 | 788.7236 |  | 1 | 788.7236 |  |  | 279.0782 | 0 | 0 | 35.3835 |  |  |  |  | 1 | 788.7236
I | 2.5.80 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Ястребовка на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05980 |  | 1 | 788.7236 |  | 1 | 788.7236 |  |  | 278.8895 | 0 | 0 | 35.3596 |  |  |  |  | 1 | 788.7236
I | 2.5.81 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул.Заводская на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 06.06.2.05944 |  | 1 | 788.1568 |  | 1 | 788.1568 |  |  | 279.0859 | 0 | 0 | 35.4099 |  |  |  |  | 1 | 788.1568
I | 2.5.82 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Коммунары на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05982 |  | 1 | 169.773 |  | 1 | 169.773 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 169.773
I | 2.5.83 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Новоэстония, ПФ№1, ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.10.2.05858 |  | 1 | 169.773 |  | 1 | 169.773 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 169.773
I | 2.5.84 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Щербаково на ГРП (замена КСС с заменой анодного поля). Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05938 |  | 1 | 169.773 |  | 1 | 169.773 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 169.773
I | 2.5.85 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Петровка, ул. Юбилейная на ГРП (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05959 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 118.3721 | 0 | 100 | 67.7186 |  | 23.7039 | 1 | 151.0961
I | 2.5.86 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Красная поляна,ферма (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05952 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 114.4402 | 0 | 100 | 65.4692 |  | 43.6652 | 1 | 131.1348
I | 2.5.87 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Григорьевка, ул.Пионерская (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.06242 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 107.1879 | 0 | 100 | 61.3203 |  | 43.6652 | 1 | 131.1348
I | 2.5.88 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Ястребовка на ГРП (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05980 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 114.8851 | 0 | 100 | 65.7237 |  |  | 1 | 174.8
I | 2.5.89 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул.Заводская на ГРП (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 06.06.2.05944 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 174.8 |  | 1 | 122.2659 | 0 | 100 | 69.9462 |  |  | 1 | 174.8
I | 2.5.90 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Видное (замена станции катодной защиты). Инв.№ 06.06.2.05953 Выполнение экспертизы проектной документации |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.91 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район,п. Октябрьское, ул. Кирова, ГРП (замена станции катодной защиты). Инв.№ 06.10.2.05854 Выполнение экспертизы проектной документации |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.92 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с.Новоэстония, ПФ№1, на фасаде дома мастера (замена станции катодной защиты) Инв.№ 06.10.2.05857 Выполнение экспертизы проектной документации |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  |  |  | 1 | 31.94
I | 2.5.93 | Техническое перевооружение ЭХЗ СКЗ Красногвардейский район, с. Петровка на кв. Егудина,15 (замена станции катодной защиты) Инв№06.06.2.05956 Выполнение экспертизы проектной документации |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 31.94 |  | 1 | 14 | 0 | 100 | 43.8322 |  |  |  |  | 1 | 31.94
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 43 | 34195.047 | 0 | 43 | 34195.047 | 0 | 0 | 1465.2592 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 939.2493 | 43 | 33255.7977 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.5.94 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская 135 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03724. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.95 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Верхние Фонтаны-2 ГРПБ (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10023. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1720.21 |  | 1 | 1720.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1720.21
I | 2.5.96 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. 1ой Конной Армии, 19 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10040. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.97 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Мальченко (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03725. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.98 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Дубки (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10024. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.99 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Левадки ГРП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09933. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.100 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Первомайске (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10010. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.101 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Чистеньское ГРП ул. Калинина (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03707. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.102 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Малореченская, 10 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09934. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1720.21 |  | 1 | 1720.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1720.21
I | 2.5.103 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, пер. Охотничий, 27/22 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10028. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1720.21 |  | 1 | 1720.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1720.21
I | 2.5.104 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, с. Кизиловое ул.Мелиораторов (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03710. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.105 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Журавлевка, ул. Мира, Свободы (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10060. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.106 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Залесье, Петровские высоты ТП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10020. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.107 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская, 120б (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10012. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.108 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Б.Куна (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.03717. Выполнение строительно-монтажных работ. |  | 1 | 1721.82 |  | 1 | 1721.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1721.82
I | 2.5.109 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. Станционная ГРП-58 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09955. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.110 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, мкрн. Белое, ул. Горная (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09962. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.111 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. Гурзуфская, 4 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09964. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.112 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда 25 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10030. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.113 | ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Давыдовка (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10033. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.114 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, просп. Кирова, 54 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10045. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.115 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, пер. Альпинистов, 10 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10051. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 171.62 |  | 1 | 171.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 171.62
I | 2.5.116 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская 135 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03724 Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 52.417 | 0 | 0 | 32.5672 |  | 52.4167 | 1 | 108.5335
I | 2.5.117 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Верхние Фонтаны-2 ГРПБ (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10023. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 43.208 | 0 | 0 | 26.8456 |  | 43.2083 | 1 | 117.7419
I | 2.5.118 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, ул. 1ой Конной Армии, 19 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10040. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 130.33 | 0 | 0 | 80.9754 |  | 130.333 | 1 | 30.6172
I | 2.5.119 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Мальченко (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03725. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 68 | 0 | 0 | 42.2491 |  | 68 | 1 | 92.9502
I | 2.5.120 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Дубки (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10024. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 75.0833 | 0 | 0 | 46.65 |  | 75.083 | 1 | 85.8672
I | 2.5.121 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Левадки ГРП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09933. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 84.292 | 0 | 0 | 52.3715 |  | 84.292 | 1 | 76.6582
I | 2.5.122 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Первомайске (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10010. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 73.1202 |  | 1 | 73.1202 |  |  | 64.8238 | 0 | 0 | 88.6538 |  |  | 1 | 73.1202
I | 2.5.123 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Чистеньское ГРП ул. Калинина (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03707. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 63.75 | 0 | 0 | 39.6085 |  | 63.75 | 1 | 97.2002
I | 2.5.124 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Малореченская, 10 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.09934. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 33.292 | 0 | 0 | 20.6847 |  | 33.2917 | 1 | 127.6585
I | 2.5.125 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, пер. Охотничий, 27/22 (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10028. Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 77.208 | 0 | 0 | 47.9701 |  | 77.2083 | 1 | 83.7419
I | 2.5.126 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, с. Кизиловое ул.Мелиораторов (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.06.2.03710. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 51.708 | 0 | 0 | 32.1267 |  | 51.7083 | 1 | 109.2419
I | 2.5.127 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Журавлевка, ул. Мира, Свободы (ГРП) (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10060. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 79.4922 |  | 1 | 79.4922 |  |  | 67.9613 | 0 | 0 | 85.4943 |  |  | 1 | 79.4922
I | 2.5.128 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Симферополь, мкрн. Залесье, Петровские высоты ТП (замена станции катодной защиты и анодного заземления). Инв 15.10.2.10020. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 70.9922 |  | 1 | 70.9922 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 70.9922
I | 2.5.129 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Киевская, 120б (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10012. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 89.9583 | 0 | 0 | 55.892 |  | 89.958 | 1 | 70.9922
I | 2.5.130 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. Б.Куна (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.03717. Выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 1 | 160.9502 |  | 1 | 160.9502 |  |  | 87.833 | 0 | 0 | 54.5715 |  | 87.8333 | 1 | 73.1169
I | 2.5.131 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Сторожевое (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10065. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 858.6667 |  | 1 | 858.6667 |  |  | 64.87 | 0 | 0 | 7.5547 |  |  | 1 | 858.6667
I | 2.5.132 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Скворцово, котельная (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.42265 . Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 895.4167 |  | 1 | 895.4167 |  |  | 58.035 | 0 | 0 | 6.4813 |  |  | 1 | 895.4167
I | 2.5.133 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Скворцово, ул. 60 лет СССР, ГРП-16 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.42266 . Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 869.6167 |  | 1 | 869.6167 |  |  | 72.506 | 0 | 0 | 8.3377 |  |  | 1 | 869.6167
I | 2.5.134 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, с. Новосёловка (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.06.2.42267. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 811.2067 |  | 1 | 811.2067 |  |  | 96.746 | 0 | 0 | 11.9262 |  |  | 1 | 811.2067
I | 2.5.135 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Симферополь, ул. 51 Армии, 111 (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.09966. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 772.2467 |  | 1 | 772.2467 |  |  | 82.167 | 0 | 0 | 10.64 |  | 82.1667 | 1 | 690.08
I | 2.5.136 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Симферопольский район, c. Журавлевка, ул. Партизанская (замена станции катодной защиты и анодного поля). Инв 15.10.2.10046. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 809.0767 |  | 1 | 809.0767 |  |  | 101.0704 | 0 | 0 | 12.4921 |  |  | 1 | 809.0767
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 3 | 2093.16 | 0 | 3 | 2093.16 | 0 | 0 | 818.8327 | 0 | 0 | 39.1195 | 0 | 0 | 0 | 257.04 | 3 | 1836.12 | 0 | 0
I | 2.5.137 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Саки, ул. Михайловское шоссе (замена станции катодной защиты и анодного поля), инв. №09.10.2.14238 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 696.11 |  | 1 | 696.11 |  |  | 271.2615 | 0 | 0 | 38.9682 |  |  |  | 85.68 | 1 | 610.43 |  |  | 242.0925
I | 2.5.138 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Сакский район, с. Митяево, ул. Первомайская (замена станции катодной защиты и анодного поля), инв. №09.06.2.00189 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 698.4 |  | 1 | 698.4 |  |  | 275.0098 | 0 | 0 | 39.3771 |  |  |  | 85.68 | 1 | 612.72 |  |  | 242.0925
I | 2.5.139 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Сакский район, с. Фрунзе (замена станции катодной защиты и анодного поля) инв. №09.06.2.15156 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 698.65 |  | 1 | 698.65 |  |  | 272.5614 | 0 | 0 | 39.0126 |  |  |  | 85.68 | 1 | 612.97 |  |  | 242.0925
I | Раздольненский участок Красноперекопского УЭГХ |  | 0 | 3 | 1850.9907 | 0 | 3 | 1850.9907 | 0 | 0 | 909.0926 | 0 | 0 | 49.1138 | 0 | 0 | 0 | 172.3583 | 3 | 1678.6324 | 0 | 0
I | 2.5.140 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП с.Нива, ул.Виноградная , 1а (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 08.10.2.05424 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | 2.5.141 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Орловка, ул.40 лет Победы, 28 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№ 08.10.2.05411 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | 2.5.142 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ Раздольненский район, ГРП c.Сенокосное, ул. Комарова, 20 (с заменой станции катодной защиты и анодного заземлителя) Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инв.№08.10.2.05395 Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. |  | 1 | 616.9969 |  | 1 | 616.9969 |  |  | 303.0309 | 0 | 0 | 49.1138 |  |  |  | 57.4528 | 1 | 559.5441 |  |  | 242.0925
I | Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 15 | 13962.8078 | 0 | 15 | 13962.8078 | 0 | 7 | 4933.8109 | 0 | 46.6667 | 35.3354 | 0 | 0 | 2 | 764.465 | 13 | 13198.3428 | 0 | 0
I | 2.5.143 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Коммунаров (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02965 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Комплект анодных заземлителей 12МППК-3х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ (07 оборудование) на сумму 600,00тыс.руб. |  | 1 | 1773.5609 |  | 1 | 1773.5609 |  |  | 861.5905 | 0 | 0 | 48.5797 |  |  |  |  | 1 | 1773.5609 |  |  | 600
I | 2.5.144 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Крупской (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02974 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-М-РА-2,0 (07.Оборудование) на сумму 242,0925тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 1МПГ(4-3,4)-15х10(ПКЗ-ПвПп)-ТМ (07 оборудование) на сумму 255,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1798.5381 |  | 1 | 1798.5381 |  |  | 497.0925 | 0 | 0 | 27.6387 |  |  |  |  | 1 | 1798.5381 |  |  | 497.0925
I | 2.5.145 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Московская,25 (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02969 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Комплект анодных заземлителей 1МПГ(4-3,4)-15х10(ПКЗ-ПвПп)-ТМ (07 оборудование) на сумму 255,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1686.7606 |  | 1 | 1686.7606 |  |  | 255 | 0 | 0 | 15.1177 |  |  |  |  | 1 | 1686.7606 |  |  | 255
I | 2.5.146 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02964 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Комплект анодных заземлителей 12МППК-3х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ (07 оборудование) на сумму 600,00тыс.руб. |  | 1 | 1858.958 |  | 1 | 1858.958 |  |  | 861.4127 | 0 | 0 | 46.3385 |  |  |  |  | 1 | 1858.958 |  |  | 600
I | 2.5.147 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г.Ялта Приморский парк (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.06.2.05315 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-РА-1,0 (07.Оборудование) на сумму 179,820 тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 12МППК-3х10(ПКЗ-ПвП)-50х16(ВВГнг)-КЗ (07 оборудование) на сумму 600,00тыс.руб. |  | 1 | 1858.958 |  | 1 | 1858.958 |  |  | 779.82 | 0 | 0 | 41.9493 |  |  |  |  | 1 | 1858.958 |  |  | 779.82
I | 2.5.148 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Кривошты (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02979 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Комплект анодных заземлителей 1МПГ(4-3,4)-15х10(ПКЗ-ПвПп)-ТМ (07 оборудование) на сумму 255,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1698.0706 |  | 1 | 1698.0706 |  |  | 516.4127 | 0 | 0 | 30.4117 |  |  |  |  | 1 | 1698.0706 |  |  | 255
I | 2.5.149 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул Садовая (замена станнин катодной защиты и анодных заземлителей) инв №: 14.10.2.02977 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Комплект анодных заземлителей 1МПГ(4-3,4)-15х10(ПКЗ-ПвПп)-ТМ (07 оборудование) на сумму 255,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 1449.39 |  | 1 | 1449.39 |  |  | 255 | 0 | 0 | 17.5936 |  |  |  |  | 1 | 1449.39 |  |  | 255
I | 2.5.150 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта. пгт. Массандра, ул. 16 апреля 1944 г. (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей) инв №: 14.10.2.02970 Выполнение строительно-монтажных работ Приобретен: - Импульсный преобразователь катодной защиты ИПКЗ-РА-1,0 (07.Оборудование) на сумму 179,820 тыс.руб. - Комплект анодных заземлителей 1МПГ(4-3,4)-15х10(ПКЗ-ПвПп)-ТМ (07 оборудование) на сумму 255,00тыс.руб., в количестве 2 компл. |  | 1 | 878.44 |  | 1 | 878.44 |  |  | 434.82 | 0 | 0 | 49.4991 |  |  |  |  | 1 | 878.44 |  |  | 434.82
I | 2.5.151 | Реконструкция ЭХЗ СКЗг. Ялта ул. Московская, 31 (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02984 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 106.1499 | 0 | 100 | 56.0045 |  |  |  | 150.405 | 1 | 39.1333
I | 2.5.152 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта ул. Киевская, 22 (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02983 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 77.2836 | 0 | 100 | 40.7746 |  |  |  | 150.405 | 1 | 39.1333
I | 2.5.153 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта пгт. Массандра, ул. Мира (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02968 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 77.2836 | 0 | 100 | 40.7746 |  |  |  | 150.405 | 1 | 39.1333
I | 2.5.154 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта г. Ялта, ул. Ломоносова (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв №14.10.2.02966 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 106.1499 | 0 | 100 | 56.0045 |  |  |  | 150.405 | 1 | 39.1333
I | 2.5.155 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта г. Ялта, ул. Свердлова (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв №14.10.2.02973 Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 189.5383 |  | 1 | 94.605 | 0 | 100 | 49.9134 |  |  |  | 150.405 | 1 | 39.1333
I | 2.5.156 | Реконструкция ЭХЗ СКЗ г. Ялта пгт Ливадия ул.Батурина (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей) инв № 14.10.2.02975 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) |  | 1 | 6.22 |  | 1 | 6.22 |  | 1 | 4.9735 | 0 | 100 | 79.9605 |  |  | 1 | 6.22
I | 2.5.157 | Реконструеция ЭХЗ СКЗ г. Ялта, ул. Гоголя (замена станции катодной защиты и анодных заземлителей), инв № 14.10.2.02976 Окончание работ для ввода объекта в эксплуатацию (Строительный контроль) |  | 1 | 6.22 |  | 1 | 6.22 |  | 1 | 6.2169 | 0 | 100 | 99.9505 |  |  | 1 | 6.22
I | 2.6 | Реконструкция, капитальный ремонт производственно-административных зданий, шт., в т.ч: | 0 | 13 | 53324.2547 | 0 | 11 | 21879.8792 | 0 | 5 | 8060.7429 | 0 | 45.4545 | 36.8409 | 2 | 3825.5462 | 6 | 4127.333 | 3 | 13927 | 2 | 31444.3755
I | Сакское УЭГХ |  | 0 | 3 | 1902.333 | 0 | 3 | 1902.333 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 100 | 94.6207 | 0 | 0 | 3 | 1902.333 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.6.1 | Капитальный ремонт административного здания (ЛитераБ) инв. №09.10.4.00180 по адресу: Ресмпублика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 5а Выполнение проектно-сметной документации и экспертизы |  | 1 | 662.667 |  | 1 | 662.667 |  | 1 | 630 | 0 | 100 | 95.0704 |  |  | 1 | 662.667
I | 2.6.2 | Капитальный ремонт административного здания (ЛитераЖ) инв. №09.10.4.00178 по адресу: Ресмпублика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 5а Выполнение проектно-сметной документации и экспертизы |  | 1 | 631.333 |  | 1 | 631.333 |  | 1 | 575 | 0 | 100 | 91.0771 |  |  | 1 | 631.333
I | 2.6.3 | Капитальный ремонт административного здания (ЛитераА) инв. №09.10.4.00176 по адресу: Ресмпублика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 5а Выполнение проектно-сметной документации и экспертизы |  | 1 | 608.333 |  | 1 | 608.333 |  | 1 | 595 | 0 | 100 | 97.8083 |  |  | 1 | 608.333
I | Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 1 | 4150.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4150.83
I | 2.6.4 | Реконструкция кровли производственно-административного корпуса Ялтинского УЭГХ («Здание производственного назначения (Литер Б), ул.Южнобережное шоссе,33, г. Ялта»). Инв № 14.10.4.00888 Завершение строительно-монтажных работ и экспертиза | 0 | 1 | 4150.83 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4150.83
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 1 | 4657 | 0 | 1 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4657 | 0 | 0
I | 2.6.5 | Реконструкция здания производственного назначения (Литер А, Б, В, Д, У, Ж) по адресу: ул. Индустриальная, 1 г. Белогорск (Реконструкция здания Литер А,Б) Выполнение проектно-изыскательских работ. Инв.№ 15.10.4.03839 | 0 | 1 | 4657 |  | 1 | 4657 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4657
I | ГУП РК "Крымгазсети" без учета филиалов |  | 0 | 1 | 2587.2917 | 0 | 1 | 2587.2917 | 0 | 1 | 2558.1184 | 0 | 100 | 98.8724 | 1 | 2587.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2.6.6 | Устройство системы отопления здания производственного административного Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:176) Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. Инв.№ 16.10.2.00661 | 0 | 1 | 2587.2917 |  | 1 | 2587.2917 |  | 1 | 2558.1184 | 0 | 100 | 98.8724 | 1 | 2587.2917
I | Доведение объектов до состояния пригодного к эксплуатации и нормативных эксплуатационных характеристик предъявляемых к объектам капитального строительства (переданные и закрепленные за ГУП РК «Крымгазсети» на праве хозяйственного ведения |  | 0 | 7 | 40026.8 |  | 6 | 12733.2545 | 0 | 1 | 3702.6245 | 0 | 16.6667 | 29.0784 | 1 | 1238.2545 | 3 | 2225 | 2 | 9270 | 1 | 27293.5455
I | ГУП РК "Крымгазсети" без учета филиалов |  | 0 | 7 | 40026.8 |  | 6 | 12733.2545 | 0 | 1 | 3702.6245 | 0 | 16.6667 | 29.0784 | 1 | 1238.2545 | 3 | 2225 | 2 | 9270 | 1 | 27293.5455
I | 2.6.7 | Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А1» ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. | 0 | 1 | 28241.8 |  | 0 | 948.2545 |  |  | 2452.6245 | 0 | 0 | 258.6462 |  | 948.2545 |  |  |  |  | 1 | 27293.5455
I | 2.6.8 | «Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А» ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | 0 | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1000
I | 2.6.9 | Капитальный ремонт благоустройства территории, прилегающей к нежилому зданию «Баня, лит. А» ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | 0 | 1 | 100 |  | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100
I | 2.6.10 | Капитальный ремонт нежилого здания «Баня, лит. А1», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716). Внешние сети и благоустройство ( в составе объекта: «Баня, лит. А, А1, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 (Кадастровый номер 90:22:010303:716)). Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы | 0 | 1 | 165 |  | 1 | 165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 165
I | 2.6.11 | Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций объекта капитального строительства: нежилое здание (лабораторный корпус), Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:174). Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций | 0 | 1 | 290 |  | 1 | 290 |  | 1 | 290 | 0 | 100 | 100 | 1 | 290
I | 2.6.12 | Приведение в нормативное состояние объекта капитального строительства: нежилое здание (лабораторный корпус), Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:174) (I этап) Выполнение проектно-сметной документации, прохождение негосударственной экспертизы сметной документации, строительно-монтажные работы | 0 | 1 | 9270 |  | 1 | 9270 |  |  | 960 | 0 | 0 | 10.356 |  |  |  | 960 | 1 | 8310
I | 2.6.13 | Приведение в нормативное состояние объекта капитального строительства: нежилое здание (лабораторный корпус), Симферопольский район, с. Чистенькое, ш. Севастопольское, 4 (кадастровый номер 90:12:200102:174) (II этап) Выполнение проектно-сметной документации, прохождение негосударственной экспертизы сметной документации | 0 | 1 | 960 |  | 1 | 960 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 960
I | 2.7 | Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники , шт., в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | ВСЕГО "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 6.5113 | 762 | 339556.9178 | 1.8813 | 746 | 297834.0259 | 0.5353 | 276 | 116718.5212 | 28.4537 | 36.9973 | 39.1891 | 2 | 10072.8828 | 366.3498 | 116746.0771 | 379.5315 | 171015.0661 | 20.63 | 41722.8919
за счет амортизационных отчислений 2024 года в тарифе на транспортировку природного газа |  |  | 0.11 | 381 | 174856.2669 | 0.11 | 366 | 169453.3405 | 0.01 | 74 | 54984.683 | 9.0909 | 20.2186 | 32.4483 | 0 | 4828.9226 | 81.04 | 63925.9647 | 285.094 | 100698.4533 | 704.13 | 5402.9264
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 1 | 20297.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 20297.46
за счет амортизационных отчислений 2023 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023года) |  |  | 6.2823 | 259 | 110077.3647 | 1.6723 | 259 | 94054.8592 | 0.5253 | 164 | 46121.5625 | 31.4118 | 63.3205 | 49.0369 | 2 | 5122.6006 | 229.2948 | 44800.3291 | 29.3575 | 44131.9295 | 5.63 | 16022.5055
за счет амортизационных отчислений 2022 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0.095 | 121 | 34325.8339 | 0.095 | 121 | 34325.8339 | 0 | 38 | 15612.2757 | 0 | 31.405 | 45.4826 | 0 | 121.3597 | 56.015 | 8019.7842 | 65.08 | 26184.69 | 0 | 0
за счет возмещения затрат (компенсации) 2019-2023гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 0 | 272.4055 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 272.4055 | 0 | 0
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа | [22 empty] | 30145.8482
I | 3.1 | Машины и оборудование | 0 | 304 | 20731.844 | 0 | 304 | 20731.844 | 0 | 304 | 20731.6658 | 0 | 100 | 99.9991 | 304 | 20731.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1 | Вычислительная техника для филиалов | 0 | 304 | 20731.844 | 0 | 304 | 20731.844 | 0 | 304 | 20731.6658 | 0 | 100 | 99.9991 | 304 | 20731.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Бахчисарайское УЭГХ |  |  | 10 | 675.004 | 0 | 10 | 675.004 | 0 | 10 | 675 | 0 | 100 | 99.9994 | 10 | 675.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.1 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 6 | 365.004 |  | 6 | 365.004 |  | 6 | 365 | 0 | 100 | 99.9989 | 6 | 365.004
I | 3.1.1.2 | МФУ А4 Тип 1 |  | 4 | 310 |  | 4 | 310 |  | 4 | 310 | 0 | 100 | 100 | 4 | 310
I | Джанскойское УЭГХ |  |  | 18 | 1095.012 | 0 | 18 | 1095.012 | 0 | 18 | 1094.9999 | 0 | 100 | 99.9989 | 18 | 1095.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.3 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 18 | 1095.012 |  | 18 | 1095.012 |  | 18 | 1094.9999 | 0 | 100 | 99.9989 | 18 | 1095.012
I | Евпаторийское УЭГХ |  |  | 23 | 1482.512 | 0 | 23 | 1482.512 | 0 | 23 | 1482.4999 | 0 | 100 | 99.9992 | 23 | 1482.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.4 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 18 | 1095.012 |  | 18 | 1095.012 |  | 18 | 1094.9999 | 0 | 100 | 99.9989 | 18 | 1095.012
I | 3.1.1.5 | МФУ А4 Тип 1 |  | 5 | 387.5 |  | 5 | 387.5 |  | 5 | 387.5 | 0 | 100 | 100 | 5 | 387.5
I | Керченское УЭГХ |  |  | 8 | 503.338 | 0 | 8 | 503.338 | 0 | 8 | 503.3333 | 0 | 100 | 99.9991 | 8 | 503.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.6 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 7 | 425.838 |  | 7 | 425.838 |  | 7 | 425.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 7 | 425.838
I | 3.1.1.7 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 1 | 77.5
I | Красногвардейское УЭГХ |  |  | 3 | 182.502 | 0 | 3 | 182.502 | 0 | 3 | 182.5 | 0 | 100 | 99.9989 | 3 | 182.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.8 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 3 | 182.502 |  | 3 | 182.502 |  | 3 | 182.5 | 0 | 100 | 99.9989 | 3 | 182.502
I | Красноперекопское УЭГХ |  |  | 17 | 1117.508 | 0 | 17 | 1117.508 | 0 | 17 | 1117.5 | 0 | 100 | 99.9993 | 17 | 1117.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.9 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 12 | 730.008 |  | 12 | 730.008 |  | 12 | 730 | 0 | 100 | 99.9989 | 12 | 730.008
I | 3.1.1.10 | МФУ А4 Тип 1 |  | 5 | 387.5 |  | 5 | 387.5 |  | 5 | 387.5 | 0 | 100 | 100 | 5 | 387.5
I | Сакское УЭГХ |  |  | 11 | 702.506 | 0 | 11 | 702.506 | 0 | 11 | 702.5 | 0 | 100 | 99.9991 | 11 | 702.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.11 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 9 | 547.506 |  | 9 | 547.506 |  | 9 | 547.5 | 0 | 100 | 99.9989 | 9 | 547.506
I | 3.1.1.12 | МФУ А4 Тип 1 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 | 0 | 100 | 100 | 2 | 155
I | Симферопольское УЭГХ |  |  | 19 | 1361.679 | 0 | 19 | 1361.679 | 0 | 19 | 1361.6666 | 0 | 100 | 99.9991 | 19 | 1361.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.13 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 18 | 1095.012 |  | 18 | 1095.012 |  | 18 | 1094.9999 | 0 | 100 | 99.9989 | 18 | 1095.012
I | 3.1.1.14 | МФУ А3 |  | 1 | 266.667 |  | 1 | 266.667 |  | 1 | 266.6667 | 0 | 100 | 99.9999 | 1 | 266.667
I | Судакское УЭГХ |  |  | 1 | 60.834 | 0 | 1 | 60.834 | 0 | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.15 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834
I | Феодосийское УЭГХ |  |  | 5 | 337.502 | 0 | 5 | 337.502 | 0 | 5 | 337.5 | 0 | 100 | 99.9994 | 5 | 337.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.16 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 3 | 182.502 |  | 3 | 182.502 |  | 3 | 182.5 | 0 | 100 | 99.9989 | 3 | 182.502
I | 3.1.1.17 | МФУ А4 Тип 1 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 | 0 | 100 | 100 | 2 | 155
I | Ялтинское УЭГХ |  |  | 13 | 824.174 | 0 | 13 | 824.174 | 0 | 13 | 824.1666 | 0 | 100 | 99.9991 | 13 | 824.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.18 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 11 | 669.174 |  | 11 | 669.174 |  | 11 | 669.1666 | 0 | 100 | 99.9989 | 11 | 669.174
I | 3.1.1.19 | МФУ А4 Тип 1 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 | 0 | 100 | 100 | 2 | 155 |  |  |  | 0 |  | 0
I | Крымгазсети без учета филиалов |  |  | 176 | 12389.273 | 0 | 176 | 12389.273 | 0 | 176 | 12389.1661 | 0 | 100 | 99.9991 | 176 | 12389.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.1.1.20 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 159 | 9672.606 |  | 159 | 9672.606 |  | 159 | 9672.4995 | 0 | 100 | 99.9989 | 159 | 9672.606
I | 3.1.1.21 | МФУ А4 Тип 1 |  | 5 | 387.5 |  | 5 | 387.5 |  | 5 | 387.5 | 0 | 100 | 100 | 5 | 387.5
I | 3.1.1.22 | МФУ А3 |  | 1 | 266.667 |  | 1 | 266.667 |  | 1 | 266.6667 | 0 | 100 | 99.9999 | 1 | 266.667
I | 3.1.1.23 | МФУ А4 Тип 2 |  | 11 | 2062.5 |  | 11 | 2062.5 |  | 11 | 2062.5 | 0 | 100 | 100 | 11 | 2062.5
I | 3.2 | Транспортные средства | 0 | 41 | 177095.159 | 0 | 11 | 41658.7703 | 0 | 11 | 41385.7864 | 0 | 100 | 99.3447 | 11 | 41658.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 135436.3888
I | Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ |  | 0 | 2 | 9005.0073 | 0 | 2 | 9005.0073 | 0 | 2 | 9001.8072 | 0 | 100 | 99.9645 | 2 | 9005.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.2.1 | Автомобиль специализированный, бензин/газ LPG |  | 1 | 1839.6573 |  | 1 | 1839.6573 |  | 1 | 1836.8073 | 0 | 100 | 99.8451 | 1 | 1839.6573
I | 3.2.2 | Автомобиль бортовой с КМУ, дизель |  | 1 | 7165.35 |  | 1 | 7165.35 |  | 1 | 7165 | 0 | 100 | 99.9951 | 1 | 7165.35
I | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 4 | 16458.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16458.5083
I | 3.2.3 | Автомобиль легковой (универсал, бензин/газ LPG) |  | 2 | 5319.85 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 5319.85
I | 3.2.4 | Автомобиль "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ГАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ" (на шасси грузового фургона, с оборудованием, дизель) |  | 1 | 7710.725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7710.725
I | 3.2.5 | Автомобиль бортовой (кабина "ДУЭТ", бензин/газ LPG) |  | 1 | 3427.9333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3427.9333
I |  | Джанкойское УЭГХ |  | 1 | 4828.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4828.3746
I | 3.2.6 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" (на шасси грузового фургона, 6+1 мест, с оборудованием грузового отсека, бензин/ LPG) |  | 1 | 4828.3746 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4828.3746
I | Евпаторийское УЭГХ |  |  | 4 | 18661.7565 | 0 | 2 | 9005.0073 | 0 | 2 | 9001.8073 | 0 | 100 | 99.9645 | 2 | 9005.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9656.7492
I | 3.2.7 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" 104 (на шасси грузового фургона, с оборудованием грузового отсека) |  | 2 | 9656.7492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 9656.7492
I | 3.2.8 | Автомобиль специализированный, бензин/газ LPG |  | 1 | 1839.6573 |  | 1 | 1839.6573 |  | 1 | 1836.8073 | 0 | 100 | 99.8451 | 1 | 1839.6573
I | 3.2.9 | Автомобиль бортовой с КМУ, дизель |  | 1 | 7165.35 |  | 1 | 7165.35 |  | 1 | 7165 | 0 | 100 | 99.9951 | 1 | 7165.35
I | Керченское УЭГХ |  |  | 2 | 12539.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12539.0996
I | 3.2.10 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" 104 (на шасси грузового фургона, с оборудованием грузового отсека) |  | 1 | 4828.3746 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4828.3746
I | 3.2.11 | Автомобиль "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ГАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ" (на шасси грузового фургона, с оборудованием, дизель) |  | 1 | 7710.725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7710.725
I | Красногвардейское УЭГХ |  |  | 2 | 8640.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8640.2833
I | 3.2.12 | Автомобиль бортовой (кабина "ДУЭТ", бензин/газ LPG) |  | 1 | 3427.9333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3427.9333
I | 3.2.13 | Автомобиль самосвал, дизель |  | 1 | 5212.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 5212.35
I | Красноперекопское УЭГХ |  |  | 3 | 16880.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16880.0083
I | 3.2.14 | Автомобиль бортовой (кабина "ДУЭТ", бензин/газ LPG) |  | 1 | 3427.9333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3427.9333
I | 3.2.15 | Автомобиль бортовой с КМУ, дизель |  | 1 | 8239.725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 8239.725
I | 3.2.16 | Автомобиль самосвал, дизель |  | 1 | 5212.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 5212.35
I | Сакское УЭГХ |  |  | 2 | 7002.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7002.875
I | 3.2.17 | Автомобиль грузовой ЦМФ (6+1 мест, бензин/газ LPG) |  | 1 | 4342.95 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4342.95
I | 3.2.18 | Автомобиль легковой (универсал, бензин/газ LPG) |  | 1 | 2659.925 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2659.925
I | Симферопольское УЭГХ |  |  | 5 | 16307.4087 | 0 | 2 | 7602.367 | 0 | 2 | 7341.8333 | 0 | 100 | 96.573 | 2 | 7602.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8705.0417
I | 3.2.19 | Автомобиль грузопассажирский, 6 мест, полный привод, дизель |  | 2 | 6045.1167 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 6045.1167
I | 3.2.20 | Автомобиль легковой (универсал, бензин/газ LPG) |  | 1 | 2659.925 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2659.925
I | 3.2.21 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" (на шасси грузового фургона, 6+1 мест, с оборудованием грузового отсека, бензин/ LPG) |  | 2 | 7602.367 |  | 2 | 7602.367 |  | 2 | 7341.8333 | 0 | 100 | 96.573 | 2 | 7602.367
I | Феодосийское УЭГХ |  |  | 5 | 25507.9992 | 0 | 1 | 7165.35 | 0 | 1 | 7165 | 0 | 100 | 99.9951 | 1 | 7165.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18342.6492
I | 3.2.22 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" 104 (на шасси грузового фургона, с оборудованием грузового отсека) |  | 2 | 9656.7492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 9656.7492
I | 3.2.23 | Автомобиль грузовой ЦМФ (6+1 мест, бензин/газ LPG) |  | 2 | 8685.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 8685.9
I | 3.2.24 | Автомобиль бортовой с КМУ, дизель |  | 1 | 7165.35 |  | 1 | 7165.35 |  | 1 | 7165 | 0 | 100 | 99.9951 | 1 | 7165.35
I | Судакское УЭГХ |  |  | 3 | 13798.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13798.5833
I | 3.2.25 | Автомобиль легковой (универсал, бензин/газ LPG) |  | 1 | 2659.925 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2659.925
I | 3.2.26 | Автомобиль бортовой (кабина "ДУЭТ", бензин/газ LPG) |  | 1 | 3427.9333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3427.9333
I | 3.2.27 | Автомобиль "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ГАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ" (на шасси грузового фургона, с оборудованием, дизель) |  | 1 | 7710.725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7710.725
I | Ялтинское УЭГХ |  |  | 4 | 17879.6733 | 0 | 2 | 5340.5737 | 0 | 2 | 5337.724 | 0 | 100 | 99.9466 | 2 | 5340.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12539.0996
I | 3.2.28 | Автомобиль "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ГАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ" (на шасси грузового фургона, с оборудованием, дизель) |  | 1 | 7710.725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7710.725
I | 3.2.29 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" 104 (на шасси грузового фургона, с оборудованием грузового отсека) |  | 1 | 4828.3746 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4828.3746
I | 3.2.30 | Автомобиль "АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА" (на шасси грузового фургона, 6+1 мест, с оборудованием грузового отсека, бензин/ LPG) |  | 1 | 3670.9167 |  | 1 | 3670.9167 |  | 1 | 3670.9167 | 0 | 100 | 100 | 1 | 3670.9167
I | 3.2.31 | Автомобиль бортовой, 6 мест, полный привод, бензин/газ LPG |  | 1 | 1669.657 |  | 1 | 1669.657 |  | 1 | 1666.8073 | 0 | 100 | 99.8293 | 1 | 1669.657
I | Автотранспортная служба ГУП РК "Крымгазсети" (без учета филиалов) |  |  | 4 | 9585.5817 | 0 | 2 | 3540.465 | 0 | 2 | 3537.6146 | 0 | 100 | 99.9195 | 2 | 3540.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6045.1167
I | 3.2.32 | Автомобиль грузопассажирский, 6 мест, полный привод, дизель |  | 2 | 6045.1167 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 6045.1167
I | 3.2.33 | Автомобиль легковой (универсал, 4х4, бензин/газ) |  | 2 | 3540.465 |  | 2 | 3540.465 |  | 2 | 3537.6146 | 0 | 100 | 99.9195 | 2 | 3540.465
I | 3.3 | Инструменты, приборы, инвентарь | 0 | 15 | 2292.5395 | 0 | 12 | 1585.5595 | 0 | 8 | 622.3275 | 0 | 66.6667 | 39.2497 | 2 | 108.3 | 4 | 904.65 | 6 | 572.6095 | 3 | 706.98
| Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 3 | 706.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706.98
I | 3.3.1 | Трассоискатель Сталкер 80-24 |  | 3 | 706.98 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 706.98
I | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 1 | 344.95 | 0 | 1 | 344.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344.95 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.3.2 | Генератор дизельный 10 кВт |  | 1 | 344.95 |  | 1 | 344.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 344.95
| Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 2 | 100.5 | 0 | 2 | 100.5 | 0 | 2 | 82.5 | 0 | 100 | 82.0896 | 0 | 0 | 2 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 3.3.3 | Приобретение газового котла |  | 2 | 100.5 |  | 2 | 100.5 |  | 2 | 82.5 | 0 | 100 | 82.0896 |  |  | 2 | 100.5
I | ГУП РК "Крымгазсети" (без учета филиалов) |  | 0 | 9 | 1140.1095 | 0 | 9 | 1140.1095 | 0 | 6 | 539.8275 | 0 | 66.6667 | 47.3487 | 2 | 108.3 | 1 | 459.2 | 6 | 572.6095 | 0 | 0
I | 3.3.4 | Система кондиционирования серверной с монтажом |  | 2 | 306.5956 |  | 2 | 306.5956 |  | 2 | 258.8608 | 0 | 100 | 84.4307 |  |  |  |  | 2 | 306.5956
I | 3.3.5 | Прибретение кондиционеров с монтажом |  | 2 | 83.4583 |  | 2 | 83.4583 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 83.4583
I | 3.3.6 | Прибретение кондиционера с монтажом |  | 2 | 182.5556 |  | 2 | 182.5556 |  | 2 | 172.6667 | 0 | 100 | 94.5831 |  |  |  |  | 2 | 182.5556
I | 3.3.7 | Пресс гидравлический вертикальный |  | 1 | 459.2 |  | 1 | 459.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 459.2
I | 3.3.8 | Толщиномер ТУЗ-2 |  | 2 | 108.3 |  | 2 | 108.3 |  | 2 | 108.3 | 0 | 100 | 100 | 2 | 108.3
I | ВСЕГО "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 360 | 200119.5425 | 0 | 327 | 63976.1737 | 0 | 323 | 62739.7797 | 0 | 98.7768 | 98.0674 | 317 | 62498.9143 | 4 | 904.65 | 6 | 572.6095 | 33 | 136143.3687
за счет амортизационных отчислений 2024 года в тарифе на транспортировку природного газа |  |  | 0 | 332 | 140100.4886 | 0 | 305 | 21076.794 | 0 | 304 | 20731.6658 | 0 | 99.6721 | 98.3625 | 304 | 20731.844 | 1 | 344.95 | 0 | 0 | 27 | 119023.6946
за счет амортизационных отчислений 2023 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 22 | 33209.1281 | 0 | 16 | 16089.4481 | 0 | 13 | 15198.186 | 0 | 81.25 | 94.4606 | 7 | 14957.1387 | 3 | 559.7 | 6 | 572.6095 | 6 | 17119.68
за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023года) |  |  | 0 | 6 | 26809.9316 | 0 | 6 | 26809.9316 | 0 | 6 | 26809.9279 | 0 | 100 | 100 | 6 | 26809.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Технологические присоединения до границы участка заявителя
I | 4.1 | Технологическое присоединение | 0 | 1356 | 67827 |  | 1020 | 51020.31 |  | 429 | 34035.4794 | 0 | 42.0588 | 66.7097 | 332 | 16606.61 | 343 | 17156.83 | 345 | 17256.87 | 336 | 16806.69 | 55.167
|  | в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 90.211 | 0 | 0 | 0
I | 4.2 | Технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам | 0 | 304 | 109344.38 |  | 231 | 83087.34 |  | 134 | 45479.8841 | 0 | 58.0087 | 54.7374 | 68 | 24458.61 | 82 | 29494.21 | 81 | 29134.52 | 73 | 26257.04 | 3020.93
|  | в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1067.6 | 0 | 0 | 0
I | 4.3 | Технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 0 | 26 | 96590.7798 |  | 23 | 85445.6898 |  | 3 | 12256.5759 | 0 | 13.0435 | 14.3443 | 3 | 11145.09 | 10 | 37150.2999 | 10 | 37150.2999 | 3 | 11145.09 | 635.403
|  | в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 420.9626 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3711.5
I | ВСЕГО "4. Технологические присоединения до границы участка заявителя", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 1686 | 273762.1598 | 0 | 1274 | 219553.3398 | 0 | 566 | 91771.9393 | 0 | 44.427 | 41.7994 | 403 | 52210.31 | 435 | 83801.3399 | 436 | 83541.6899 | 412 | 54208.82
за счет платы за технологическое присоединение на 2024 год |  |  | 0 | 1686 | 273762.1598 | 0 | 1274 | 219553.3398 | 0 | 566 | 91771.9393 | 0 | 44.427 | 41.7994 | 403 | 52210.31 | 435 | 83801.3399 | 436 | 83541.6899 | 412 | 54208.82
5. Устройство систем
I | 5.1 | Устройство системы пожаротушения | 0 | 2 | 2465.6 | 0 | 2 | 2465.6 | 0 | 1 | 706.4 | 0 | 50 | 28.6502 | 0 | 0 | 1 | 934.52 | 1 | 1531.08 | 0 | 0
I | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 1 | 706.4 | 0 | 100 | 75.5896 | 0 | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 5.1.1 | Устройство системы пожаротушения зданий г. Евпатория, ул. Строителей, д.3 Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения | 0 | 1 | 934.52 |  | 1 | 934.52 |  | 1 | 706.4 | 0 | 100 | 75.5896 | 0 | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 1 | 1531.08 | 0 | 1 | 1531.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531.08 | 0 | 0
I | 5.1.2 | Устройство системы пожаротушения зданий г.Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12А Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения | 0 | 1 | 1531.08 |  | 1 | 1531.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1531.08 | 0 | 0
I | ВСЕГО "5. Устройство систем" |  | 0 | 2 | 2465.6 | 0 | 2 | 2465.6 | 0 | 1 | 706.4 | 0 | 50 | 28.6502 | 0 | 0 | 1 | 934.52 | 1 | 1531.08 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в тарифе на транспортировку природного газа |  |  | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 1 | 706.4 | 0 | 100 | 75.5896 | 0 | 0 | 1 | 934.52 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2023 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 1 | 1531.08 | 0 | 1 | 1531.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531.08 | 0 | 0
6. Выполнение работ по реконструкции газопроводов, ГРП, ШРП, надомных регуляторов и средств ЭХЗ в рамках исполнения договоров компенсации за счет средств заявителя
I | 6.1 | Выполнение работ по реконструкции газопроводов, ГРП, ШРП, надомных регуляторов и средств ЭХЗ в рамках исполнения договоров компенсации за счет средств заявителя Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, кадастровых работ и экспертизы | 0 | 74 | 23453.2429 |  | 64 | 20056.5829 |  | 36 | 4012.7972 | 0 | 56.25 | 20.0074 | 2 | 62.2949 | 13 | 795.088 | 49 | 19199.2 | 10 | 3396.66
I | ВСЕГО "6. Выполнение работ по реконструкции газопроводов, ГРП, ШРП, надомных регуляторов и средств ЭХЗ в рамках исполнения договоров компенсации за счет средств заявителя" |  | 0 | 74 | 23453.2429 | 0 | 64 | 20056.5829 | 0 | 36 | 4012.7972 | 0 | 56.25 | 20.0074 | 2 | 62.2949 | 13 | 795.088 | 49 | 19199.2 | 10 | 3396.66
за счет платы по договорам компенсации |  |  | 0 | 74 | 23453.2429 | 0 | 64 | 20056.5829 | 0 | 36 | 4012.7972 | 0 | 56.25 | 20.0074 | 2 | 62.2949 | 13 | 795.088 | 49 | 19199.2 | 10 | 3396.66
I | ВСЕГО по разделу I: "Транспортировка природного газа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 180.5041 | 2915 | 3777321.9441 | 161.7493 | 2443 | 3366219.3856 | 155.0756 | 1212 | 1234053.2361 | 95.8741 | 49.6111 | 36.6599 | 785.1942 | 271490.5903 | 869.0581 | 2375795.9694 | 949.457 | 718932.8358 | 490.7848 | 411102.5485
за счет амортизационных отчислений 2024 года в тарифе на транспортировку природного газа |  |  | 0.775 | 723 | 319402.2968 | 0.78 | 681 | 194975.6759 | 0.117 | 384 | 76796.2816 | 15 | 56.3877 | 39.3876 | 304 | 25560.7666 | 89.528 | 67379.799 | 288.271 | 102035.1103 | 731.13 | 124426.621
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым |  |  | 164.6892 | 1 | 2570223.8694 | 150.5344 | 0 | 2398835.9759 | 150.53 | 0 | 715562.0654 | 99.9971 | 0 | 29.8296 | 61.1942 | 146511.7211 | 28.8002 | 1870903.9466 | 60.54 | 381420.3082 | 14.1548 | 171387.8935
за счет остатка не использованной Субсидии средства федерального бюджета и бюджета Республики Крымна на 2023 год |  |  | 0 | 0 | 282050.2958 | 0 | 0 | 282050.2958 | 0 | 0 | 209161.7171 | 0 | 0 | 74.1576 |  |  |  | 282050.2958
за счет платы за технологическое присоединение на 2024 год |  |  | 0 | 1686 | 273762.1598 | 0 | 1274 | 219553.3398 | 0 | 566 | 91771.9393 | 0 | 44.427 | 41.7994 | 403 | 52210.31 | 435 | 83801.3399 | 436 | 83541.6899 | 412 | 54208.82
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 0 | 20297.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20297.46
за счет амортизационных отчислений 2023 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 12.6644 | 303 | 203587.0273 | 8.0523 | 297 | 166201.9274 | 2.1293 | 182 | 75790.0454 | 26.4434 | 61.2795 | 45.6012 | 9 | 20214.2065 | 246.7149 | 62845.707 | 48.3195 | 83142.014 | 12.63 | 37385.0999
за счет амортизационных отчислений 2022 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023года) |  |  | 2.3715 | 121 | 57735.6539 | 2.375 | 121 | 57735.6539 | 2.2994 | 38 | 34148.4636 | 96.8147 | 31.405 | 59.1462 | 0 | 121.3597 | 56.015 | 8019.7842 | 67.3565 | 49594.51 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку природного газа (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023года) |  |  | 0 | 6 | 26809.9316 | 0 | 6 | 26809.9316 | 0 | 6 | 26809.9279 | 0 | 100 | 100 | 6 | 26809.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет платы по договорам компенсации |  |  | 0 | 74 | 23453.2429 | 0 | 64 | 20056.5829 | 0 | 36 | 4012.7972 | 0 | 56.25 | 20.0074 | 2 | 62.2949 | 13 | 795.088 | 49 | 19199.2 | 10 | 3396.66
Справочно:
Всего по утвержденным источникам финансирования за счет инвестиционных ресурсов в период 2015 - 9 месяцев 2024года, включаемых в регулируемые государством тарифы на услуги по виду деятельности: "Транспортировка природного газа" за счет утвержденных амортизационных отчислений в тарифе на транспортировку природного газа | [5 empty] | Утвержденный источник финансирования на выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцев 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Фактическое выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяев 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Процент выполнения
[6 empty] | 2519925.3964 |  |  | 2164181.9 |  |  | 85.8828
II | Вид деятельности: |  | Оказание снабженческо - сбытовых услуг
1. Строительство
II | 1.1 | Строительство газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 1.2 | Закольцовка газовых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 1.3 | Строительство ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 1.4 | Строительство ШРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 1.5 | Строительство средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 1.6 | Строительство производственно-административных зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переооборудование, модернизация
II | 2.1 | Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.1.1 | Реконструкция распределительных газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.1.2 | Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.1.3 | Реконструкция конденсатосборников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.1.4 | Реконструкция компенсаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.1.5 | Реконструкция газовых колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.1.6 | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.2 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.3 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.4 | Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.5 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.6 | Реконструкция производственно-административных зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2.7 | Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 220 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0
II | ГУП РК "Крымгазсети" (без учета филиалов) |  | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 220 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0
II | 2.7.1. | Разработка и внедрение "Система автоматизации коммуникаций (чат-бот) с абонентами ГУП РК "Крымгазсети" на базе мессенджера Телеграм" |  | 1 | 220 |  | 1 | 220 |  | 1 | 220 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1 | 220
II | ВСЕГО "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переооборудование, модернизация" |  | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 220 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 0
за сче амортизационных отчислений 2023года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.28
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа
II | 3.1 | Машины и оборудования | 0 | 30 | 2091.676 | 0 | 30 | 2091.676 | 0 | 30 | 2091.6666 | 0 | 100 | 99.9996 | 12 | 763.34 | 18 | 1328.336 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1 | Вычислительная техника для филиалов | 0 | 30 | 2091.676 | 0 | 30 | 2091.676 | 0 | 30 | 2091.6666 | 0 | 100 | 99.9996 | 12 | 763.34 | 18 | 1328.336 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.3333 | 0 | 100 | 99.9995 | 1 | 60.834 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.1 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834
II | 3.1.1.2 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
II | Джанкойское УЭГХ |  | 0 | 3 | 215.834 | 0 | 3 | 215.834 | 0 | 3 | 215.8333 | 0 | 100 | 99.9997 | 1 | 60.834 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.3 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834
II | 3.1.1.4 | МФУ А4 Тип 1 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 | 0 | 100 | 100 |  |  | 2 | 155
II | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 11 | 702.506 | 0 | 11 | 702.506 | 0 | 11 | 702.5 | 0 | 100 | 99.9991 | 9 | 580.838 | 2 | 121.668 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.5 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 9 | 547.506 |  | 9 | 547.506 |  | 9 | 547.5 | 0 | 100 | 99.9989 | 7 | 425.838 | 2 | 121.668
II | 3.1.1.6 | МФУ А4 Тип 1 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 |  | 2 | 155 | 0 | 100 | 100 | 2 | 155
II | Керченское УЭГХ |  | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.3333 | 0 | 100 | 99.9995 | 1 | 60.834 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.7 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834
II | 3.1.1.8 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
II | Красногвардейское УЭГХ |  | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.9 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
| Красноперекопское УЭГХ |  | 0 | 4 | 310 | 0 | 4 | 310 | 0 | 4 | 310 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.10 | МФУ А4 Тип 1 |  | 4 | 310 |  | 4 | 310 |  | 4 | 310 | 0 | 100 | 100 |  |  | 4 | 310
| Сакское УЭГХ |  | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.11 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
| Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.12 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
| Судакское УЭГХ |  | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.13 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
| Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.3333 | 0 | 100 | 99.9995 | 0 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.14 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
II | 3.1.1.15 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 |  |  | 1 | 60.834
| Ялтинское УЭГХ |  | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.3333 | 0 | 100 | 99.9995 | 0 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 3.1.1.16 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 77.5
II | 3.1.1.17 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 |  |  | 1 | 60.834
II | ВСЕГО "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа" |  | 0 | 30 | 2091.676 | 0 | 30 | 2091.676 | 0 | 30 | 2091.6666 | 0 | 100 | 99.9996 | 12 | 763.34 | 18 | 1328.336 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги |  |  | 0 | 18 | 1322.196 | 0 | 18 | 1322.196 | 0 | 18 | 1322.2 | 0 | 100 | 100.0003 | 0 | 0.04 | 18 | 1322.156 | 0 | 0 | 0 | 0
за сче амортизационных отчислений 2023года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 12 | 769.48 | 0 | 12 | 769.48 | 0 | 12 | 769.48 | 0 | 100 | 100 | 12 | 763.3 |  | 6.18
5. Устройство систем
II | 5.1 | Устройство систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | ВСЕГО "5. Устройство систем" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | ВСЕГО по разделу II: "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 31 | 2311.676 | 0 | 31 | 2311.676 | 0 | 31 | 2311.6666 | 0 | 100 | 99.9996 | 12 | 763.34 | 18 | 1328.336 | 1 | 220 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги |  |  | 0 | 18 | 1322.196 | 0 | 18 | 1322.196 | 0 | 18 | 1322.2 | 0 | 100 | 100.0003 | 0 | 0.04 | 18 | 1322.156 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.72 | 0 | 0
за сче амортизационных отчислений 2023года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 12 | 791.76 | 0 | 12 | 791.76 | 0 | 12 | 791.76 | 0 | 100 | 100 | 12 | 763.3 | 0 | 6.18 | 0 | 22.28 | 0 | 0
Справочно:
Всего по утвержденным источникам финансирования за счет инвестиционных ресурсов в период 2015 - 9 месяцев 2024года, включаемых в регулируемые государством тарифы на услуги по виду деятельности: "Оказание снабженческо - сбытовых услуг" за счет утвержденных амортизационных отчислений в тарифе на снабженческо-сбытовые услуги | [5 empty] | Утвержденный источник финансирования на выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцев 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Фактическое выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцевполугодие 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Процент выполнения
[6 empty] | 11770.7605 |  |  | 11770.78 |  |  | 100.0002
III | Вид деятельности: |  | Реализация сжиженного газа населению (с доставкой и без доставки до потребителя)
1. Строительство
III | 1.1 | Строительство газопроводов | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 0 | 1106.1793 | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1.1.1 | Строительство газопровода к Феодосийской ГНС, расположенной по адресу: «Республика Крым, г.Феодосия, ул. Дружбы, 127 Выполнение проектно-изыскательских работ | 1 | 0 | 1106.1793 |  | 1 | 1106.1793 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1106.1793
III | 1.2 | Закольцовка газовых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1.3 | Строительство ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1.4 | Строительство ШРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1.5 | Строительство средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1.6 | Строительство производственно-административных зданий, шт., в т.ч: | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1.6.1 | Строительство на объекте "Феодосийская газонаполнительная станция" Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 127 нового инженерного заграждения периметра с устройством технических средств охраны (система охранной сигнализации, система охранная телевизионная, система контроля и управления доступом), вспомогательных систем (система охранного освещения, система оповещения о тревоге, черезвычайных ситуациях), строительство инженерного заграждения (шлагбаум), строительство инженерного заграждения ПТУ (противотаранное устройство). Завершение проектно-изыскательских работ, выполнение экспертизы | 0 | 1 | 452.5061 |  | 1 | 452.5061 |  | 1 | 452.5061 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 452.5061
III | ВСЕГО: "1. Строительство ": |  | 0 | 2 | 1558.6854 | 0 | 2 | 1558.6854 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 50 | 29.0313 | 0 | 0 | 2 | 1558.6854 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (с доставкой и без доставки до потребителя) |  |  | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 1 | 1106.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1106.1793 |  |  | 0 | 0
за счет Прочих средств на 2021 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 452.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация
III | 2.1 | Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 2.2 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 2.3 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 2.4 | Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 2.5 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 2.6 | Реконструкция, капитальный ремонт производственно-административных зданий, шт., в т.ч: | 0 | 3 | 10580.3312 | 0 | 3 | 10580.3312 | 0 | 1 | 654.7312 | 0 | 33.3333 | 6.1882 | 0 | 0 | 2 | 4195.5712 | 1 | 6384.76 | 0 | 0
| Судакское УЭГХ |  | 0 | 1 | 6775.11 | 0 | 1 | 6775.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.35 | 1 | 6384.76 | 0 | 0
III | 2.6.1 | Реконструкция ограждения базы инв № 12.10.2.00023, благоустройство территории базы, расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.Восточное шоссе,19 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |  | 1 | 6775.11 |  | 1 | 6775.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 390.35 | 1 | 6384.76
III | Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 1 | 3805.2212 | 0 | 2 | 3805.2212 | 0 | 1 | 654.7312 | 0 | 50 | 17.2061 | 0 | 0 | 2 | 3805.2212 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 2.6.2 | Реконструкция ограждения здания производственного назначения (Литер А), ул. Дружбы,127, г. Феодосия. Выполнение реконструкции ограждения с устройством технических средств охраны (система охранной сигнализации, система охранная телевизионная, система контроля и управления доступом), вспомогательных систем (система охранного освещения, система оповещения о тревоге, черезвычайных ситуациях). Завершение проектно-изыскательских работ, выполнение экспертизы инв.№13.10.4.02212 | 0 | 1 | 654.7312 |  | 1 | 654.7312 |  | 1 | 654.7312 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 654.7312
III | 2.6.3 | Капитальный ремонт здания производственного назначения (лит.А - ремонт системы отопления) по адресу: г. Феодосия, ул. Дружбы, 127, инв.№13.10.4.02212 Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и выполнение экспертизы | 0 | 1 | 3150.49 |  | 1 | 3150.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3150.49
III | ВСЕГО: "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0 | 3 | 10580.3312 | 0 | 3 | 10580.3312 | 0 | 1 | 654.7312 | 0 | 33.3333 | 6.1882 | 0 | 0 | 2 | 4195.5712 | 1 | 6384.76 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (с доставкой и без доставки до потребителя) |  |  | 0 | 1 | 3150.49 | 0 | 1 | 3150.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3150.49 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  |  | 1 | 6775.11 | 0 | 1 | 6775.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.35 | 1 | 6384.76 | 0 | 0
за счет Прочих средств на 2021 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  |  | 1 | 654.7312 | 0 | 1 | 654.7312 | 0 | 1 | 654.7312 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 654.7312 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа
III | 3.1 | Машины и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.2 | Транспортные средтсва | 0 | 1 | 4441.1356 | 0 | 1 | 4441.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4441.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
| Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 1 | 4441.1356 | 0 | 1 | 4441.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4441.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.2.1 | Автоцистерна для перевозки СУГ емкостью 12 м3 на шасси Камаз 43253 (включая государственную пошлину за регистрацию транспортного средства) |  | 1 | 4441.1356 |  | 1 | 4441.1356 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4441.1356
III | 3.3 | Инструменты, приборы, инвентарь | 0 | 11 | 2142.1872 | 0 | 11 | 2142.1872 | 0 | 3 | 200.3508 | 0 | 27.2727 | 9.3526 | 0 | 0 | 11 | 2142.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Бахчисарайское УЭГХ |  |  | 1 | 56 | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.3.1 | Указатель уровня СУГ поплавковый магнитный ИУПМ-1200 |  | 1 | 56 |  | 1 | 56 |  | 1 | 56 | 0 | 100 | 100 |  |  | 1 | 56
III | Симферопольское УЭГХ (Симферопольский участок по реализации сжиженного газа и Зуйский участок по реализации сжиженного газа) |  |  | 2 | 391.7966 | 0 | 2 | 391.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391.7966 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.3.2 | Насос газовый НСВГ 40/40 в комплекте |  | 2 | 391.7966 |  | 2 | 391.7966 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 391.7966
III | Судакское УЭГХ (Судакский участок по реализации сжиженного газа) |  |  | 1 | 195.8983 | 0 | 1 | 195.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.3.3 | Насос газовый НСВГ 40/40 в комплекте |  | 1 | 195.8983 |  | 1 | 195.8983 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 195.8983
III | Феодосийское УЭГХ (Феодосийский участок по реализации сжиженного газа) |  |  | 4 | 1187.4748 | 0 | 4 | 1187.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1187.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.3.4 | Насос газовый НСВГ 40/40 в комплекте |  | 1 | 195.8983 |  | 1 | 195.8983 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 195.8983
III | 3.3.5 | Стенд для испытаний и настройки предохранительных клапанов (пск) |  | 1 | 832.0035 |  | 1 | 832.0035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 832.0035
III | 3.3.6 | Бурьянокосилка бензиновая |  | 1 | 105.833 |  | 1 | 105.833 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 105.833
III | 3.3.7 | Газоанализатор ФСТ-ОЗВ (БПС 230В + 3 датчика на пропан) |  | 1 | 53.74 |  | 1 | 53.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 53.74
III | Ялтинское УЭГХ |  |  | 1 | 166.6667 | 0 | 1 | 166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.3.8 | Насос газовый для перекачки СУГ Z-2000 |  | 1 | 166.6667 |  | 1 | 166.6667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 166.6667
III | ГУП РК "Крымгазсети" (без учета филиалов) |  | 0 | 2 | 144.3508 | 0 | 2 | 144.3508 | 0 | 2 | 144.3508 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 144.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3.3.9 | Приобретение оборудования систем безопасности (Приложение №14 от 27.02.2024г. ДСП) |  | 2 | 144.3508 |  | 2 | 144.3508 |  | 2 | 144.3508 | 0 | 100 | 100 |  |  | 2 | 144.3508
III | ВСЕГО "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 12 | 6583.3228 | 0 | 12 | 6583.3228 | 0 | 3 | 200.3508 | 0 | 25 | 3.0433 | 0 | 0 | 12 | 6583.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (с доставкой и без доставки до потребителя) |  |  | 0 | 7 | 5175.3889 | 0 | 7 | 5175.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5175.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 3 | 1298.1938 | 0 | 3 | 1298.1938 | 0 | 2 | 144.3508 | 0 | 66.6667 | 11.1194 |  |  | 3 | 1298.1938
за счет амортизационных отчислений 2023 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 2 | 109.74 | 0 | 2 | 109.74 | 0 | 1 | 56 | 0 | 50 | 51.0297 | 0 | 0 | 2 | 109.74 | 0 | 0 | 0 | 0
III | ВСЕГО по разделу III: ""Реализация сжиженного газа населению (с доставкой и без доставки до потребителя)", в т.ч .: |  | 0 | 14 | 18722.3393 | 0 | 17 | 18722.3393 | 0 | 5 | 1307.5881 | 0 | 29.4118 | 6.9841 | 0 | 0 | 13 | 12337.5793 | 1 | 6384.76 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (с доставкой и без доставки до потребителя) |  |  | 0 | 6 | 9432.0582 | 0 | 9 | 9432.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9432.0582 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 4 | 8073.3038 | 0 | 4 | 8073.3038 | 0 | 2 | 144.3508 | 0 | 50 | 1.788 |  |  | 3 | 1688.5438 | 1 | 6384.76
за счет Прочих средств на 2021 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2023 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 2 | 109.74 | 0 | 2 | 109.74 | 0 | 1 | 56 | 0 | 50 | 51.0297 | 0 | 0 | 2 | 109.74 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Всего по утвержденным источникам финансирования за счет инвестиционных ресурсов в период 2015 - 9 месяцев 2024года, включаемых в регулируемые государством тарифы на услуги по виду деятельности: "Реализация сжиженного газа населению (с доставкой и без доставки до потребителя)" за счет утвержденных амортизационных отчислений в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (с доставкой и без доставки до потребителя) | [5 empty] | Утвержденный источник финансирования на выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцев 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Фактическое выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцевполугодие 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Процент выполнения
[6 empty] | 25105.1577 |  |  | 17764.74 |  |  | 70.7613
IV | Вид деятельности: |  | Прочая деятельность
1. Строительство
IV | 1.1 | Строительство газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 1.2 | Закольцовка газовых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 1.3 | Строительство ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 1.4 | Строительство ШРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 1.5 | Строительство средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 1.6 | Строительство производственно-административных зданий, шт., в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация
IV | 2.1 | Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 2.2 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 2.3 | Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 2.4 | Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 2.5 | Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 2.6 | Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 2.7 | Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа
IV | 3.1 | Машины и оборудования | 0 | 31 | 2172.518 | 0 | 31 | 2172.518 | 0 | 31 | 2172.4999 | 0 | 100 | 99.9992 | 31 | 2172.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 1 | 60.834 | 0 | 1 | 60.834 | 0 | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 3.1.1 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834
IV | Евпаторийское УЭГХ |  | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.334 | 0 | 2 | 138.3333 | 0 | 100 | 99.9995 | 2 | 138.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 3.1.2 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.834 |  | 1 | 60.8333 | 0 | 100 | 99.9989 | 1 | 60.834
IV | 3.1.3 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 1 | 77.5
IV | Крымгазсети без учета филиалов |  | 0 | 25 | 1774.182 | 0 | 25 | 1774.182 | 0 | 25 | 1774.1666 | 0 | 100 | 99.9991 | 25 | 1774.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 3.1.4 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 23 | 1399.182 |  | 23 | 1399.182 |  | 23 | 1399.1666 | 0 | 100 | 99.9989 | 23 | 1399.182
IV | 3.1.5 | МФУ А4 Тип 2 |  | 2 | 375 |  | 2 | 375 |  | 2 | 375 | 0 | 100 | 100 | 2 | 375
IV | Симферопольское УЭГХ |  | 0 | 3 | 199.168 | 0 | 3 | 199.168 | 0 | 3 | 199.1667 | 0 | 100 | 99.9993 | 3 | 199.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 3.1.6 | Моноблок 27" (дюймов) |  | 2 | 121.668 |  | 2 | 121.668 |  | 2 | 121.6667 | 0 | 100 | 99.9989 | 2 | 121.668
IV | 3.1.7 | МФУ А4 Тип 1 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 |  | 1 | 77.5 | 0 | 100 | 100 | 1 | 77.5
IV | 3.2 | Транспортные средтсва | 0 | 4 | 30682.8867 | 0 | 2 | 10294.895 | 0 | 1 | 6404.375 | 0 | 50 | 62.2092 | 1 | 6404.375 | 0 | 0 | 1 | 3890.52 | 2 | 20387.9917
IV | Бахчисарайское УЭГХ |  | 0 | 1 | 6404.375 | 0 | 1 | 6404.375 | 0 | 1 | 6404.375 | 0 | 100 | 100 | 1 | 6404.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 3.2.1 | Автомобиль "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ГАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ" (на шасси грузового фургона, с оборудованием, дизель) |  | 1 | 6404.375 |  | 1 | 6404.375 |  | 1 | 6404.375 | 0 | 100 | 100 | 1 | 6404.375
IV | Феодосийское УЭГХ |  | 0 | 1 | 17107.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17107.6417
IV | 3.2.2 | Экскаватор-погрузчик (на пневматическом ходу с дополнительным навесным оборудованием) |  | 1 | 17107.6417 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 17107.6417
IV | Судакское УЭГХ | Сакское УЭГХ | 0 | 1 | 3280.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3280.35
IV | 3.2.3 | Автомобиль грузовой ЦМФ (6+1 мест, 4х4, дизель) |  | 1 | 3280.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3280.35
IV | ВСЕГО "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования: |  | 0 | 35 | 32855.4047 | 0 | 33 | 12467.413 | 0 | 32 | 8576.8749 | 0 | 96.9697 | 68.7943 | 32 | 8576.893 | 0 | 0 | 1 | 3890.52 | 2 | 20387.9917
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 34 | 24859.3497 | 0 | 32 | 4471.358 | 0 | 31 | 2172.4999 | 0 | 96.875 | 48.587 | 31 | 580.838 | 0 | 0 | 1 | 3890.52 | 2 | 20387.9917
за счет амортизационных отчислений 2023 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 1 | 7996.055 | 0 | 1 | 7996.055 | 0 | 1 | 6404.375 | 0 | 100 | 80.0942 | 1 | 7996.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | ВСЕГО по разделу IV: "Прочая деятельность", в т.ч .: |  | 0 | 35 | 32855.4047 | 0 | 33 | 12467.413 | 0 | 32 | 8576.8749 | 0 | 96.9697 | 68.7943 | 32 | 8576.893 | 0 | 0 | 1 | 3890.52 | 2 | 20387.9917
за счет амортизационных отчислений 2023 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 28 | 1720.018 | 0 | 28 | 1720.018 | 0 | 28 | 1719.9999 | #DIV/0! | 100 | 99.9989 | 28 | 1720.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 34 | 24859.3497 | 0 | 32 | 4471.358 | 0 | 31 | 2172.4999 | 0 | 96.875 | 48.587 | 31 | 580.838 | 0 | 0 | 1 | 3890.52 | 2 | 20387.9917
за счет амортизационных отчислений 2023 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 1 | 7996.055 | 0 | 1 | 7996.055 | 0 | 1 | 6404.375 | 0 | 100 | 80.0942 | 1 | 7996.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО I+II+III+IV, в т.ч . по источникам финансирования: |  |  | 180.5041 | 2995 | 3831211.3641 | 161.7493 | 2524 | 3399720.8139 | 155.0756 | 1280 | 1246249.3657 | 95.8741 | 50.7132 | 36.6574 | 829.1942 | 280830.8233 | 900.0581 | 2389461.8848 | 952.457 | 729428.1158 | 492.7848 | 431490.5402
за счет амортизационных отчислений 2024 года в тарифе на транспортировку |  |  | 0.775 | 723 | 319402.2968 | 0.78 | 681 | 194975.6759 | 0.117 | 384 | 76796.2816 | 15 | 56.3877 | 39.3876 | 304 | 25560.7666 | 89.528 | 67379.799 | 288.271 | 102035.1103 | 731.13 | 124426.621
за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым |  |  | 164.6892 | 1 | 2570223.8694 | 150.5344 | 0 | 2398835.9759 | 150.53 | 0 | 715562.0654 | 99.9971 | 0 | 29.8296 | 61.1942 | 146511.7211 | 28.8002 | 1870903.9466 | 60.54 | 381420.3082 | 14.1548 | 171387.8935
за счет остатка не использованной Субсидии средства федерального бюджета и бюджета Республики Крымна на 2023 год |  |  | 0 | 0 | 282050.2958 | 0 | 0 | 282050.2958 | 0 | 0 | 209161.7171 | 0 | 0 | 74.1576 | 0 | 0 | 0 | 282050.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет платы за технологическое присоединение на 2024 год |  |  | 0 | 1686 | 273762.1598 | 0 | 1274 | 219553.3398 | 0 | 566 | 91771.9393 | 0 | 44.427 | 41.7994 | 403 | 52210.31 | 435 | 83801.3399 | 436 | 83541.6899 | 412 | 54208.82
за счет амортизационных отчислений 2024 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги |  |  | 0 | 18 | 1322.196 | 0 | 18 | 1322.196 | 0 | 18 | 1322.2 | 0 | 100 | 100.0003 | 0 | 0.04 | 18 | 1322.156 | 0 | 0 | 0 | 0
за сче амортизационных отчислений 2023года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 12 | 791.76 | 0 | 12 | 791.76 | 0 | 12 | 791.76 | 0 | 100 | 100 | 12 | 763.3 | 0 | 6.18 | 0 | 22.28 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (с доставкой и без доставки) |  |  | 0 | 6 | 9432.0582 | 0 | 9 | 9432.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9432.0582 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2024 года в расценках по прочей деятельности |  |  | 0 | 39 | 53427.8335 | 0 | 37 | 12742.3818 | 0 | 34 | 2514.5707 | 0 | 91.8919 | 19.7339 | 31 | 580.838 | 3 | 1688.5438 | 3 | 10473 | 2 | 40685.4517
за счет амортизационных отчислений 2023 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 12.6644 | 303 | 203587.0273 | 8.0523 | 297 | 166201.9274 | 2.1293 | 182 | 75790.0454 | 26.4434 | 61.2795 | 45.6012 | 9 | 20214.2065 | 246.7149 | 62845.707 | 48.3195 | 83142.014 | 12.63 | 37385.0999
за счет амортизационных отчислений 2022 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 2.3715 | 121 | 57735.6539 | 2.375 | 121 | 57735.6539 | 2.2994 | 38 | 34148.4636 | 96.8147 | 31.405 | 59.1462 | 0 | 121.3597 | 56.015 | 8019.7842 | 67.3565 | 49594.51 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 6 | 26809.9316 | 0 | 6 | 26809.9316 | 0 | 6 | 26809.9279 | 0 | 100 | 100 | 6 | 26809.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет платы по договорам компенсации |  |  | 0 | 74 | 23453.2429 | 0 | 64 | 20056.5829 | 0 | 36 | 4012.7972 | 0 | 56.25 | 20.0074 | 2 | 62.2949 | 13 | 795.088 | 49 | 19199.2 | 10 | 3396.66
за счет Прочих средств на 2021 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1107.2373 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет амортизационных отчислений 2023 года в расценках по прочей деятельности(неиспользованные средства Инвестиционной программы 2023 года) |  |  | 0 | 3 | 8105.795 | 0 | 3 | 8105.795 | 0 | 2 | 6460.375 | 0 | 66.6667 | 79.7007 | 1 | 7996.055 | 2 | 109.74 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Всего по утвержденным источникам финансирования за счет инвестиционных ресурсов в период 2015 - 9 месяцев 2024 года, включаемых в регулируемые государством тарифы на услуги по следующим видам деятельности: "Транспортировка природного газа"; "Оказание снабженческо - сбытовых услуг"; "Реализация сжиженного газа населению (с доставкой и без доставки до потребителя)" за счет утвержденных амортизационных отчислений в тарифе на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа и дохода от реализации сжиженного газа в тарифах ГУП РК «Крымгазсети» | [5 empty] | Утвержденный источник финансирования на выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцев 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Фактическое выполнение инвестиционных программ 2015 - 9 месяцев 2024гг., тыс.руб без НДС |  |  | Процент выполнения
[6 empty] | 2556801.3147 |  |  | 2193717.42 |  |  | 85.7993