## Свод
Приложение 3 к региональной программе Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»
Сводный план-график догазификации по Республике Крым
№ п/п | Муниципальное образование Республики Крым | Наименование населённого пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Городской округ Алушта | г. Алушта | 31 | ГУП РК «Крымгазсети» | 23 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
2 | Городской округ Алушта | с. Верхняя Кутузовка | 103 | ГУП РК «Крымгазсети» | 67 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь
3 | Городской округ Алушта | с. Виноградное | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь
4 | Городской округ Алушта | с. Запрудное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
5 | Городской округ Алушта | с. Изобильное | 67 | ГУП РК «Крымгазсети» | 59 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
6 | Городской округ Алушта | с. Кипарисное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
7 | Городской округ Алушта | п. Лаванда | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
8 | Городской округ Алушта | с. Лавровое | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
9 | Городской округ Алушта | с. Лазурное | 20 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
10 | Городской округ Алушта | с. Лучистое | 84 | ГУП РК «Крымгазсети» | 47 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
11 | Городской округ Алушта | с. Малый Маяк | 15 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
12 | Городской округ Алушта | с. Нижняя Кутузовка | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
13 | Городской округ Алушта | пгт Партенит | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь
14 | Городской округ Алушта | п. Семидворье | 44 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
15 | Городской округ Алушта | п. Утес | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
16 | Городской округ Алушта | п. Чайка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
17 | Городской округ Армянск | г. Армянск | 29 | ГУП РК «Крымгазсети» | 22 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
18 | Городской округ Армянск | с. Волошино | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
19 | Городской округ Армянск | с. Перекоп | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
20 | Городской округ Джанкой | г. Джанкой | 20 | ГУП РК «Крымгазсети» | 20 | январь | декабрь
21 | Городской округ Евпатория | г. Евпатория | 28 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
22 | Городской округ Евпатория | пгт Заозерное | 104 | ГУП РК «Крымгазсети» | 44 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь
23 | Городской округ Керчь | г. Керчь | 211 | ГУП РК «Крымгазсети» | 209 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
24 | Городской округ Красноперекопск | г. Красноперекопск | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
25 | Городской округ Саки | г. Саки | 18 | ГУП РК «Крымгазсети» | 18 | январь | декабрь
26 | Городской округ Симферополь | пгт Аэрофлотский | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
27 | Городской округ Симферополь | пгт Грэсовский | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
28 | Городской округ Симферополь | г. Симферополь | 271 | ГУП РК «Крымгазсети» | 140 | январь | декабрь | 131 | январь | декабрь
29 | Городской округ Судак | с. Богатовка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
30 | Городской округ Судак | с. Веселое | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
31 | Городской округ Судак | с. Морское | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 14 | январь | декабрь
32 | Городской округ Судак | пгт Новый Свет | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
33 | Городской округ Судак | с. Солнечная долина | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
34 | Городской округ Судак | г. Судак | 548 | ГУП РК «Крымгазсети» | 244 | январь | декабрь | 304 | январь | декабрь
35 | Городской округ Феодосия | с. Береговое | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь
36 | Городской округ Феодосия | с. Ближнее | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь
37 | Городской округ Феодосия | пгт Коктебель | 29 | ГУП РК «Крымгазсети» | 29 | январь | декабрь
38 | Городской округ Феодосия | с. Краснокаменка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
39 | Городской округ Феодосия | пгт Курортное | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 14 | январь | декабрь
40 | Городской округ Феодосия | с. Насыпное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
41 | Городской округ Феодосия | с. Подгорное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
42 | Городской округ Феодосия | пгт Приморский | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь
43 | Городской округ Феодосия | с. Солнечное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
44 | Городской округ Феодосия | г. Феодосия | 71 | ГУП РК «Крымгазсети» | 71 | январь | декабрь
45 | Городской округ Феодосия | пгт Щебетовка | 28 | ГУП РК «Крымгазсети» | 28 | январь | декабрь
46 | Городской округ Феодосия | с. Южное | 22 | ГУП РК «Крымгазсети» | 22 | январь | декабрь
47 | Городской округ Ялта | пгт Виноградное | 42 | ГУП РК «Крымгазсети» | 42 | январь | декабрь
48 | Городской округ Ялта | пгт Восход | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
49 | Городской округ Ялта | пгт Гаспра | 67 | ГУП РК «Крымгазсети» | 67 | январь | декабрь
50 | Городской округ Ялта | п. Горное | 13 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
51 | Городской округ Ялта | пгт Гурзуф | 82 | ГУП РК «Крымгазсети» | 82 | январь | декабрь
52 | Городской округ Ялта | п. Даниловка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
53 | Городской округ Ялта | пгт Кореиз | 115 | ГУП РК «Крымгазсети» | 114 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
54 | Городской округ Ялта | пгт Краснокаменка | 46 | ГУП РК «Крымгазсети» | 46 | январь | декабрь
55 | Городской округ Ялта | пгт Курпаты | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
56 | Городской округ Ялта | пгт Ливадия | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
57 | Городской округ Ялта | пгт Массандра | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь
58 | Городской округ Ялта | пгт Ореанда | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
59 | Городской округ Ялта | пгт Отрадное | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
60 | Городской округ Ялта | пгт Советское | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
61 | Городской округ Ялта | г. Ялта | 93 | ГУП РК «Крымгазсети» | 93 | январь | декабрь
62 | Бахчисарайский район | с. Ароматное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
63 | Бахчисарайский район | г. Бахчисарай | 35 | ГУП РК «Крымгазсети» | 35 | январь | декабрь
64 | Бахчисарайский район | с. Белокаменное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
65 | Бахчисарайский район | с. Береговое | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
66 | Бахчисарайский район | с. Брянское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
67 | Бахчисарайский район | с. Верхоречье | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь
68 | Бахчисарайский район | с. Викторовка | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь
69 | Бахчисарайский район | с. Вилино | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь
70 | Бахчисарайский район | с. Глубокий Яр | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
71 | Бахчисарайский район | с. Голубинка | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
72 | Бахчисарайский район | с. Дачное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
73 | Бахчисарайский район | с. Дорожное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
74 | Бахчисарайский район | с. Дубровка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
75 | Бахчисарайский район | с. Железнодорожное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
76 | Бахчисарайский район | с. Каштаны | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
77 | Бахчисарайский район | с. Красная Заря | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
78 | Бахчисарайский район | с. Красный Мак | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
79 | Бахчисарайский район | с. Кудрино | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
80 | Бахчисарайский район | пгт Куйбышево | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь
81 | Бахчисарайский район | с. Малиновка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
82 | Бахчисарайский район | с. Маловидное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
83 | Бахчисарайский район | с. Малое Садовое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
84 | Бахчисарайский район | с. Машино | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
85 | Бахчисарайский район | с. Новенькое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
86 | Бахчисарайский район | с. Нововасильевка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
87 | Бахчисарайский район | с. Новопавловка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
88 | Бахчисарайский район | с. Отрадное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
89 | Бахчисарайский район | с. Песчаное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
90 | Бахчисарайский район | с. Плодовое | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
91 | Бахчисарайский район | пгт Почтовое | 30 | ГУП РК «Крымгазсети» | 30 | январь | декабрь
92 | Бахчисарайский район | с. Приятное свидание | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
93 | Бахчисарайский район | с. Прохладное | 19 | ГУП РК «Крымгазсети» | 19 | январь | декабрь
94 | Бахчисарайский район | с. Растущее | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
95 | Бахчисарайский район | с. Речное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
96 | Бахчисарайский район | с. Самохвалово | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
97 | Бахчисарайский район | с. Севастьяновка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
98 | Бахчисарайский район | с. Синапное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
99 | Бахчисарайский район | с. Скалистое | 21 | ГУП РК «Крымгазсети» | 21 | январь | декабрь
100 | Бахчисарайский район | с. Суворово | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
101 | Бахчисарайский район | с. Табачное | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь
102 | Бахчисарайский район | с. Танковое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
103 | Бахчисарайский район | с. Тенистое | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
104 | Бахчисарайский район | с. Тополи | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
105 | Бахчисарайский район | с. Трудолюбовка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
106 | Бахчисарайский район | с. Тургеневка | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь
107 | Бахчисарайский район | с. Угловое | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь
108 | Бахчисарайский район | с. Фурмановка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
109 | Бахчисарайский район | с. Холмовка | 26 | ГУП РК «Крымгазсети» | 26 | январь | декабрь
110 | Бахчисарайский район | с. Шевченково | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
111 | Белогорский район | г. Белогорск | 572 | ГУП РК «Крымгазсети» | 390 | январь | декабрь | 182 | январь | декабрь
112 | Белогорский район | с. Криничное | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
113 | Белогорский район | с. Чернополье | 51 | ГУП РК «Крымгазсети» | 30 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
114 | Белогорский район | с. Яблочное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
115 | Джанкойский район | пгт Азовское | 35 | ГУП РК «Крымгазсети» | 35 | январь | декабрь
116 | Джанкойский район | с. Арбузовка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
117 | Джанкойский район | с. Ближнегородское | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
118 | Джанкойский район | с. Ближнее | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
119 | Джанкойский район | с. Болотное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
120 | Джанкойский район | с. Веселое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
121 | Джанкойский район | с. Выпасное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
122 | Джанкойский район | с. Дмитриевка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
123 | Джанкойский район | с. Днепровка | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
124 | Джанкойский район | с. Жилино | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
125 | Джанкойский район | с. Завет-Ленинский | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
126 | Джанкойский район | с. Заречное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
127 | Джанкойский район | с. Зерновое | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь
128 | Джанкойский район | с. Калиновка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
129 | Джанкойский район | с. Колоски | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
130 | Джанкойский район | с. Кондратьево | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
131 | Джанкойский район | с. Краснодольное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
132 | Джанкойский район | с. Крымка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
133 | Джанкойский район | с. Лобаново | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
134 | Джанкойский район | с. Луганское | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
135 | Джанкойский район | с. Майское | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь
136 | Джанкойский район | с. Мартыновка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
137 | Джанкойский район | с. Маслово | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь
138 | Джанкойский район | с. Находка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
139 | Джанкойский район | с. Новая Жизнь | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
140 | Джанкойский район | с. Новокрымское | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
141 | Джанкойский район | с. Новостепное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
142 | Джанкойский район | с. Овощное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
143 | Джанкойский район | с. Озерное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
144 | Джанкойский район | с. Орденоносное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
145 | Джанкойский район | с. Павловка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
146 | Джанкойский район | с. Пахаревка | 19 | ГУП РК «Крымгазсети» | 19 | январь | декабрь
147 | Джанкойский район | с. Победное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
148 | Джанкойский район | с. Придорожное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
149 | Джанкойский район | с. Рокошное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
150 | Джанкойский район | с. Роскошное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
151 | Джанкойский район | с. Рощино | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
152 | Джанкойский район | с. Рысаково | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
153 | Джанкойский район | с. Славянка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
154 | Джанкойский район | с. Тимирязево | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
155 | Джанкойский район | с. Чайкино | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
156 | Джанкойский район | с. Яркое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
157 | Джанкойский район | с. Яркое Поле | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
158 | Кировский район | с. Абрикосовка | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
159 | Кировский район | с. Айвазовское | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
160 | Кировский район | с. Бабенково | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
161 | Кировский район | с. Васильковое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
162 | Кировский район | с. Владиславовка | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь
163 | Кировский район | с. Жемчужина Крыма | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
164 | Кировский район | с. Журавки | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
165 | Кировский район | с. Золотое поле | 357 | ГУП РК «Крымгазсети» | 357 | январь | декабрь
166 | Кировский район | с. Изюмовка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
167 | Кировский район | пгт Кировское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
168 | Кировский район | с. Красносельское | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
169 | Кировский район | с. Кринички | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
170 | Кировский район | с. Матросовка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
171 | Кировский район | с. Новопокровка | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
172 | Кировский район | с. Ореховка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
173 | Кировский район | с. Отважное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
174 | Кировский район | с. Партизаны | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
175 | Кировский район | с. Первомайское | 13 | ГУП РК «Крымгазсети» | 13 | январь | декабрь
176 | Кировский район | с. Приветное | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
177 | Кировский район | с. Синицыно | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
178 | Кировский район | г. Старый Крым | 21 | ГУП РК «Крымгазсети» | 21 | январь | декабрь
179 | Кировский район | с. Токарево | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
180 | Кировский район | с. Трудолюбовка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
181 | Кировский район | с. Тутовка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
182 | Кировский район | с. Шубино | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
183 | Кировский район | с. Яркое Поле | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
184 | Красногвардейский район | с. Амурское | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
185 | Красногвардейский район | с. Восход | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
186 | Красногвардейский район | с. Григорьевка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
187 | Красногвардейский район | с. Дубровское | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
188 | Красногвардейский район | с. Звездное | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
189 | Красногвардейский район | с. Котельниково | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
190 | Красногвардейский район | пгт Красногвардейское | 27 | ГУП РК «Крымгазсети» | 27 | январь | декабрь
191 | Красногвардейский район | с. Ленинское | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
192 | Красногвардейский район | с. Миролюбовка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
193 | Красногвардейский район | с. Некрасово | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
194 | Красногвардейский район | с. Новоалексеевка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
195 | Красногвардейский район | пгт Октябрьское | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
196 | Красногвардейский район | с. Петровка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
197 | Красногвардейский район | с. Полтавка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
198 | Красногвардейский район | с. Пятихатка | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
199 | Красногвардейский район | с. Тимошенко | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
200 | Красногвардейский район | с. Щербаково | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
201 | Красноперекопский район | с. Воинка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
202 | Красноперекопский район | с. Воронцовка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
203 | Красноперекопский район | с. Ильинка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
204 | Красноперекопский район | с. Источное | 15 | ГУП РК «Крымгазсети» | 15 | январь | декабрь
205 | Красноперекопский район | с. Ишунь | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
206 | Красноперекопский район | с. Магазинка | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
207 | Красноперекопский район | с. Новоивановка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
208 | Красноперекопский район | с. Новопавловка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
209 | Красноперекопский район | с. Совхозное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
210 | Ленинский район | пгт Багерово | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
211 | Ленинский район | с. Батальное | 13 | ГУП РК «Крымгазсети» | 13 | январь | декабрь
212 | Ленинский район | с. Виноградное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
213 | Ленинский район | с. Войково | 17 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
214 | Ленинский район | с. Войково | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
215 | Ленинский район | с. Глазовка | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
216 | Ленинский район | с. Горностаевка | 30 | ГУП РК «Крымгазсети» | 30 | январь | декабрь
217 | Ленинский район | с. Ильичево | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
218 | Ленинский район | с. Калиновка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
219 | Ленинский район | с. Красногорка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
220 | Ленинский район | пгт Ленино | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
221 | Ленинский район | с. Ленинское | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
222 | Ленинский район | с. Луговое | 68 | ГУП РК «Крымгазсети» | 68 | январь | декабрь
223 | Ленинский район | с. Октябрьское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
224 | Ленинский район | с. Останино | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
225 | Ленинский район | с. Приозерное | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь
226 | Ленинский район | с. Семеновка | 47 | ГУП РК «Крымгазсети» | 47 | январь | декабрь
227 | Ленинский район | с. Уварово | 18 | ГУП РК «Крымгазсети» | 18 | январь | декабрь
228 | Ленинский район | с. Фронтовое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
229 | Ленинский район | с. Чистополье | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
230 | Ленинский район | г. Щелкино | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
231 | Нижнегорский район | с. Буревестник | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
232 | Нижнегорский район | с. Владиславовка | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь
233 | Нижнегорский район | с. Желябовка | 15 | ГУП РК «Крымгазсети» | 15 | январь | декабрь
234 | Нижнегорский район | с. Зеленое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
235 | Нижнегорский район | с. Коренное | 17 | ГУП РК «Крымгазсети» | 17 | январь | декабрь
236 | Нижнегорский район | с. Ломоносово | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
237 | Нижнегорский район | с. Митрофановка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
238 | Нижнегорский район | пгт Нижнегорский | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 14 | январь | декабрь
239 | Нижнегорский район | с. Новогригорьевка | 32 | ГУП РК «Крымгазсети» | 32 | январь | декабрь
240 | Нижнегорский район | с. Новоивановка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
241 | Нижнегорский район | с. Разливы | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
242 | Нижнегорский район | с. Садовое | 94 | ГУП РК «Крымгазсети» | 94 | январь | декабрь
243 | Нижнегорский район | с. Семенное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
244 | Нижнегорский район | с. Уваровка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
245 | Нижнегорский район | с. Червоное | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
246 | Первомайский район | с. Гришино | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
247 | Первомайский район | с. Калинино | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
248 | Первомайский район | с. Крестьяновка | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
249 | Первомайский район | с. Новая Деревня | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
250 | Первомайский район | пгт Первомайское | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
251 | Первомайский район | с. Правда | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
252 | Первомайский район | с. Пшеничное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
253 | Первомайский район | с. Стахановка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
254 | Раздольненский район | с. Аврора | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
255 | Раздольненский район | с. Березовка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
256 | Раздольненский район | с. Зимино | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
257 | Раздольненский район | с. Красноармейское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
258 | Раздольненский район | с. Кропоткино | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
259 | Раздольненский район | с. Кукушкино | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
260 | Раздольненский район | с. Кумово | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
261 | Раздольненский район | с. Нива | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
262 | Раздольненский район | с. Портовое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
263 | Раздольненский район | пгт Раздольное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
264 | Раздольненский район | с. Славянское | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
265 | Сакский район | с. Абрикосовка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
266 | Сакский район | с. Великое | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
267 | Сакский район | с. Веселовка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
268 | Сакский район | с. Виноградово | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
269 | Сакский район | с. Витино | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
270 | Сакский район | с. Владимировка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
271 | Сакский район | с. Воробьево | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
272 | Сакский район | с. Геройское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
273 | Сакский район | с. Желтокаменка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
274 | Сакский район | с. Зерновое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
275 | Сакский район | с. Ивановка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
276 | Сакский район | с. Ильинка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
277 | Сакский район | с. Каменоломня | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
278 | Сакский район | с. Карьерное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
279 | Сакский район | с. Крайнее | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
280 | Сакский район | с. Крымское | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
281 | Сакский район | с. Лесновка | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
282 | Сакский район | с. Лиманное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
283 | Сакский район | с. Митяево | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
284 | Сакский район | с. Михайловка | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 9 | январь | декабрь
285 | Сакский район | с. Молочное | 71 | ГУП РК «Крымгазсети» | 31 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
286 | Сакский район | с. Наташино | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
287 | Сакский район | пгт Новофедоровка | 85 | ГУП РК «Крымгазсети» | 85 | январь | декабрь
288 | Сакский район | с. Орехово | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
289 | Сакский район | с. Охотниково | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
290 | Сакский район | с. Поповка | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
291 | Сакский район | с. Прибрежное | 12 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь
292 | Сакский район | с. Ромашкино | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
293 | Сакский район | с. Сизовка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
294 | Сакский район | с. Столбовое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
295 | Сакский район | с. Суворовское | 59 | ГУП РК «Крымгазсети» | 27 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
296 | Сакский район | с. Трудовое | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
297 | Сакский район | с. Уютное | 28 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
298 | Сакский район | с. Фрунзе | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь
299 | Сакский район | с. Червоное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
300 | Сакский район | с. Шелковичное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
301 | Сакский район | с. Штормовое | 13 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
302 | Сакский район | с. Яркое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
303 | Симферопольский район | п. Айкаван | 18 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
304 | Симферопольский район | с. Акрополис | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь
305 | Симферопольский район | с. Ана-Юрт | 17 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
306 | Симферопольский район | с. Андрусово | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
307 | Симферопольский район | с. Аркадьевка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
308 | Симферопольский район | с. Белоглинка | 19 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
309 | Симферопольский район | с. Веселое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
310 | Симферопольский район | с. Винницкое | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
311 | Симферопольский район | с. Водное | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
312 | Симферопольский район | пгт Гвардейское | 44 | ГУП РК «Крымгазсети» | 22 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
313 | Симферопольский район | с. Грушевое | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
314 | Симферопольский район | с. Демьяновка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
315 | Симферопольский район | с. Доброе | 188 | ГУП РК «Крымгазсети» | 92 | январь | декабрь | 96 | январь | декабрь
316 | Симферопольский район | с. Дубки | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
317 | Симферопольский район | с. Журавлевка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
318 | Симферопольский район | с. Залесье | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
319 | Симферопольский район | с. Заречное | 117 | ГУП РК «Крымгазсети» | 86 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
320 | Симферопольский район | с. Камышинка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
321 | Симферопольский район | с. Каштановое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
322 | Симферопольский район | с. Кизиловое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
323 | Симферопольский район | с. Кольчугино | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
324 | Симферопольский район | с. Константиновка | 22 | ГУП РК «Крымгазсети» | 18 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
325 | Симферопольский район | с. Красная Зорька | 23 | ГУП РК «Крымгазсети» | 13 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
326 | Симферопольский район | с. Красное | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
327 | Симферопольский район | с. Краснолесье | 171 | ГУП РК «Крымгазсети» | 138 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
328 | Симферопольский район | с. Куприно | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
329 | Симферопольский район | с. Курганное | 10 | ГУП РК «Крымгазсети» | 10 | январь | декабрь
330 | Симферопольский район | с. Левадки | 15 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
331 | Симферопольский район | с. Лекарственное | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
332 | Симферопольский район | с. Лозовое | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
333 | Симферопольский район | с. Мирное | 403 | ГУП РК «Крымгазсети» | 313 | январь | декабрь | 90 | январь | декабрь
334 | Симферопольский район | пгт Молодежное | 26 | ГУП РК «Крымгазсети» | 12 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
335 | Симферопольский район | с. Молочное | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
336 | Симферопольский район | пгт Николаевка | 66 | ГУП РК «Крымгазсети» | 16 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
337 | Симферопольский район | с. Новоандреевка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
338 | Симферопольский район | с. Новозбурьевка | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
339 | Симферопольский район | с. Новониколаевка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
340 | Симферопольский район | с. Новоселовка | 7 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь
341 | Симферопольский район | с. Новый Мир | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
342 | Симферопольский район | с. Обрыв | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
343 | Симферопольский район | с. Партизанское | 20 | ГУП РК «Крымгазсети» | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
344 | Симферопольский район | с. Первомайское | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
345 | Симферопольский район | с. Перевальное | 183 | ГУП РК «Крымгазсети» | 165 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
346 | Симферопольский район | с. Петропавловка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
347 | Симферопольский район | с. Пионерское | 313 | ГУП РК «Крымгазсети» | 288 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
348 | Симферопольский район | с. Пожарское | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
349 | Симферопольский район | с. Прудовое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
350 | Симферопольский район | с. Равнополье | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
351 | Симферопольский район | с. Раздолье | 8 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
352 | Симферопольский район | с. Родниково | 38 | ГУП РК «Крымгазсети» | 28 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
353 | Симферопольский район | с. Скворцово | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
354 | Симферопольский район | с. Солнечное | 9 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
355 | Симферопольский район | с. Софиевка | 16 | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
356 | Симферопольский район | с. Тепловка | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
357 | Симферопольский район | с. Трехпрудное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
358 | Симферопольский район | с. Трудовое | 59 | ГУП РК «Крымгазсети» | 55 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
359 | Симферопольский район | с. Трудолюбово | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
360 | Симферопольский район | с. Украинка | 24 | ГУП РК «Крымгазсети» | 14 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
361 | Симферопольский район | с. Укромное | 21 | ГУП РК «Крымгазсети» | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
362 | Симферопольский район | с. Урожайное | 68 | ГУП РК «Крымгазсети» | 64 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
363 | Симферопольский район | с. Фонтаны | 23 | ГУП РК «Крымгазсети» | 11 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
364 | Симферопольский район | с. Харитоновка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
365 | Симферопольский район | с. Чистенькое | 11 | ГУП РК «Крымгазсети» | 6 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
366 | Симферопольский район | с. Широкое | 6 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
367 | Советский район | с. Заветное | 15 | ГУП РК «Крымгазсети» | 15 | январь | декабрь
368 | Советский район | с. Краснофлотское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
369 | Советский район | с. Некрасовка | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 14 | январь | декабрь
370 | Советский район | с. Николаевка | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 4 | январь | декабрь
371 | Советский район | с. Новый Мир | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
372 | Советский район | с. Октябрьское | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 5 | январь | декабрь
373 | Советский район | с. Пчельники | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
374 | Советский район | с. Раздольное | 14 | ГУП РК «Крымгазсети» | 14 | январь | декабрь
375 | Советский район | пгт Советский | 20 | ГУП РК «Крымгазсети» | 20 | январь | декабрь
376 | Советский район | с. Хлебное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
377 | Советский район | с. Чапаевка | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 | январь | декабрь
378 | Черноморский район | с. Владимировка | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
379 | Черноморский район | с. Внуково | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
380 | Черноморский район | с. Громово | 73 | ГУП РК «Крымгазсети» | 32 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
381 | Черноморский район | с. Далекое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь
382 | Черноморский район | с. Журавлевка | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь
383 | Черноморский район | с. Зоряное | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
384 | Черноморский район | с. Калиновка | 5 | ГУП РК «Крымгазсети» | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
385 | Черноморский район | с. Кировское | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
386 | Черноморский район | с. Красносельское | 2 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
387 | Черноморский район | с. Красноярское | 4 | ГУП РК «Крымгазсети» | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
388 | Черноморский район | с. Кузнецкое | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
389 | Черноморский район | с. Медведево | 3 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
390 | Черноморский район | с. Межводное | 60 | ГУП РК «Крымгазсети» | 7 | январь | декабрь | 53 | январь | декабрь
391 | Черноморский район | с. Новосельское | 20 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 20 | январь | декабрь
392 | Черноморский район | с. Оленевка | 182 | ГУП РК «Крымгазсети» | 72 | январь | декабрь | 110 | январь | декабрь
393 | Черноморский район | с. Северное | 1 | ГУП РК «Крымгазсети» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
394 | Черноморский район | пгт Черноморское | 55 | ГУП РК «Крымгазсети» | 17 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
[5 empty] | 5779 |  |  | 1846