**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель директора-

главный инженер

ГУП РК "Крымгазсети"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Середа К.А./

«16» мая 2025 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА**

**ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)**

**ОТ «16» мая 2025 года № 2500295/25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Сведения** | |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»  Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.  Почтовый адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Училищная, 42а.  Телефон / факс: +7 (978) 918-53-82, +7 (978)918-56-24  Адрес электронной почты: irina\_molchanova@crimeagasnet.ru  Ответственное должностное лицо: Лобас Ирина Викторовна, Березовская Наталья Викторовна |
| Адрес официального сайта | http://crimeagasnet.ru |
| 2 | Информация о контрактной службе заказчика | Контрактная служба:  Начальник контрактной службы – Саноцкая Майя Васильевна;  Сотрудник контрактной службы – Вельчинская Гаянэ Александровна  Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.  Тел.: +7 (978) 918-53-82  Адрес электронной почты: mayya\_sanockaya@crimeagasnet.ru |
| 3 | Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта: | Начальник отдела организации закупок: Верхошанская Надежда Юрьевна  Сотрудник контрактной службы – Вельчинская Гаянэ Александровна  Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а. |
| 4 | Основание для осуществления предварительного отбора товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» | Предварительный отбор осуществляется согласно п. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р  «Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» (с изменениями от «16» мая 2025 г. № 721-р, строка № 9943) |
| 5 | Предмет закупки | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым» ИКЗ: 252910201674391020100100040007112000 |
| 6 | Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации  В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. | Не установлено |
| 7 | Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено. |
| 8 | Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами | не менее 90% |
| 9 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Россия, Республика Крым, Белогорский район, с. Александровка, с. Новокленово.  Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.  Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а |
| 10 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | - начало работ – с даты заключения Контракта;  - заключение договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий – не позднее 25 ноября 2025года;  - окончание работ – не позднее 02 апреля 2026 г. |
| 11 | Начальная (максимальная) цена контракта | 27 349 556,40 руб. (Двадцать семь миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 40 копеек), в т.ч. НДС (20%) 4 558 259,40 руб. (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять рублей 40 копеек) |
| 12 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Методы расчета НМЦК: проектно-сметный метод, в соответствии с п.4 ч.1 ст.22 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ), методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567.  Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА». |
| 13 | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Не применяется |
| 16 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XVII Контракта.  При этом обязательства Заказчика по оплате работ, принятых без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе XVII Контракта.  Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется в два этапа:  1. Первый этап. Оплата в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1 Контракта производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:  - согласованой проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;  - заключенного договора с подтверждением оплаты с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.  2 Второй этап. Окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по второму этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому этапу. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:  – отчетов по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;  – проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;  – рабочей документации, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации.  – подтверждения о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. |
| 17 | Размер аванса и порядок его предоставления | Не предусмотрено. |
| 18 | Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым».  В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.  Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящего извещения.  Количество - 1 условная единица. |
| 19 | Требования к участникам закупки | В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  Требования к участнику закупки:  1) соответствие требованиям установленным в соответствии с законодательство Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:  *- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).*  *Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:*  *1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;*  *2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;*  *3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ ), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;*  *4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц.*  *Указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями части 10 статьи 55.16 ГрК РФ:*  *Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:*  *1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*  *2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*  *3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*  *4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).*  *Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше предложения Подрядчика о цене Договора.*    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:  а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;  б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;  в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  7.1.) участник закупки не является иностранным агентом;  8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 20 | Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки | Установлены  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 21 | Дополнительные требования к участникам закупки | Установлено.  Наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.  Цена выполненных работ по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Опытом исполнения договора считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявки на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).  Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия опыта по выполнению работ:   1. *исполненный договор;* 2. *акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ;* 3. *положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (за исключением случаев, при которых такое заключение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).*   Если исполненный договор, и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", предусматривает выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в отношении нескольких объектов капитального строительства, то положительное заключение направляется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе в отношении всех таких объектов капитального строительства;  Вышеуказанные документы должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 22 | Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией | Установлено. |
| 23 | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов  Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 24 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 25 | Способы получения извещения | Извещение для ознакомления доступно в электронном виде на сайте http://crimeagasnet.ru |
| 26 | Возможность заключить контракт с несколькими участниками закупки | Не предоставляется. |
| 27 | Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление извещения, способ осуществления и валюта платежа | Не установлено. |
| 28 | Язык или языки, на которых предоставляется извещение | Русский |
| 29 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в предварительном отборе | 1. согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1); 2. информацию и документы об участнике закупки:   а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);  б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;  в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;  г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;  д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);  е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);  ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);  з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);  м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным [пунктом 1 части 1 статьи 31](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100336) Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с [частями 2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst2216) и [2.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst2217) (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федерального закона № 44-ФЗ:  - действующая выписка о членстве участника закупки в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательств;  *Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:*   * *сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*   о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным [пунктами 3](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100338) - [5](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100340), [7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst296) - [11 части 1 статьи 31](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410704/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst419) Федерального закона № 44-ФЗ (Форма 3 Приложения №4 к извещению);  и) копии документов, предусмотренных пунктом 21 информационной карты.  3) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).  4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с п.21 настоящего извещения. |
| 30 | Требования к форме заявки на участие в предварительном отборе, инструкция по ее заполнению | 1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.  В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация.  2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.  3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении.  Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением.  В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.  Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства.  Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.  5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.  6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении.  Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.  Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.  Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства.  Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением.  Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.  В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки.  Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:  Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.  Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.  Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.  **Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.** |
| 31 | Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе | **До 10:00 «19» мая 2025 г.** |
| 32 | Место подачи заявок на участие в предварительном отборе (адрес) | Заявки на участие в предварительном отборе подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 12:48 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295001, г. Симферополь, ул. Училищная 42а, кабинет 17. |
| 33 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Предусмотрено:  в размере 5 % от цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |
| 34 | Способы обеспечения исполнения контракта | Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. |
| 35 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств | Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п. 36 настоящего извещения до заключения контракта. |
| 36 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)  ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743  КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001  АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя  БИК 043510123  Кор./с: 30101810835100000123  Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002  Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым» в соответствии с Протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года. |
| 37 | Требования к независимой гарантии | Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 (ред. от 09.08.2022) № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;  3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. |
| 38 | Размер обеспечения гарантийных обязательств | **Не установлено.** |
| 39 | Способы обеспечения гарантийных обязательств | Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.  Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика.  Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. |
| 40 | Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств | Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.42. настоящего извещения.  Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящего извещения).  Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте |
| 41 | Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии | Требования к обеспечению гарантийных обязательств, если осуществляются в форме независимой гарантии, установлены в п.37 настоящего извещения. |
| 42 | Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств) | ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)  ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743  КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001  АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя  БИК 043510123  Кор./с: 30101810835100000123  Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002  Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 43 | Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта | Не предусмотрено. |
| 44 | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается. |
| 45 | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается. |
| 46 | Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе | Предусмотрено. |
| 47 | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |
| 48 | Условия заключения контракта по предварительному отбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Контракт по результатам предварительного отбора заключается после издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| 49 | Приложения к извещению | Приложение №1 - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА;  Приложение №2 - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ);  Приложение №3 - ПРОЕКТ КОНТРАКТА;  Приложение №4 - Формы к извещению о проведении закупки у единственного поставщика:  - Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ;  - Форма 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ;  - Форма 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;  - Форма 4 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА. |

**Приложение №1**

**к извещению**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики предмета закупки | выполнение проектно-изыскательских работ |
| Используемый метод определения НМЦК | в соответствии с п.1 ч. 9 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. №44-ФЗ |
| Обоснование выбора метода НМЦК | в соответствии с п.4 ч.1 ст.22 Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ (проектно-сметный метод) |
| Расчет НМЦК | в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12 2019 №841/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 14.06.2022 N 484/пр), протокол расчета НМЦК прилагается |
| Итого НМЦК, руб. | 27 349 556,40 руб. (Двадцать семь миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 40 копеек), в т.ч. НДС (20%) 4 558 259,40 руб. (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять рублей 40 копеек) |

Приложение N 1

к Методике составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкция

объектов капитального строительства, утвержденной

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 23 декабря 2019 г. N 841/пр

**ПРОТОКОЛ**

**начальной (максимальной) цены контракта**

**Объект закупки:**

Выполнение работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым».**

**Начальная (максимальная) цена контракта составляет:**

27 349 556,40 руб. (Двадцать семь миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей сорок копеек), в т.ч. НДС (20%) 4 558 259,40 руб. (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять рублей сорок копеек).

(сумма цифрами и прописью)

**Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы**

связанные с выполнением работ/оказанием услуг в полном объеме и с надлежащим качеством, включая, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с исполнением контракта.

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №2

к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориального планирования), утвержденному

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 23 декабря 2019 г. N 841/пр

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»

по адресу: Республика Крым, Белогорскийй район, с.с. Александровка, Новокленово

Основания для расчета:

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12 2019 №841/пр.

2. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ

3. Справочник базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы в строительстве, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

4. Продолжительность проектирования – 12 месяцев (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" декабрь/4 квартал "год" 2024 | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" апрель "год" 2025 | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение инженерных изысканий | 7 174 213,08 | 0,9852 | 7 068 034,73 | 1,0442 | 7 380 441,86 |
| Разработка проектной документации (в т.ч. государственная экспертиза) | 15 617 086,92 | 0,9852 | 15 385 954,03 | 1,0442 | 16 066 013,20 |
| Стоимость без учета НДС |  |  |  |  | 23 446 455,06 |
| Стоимость без учета НДС с учетом коэффициента бюджетного обеспечения к = 0,972057266 |  |  |  |  | 22 791 297,00 |
| НДС (размер ставки, в %) – 20% |  |  |  |  | 4 558 259,40 |
| Стоимость с учетом НДС |  |  |  |  | 27 349 556,40 |

Цена контракта устанавливается в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (на основании приложений №1 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024г. года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета, министров Республики Крым» с изменениями, внесенными распоряжением Совета министров Республики Крым от 23.04 2025 года № 608-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р») составляет - 27 349 556,40 руб. (Двадцать семь миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей сорок копеек), в т.ч. НДС (20%) - 4 558 259,40 руб. (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять рублей сорок копеек).

Продолжительность проектирования – 12 месяц ев

Начало проектирования - май 2025 г.,

окончание проектирования - апрель 2026 г.

Финансирование на 2025 год – 13 674 778,20 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году – 0,5

Финансирование на 2026 год –13 674 778,20 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году – 0,5

Дата формирования НМЦК 18.04.2025 года.

**Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата**

Расчет в ценах по состоянию на 4 квартал 2024 г. (считать от декабря 2024 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| к январю 2025 | | 1,0035 |
| к февралю 2025 | | 0,9939 |
| к марту 2025 | | 0,9939 |
| к апрелю 2025 | | 0,9939 |
| **Итого индекс фактической инфляции** | | **0,9852** |
| **Итого индекс фактической инфляции:** 1,0035\*0,9939\*0,9939\*0,9939 = 0,9852  **Расчет индекса прогнозной инфляции:**  Расчет НМЦК – апрель 2025 года  Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году – 0,5  Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году – 0,5 | | |

Расчет индекса прогнозной инфляции выполнен на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, опубликованных на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г. Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов принят по виду экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" (Базовый вариант):

Индекс прогнозной инфляции на 2025 год по письму = 1,078

ежемесячный индекс = 1,0063

на декабрь 2025 года = 1,0063^8 = 1,0513

**Индекс прогнозной инфляции на 2025 (1,0063^8-1)/2+1=1,0257**

|  |
| --- |
| Индекс прогнозной инфляции на 2026 год по письму = 1,053  ежемесячный индекс = 1,0043  на январь 2026 года = 1,0043  на апрель 2026 – 1,00434 = 1,02369  **Индекс прогнозной инфляции на 2026 = 1,00513\*(1,0043+1,00434)/2 = 1,0627** |
| **Итого индекс прогнозной инфляции = 1,0257\*0,5+1,0627\*0,5 = 1,0442** |

**Приложение №2**

**к извещению**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»**

|  |
| --- |
| **1. Наименование и цели использования оказания услуг/работ** |
| *Проектно-изыскательские работы выполняются в рамках исполнения Республиканской адресной инвестиционной программы* |
| ***2. Перечень и объемы услуг/работ:***  *Проектирование сетей газораспределения сел Александровка, Новокленово Белогорского района ориентировочной протяженностью – 21,1 км (уточнить при проектировании).*  *Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение)*  *При проектировании предусмотреть:*  *- газопровод высокого давления от точки подключения до ШГРП;*  *- установку ШГРП (количество и тип определяется при проектировании);*  *– после ШГРП – разработать гидравлическую схему всего населенного пункта с учетом перспективного развития. Диаметр и протяженность уточнить при проектировании;*  *– газопроводы-вводы до границ земельных участков жилых домов, в том числе жилых многоквартирных домов, объектов социально-культурного назначения и бюджетной сферы;*  *– схему размещения, а также поадресный перечень газопроводов-вводов согласовать с органами местного самоуправления.*  *До начала проектирования:*  *– разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;*  *– разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.* |
| 1. **Место оказания услуг/работ** |
| *Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Россия, Республика Крым,*  *Белогорский район, с. Александровка, с. Новокленово.*  *Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.*  *Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.* |
| 1. **Сроки (периоды) оказания услуг/работ** |
| *- начало работ – с даты заключения Контракта;*  *- заключение договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий – не позднее 25 ноября 2025года;*  *- окончание работ – не позднее 02 апреля 2026 г.* |
| 1. **Общие требования к предоставляемым услугам, их качеству, в том числе технологии предоставления, методам и методики оказания услуг/работ** |
| *Все виды работ должны выполняться только юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 N 190-ФЗ* |
| 1. **Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ** |
| *Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, в том числе соблюдать действующие инструкции по охране труда Заказчика.* |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ** |
| *В соответствии с условиями контракта*. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанной услуги/работы** |
| *1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:*  *- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;*  *- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;*  *- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.*  *Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.*  *2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:*  *- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;*  *- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);*  *- рабочая документация в 2 экз. на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе). - файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате \* xml и \*ifc.*  *Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе*  *USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.*  *Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.*  *Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:*  *1 версия – чертежи основных комплектов \*.pdf;*  *текстовая документация –\*.pdf; сметная документация – \*.pdf.*  *Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).*  *2 версия – документация в формате разработки:*  *чертежи –\*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат \*.arp; текстовая документация – \*.doc; \*.xls;*  *2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.*  *3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).*  *4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.* |
| 1. **Требования по объему гарантий качества услуги/работы** |
| ***Подрядчик гарантирует:***  *– устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости;*  *– осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;*  *– осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Подрядчика.*  *– соответствие результатов Работ условиям Контракта и несет ответственность за исправление недостатков в результатах Работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов Работ.*  *Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанный Сторонами. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.*  *Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.*  *Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.* |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** ( |
| *Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 24 (двадцать четыре) календарных месяца (два года) в соответствии с ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и исчисляется с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат Работ.* |
| 1. **Требования к квалификации исполнителя** |
| *Член СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)*  *Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:*  *1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;*  *2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;*  *3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ ), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;*  *4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц.*  *Указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями части 10 статьи 55.16 ГрК РФ:*  *Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:*  *1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*  *2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*  *3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*  *4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).*  *Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше предложения Подрядчика о цене Договора.* |
| 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по предоставлению Услуг/работ** |
| *Права на результаты интеллектуальной деятельности:*  *Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: Республике Крым, от имени которой выступает Заказчик.*  *Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ по проектированию в соответствии с условиями Контракта.*  *Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).*  *Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Республике Крым.*  *Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Республики Крым, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.*  *В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.* |
| 1. **Правовое регулирование приобретения и использования оказанных услуг/работ** ( |
| *В соответствии с условиями контракта.* |
| 1. **Порядок оплаты** |
| *В соответствии с условиями контракта* |
| 1. **Приложение** |
| *Приложение №1-*  *Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»* |

Приложение №1

**Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»**

|  |
| --- |
| I. Общие данные |
| 1. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 23 апреля 2025 г. № 608-р). |
| 1. Застройщик (технический заказчик):   Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».  295001, Республика Крым, город Симферополь, ул. Училищная, 42а,  ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743 |
| 1. Инвестор (при наличии): инвестор отсутствует |
| 1. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:   12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения) |
| 1. Вид работ: Строительство |
| 6. Источник и объем финансирования строительства объекта:  Бюджет Республики Крым в размере 390 764,589 тыс. рублей |
| 7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): получаются на этапе проектирования |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта: предусмотреть два этапа строительства объекта:  1 этап строительства – с. Александровка;  2 этап строительства – с. Новокленово. |
| 9. Срок строительства объекта: 2026-2027гг. |
| 10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:  Проектирование сетей газораспределения сел Александровка, Новокленово Белогорского района ориентировочной протяженностью – 21,1 км (уточнить при проектировании).  Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение)  При проектировании предусмотреть:  - газопровод высокого давления от точки подключения до ШГРП;  - установку ШГРП (количество и тип определяется при проектировании);  – после ШГРП – разработать гидравлическую схему всего населенного пункта с учетом перспективного развития. Диаметр и протяженность уточнить при проектировании;  – газопроводы-вводы до границ земельных участков жилых домов, в том числе жилых многоквартирных домов, объектов социально-культурного назначения и бюджетной сферы;  – схему размещения, а также поадресный перечень газопроводов-вводов согласовать с органами местного самоуправления.  До начала проектирования:  – разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;  – разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета. |
| 11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со [статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=902192610&prevdoc=542620215&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: |
| 11.1. Назначение: Трубопровод местный для газа (газопровод); |
| 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения) |
| 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: *уточнить по результатам технических отчетов по инженерным изысканиям* |
| 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997 |
| 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 19 |
| 11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют; |
| 11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно [пункту 7 части 1](kodeks://link/d?nd=902192610&prevdoc=542620215&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q40M2) и [части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=902192610&prevdoc=542620215&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA): Нормальный, КС-2 |
| 12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: при необходимости, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997(с изменениями на 29 декабря 2022г.) |
| 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:  13.1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022г.), ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.2018Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81\*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.  13.2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| 14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: |
| 14.1. Требования к выполнению инженерно-геодезических работ: |
| 1. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами,  Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.  2. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.  3. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2016).  4. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес.  5. Съемка должна отражать:  - инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;  - габариты проводов воздушных линий;  - элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;  - комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;  - топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций;  - необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;  - составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов;  - составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий;  - согласование с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.  6. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).  7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.  8. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику. |
| 14.2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям: |
| 1. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.  2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.  3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.  4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).  7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).  8. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015-В для территории Республики Крым. В Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий обосновать необходимость (или ее отсутствие) выполнения раздела Сейсмическое микрорайонирование. |
| 14.3. Требования к инженерно-экологическим изысканиям |
| 1. Полевые и опытные работы:  - рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;  - биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;  - проведение химических, микробиологических, токсикологических, агрохимических исследований грунта;  - разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства (при необходимости);  - проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;  2. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.  3. Камеральные работы:  - сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.  4. Разработать и предоставить мероприятия:  - сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;  - сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;  - прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;  - мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. |
| 14.4. Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |
| 1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  2. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.  3. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям  нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы. |
| 15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:  390 764,589 тыс. рублей. |
| 16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: бюджет Республики Крым |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |
| 17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: отсутствуют |
| 18. Требования к проекту полосы отвода:  Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  1. Минимальную и максимальную ширину строительной полосы определить, с учетом типа прокладки (надземный и подземный) и с учетом требований п.7 правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.  2. Предусмотреть проведение работ в охранных зонах существующих линейных объектов (трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.) в соответствии с требованиями технических условий на пересечение и параллельное следование с ними. Технические условия на пересечение и параллельное следование получает Подрядчик по доверенности Заказчика.  3. В случае размещения строительных площадок за пределами устанавливаемого публичного сервитута для размещения объекта, обеспечить оформление ограниченного пользования земельными участками для указанных целей в соответствии с положениями Закона Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" и постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. |
| 19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: отсутствуют |
| 20. Требования к технологическим решениям: отсутствуют |
| 21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: отсутствуют |
| 22. Требования к технологическим и конструктивным решениям: |
| 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива». Для защиты стальных футляров предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия».  3. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом.  4. Разработать схему газоснабжения по объекту и согласовать с ГУП РК «Крымгазсети, а также администрациями территориальных образований, на землях которых расположен объект. |
| 23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: в составе линейного объекта не предусмотрены здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта |
| 24. Требования к инженерно-техническим решениям: отсутствуют |
| 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:  1. Мероприятия по охране окружающей среды разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  2. В составе тома предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации линейного объекта и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:  мероприятия по охране атмосферного воздуха;  мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;  мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов, сведения о полигонах;  мероприятия по охране растительного мира;  сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров;  перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;  3. Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта. |
| 26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: отсутствуют. |
| 28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: отсутствуют. |
| 29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: отсутствуют. |
| 30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: отсутствуют |
| 31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: |
| Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Учесть требования ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании», ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании». |
| 32. Требования к проекту организации строительства объекта: |
| 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно  СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу (с изменениями на 28 июня 2022 года) (редакция, действующая с 26 декабря 2022 года). |
| 33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: необходимость сноса зеленых насаждений уточнить в проекте. При необходимости разработать соответствующие решения и получить необходимые согласования. |
| 34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: отсутствуют. |
| 35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: необходимость разработки проекта рекультивации уточнить в процессе проектирования и выполнения инженерных изысканий. При необходимости получить от владельцев земельных участков технические условия на рекультивацию и разработать проект рекультивации. |
| 36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: места временного складывания отвала и вывоза лишнего (вытесненного) грунта согласовать в процессе проектирования. |
| 37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: отсутствуют |
| III. Иные требования к проектированию |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:  Необходимость разработки разделов проекта, не предусмотренного постановлением Правительства РФ №87, определяется в процессе проектирования. |
| 39. Требования к подготовке сметной документации: |
| 1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация.  2. В соответствии с приказом Минстроя России №551/пр о вступлении в действие новой Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2023 и переходом на ресурсно-индексный метод (РИМ) определения сметной стоимости строительства - Сметную документацию строительства разработать с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС.  3. В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам;  - сметные расчеты на отдельные виды затрат.  • В главу 1 сводного сметного расчёта включить:  - затраты на отвод земельного участка;  - подготовка территории по данным ПОС;  - затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;  - затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).  - затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);  - затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);  - затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий;  - затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;  - затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;  - компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;  • В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;  • В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:  - затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС;  - затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;  - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;  - затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;  - затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;  - затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);  - затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных ресурсно-индексным методом на основании Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для применения на территории Республики Крым;  - на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.  • В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на:  - проведение строительного контроля;  - содержание службы заказчика;  • В главу 12 сводного сметного расчёта включить:  - затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация, Рабочая документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;  - стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы);  - затрат на осуществление авторского надзора;  - стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.  • Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики  5. На стадии «Рабочая документация» включить:  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в текущем уровне цен.  6. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (3 экз. со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных, 1 экз. оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате \*.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета», а также универсальный формат \*.arp, xml и «Excel».  В формате \*.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных). |
| 40. Требования к разработке специальных технических условий: |
| Необходимость и порядок разработки специальных технических условий определяется согласно действующего законодательства в процессе проектирования. |
| 41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в [перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=420243891&prevdoc=542620215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR), утвержденный [постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=420243891&prevdoc=542620215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): отсутствуют. |
| 42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: отсутствуют |
| 43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели:  *При разработке проектной документации применить технологию информационного моделирования.*  *Результаты инженерно-геодезических изысканий в цифровом виде геометрических и атрибутивных данных интегрировать в информационную модель.*  *Границы моделирования принять по ширине траншеи газопровода. Объемы интегрированных данных инженерно-геодезических изысканий принять достаточными для разработки проектной документации.*  *Разработку информационной модели выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. Рекомендуемый перечень нормативной документации:*  *-* [*Постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 года № 614*](kodeks://link/d?nd=565738494) *«Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов»;*  *-* [*ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012*](kodeks://link/d?nd=1200146763) *Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;*  *-* [*СП 333.1325800.2020*](kodeks://link/d?nd=573514520) *Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла;*  *-* [*СП 331.1325800.2017*](kodeks://link/d?nd=556793894) *Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах;*  *-* [*СП 328.1325800.2020*](kodeks://link/d?nd=573514518) *Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели;*  *-* [*СП 404.1325800.2018*](kodeks://link/d?nd=553863489) *Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования;*  *-* [*СП 301.1325800.2017*](kodeks://link/d?nd=555664724) *Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами;*  *-* [*СП 471.1325800.2019*](kodeks://link/d?nd=564543308) *Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производственных работ.*  *- Постановление Правительство РФ* [*№ 87 от 16 февраля 2008 года*](kodeks://link/d?nd=902087949) *«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»*  *-* [*ГОСТ Р 21.101-2020*](kodeks://link/d?nd=1200173797) *«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»*  *Произвести проверку цифровых информационных моделей:*  *- проверка пространственного положения и атрибутивных данных элементов цифровых информационных моделей;*  *- отсутствие во всех цифровых информационных моделях недопустимых пересечений и дублирования между элементами модели, а также наличия минимального пространства при его необходимости;*  *- отсутствие непроектных данных и элементов;*  *Систему координат проекта принять СК63 (зона 4, 5). Выбор зоны СК63 учитывать в соответствии с местонахождением объекта. Систему высот принять Балтийскую.*  *Сводную цифровую модель предоставить в формате IFC4 Reference View и исходном формате. Полученную на основе информационной модели проектную документацию предоставить в форматах PDF и DWG.*  *Уровень проработки информационной модели принять в соответствии с действующими нормативным документами и требованиями экспертизы.* |
| 44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: предусмотреть использование экономически эффективной проектной документации повторного использования в случае её наличия в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования или в реестре типовой проектной документации, опубликованных на официальном сайте Министерства строительства Российской Федерации. |
| 45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:  **Земельно-кадастровые работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью строительства**  1. Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:  - реестра прав на недвижимость;  - реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;  - кадастровых планов территории.  2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:  - в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;  - согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;  - передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;  - сформировать XML схему;  - внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута;  - получить и предоставить выписку о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории из ЦА Госкомрегистра;  - подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;  - согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута (с предоставлением отдельной ведомости согласования).  3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:  - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г. № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):  - составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:  1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;  2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;  3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;  - получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками.  4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.  **Экспертиза проектной документации**  1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.  2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.  3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.  **Выдача проектной документации**  1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;  - карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;  - документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.  Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.  2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;  - проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);  - рабочая документация в 2 экз. на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе). - файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате \* xml *и* \*ifc.  Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе  USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.  Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.  Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:  1 версия – чертежи основных комплектов \*.pdf;  текстовая документация –\*.pdf; сметная документация – \*.pdf.  Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).  2 версия – документация в формате разработки:  чертежи –\*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат \*.arp; текстовая документация – \*.doc; \*.xls;  2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.  3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).  4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе. |

**Приложение №3**

**ПРОЕКТ КОНТРАКТА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»**

г. Симферополь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**, в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона", заключили в соответствии с требованиями действующих в указанной сфере правоотношений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) на основании распоряжения Главы Республики Крым №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_, идентификационный код закупки: 252910201674391020100100040007112000, настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»** (далее – Объект) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объём работ.

1.2. Состав и объем поручаемых Подрядчику работ по Контракту определены Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

1.3. Результатом выполненных Работ по настоящему Контракту является:

– отчеты по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;

– проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;

– рабочая документация, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации.

– подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения государственной экспертизы, проектная документация дорабатывается Подрядчиком в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.

1.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности:

1.4.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: Республике Крым, от имени которой выступает Заказчик.

1.4.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ по проектированию в соответствии с условиями Контракта.

1.4.3.Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

1.4.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Республике Крым.

1.4.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Республики Крым, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

1.4.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

1.4.7. Подрядчик не вправе передавать техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы третьим лицам без согласия Заказчика.

1.5. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

1.6. Место выполнения работ:

Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Россия, Республика Крым,

Белогорский район, с. Александровка, с. Новокленово.

Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.

Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

1. **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ – с даты заключения Контракта;

- заключение договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий – не позднее 25 ноября 2025года;

- окончание работ – не позднее 02 апреля 2026 г.

2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.

2.3. В срок выполнения Работ не входит время, затраченное Заказчиком на рассмотрение, согласование и принятие выполненных Работы (результат Работ) в соответствии с п.6.1.9. Контракта.

1. **ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

3.1. Общая цена подлежащих выполнению Работ (далее - Цена Работ) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.** *(сумма прописью)* (*с учетом НДС либо без НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика).*

В том числе:

в 2025 году – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

в 2026 году – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

3.2.Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, в том числе:

расходы по сбору исходных данных;

расходы по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;

расходы на осуществление государственной экспертизы;

расходы на получение справок, технических условий, подготовительные работы;

расходы на выполнение инженерных изысканий;

расходы на разработку проектной и рабочей документации;

расходы на выполнение документации по отводу земельного участка;

расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими организациями;

затраты, связанные с объединением в рабочей документации сведений по обеспечению сохранения историко-археологического наследия в отдельный раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта» (при необходимости);

расходы на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;

затраты по разработке проекта рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;

затраты по разработке необходимой проектной лесоустроительной документации;

затраты по разработке проекта по охране объектов археологического (культурного) наследия с прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;

иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта;

другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

3.3. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при изменении объема и (или) видов выполняемых работ с возможностью изменения с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта, а также настоящим Контрактом.

3.4. Цена работ может быть изменена путём заключения сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

3.5. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Контракт, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.

3.6. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Контракту, берет на себя Подрядчик.

3.7. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по настоящему Контракту.

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.

3.8. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком следующим образом:

3.8.1. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется. Авансирование работ не предусмотрено.

3.8.2. Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется в два этапа:

3.8.2.1. **Первый этап.** Оплата в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:

- согласованой проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;

- заключенного договора с подтверждением оплаты с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

3.8.2.2 **Второй этап.** Окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по второму этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому этапу. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:

– отчетов по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;

– проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;

– рабочей документации, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации.

– подтверждения о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

3.9. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, фактически доведенных на соответствующий финансовый год.

Изменения в части объемов и сроков предоставления лимитов бюджетных обязательств оформляются путем подписания дополнительного соглашения к Контракту**.**

3.10. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

3.11. Настоящий Контракт является сделкой совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта. В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата работ по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.

3.12. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XVII Контракта.

3.13. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.14. Обязательства Заказчика по оплате работ, принятых без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе XVII настоящего Контракта.

3.15. Невыполненные работы и работы, выполненные ненадлежащим образом, не подлежат оплате Заказчиком. Под работами, выполненными ненадлежащим образом, признаются работы, которые не соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, Техническим заданием.

3.16. На основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе заключить соглашение об изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, подлежащих оплате.

3.17. После полного исполнения Контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Подрядчик обязан:**

* + 1. Выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства Объекта в соответствии с Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определённые п. 2.1. Контракта.
    2. Провести сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.
    3. Направить запрос Заказчику на выдачу доверенности на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы Объекта. Запрос направляется на каждый вид интересов Заказчика отдельно.
    4. Согласовать с Заказчиком и органами местного самоуправления схему размещения проектируемого Объекта.
    5. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту), а также требования исходных данных и технических условий, полученных для выполнения работ.
    6. Предоставить Заказчику все полученные технические условия.
    7. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях выполнить согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также с иными заинтересованными организациями.
    8. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до направления документации на государственную экспертизу предоставить на согласование Заказчику, в лице Службы заказчика ГУП РК «Крымгазсети» проектную документацию, согласованную с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект, с эксплуатирующим УЭГХ и первым заместителем директора-главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», техническую документацию по результатам инженерных изысканий, сметную документацию в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).
    9. Заключить договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
    10. Согласовывать с Заказчиком в письменном виде Протокол ответов для государственной экспертизы, а также сводный сметный расчет стоимости строительства по результатам государственной экспертизы.
    11. Защитить проектную документацию в экспертных и утверждающих инстанциях.
    12. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
    13. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Контракта в силу, лиц, ответственных:

за разработку документации по изыскательским работам;

за разработку градостроительной документации;

за разработку документации по отводу земельного участка;

за разработку проектной документации;

за разработку рабочей документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru.

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего Контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика, имеющими для него обязательную силу.

* + 1. До начала выполнения полевых работ по инженерным изысканиям разработать и предоставить на согласование Заказчику Программы работ по видам инженерных изысканий.
    2. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, предоставляет необходимую информацию о ходе выполнения работ на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru.
    3. Незамедлительно прекратить выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За работы, выполненные после выставления такого решения, оплата не производится.
    4. В течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе допуска саморегулируемой организации, лицензий и других документов, позволяющих Подрядчику исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
    5. Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика кроме случаев требующих согласования разработанной проектно-сметной документации в государственных и муниципальных органах власти, заинтересованных предприятиях и организациях.
    6. Гарантировать Заказчику, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
    7. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
    8. Письменно уведомить Заказчика о заключении Контракта подряда с субподрядчиками с указанием предмета Контракта, наименования субподрядчика, места его нахождения. В случае, если законодательством Российской Федерации для выполнения того или иного вида работ по контракту подряда, заключённому с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении контракта подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.
    9. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым непротиворечащим законодательству Российской Федерации способом. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
    10. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
    11. Выполнять работы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
    12. Все разрешения, получаемые по доверенности Заказчика, должны быть оформлены в обязательном порядке на имя ГУП РК «Крымгазсети».
    13. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или)третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
  1. **Подрядчик имеет право:**
     1. На оплату работ по Цене Работ Контракта.
     2. Сдать выполненную работу досрочно.
  2. **Заказчик обязан:**
     1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом.
     2. Сформировать приёмочную комиссию и организовать приемку выполненных Работ по Объекту.
     3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.
     4. Осуществлять контроль над разработкой проектной документации, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета, при необходимости письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Контракту с электронного адреса uks5@crimeagasnet.ru.
     5. На основании письменного запроса Подрядчика выдать доверенность на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы Объекта.
     6. Согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком Программы работ по видам инженерных изысканий.
  3. **Заказчик имеет право:**
     1. В любое время до передачи ему проектной документации и (или) технической документации по результатам инженерных изысканий, документации по отводу земельного участка дать указание Подрядчику о приостановке разработки проектной документации по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Подрядчику в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.
     2. Проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период разработки проектной документации и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости разработки проектно-сметной документации, компенсационных работ при их проведении.
     3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.
     4. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом.
     5. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления Подрядчиком суммы неустойки, принятой на основании претензии.
     6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
        1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.
        2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены.
        3. В случае исключения Подрядчика из саморегулируемой организации, членство которой обязательно для Подрядчика и исключения из государственного реестра саморегулируемых организаций.
        4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Подрядчика процедуры банкротства.
        5. Иных случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

5.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту), техническую документацию по результатам инженерных изысканий, документацию по отводу земельного участка, проектную и рабочую документацию, сметную документацию и согласовывает её с Заказчиком до предоставления на государственную экспертизу.

5.2. В пределах цены Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом) проектную и рабочую документацию, техническую документацию по результатам инженерных изысканий, документацию по отводу земельного участка в количестве экземпляров, указанном в Задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту).

5.3. Подрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

- установленных Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту);

- необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;

- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик заключает договор и оплачивает проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать необходимые действия при оплате государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а при необходимости также государственной экологической экспертизы проектной документации по Объекту.

5.5. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство Подрядчик в рамках настоящего Контракта:

5.5.1. Предоставляет проектную документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы, органы государственной экологической экспертизы;

5.5.2. Участвует при рассмотрении и защищает проектную и сметную документацию, результаты инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы;

5.5.3. В процессе выполнения государственной экспертизы вносит в техническую документацию по результатам инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.

5.6. Заказчик обязан после предоставления проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы утвердить проектную документацию или отказать в ее утверждении. В случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отказа в утверждении

5.7. Рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по обеспечению сохранения историко-археологического наследия, иным федеральным законам и нормативным правовым (техническим) актам.

5.8. Если во время разработки проектно-сметной документации будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Подрядчик обеспечит соответствие рабочей документации новым (измененным) техническим нормам. Подрядчик признает, что любые данные могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.

5.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту) по объему, комплектности и качеству, Приёмочная комиссия от Заказчика (или с привлечением экспертов/или экспертных организаций) проводит рассмотрение выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов.

5.10. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных работ члены Приёмочной комиссии Заказчика (при привлечении эксперты/или экспертные организации) подписывают Акты приемочной комиссии соответствующего этапа выполнения Работ.

5.11. В случае выявления замечаний к выполненным работам в сроки, установленные настоящим Контрактом (п.6.1.9. Контракта), Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов выполненных работ с перечнем замечаний.

5.12. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный настоящим Контрактом (п.6.1.11. Контракта). После устранения замечаний Подрядчиком приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.13. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет безвозмездно в срок, согласованный в Акте.

5.14. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

5.15. Заказчик в обязательном порядке проводит экспертизу, согласно ст. 94 Закона о контрактной системе.

5.16. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Актам выполненных работ разработанную проектную, рабочую, сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.17. Все действия, связанные и исполнением условий Контракта (переписка) осуществляется Заказчиком с адреса uks5@crimeagasnet.ru.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. Приёмка результатов Работ подтверждается подписанием Сторонами Актов выполненных работ (Приложения №2, № 3) (далее – Акт), которые оформляются в следующем порядке:

6.1.1. Подрядчик, после заключения договора возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий выполнения работ предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт № 1 (Приложение №2 к Контракту) в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Стоимость работ по Акту № 1 составляет 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта. Вместе с Актом № 1 Заказчику предоставляется:

- согласования проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;

- заключенный договор возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий с подтверждением оплаты.

6.1.2. Подрядчик, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий предоставляет Заказчику Акт № 2 (Приложение №3 к Контракту) в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Стоимость Работ по Акту № 2 определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по Акту № 1.

Акт № 2 подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:

– отчетов по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;

– проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;

– рабочей документации, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации.

– подтверждения о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

- исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию. Исполнительной сметы на отвод земельного участка;

- сводной исполнительной сметы стоимости Работ.

Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту в сводной исполнительной смете принимается в размере стоимости договора возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий.

6.1.3. Исполнительные сметы на каждый вид инженерных изысканий составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ, отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ, данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из согласованной заказчиком Программы работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.

6.1.4. Исполнительные сметы на проектную и рабочую документацию составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта.

6.1.5. Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию, составленных в базовых ценах, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и действующие на момент подачи сметной документации на государственную экспертизу.

6.1.6. В случае, если по результатам положительного заключения государственной экспертизы стоимость в исполнительных сметах превышает заявленную в Контракте, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости, определённой в Контракте на стоимость в исполнительных сметах каждого вида Работ.

6.1.7. В случае, если стоимость Работ в сводной исполнительной смете меньше, чем заявленная в Контракте, то стоимость Работ уменьшается путем заключения Дополнительного соглашения. Оплата производится за фактически подтвержденные работы по сводной исполнительной смете.

6.1.8. Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам экспертизы и получившие положительное заключение государственной экспертизы, результатов по отводу земельного участка, рабочей документации осуществляется по Акту приёма – передачи документации. Акт приёма – передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.

6.1.9. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пп. 6.1.1., 6.1.2. Контракта, рассмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёма Работ путём направления его по почте либо нарочно.

6.1.10. Датой принятия выполненных Работ (результата Работ) и подписания Актов №1 и №2 Заказчиком является дата утверждения Акта приёмочной комисси соответствующего этапа выполнения Работ (результата Работ) в сроки в соответствии с п. 6.1.9. Контракта.

6.1.11. Подрядчик обязан устранить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененные и (или) доработанные результаты Работ Заказчику.

6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки).

6.3. Заказчик, обнаружив после приёмки Работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Контракта.

**VII. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

**7.1. Подрядчик гарантирует:**

– устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости;

– осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;

– осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Подрядчика.

– соответствие результатов Работ условиям Контракта и несет ответственность за исправление недостатков в результатах Работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов Работ.

Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 24 (двадцать четыре) календарных месяца (два года) в соответствии со ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта №2 (Приложение №3 к Контракту). Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результата Работ.

7.2. Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанный Сторонами. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

**VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - настоящие Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

8.3. Неустойка (штраф, пени) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.4. Выплата неустойки не освобождает Сторон от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

**8.5. Ответственность Заказчика:**

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Что составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек).

8.5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**8.6. Ответственность Подрядчика:**

8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Что составляет ( ) рублей 00 копеек, то есть равен 5% цены Контракта.

8.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Что составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей.

8.6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Подрядчик несёт ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и требований законодательства по охране труда при выполнении работ, а также возмещает убытки, которые были причинены Заказчику вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности, а также других противоправных действий.

8.9. Подрядчик полностью отвечает за своевременную уплату всех налогов, сборов, лицензионных платежей и т.п., которые должны оплачиваться до завершения предусмотренных настоящим Контрактом работ.

8.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.11. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

8.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, за качество выполненных работ, их несоответствие законодательству Российской Федерации. Объём ответственности Подрядчиком за ненадлежащие выполненные работы определяется в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчиком устраняет выявленные недостатки за свой счет.

8.13. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

8.14. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

8.15. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик предоставляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

8.16. В случае возникновения споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.

8.17. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

8.18. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

8.19. При исполнении обязательств по настоящему Контракту подряда Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

**X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

10.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.2. Контракт может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также по соглашению Сторон, при наличии обстоятельств, установленных ст. 95 Закона о контрактной системе.

10.3. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом и/или действующим законодательством РФ.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе, в том числе в случае отступления Подрядчика при выполнении работ от условий контракта или выявлении иных недостатков результатов работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

10.5. В случае принятия Заказчиком/Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик/Подрядчик обязан в письменной форме уведомить вторую Сторону в порядке и способами, предусмотренными ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;

– немедленно передать по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Контракта.

**XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 16 апреля 2026 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Истечение срока действия Контракта, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Контракта.

**XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков (при их наличии).

Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

12.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005.

12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

12.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

12.5. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

12.6. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены на следующие реквизиты:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)

ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым» в соответствии с Протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года.

12.7. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005.

12.8. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных [статьей 44](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/44) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/96) Федерального закона от 05.04.2013г., а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных [Гражданским кодексом](https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/0) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

9) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права заказчика в случае, предусмотренном [пунктом 7 части 10](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/44107) и [частью 13 статьи 44](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/4413) Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если указанным Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

11) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;

12) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

13) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

14) условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных [перечнем](https://internet.garant.ru/#/document/70502258/entry/2000) документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным [постановлением](https://internet.garant.ru/#/document/70502258/entry/0) Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

15) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде Республики Крым.

12.9. Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

12.10. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, составляет не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

12.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

12.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/103) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с [частью 27 статьи 34](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/3427) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

12.14. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

12.15. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренных пунктами 14.11., 14.12. Контракта.

12.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/967), [7.1](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9671), [7.2](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3 статьи 96](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

За каждый день просрочки Подрядчиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/347) ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

**XIII. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае осуществления действий, указанных в п.13.1 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**XIV. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА**

14.1. Подрядчик гарантирует, что:

* + - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
    - его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
    - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
    - располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по контракту, если осуществляемая по контракту деятельность является лицензируемой;
    - является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
    - ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
    - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
    - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
    - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
    - отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;
    - лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в [пункте 14.1](file:///\\10.46.1.164\uks\Верхошанская\2022\налоговая%20оговорка%20в%20смр.docx#Par1) настоящего Контракта, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Подрядчик в соответствии со [ст. 406.1](consultantplus://offline/ref=822927BF061982D1E94AA07C5CF92F18B022994DAAA40975DDECCC5D330DC50E162BD60FE5DF639E5FA6921921D1A4E8898E5F285876E5s0W4M) Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в [пункте 14.2](file:///\\10.46.1.164\uks\Верхошанская\2022\налоговая%20оговорка%20в%20смр.docx#Par13) настоящего Контракта. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.

14.4. Прекращение действия Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

**XV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

15.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Контракта, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.

15.4. При выполнении работ по Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

15.6. Подрядчик *является / не является* субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

15.7. Контракт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон*.*

**XVI. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

15.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Задание на выполнение проектно-изыскательских работ;

Приложение № 2 – Акт № 1 выполненных работ (Форма);

Приложение № 3 – Акт № 2 выполненных работ (Форма).

**XVII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  Юридический адрес  295001, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Училищная ,42а  ИНН 9102016743  КПП 910201001  р\с № 40602810800230000002  Банк: АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополь  БИК 043510123  ИНН7750005820  Кор/с.: 30101810835100000123  Казначейские реквизиты:  Министерство финансов Республики Крым (ГУП РК «Крымгазсети»,  л/с 41756J35260)  ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым, г. Симферополь  БИК ТОФК: 013510002  ЕКС: 40102810645370000035  Номер счета: 03226643350000007500  Код по сводному реестру: 352J3526  Телефон, факс (3652) 25-55-45  [guprk@crimeagasnet.ru](mailto:guprk@crimeagasnet.ru)  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Надточаев** | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение №1

к Контракту №

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:**

**«Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»**

|  |
| --- |
| I. Общие данные |
| 1. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 23 апреля 2025 г. № 608-р). |
| 1. Застройщик (технический заказчик):   Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».  295001, Республика Крым, город Симферополь, ул. Училищная, 42а,  ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743 |
| 1. Инвестор (при наличии): инвестор отсутствует |
| 1. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:   12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения) |
| 1. Вид работ: Строительство |
| 6. Источник и объем финансирования строительства объекта:  Бюджет Республики Крым в размере 390 764,589 тыс. рублей |
| 7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): получаются на этапе проектирования |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта: предусмотреть два этапа строительства объекта:  1 этап строительства – с. Александровка;  2 этап строительства – с. Новокленово. |
| 9. Срок строительства объекта: 2026-2027гг. |
| 10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:  Проектирование сетей газораспределения сел Александровка, Новокленово Белогорского района ориентировочной протяженностью – 21,1 км (уточнить при проектировании).  Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение)  При проектировании предусмотреть:  - газопровод высокого давления от точки подключения до ШГРП;  - установку ШГРП (количество и тип определяется при проектировании);  – после ШГРП – разработать гидравлическую схему всего населенного пункта с учетом перспективного развития. Диаметр и протяженность уточнить при проектировании;  – газопроводы-вводы до границ земельных участков жилых домов, в том числе жилых многоквартирных домов, объектов социально-культурного назначения и бюджетной сферы;  – схему размещения, а также поадресный перечень газопроводов-вводов согласовать с органами местного самоуправления.  До начала проектирования:  – разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;  – разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета. |
| 11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со [статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=902192610&prevdoc=542620215&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: |
| 11.1. Назначение: Трубопровод местный для газа (газопровод); |
| 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения) |
| 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: *уточнить по результатам технических отчетов по инженерным изысканиям* |
| 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997 |
| 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 19 |
| 11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют; |
| 11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно [пункту 7 части 1](kodeks://link/d?nd=902192610&prevdoc=542620215&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q40M2) и [части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=902192610&prevdoc=542620215&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA): Нормальный, КС-2 |
| 12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: при необходимости, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997(с изменениями на 29 декабря 2022г.) |
| 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:  13.1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022г.), ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.2018Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81\*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.  13.2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| 14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: |
| 14.1. Требования к выполнению инженерно-геодезических работ: |
| . Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами,  Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.  2. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.  3. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2016).  4. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес.  5. Съемка должна отражать:  - инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;  - габариты проводов воздушных линий;  - элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;  - комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;  - топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций;  - необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;  - составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов;  - составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий;  - согласование с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.  6. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).  7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.  8. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику. |
| 14.2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям: |
| 1. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.  2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.  3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.  4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.  6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).  7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).  8. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015-В для территории Республики Крым. В Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий обосновать необходимость (или ее отсутствие) выполнения раздела Сейсмическое микрорайонирование. |
| 14.3. Требования к инженерно-экологическим изысканиям |
| 1. Полевые и опытные работы:  - рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;  - биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;  - проведение химических, микробиологических, токсикологических, агрохимических исследований грунта;  - разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства (при необходимости);  - проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;  2. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.  3. Камеральные работы:  - сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.  4. Разработать и предоставить мероприятия:  - сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;  - сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;  - прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;  - мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. |
| 14.4. Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |
| 1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  2. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.  3. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям  нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы. |
| 15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:  390 764,589 тыс. рублей. |
| 16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: бюджет Республики Крым |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |
| 17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: отсутствуют |
| 18. Требования к проекту полосы отвода:  Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  1. Минимальную и максимальную ширину строительной полосы определить, с учетом типа прокладки (надземный и подземный) и с учетом требований п.7 правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.  2. Предусмотреть проведение работ в охранных зонах существующих линейных объектов (трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.) в соответствии с требованиями технических условий на пересечение и параллельное следование с ними. Технические условия на пересечение и параллельное следование получает Подрядчик по доверенности Заказчика.  3. В случае размещения строительных площадок за пределами устанавливаемого публичного сервитута для размещения объекта, обеспечить оформление ограниченного пользования земельными участками для указанных целей в соответствии с положениями Закона Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" и постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. |
| 19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: отсутствуют |
| 20. Требования к технологическим решениям: отсутствуют |
| 21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: отсутствуют |
| 22. Требования к технологическим и конструктивным решениям: |
| 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива». Для защиты стальных футляров предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия».  3. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом.  4. Разработать схему газоснабжения по объекту и согласовать с ГУП РК «Крымгазсети, а также администрациями территориальных образований, на землях которых расположен объект. |
| 23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: в составе линейного объекта не предусмотрены здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта |
| 24. Требования к инженерно-техническим решениям: отсутствуют |
| 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:  1. Мероприятия по охране окружающей среды разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  2. В составе тома предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации линейного объекта и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:мероприятия по охране атмосферного воздуха;  мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;  мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов, сведения о полигонах;  мероприятия по охране растительного мира;  сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров;  перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;  3. Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта. |
| 26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: отсутствуют. |
| 28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: отсутствуют. |
| 29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: отсутствуют. |
| 30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: отсутствуют |
| 31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: |
| Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Учесть требования ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании», ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании». |
| 32. Требования к проекту организации строительства объекта: |
| 1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно  СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу (с изменениями на 28 июня 2022 года) (редакция, действующая с 26 декабря 2022 года). |
| 33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: необходимость сноса зеленых насаждений уточнить в проекте. При необходимости разработать соответствующие решения и получить необходимые согласования. |
| 34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: отсутствуют. |
| 35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: необходимость разработки проекта рекультивации уточнить в процессе проектирования и выполнения инженерных изысканий. При необходимости получить от владельцев земельных участков технические условия на рекультивацию и разработать проект рекультивации. |
| 36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: места временного складывания отвала и вывоза лишнего (вытесненного) грунта согласовать в процессе проектирования. |
| 37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: отсутствуют |
| III. Иные требования к проектированию |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:  Необходимость разработки разделов проекта, не предусмотренного постановлением Правительства РФ №87, определяется в процессе проектирования. |
| 39. Требования к подготовке сметной документации: |
| 1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация.  2. В соответствии с приказом Минстроя России №551/пр о вступлении в действие новой Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2023 и переходом на ресурсно-индексный метод (РИМ) определения сметной стоимости строительства - Сметную документацию строительства разработать с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС.  3. В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам;  - сметные расчеты на отдельные виды затрат.  • В главу 1 сводного сметного расчёта включить:  - затраты на отвод земельного участка;  - подготовка территории по данным ПОС;  - затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;  - затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).  - затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);  - затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);  - затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий;  - затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;  - затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;  - компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;  • В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;  • В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:  - затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС;  - затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;  - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;  - затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;  - затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006;  - затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);  - затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных ресурсно-индексным методом на основании Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для применения на территории Республики Крым;  - на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.  • В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на:  - проведение строительного контроля;  - содержание службы заказчика;  • В главу 12 сводного сметного расчёта включить:  - затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация, Рабочая документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;  - стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы);  - затрат на осуществление авторского надзора;  - стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.  • Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики  5. На стадии «Рабочая документация» включить:  - объектные сметные расчеты (сметы);  - локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы;  - ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в текущем уровне цен.  6. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (3 экз. со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных, 1 экз. оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате \*.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета», а также универсальный формат \*.arp, xml и «Excel».  В формате \*.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных). |
| 40. Требования к разработке специальных технических условий: |
| Необходимость и порядок разработки специальных технических условий определяется согласно действующего законодательства в процессе проектирования. |
| 41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в [перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=420243891&prevdoc=542620215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR), утвержденный [постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](kodeks://link/d?nd=420243891&prevdoc=542620215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): отсутствуют. |
| 42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: отсутствуют |
| 43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели:  *При разработке проектной документации применить технологию информационного моделирования.*  *Результаты инженерно-геодезических изысканий в цифровом виде геометрических и атрибутивных данных интегрировать в информационную модель.*  *Границы моделирования принять по ширине траншеи газопровода. Объемы интегрированных данных инженерно-геодезических изысканий принять достаточными для разработки проектной документации.*  *Разработку информационной модели выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. Рекомендуемый перечень нормативной документации:*  *-* [*Постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 года № 614*](kodeks://link/d?nd=565738494) *«Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов»;*  *-* [*ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012*](kodeks://link/d?nd=1200146763) *Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;*  *-* [*СП 333.1325800.2020*](kodeks://link/d?nd=573514520) *Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла;*  *-* [*СП 331.1325800.2017*](kodeks://link/d?nd=556793894) *Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах;*  *-* [*СП 328.1325800.2020*](kodeks://link/d?nd=573514518) *Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели;*  *-* [*СП 404.1325800.2018*](kodeks://link/d?nd=553863489) *Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования;*  *-* [*СП 301.1325800.2017*](kodeks://link/d?nd=555664724) *Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами;*  *-* [*СП 471.1325800.2019*](kodeks://link/d?nd=564543308) *Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производственных работ.*  *- Постановление Правительство РФ* [*№ 87 от 16 февраля 2008 года*](kodeks://link/d?nd=902087949) *«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»*  *-* [*ГОСТ Р 21.101-2020*](kodeks://link/d?nd=1200173797) *«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»*  *Произвести проверку цифровых информационных моделей:*  *- проверка пространственного положения и атрибутивных данных элементов цифровых информационных моделей;*  *- отсутствие во всех цифровых информационных моделях недопустимых пересечений и дублирования между элементами модели, а также наличия минимального пространства при его необходимости;*  *- отсутствие непроектных данных и элементов;*  *Систему координат проекта принять СК63 (зона 4, 5). Выбор зоны СК63 учитывать в соответствии с местонахождением объекта. Систему высот принять Балтийскую.*  *Сводную цифровую модель предоставить в формате IFC4 Reference View и исходном формате. Полученную на основе информационной модели проектную документацию предоставить в форматах PDF и DWG.*  *Уровень проработки информационной модели принять в соответствии с действующими нормативным документами и требованиями экспертизы.* |
| 44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: предусмотреть использование экономически эффективной проектной документации повторного использования в случае её наличия в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования или в реестре типовой проектной документации, опубликованных на официальном сайте Министерства строительства Российской Федерации. |
| 45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:  **Земельно-кадастровые работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью строительства**  1. Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:  - реестра прав на недвижимость;  - реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;  - кадастровых планов территории.  2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:  - в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;  - согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;  - передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;  - сформировать XML схему;  - внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута;  - получить и предоставить выписку о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории из ЦА Госкомрегистра;  - подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;  - согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута (с предоставлением отдельной ведомости согласования).  3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:  - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г. № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):  - составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:  1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;  2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;  3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;  - получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками.  4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.  **Экспертиза проектной документации**  1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.  2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.  3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.  **Выдача проектной документации**  1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;  - карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;  - документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.  Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.  2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:  - технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;  - проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);  - рабочая документация в 2 экз. на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе). - файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате \* xml *и* \*ifc.  Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе  USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.  Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.  Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:  1 версия – чертежи основных комплектов \*.pdf;  текстовая документация –\*.pdf; сметная документация – \*.pdf.  Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).  2 версия – документация в формате разработки:  чертежи –\*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат \*.arp; текстовая документация – \*.doc; \*.xls;  2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.  3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).  4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.М. Надточаев** | **ПОДРЯДЧИК:** |

Приложение № 2

к Контракту №

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

*ФОРМА*

**Акт № 1**

выполненных работ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г**.**

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»**:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование объекта и принятых работ* | *Стоимость выполнения работ, руб.* |
|  | Проектно-изыскательские работы по объекту: *«Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым» в том числе:*  *- согласованная проектная документация по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;*  *- заключенный договор возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий с подтверждением оплаты* |  |
|  | *Всего по Акту* |  |

2. Всего выполнено по Акту – \_\_\_\_руб.\_\_\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек) (*с учетом НДС либо без НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика)*.

3. Внутренняя экспертиза – Акт № \_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ приёмочной комиссии.

4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.

6. Приложение:

- Акт № \_\_\_ приёмочной комиссии.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.М. Надточаев** | **ПОДРЯДЧИК:** |

Приложение № 3

к Контракту №

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

*ФОРМА*

**Акт № 2**

выполненных работ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г**.**

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым»**:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование объекта и принятых работ* | *Стоимость выполнения работ, руб.* |
|  | *Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Александровка, Новокленово Белогорского района Республики Крым» в том числе:*  *– отчетов по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;*  *– проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;*  *– рабочей документации, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации.*  *– подтверждения о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;*  *– исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию. Исполнительной сметы на отвод земельного участка;*  *– сводной исполнительной сметы стоимости Работ.* |  |
|  | *Всего по Акту* |  |

2. Всего выполнено по Акту – \_\_\_\_руб.\_\_\_\_\_коп. ( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек) (*с учетом НДС либо без НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика)*.

3. Внутренняя экспертиза – Акт № \_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приёмочной комиссии.

4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.

6. Приложение:

- Акт № \_\_\_ приёмочной комиссии.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  **Директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.М. Надточаев** | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение №4**

**к извещению**

**Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

*На бланке участника закупки*

*(при наличии)*

*Дата, исх. Номер*

На право заключения с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование заказчика)*

контракта на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  *(указывается предмет контракта)*

1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), *(ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)*

находящийся по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_(указать ставку НДС, цифрами и прописью сумму НДС) (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: в срок не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее \_\_\_\_\_ %.

В качестве обеспечения исполнения контракта **будет предоставлена независимая гарантия / внесены денежные средства на лицевой счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта***. (заполняется в случае установления в извещении о проведении предварительного отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требования об обеспечении исполнения контракта)*

2) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на \_\_\_\_\_л.

**Руководитель участника закупки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; |  |
| Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер контактного телефона |  |

**Руководитель участника закупки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**(должность) (подпись) (Ф.И.О.)**

**М.П.**

**ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование* *юридическое лицо//физическое лицо)* соответствует требованиям, установленным пунктами 1,3 – 5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:

1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки:

- *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование* *юридическое лицо//физическое лицо)* всклочен в единый реестр сведений о членах  саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(регистрационный номер СРО, дата регистрации в реестре СРО)*

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512) Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413154/a142cf846a2c4b405e65e6ee1d847270a8b77ae9/#dst1123) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413154/5377b0e3c206aea2e91c9ae02688db5bdc59685c/#dst1104) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8.1) участник закупки не является иностранным агентом;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

А также \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование юридического лица//физического лица)* подтверждает:

1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ   
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП

**ФОРМА 4 Образец заполнения конверта**

**Заявка**

на участие в закупке **Извещение от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_. Лот**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

|  |
| --- |
| **Почтовый адрес и полное наименование**  **Заказчика:**  **Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»**  295001, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Училищная ,42а |